## Лист1
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.07.2022 № 971
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Кавказский район
(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)
общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2023 года планового периода 2023-2025 годов
№ п/п |  |  | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
|  |  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  | планируемая
[10 empty] | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
[11 empty] | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2022 и 2023 годах | заимствованные средства
| строка | Код дома | [9 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
| 11 |  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Всего по муниципальному образованию Кавказский район |  |  |  | х | х | х | 32793.9 | 847 | х | 97292939.58 | 9614482.64 | 0 | 0 | 0 | 3896844.52 | 83781612.42
1 | 61 | 99986543 | Кавказский район, ст-ца Казанская, ул. Желябова, д. 170 | 2 | 4 | 8 | 460.1 | 14 | РО | 2193768 | 128595.98 | 0 | 0 | 0 | 43392.51 | 2021779.51 | II.2024
2 | 75 | 99987651 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Колхозный, д. 14 | 5 | 6 | 100 | 6041.2 | 158 | РО | 9796494.4 | 49781.11 | 0 | 0 | 0 | 714036.86 | 9032676.43 | II.2024
3 | 89 | 99987624 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 32 | 2 | 2 | 8 | 424.5 | 16 | РО | 2210141.44 | 146437.72 | 0 | 0 | 0 | 47082.76 | 2016620.96 | II.2024
4 | 117 | 99987543 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 151 | 5 | 4 | 64 | 3844.3 | 84 | РО | 23477883.54 | 1482995.03 | 0 | 0 | 0 | 490589.92 | 21504298.59 | II.2024
5 | 131 | 99987516 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 57 | 4 | 2 | 30 | 1279.2 | 76 | РО | 7653247.6 | 565960.98 | 0 | 0 | 0 | 188654.53 | 6898632.09 | II.2024
6 | 145 | 99987656 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Коммунистическая, д. 15 | 5 | 8 | 118 | 7587.1 | 186 | РО | 29798870.4 | 2726758.51 | 0 | 0 | 0 | 906534.72 | 26165577.17 | II.2024
7 | 243 | 99987839 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 | 2 | 2 | 8 | 380.9 | 15 | РО | 2102206 | 184288.2 | 0 | 0 | 0 | 61240.17 | 1856677.63 | II.2024
8 | 257 | 99987879 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 А | 2 | 2 | 8 | 371.8 | 14 | РО | 2127520.2 | 166541.99 | 0 | 0 | 0 | 55588.74 | 1905389.47 | II.2024
9 | 285 | 99987881 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 272 А | 2 | 2 | 8 | 366.6 | 11 | РО | 2016030 | 164497.08 | 0 | 0 | 0 | 54536.51 | 1796996.41 | II.2024
10 | 327 | 99987520 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 65 | 4 | 3 | 65 | 4012.6 | 77 | РО | 6942676 | 1230611.5 | 0 | 0 | 0 | 409978.3 | 5302086.2 | II.2024
11 | 425 | 99987798 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Желябова, д. 40 | 9 | 3 | 108 | 8025.6 | 196 | РО | 8974102 | 2768014.54 | 0 | 0 | 0 | 925209.5 | 5280877.96 | II.2024
|  |  | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | [12 empty] | М.Н. Козлова

## Лист2
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.07.2022 № 971
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Кавказский район
в отношении которых в этапе 2023 года планового периода 2023-2025 годов подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,
предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
№ п/п |  | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 – 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента
| код дома |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | пог.м. | руб. | кв.м. | руб.
|  |  |  | система электроснабжения | система теплоснабжения | система газоснабжения | система холодного водоснабжения | система горячего водоснабжения | система водоотведения | лифтовое оборудование | лифтовое оборудование | лифтовое оборудование | лифтовое оборудование | лифтовое оборудование | лифтовое оборудование | крыша | крыша | подвал | подвал | фасад | фасад | фасад | фундамент | фундамент
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25
Всего по муниципальному образованию Кавказский район |  |  | 94438836.12 | 7979031.6 | 17461600 | 0 | 2318250 | 0 | 1446060 | 3 | 8362056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188.66 | 33341248.52 | 0 | 0 | 4701.18 | 0 | 23530590 | 0 | 0
1 | 99986543 | Кавказский район, ст-ца Казанская, ул. Желябова, д. 170 | 2089768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2089768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 99987651 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Колхозный, д. 14 | 9472494.4 | 1934994.4 | 4818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.5 | 0 | 2719500 | 0 | 0
3 | 99987624 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 32 | 2106141.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.04 | 2106141.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 99987543 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 151 | 23077268.08 | 1276924.4 | 4285100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.12 | 4705243.68 | 0 | 0 | 2440 | 0 | 12810000 | 0 | 0
5 | 99987516 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 57 | 7390569.2 | 644640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8 | 2332359.2 | 0 | 0 | 840.68 | 0 | 4413570 | 0 | 0
6 | 99987656 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Коммунистическая, д. 15 | 29188106.8 | 4122472.8 | 8358500 | 0 | 2318250 | 0 | 1446060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 9355304 | 0 | 0 | 808 | 0 | 3587520 | 0 | 0
7 | 99987839 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 | 1998206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1998206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 99987879 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 А | 2023520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7 | 2023520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 99987881 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 272 А | 1912030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1912030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 99987520 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 65 | 6818676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 6818676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 99987798 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Желябова, д. 40 | 8362056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8362056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | [19 empty] | М.Н. Козлова

## Лист3
Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.07.2022 № 971
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории муниципального образования Кавказский район
в отношении которых в этапе 2023 года планового периода 2023-2025 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 11 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
№ п/п |  | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4 - 9) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»
|  |  |  | оценка технического состояния МКД, составление дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по муниципальному образованию Кавказский район |  |  | 2854103.46 | 0 | 2212057.46 | 0 | 0 | 264000 | 199098 | 178948
1 | 99986543 | Кавказский район, ст-ца Казанская, ул. Желябова, д. 170 | 104000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
2 | 99987651 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Колхозный, д. 14 | 324000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
3 | 99987624 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пушкина, д. 32 | 104000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
4 | 99987543 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 151 | 400615.46 | 0 | 376615.46 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
5 | 99987516 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 57 | 262678.4 | 0 | 238678.4 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
6 | 99987656 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Коммунистическая, д. 15 | 610763.6 | 0 | 586763.6 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
7 | 99987839 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 | 104000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
8 | 99987879 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 270 А | 104000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
9 | 99987881 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 272 А | 104000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
10 | 99987520 | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, д. 65 | 124000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
11 | 99987798 | Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Желябова, д. 40 | 612046 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 24000 | 199098 | 178948
Заместитель главы муниципального образования Кавказский район |  | 8: М.Н. Козлова