Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от  25 февраля 2021 года № 294

Информация

о выполнении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2020 году

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район является разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. За 12 месяцев 2020г. в программу было внесено 5 изменений.

Итог выполнения муниципальной программы (программных мероприятий) и освоения выделенных средств, представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства"всего, в том числе по источникам: | 2 869,8 | 2 827,0 | 98,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2 869,8 | 2 827,0 | 98,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"всего, в том числе по источникам: | 77 744,8 | 78 239,4 | 100,6 |
| федеральный бюджет | 6 808,0 | 6 808,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 757,3 | 727,0 | 96,0 |
| местный бюджет | 67 802,9 | 67 802,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 2376,6 | 2 901,5 | 122,1 |
| Основное мероприятие № 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" в том числе по источникам финансирования: | 4 541,7 | 4 491,0 | 98,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 73,4 | 73,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 4 468,3 | 4 417,6 | 98,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры", в том числе по источникам финансирования: | 4 310,0 | 4 269,9 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 310,0 | 4 269,9 | 99,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета", в том числе по источникам финансирования: | 12 805,5 | 12 647,0 | 98,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 12 805,5 | 12 647,0 | 98,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 " Создание условий для организации досуга и культуры", в том числе по источникам финансирования: | 350,0 | 339,5 | 97,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 350,0 | 339,5 | 97,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» | 2 530,0 | 2 530,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 403,5 | 2 403,5 | 100,0 |
| местный бюджет | 126,5 | 126,5 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по источникам финансирования: | 105 151,8 | 105 343,8 | 100,2 |
| федеральный бюджет | 6 808,0 | 6 808,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 3 234,2 | 3 203,9 | 99,1 |
| местный бюджет | 92 733,0 | 92 430,4 | 99,7 |
| внебюджетные источники | 2 376,6 | 2 901,5 | 122,1 |

Финансовые средства, предусмотренные программой, выполнены на 100,2%.  В связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в школах дополнительного образования, расходы за счет внебюджетных средств составили 2901,5  тыс. руб. (122 % от плановых назначений).

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

согласно государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры»,  национальному проекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда» 2-м школам дополнительного образования муниципального образования Кавказский район выделены средства в сумме 8224,0 тыс.руб. (из них: федеральный бюджет – 6808,0 тыс.руб., краевой бюджет – 592,0 тыс.руб., местный бюджет – 824,0 тыс.руб.) на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Для МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им.Г.В. Свиридова г. Кропоткин приобретены:  рояль, баян, саксофон, кларнет, гитара, аккордеоны, скрипки, интерактивное оборудование, компьютерная техника, музыкальная литература. Для МБУ ДО детская школа искусств ст.Казанской  приобретены: пианино, рояль, баяны, балалайка, домры, аккордеоны, гитары, учебные материалы, интерактивное оборудование;

за счет средств краевого и местного бюджетов проведено комплектование библиотечных фондов библиотек Кавказского района на сумму 81,6 тыс.руб. (краевой бюджет – 73,4 тыс.руб., местный бюджет – 8,2 тыс.руб.), приобретено 292 экз.литературы;

за счет краевой субсидии выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 165,3 тыс.руб., компенсацию получили 50 чел. За счет местного бюджета предусмотрена компенсация в сумме 26,0 тыс.руб. работникам Централизованной межпоселенческой библиотеки (4 чел.);

за счет средств местного бюджета выполнен ремонт внутренних помещений отделения изобразительного искусства детской школы искусств ст.Казанской на сумму 100,0 тыс.руб. (Наказы избирателей);

изготовлена проектная документация на капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г.Кропоткин на сумму 88,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета;

изготовлена проектно-сметная документация и проведена гос.экспертиза на капитальный ремонт помещений МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткин за счет местного бюджета и внебюджета - 220,0 тыс.руб.

отремонтировано асфальтовое покрытие, поврежденное при проведении аварийных работ теплотрассы на территории МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова  г.Кропоткин, за счет местного бюджета, на сумму 200,0 тыс.руб. ;

установлен забор на территории МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями за счет местного бюджета, на сумму 120,0 тыс. руб.;

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы, за 12 месяцев 2020 года проведена следующая работа:

1.Отделом культуры проведены 4 опроса населения на тему: «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства», согласно которым выяснилось, что 77% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кавказского района.

2. В 5 школах дополнительного образования детей (2 – ДМШ, 2-ДШИ, 1 – ДХШ) обучается 1619 чел. из них 1022 чел. получали музыкальное образование,  597 – художественное.  Специалистами школ проведено 756 мероприятий (в том числе дистанционно),  118 выставок. 651 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 463 чел. были награждены и заняли призовые места.

18-ти учащимся школ дополнительного образования были присуждены премии: из них 15 чел. – премии главы муниципального образования  Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве и 3 чел. - премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства (учащиеся детской художественной школы).

3. Сеть библиотек Кавказского района представлена 28 библиотек, на 31.12.2020  число читателей - 37935 чел., что составляет 30% населения района. Объем книжного фонда района- 729611 экземпляров. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов,  фонд обновлен на 0,3%. В библиотеках района проведено 960 очных мероприятий.

4. МКУК «Организационно-методический центром культуры» МО Кавказский район проведено 97 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры и других мероприятий для жителей района.

5. Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 22 учреждения: учреждения культуры, спорта.

6. За 12 месяцев 2020 г. учреждения культуры приняли участие в 62 краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях, учреждениями культуры проведено 11367 мероприятий (в том числе в дистанционном формате) различной направленности:

в январе – феврале 2020 года прошли мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков (88 мероприятий, присутствовало 12596 чел.); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (50 мероприятий, присутствовало 3483 чел.); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (96 мероприятий,  присутствовало 10491 чел.);

в марте 2020г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (87 мероприятий, 10782 чел.);

В связи с запретом проведения массовых мероприятий согласно  постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с апреля 2020 года, мероприятия, занятия творческих коллективов в учреждениях культуры проводятся с применением дистанционного формата работы.

В связи с этим мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в необычном формате: ветеранов ВОВ поздравили персонально с соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 43 ветерана.

циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню памяти и скорби прошли в дистанционном формате;

мероприятие «День России» прошло в формате выездов авто-агит-бригад с концертными программами в микрорайоны городского и сельских поселений;

в рамках Дня Кавказского района, состоялось открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников Кавказского района; прошли традиционные мероприятия «Праздники добрых соседей»: авто-агит-бригады, выезжая в микрорайоны городского и сельских поселений района поздравляли жителей, выступая с праздничными программами;

при проведении  мероприятия «День народного единства» были подведены итоги и награждены победители дистанционных конкурсов на лучшую песню о Кавказском районе «Цвети, Кавказский мой район» и литературного творческого конкурса «О малой Родине стихами» на лучшее стихотворение, посвященное Кавказскому району;

в течение 2020г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Согласно подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», архивный отдел администрации муниципального образования Кавказский район в 2020 году продолжил  участие в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», в соответствии с которой выделено 2 530,0 тыс. руб. В 2020 году реализованы все запланированные мероприятия: капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования, текущий ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также охранной сигнализации, замена покрытия пола в архивохранилищах, косметический ремонт трех архивохранилищ, замена части трубы и радиаторов. Приобретены: компьютерная техника и оргтехника, офисная мебель, сплит-системы, обеспыливатель, металлические шкафы и стеллажи, архивные тележки и короба.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2020г выполнены.

Заместитель главы

Муниципального образования

Кавказский район					                               С.В. Филатова