|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заместитель главы  муниципального образования  Кавказский район  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Филатова  «19» декабря 2019 года  **План реализации муниципальной программы**  **«Молодежь Кавказского района»**  **на 2020 год** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |
| п/п**1)** | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | | | Статус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | | | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей **5)** | | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Год | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории МО Кавказский район» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 09.01.2020-31.12.2020 | 934 0707 1010110180; 1010110230  местный бюджет | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 380,0 | |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданамипроживающими на территории МО Кавказский район» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 23 февраля 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2.  Районный конкурс театрализованных зарисовок «Страницы фронтовой истории» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович район | | | 8 мая 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3  «Военно - спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Солдатами не рождаются, солдатами становятся!» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 30 августа 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4  Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | | |  | Начальник Управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | | | 30 сентября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5  «Проведение ярмарки вакансий» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 13 апреля,  21 сентября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6 «Проведение туристического слета «Бездорожка» | | |  | МБУ МЦ «Эдельвейс» И.О. директора Е.Ю.Чернова | | | 2-4 сентября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.7 | Контрольное событие 1.7  «Трудовая книжка – путевка в жизнь» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 28 сентября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.8 | Контрольное событие 1.8 «Проведение Дня молодежи» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 25 июня 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.9 | Контрольное событие 1.9 «Награждение матерей лучших волонтеров» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 27 ноября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.10 | Контрольное событие 1.10  «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 6 ноября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1.11 | Контрольное событие 1.11 «Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 27 октября 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 09.01.2020-31.12.2020 | 934 0707 1010200590  местный бюджет | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 939,1 | 3756,4 | |
| 3 | Основное мероприятие № 4 «Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики) | | |  | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | | | 09.01.2020-31.12.2020 | 934 0707 1010400190  местный бюджет | 679,8 | 679,8 | 679,9 | 679,9 | 2719,4 | |
| Всего по муниципальной программе местный бюджет | | | | | | | | | | 1713,9 | 1713,9 | 1714,0 | 1714,0 | 6855,8 | |

Начальник отдела

молодежной политики И.С.Серафимович