Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2023 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2023 год подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе сведений, представленных в отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 № 1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения". В 2023 году в муниципальную программу внесено 7 изменений (21 февраля, 27 апреля, 12 июля, 27 сентября, 22 ноября, 11 декабря, 20 декабря 2023 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2023 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район  по вопросам внутренней и кадровой политики, ГО и ЧС, казачества и военным вопросам 27 декабря 2022 года (изменен 29 марта, 30 июня, 29 сентября, 27 декабря 2023 года).

Не соблюдён плановый срок выполнения контрольного события 5.8.3 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в администрации МО Кавказский район» - 25.12.2023 г., в связи с тем, что МКУ «ПЭС» закупка и переосвидетельствование огнетушителей не проводилось, из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии.

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 входящих в нее подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Обеспечение пожарной безопасности».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2023 году был предусмотрен в сумме 82 100,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 81 470,0 тыс. руб. (99,2 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств в сумме 630,6 тыс. руб. из средств местного бюджета, за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур  и неполного выполнения мероприятий подпрограмм, в том числе:

- 473,8 тыс. руб. по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (376,7 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур; 97,1 тыс. рублей – не освоение бюджетных средств по различным причинам);

-  156,8 тыс. руб. по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» (93,6 тыс. рублей - экономия по результатам закупочных процедур, 63,2 тыс. рублей - не освоение бюджетных средств по различным причинам).

В муниципальной программе выделен целевой показатель «Количество объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы - 83 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 41 запланированного к реализации мероприятия подпрограмм в полном объеме выполнены 39.

- О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»  (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма; повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, мест массового пребывания людей, организация контроля доступа на территорию учреждений.

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 69 712,0 тыс. руб., из них освоено 69 238,2 тыс. руб. или 99,3 %.

Не освоение бюджетных средств составило - 473,8 тыс. руб., в том числе:

экономия по результатам проведения конкурсных процедур:

- по управлению образования -131,0 тыс. руб.;

- по отделу культуры – 8,6 тыс. руб.;

- по отделу по физической культуре и спорту – 192,6 тыс. руб.;

- по администрации муниципального образования – 44,5 тыс. руб.;

не освоение бюджетных средств, выделенных на техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения в учреждении, в связи с  проводимым капитальным ремонтом:

- по отделу культуры – 10,9 тыс. руб.;

не освоение МКУ «ПЭС» бюджетных средств, выделенных на установку системы оповещения об эвакуации в здании администрации, по причине задержки поставки оборудования:

- по администрации муниципального образования – 86,2  тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 21 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 19.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики - средства   местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.  были направлены на реализацию 4-х мероприятий. Все мероприятия выполнены, освоено 50,0 тыс. руб. или 100,0 % от плана.

Денежные средства были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса по выявлению запрещенного интернет контента, приобретению ценных призов победителям и призерам районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

В рамках проведения комплекса мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма проводились мероприятия в формате «круглых столов», бесед, и клубных часов с показом профилактических фильмов и видеороликов, на которых затрагивались следующие темы:  «Многообразие культурных традиций», "Профилактика буллинга и скулшутинга в молодежной среде" , "Нет ненависти и вражде" , "Профилактика экстремизма в молодежной среде" «Имя трагедии - Беслан», "Национальное разнообразие, духовное богатство России", " Безопасность в сети интернет", «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», «Терроризм - это угроза для общества»,  и другие. Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В мае-июле 2023 года, с целью выработки новых форм и методов работы по предупреждению деструктивных явлений в молодежной среде, в несколько этапов проведена студенческая конференция «Профилактика асоциального и деструктивного поведения в молодежной среде» с участием всех СУЗов, на базе ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», были подведены итоги данной конференции. Общий охват мероприятия составил более 150 человек.

Также в период с апреля по июнь было проведено 2 ежегодных молодежных конкурса: на создание видеороликов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма, мониторинг противоправного контента в сети «Интернет».

В течении года проводился на постоянной основе мониторинг интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и  Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный  список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2023 году выявлено 111 интернет-ресурсов, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району,  и Роскомнадзор для осуществления блокировки).

3 сентября 2023 года был проведен цикл мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом, а именно: траурные акции «Свеча памяти», тематические выставки, профилактические беседы «Имя трагедии-Беслан», мастер – класс «Голубь мира», молодежная акция "Дети Беслана", с охватом 233 человека.

За 2023 год в Кавказском районе было проведено 272 мероприятия с общим охватом 34 997 человек.

Мероприятия проводились в общеобразовательных и учреждениях среднего профессионального образования. В качестве экспертов на мероприятия в формате бесед были приглашены участники Совета Кавказской районной организации ветеранов.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 20 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства   местного бюджета в сумме 61 934,2 тыс. руб.  были направлены на реализацию 5-и мероприятий.

Мероприятия выполнены на 99,8 % (профинансировано – 61 803,2 тыс. рублей).

Экономия - 131,0 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 2.1 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения» проведены работы по оснащению системами экстренного оповещения 6 объектов образования, оборудованию КПП и домофонами 2-х объектов образования на общую сумму 2027,4 тыс. рублей (исполнено 2016,4 тыс. рублей или 99,5 %).

Значение целевого показателя «количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения - 6 ед. достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 2.2 «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 55 830,6 тыс. руб. (исполнено 55 732,7 тыс. рублей или 99,8%).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями» - 61 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.3 «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения проведены работы по ремонту систем видеонаблюдения на 5 объектах образования и монтажу системы видеонаблюдения на 1 объекте образования на общую сумму 454,2 тыс. рублей (исполнено -  432,2 тыс. рублей или 95,2%.)

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.4 «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации» (исполнено 100% или 2 988,3 тыс. руб.) обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 68 учреждений образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 68 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (предусмотрено – 633,7 тыс. руб., исполнено 100% или 633,6 тыс. руб.) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства  местного бюджета в сумме 2791,8 тыс. руб. (освоено 2 772,3 или 99,3% плана) были направлены на реализацию 6-и мероприятий.

В рамках мероприятия № 3.1 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) системы видеонаблюдения, приобретение оборудования (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения» (запланировано 70,0 тыс. руб.) проведено дооборудование системы видеонаблюдения на 1 объекте культуры в МБУ ДО «ДМШ №1 им. Свиридова» (освоено 70,0 тыс. руб. или 100,0 %).

В рамках мероприятия № 3.2 «Обслуживание лицензированной физической охраной» (запланировано 1710,0 тыс. руб.) заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями (освоено 1710,0 тыс. руб. или 100,0 %).

В рамках мероприятия № 3.3 «Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением централизованного наблюдения в ночное время» (запланировано 142,5 тыс. руб.) осуществлена установка оборудования для охраны в ночное время 1 учреждения культуры (освоено 142,4 тыс. руб. или 99,9% плана).

В рамках мероприятия № 3.4 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (запланировано 192,4 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание 5 учреждений культуры (освоено 183,1 тыс. руб. или 95,2 % плана), не освоение – 9,3 тыс. руб., в связи с тем, что в 1 одном учреждении культуры, находящемся на капитальном ремонте, был продлен срок выполнения работ, и в течении этого времени ТО КТС не производилось.

В рамках мероприятия № 3.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (запланировано 46,6 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 5 учреждениях культуры (освоено 45,0 тыс. руб. или 96,6%), не освоение – 1,6 тыс. руб., в связи с тем, что в 1 одном учреждении культуры, находящемся на капитальном ремонте, был продлен срок выполнения работ, и в течении этого времени ТО систем видеонаблюдения не производилось.

В рамках мероприятия № 3.6 «Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт центральной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение системой контроля управления доступом, системой оповещения и управления эвакуацией» (запланировано 630,3 тыс. руб.) осуществлена установка системы контроля доступом и управления эвакуацией техническое в 4 учреждениях культуры (освоено 621,8 тыс. руб. или 98,7%).

6 мероприятий выполнены в полном объеме -   освоено 2 777,3 тыс. руб. (99,3% плана).

Экономия – 8,6 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В ходе проведенных мероприятий в 2023 году заключены договора и обеспечены охраной 5 учреждений культуры и дополнительного образования, дополнительно обеспечена охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных системой контроля управления доступом» - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, оснащенных системой оповещения и управлением эвакуацией» - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства   местного бюджета в сумме 4 767,5 тыс. руб. (освоено 4 574,9 или 96,0 % плана) были направлены на реализацию 4-х мероприятий.

Экономия - 192,6 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 4.1 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования для систем видеонаблюдения (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения» (запланировано 1 312,4 тыс. руб.) установлены дополнительные системы видеонаблюдения в 4-х и осуществлено техническое обслуживание систем в 8-и учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме -  освоено 1 229,4 тыс. руб. или 93,7 %. Экономия - 83,0 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 4.2 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации» (запланировано 390,0 тыс. руб.) обеспечена охрана с помощью кнопок и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 7 учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме -  освоено 388,1 тыс. руб. или 99,5 % плана. Экономия – 1,9 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 4.3 «Приобретение и установка (оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно-пропускных пунктов, техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях» (запланировано 1 886,0 тыс. рублей) оборудованы 2 контрольно-пропускных пункта в учреждениях спортивной направленности. Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 1 778,5 тыс. руб. или 94,3 %. Экономия – 107,5 тыс. руб. образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 4.4 «Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации, в том числе с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией (запланировано 1 179,1 тыс. рублей) оснащены системой экстренного оповещения 7 учреждений спортивной направленности. Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 1178,9 тыс. руб. или 100 %. Экономия – 0,2 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 8 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 9 ед. достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, осуществивших мероприятия по приобретению и установке стационарных металлодетекторов и оборудованию контрольно-пропускных пунктов, техническому обслуживанию оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретению шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса в текущем периоде, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно- технической защищенности в учреждениях» - 6 ед. достигнуто на 100 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения, техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией» - 7 ед. достигнуто на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных средств – администрацией МО Кавказский район средства   местного бюджета в сумме 168,5 тыс. руб. были запланированы на реализацию 2-х мероприятий.

Всего профинансировано и освоено по 2 - м мероприятиям 37,8 тыс. руб. (22,4 % плана). Экономия и остаток денежных средств – 130,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 6.2 «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы)» (90,5 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» планировалась установка системы экстренного оповещения в здании администрации МО Кавказский район. В ходе работы проведены торги, заключен контракт на установку системы оповещения об эвакуации на сумму 86,2 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся по результатам проведения процедуры торгов – 4,3 тыс. руб. Установка системы в 2023 году не произведена в виду отсутствия необходимого оборудования у поставщиков, проведение оплаты перенесено на 2024 год по результатам выполнения контракта и монтажа оборудования. В январе 2024 года работы выполнены в полном объеме и установлена система оповещения. Мероприятие в 2023 году не выполнено, денежные средства в сумме  86,2 тыс. рублей не освоены.

В рамках мероприятия № 6.3 «Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» (запланировано 78,0 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» администрации МО Кавказский район была проведена работа по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в здании администрации МО Кавказский район (освоено 37,8 или 48,5 %). Оплата произведена в полном объеме. Экономия - 40,2 тыс. рублей образовалась при оплате по фактическому значению предоставленных платежных документов.

Значение целевого показателя «Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж), обслуживание систем видеонаблюдения» - 1 ед.  достигнуто на 100 %.

По итогам 2023 года из 15 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 15 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил – 0,96. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (подпрограмма №1)

1.Степень реализации мероприятий

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы осуществляется:

1.1. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп; где

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Из 21 запланированного мероприятия подпрограммы достигнут качественный результат и запланированные мероприятия выполнены в полном объеме по 20.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 20/21=0,95

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= (0+69 238,2)/(0+69 712,0)*1 =69238,2/69712,0=0,99= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,95*0,7+0,99*0,3=0,66+0,3=0,96

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 20/20=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=2/2= 1

СДп/ппз4=61/61= 1

СДп/ппз5=5/5=1

СДп/ппз6=5/5=1

СДп/ппз7=5/5=1

СДп/ппз8=8/8= 1

СДп/ппз9=68/68= 1

СДп/ппз10=5/5= 1

СДп/ппз11=9/9= 1

СДп/ппз12=1/1= 1

СДп/ппз13=6/6= 1

СДп/ппз14=7/7= 1

СДп/ппз15=6/6= 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=15/15=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,96=0,96 (высокая)

2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 600 тыс. рублей, профинансировано 600,0 тыс. руб. или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (600,0 тыс. руб. или 100,0% плана).

Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 11.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 687 казаков.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

В 2023 году избран новый атаман Кавказского РКО Долгополенко Н.Л. и назначен на должность советника главы муниципального образования Кавказский район.

На территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции организована работа казачьей дружины численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций. За счет подпрограммных мероприятий закуплена новая форменная одежда для казаков- дружинников.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни, администрация Кавказского района содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, создании благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укрепление нравственных основ казачества.

Организована работа патриотических клубов казачьей направленности «Пластун», «Миротворец», «Патриот», на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

Кавказскому РКО, хуторским казачьим обществам постоянно оказывалось информационное, консультативное и методическое содействие в их деятельности по несению государственной и иной службы. К этой работе привлечены районная газета «Огни Кубани», МТРК «Кропоткин», официальный сайт администрации района, социальные сети которые  информируют жителей района о работе Кавказского РКО и деятельности   Казаки Кавказского районного казачьего общества активно участвуют совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбе с незаконной миграцией, охране памятников военной истории, в оказании гуманитарной помощи участникам СВО на территории Украины.

Согласно распоряжению главы администрации Краснодарского края от 1 февраля 2008 года № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной собственности» под охрану казачьими ЧОО переданы школы и детские сады, другие социально-значимые объекты образования, культуры в количестве - 68 объектов.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлены в аренду 23 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 207,28 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

В общеобразовательных учреждениях района действуют классы  (группы) казачьей направленности. Во всех группах имеются казачьи наставники. Общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ №21 х. Лосево и школе № 43 ст. Казанской имени сотника Андрея Гречишкина присвоен региональный статус - «Казачья образовательная организация».

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции Кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», «Смена», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

Совместно с администрацией муниципального образования Кавказский район, администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района, с казаками общественных организаций на территории Кавказского сельского поселения установлен бюст казаку, военному историку, герою первой мировой войны Федору Ивановичу Елисееву.

Для информирования жителей района о работе Кавказского РКО активно привлекаются СМИ: районная газета «Огни Кубани» и МТРК «Кропоткин», социальные сети.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы   в сумме 600,0 тыс. руб. были направлены:

- на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков, активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО- 20,0 тыс. руб.;

- на приобретение   ГСМ для организации дежурства казаков дружинников на постоянной основе согласно трехстороннего соглашения -19,50 тыс. руб.;

- подготовку и проведение сбора исторического полка по плану Кубанского казачьего войска (аренда автотранспорта, покупки полевой форменной одежды, оборудования, снаряжения) – 100,0 тыс. руб.;

- на обеспечение участия представителей Кавказского РКО в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре - 16,6 тыс. руб.;

- на обеспечение участия делегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки)- 70,0 тыс. рублей;

- на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска - 24,5 тыс. рублей;

- на обеспечение участия в мероприятиях по поминовению героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина в станице Тбилисской (аренда автотранспорта) - 12,0 тыс. рублей;

- на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплаты аренды и содержания спортивного зала, ценные подарки, аренду автотранспорта) - 136,0 тыс. руб.;

- на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения комплектов казачьей форменной одежды (приобретены 23 комплекта казачьей одежды) - 183,1 тыс. руб.;

-   на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО - 85,0 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг помещения штаба Кавказского РКО, приобретение канцелярских товаров, орг. техники и бумаги).

По итогам 2023 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - не менее 1190 ед., выполнение 100 %;

- по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - не менее 110 мин., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - не менее 32 ед., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - не менее 1945 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По всем шести подмероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

N

Срм=∑ CВнр/N=11/11=1

1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=600/600*1= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

- Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз16=23/23=1

СДп/ппз17=1190/1190=1

СДп/ппз18=110/110=1

СДп/ппз19=32/32=1

СДп/ппз20=1945/1945=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1(высокая)

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности».

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 11 788,6 тыс. руб., освоено 11 631,8 тыс. руб. или 98,7% плана, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 9458,3 тыс. руб., исполнено 9458,3 тыс. руб. (100 % плана);

отдел культуры – 347,3 тыс. руб., исполнено 336,7 тыс. руб. (96,9 % плана);

отдел по физической культуре и спорту – 1 883,0 тыс. руб., исполнено 1797,2 тыс. руб. (95,4 % плана);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. руб., исполнено 39,6 тыс. руб. (39,6 % плана).

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены все мероприятия.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 256,0 тыс. руб., профинансировано – 250,0 тыс. руб. или 97,7 %). Прошли обучение сотрудники в 15 образовательных учреждениях, 1 сотрудник администрации МО Кавказский район не прошёл обучение, ввиду его увольнения.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» достигнуто на 93,8%.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4824,4 тыс. руб., профинансировано – 4712,5 тыс. руб. или 97,7 %):

- выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3208,5 тыс. руб. (100,0%);

в 6 учреждениях культуры, а также выполнено дооборудование системы пожарной сигнализации в 1 учреждении всего на сумму 265,9 тыс. руб. (97,6 %), экономия – 6,6 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта, а также выполнен ремонт системы пожарной сигнализации, всего на сумму 1198,5 тыс. руб. (94,5), экономия – 69,8 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 39,6 тыс. руб. или (52,7%), экономия – 35,5 тыс. рублей, в связи с тем, что для проведения технического обслуживания потребовалось меньше средств, чем заложено в подпрограмме.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 78 учреждений, достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1075,4 тыс. руб., профинансировано – 1075,3 тыс. руб. или 100,0 %:

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 916,4 тыс. руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 3-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 27,0 тыс. руб. или 100,0 %;

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 7-и спортивных школах МО Кавказский район на сумму 131,9 тыс. руб. или 99,9 %., экономия в сумме 0,1 тыс. рублей сложилась за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 71 учреждений, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 2480,4 тыс. руб., профинансировано – 2480,4 тыс. руб. или 100,0 %:

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 61 образовательных учреждениях, на сумму 2413,9 тыс. руб. (100,0%);

- проведена проверка качества огнезащитной обработки в 3-х учреждении культуры, на сумму 29,7 тыс. руб. (100%).

- проведена проверка качества огнезащитной обработки в 1-м учреждении отдела спорта, на сумму 36,8 тыс. руб. (100%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» -  61 учреждение, выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1223,5 тыс. руб., профинансировано – 1223,5 тыс. руб. или 100 %):

- произведён ремонт и испытание систем АПС в 61-м учреждении образования, на сумму 1223,5 тыс. рублей (100,0%);

Значение целевого показателя «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 61 учреждение, достигнуто на 100 %.

6. Мероприятие № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2023 году реализовано в полном объеме:

- выполнено изготовление пожарной декларации в 3-х учреждениях физической культуры и спорта, на сумму 113,0 тыс. руб. (100,0%). Значение целевого показателя достигнуто на 100%.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» предусмотрено за счет средств местного бюджета – 413,8тыс. руб., профинансировано – 413,8 тыс. руб. или 100 %.

- выполнена установка противопожарных межэтажных дверей, испытания пожарных лестниц в 6 учреждениях образования за счет средств местного бюджета – 396,0 тыс. руб.;

- выполнено испытание пожарных лестниц в 1 учреждении отдела по физической культуре и спорту за счет средств местного бюджета – 17,8 тыс. руб.

Значение целевого показателя – 7 учреждений достигнуто на 100 %:

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 841,0 тыс. руб., профинансировано – 805,1 тыс. руб. или 95,7 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 6 зданиях учреждений культуры на сумму 14,1 тыс. руб. или 92,2 % (план – 15,3 тыс. руб.), экономия средств – 1,2 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 7-ми зданиях учреждений спорта на сумму 291,0 тыс. руб. или 94,9 % (план – 306,8 тыс. руб.), экономия средств – 15,8 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур и уточнения потребности в проведении мероприятий с 8-и на 7 учреждений;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61-ти зданиях учреждениях образования на сумму 500,0 тыс. руб. или 100%;

- поверка первичных средства пожаротушения, запланированная в 5-и зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 18,9 тыс. руб. не выполнено из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» - 74-х учреждениях из 80-и запланированных достигнуто на 92,5 %.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 561,1 тыс. руб., профинансировано – 558,2 тыс. руб. или 99,5 %):

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 3-х учреждениях образования на сумму 550,0 тыс. руб. (100 %);

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 2-х учреждениях отдела физической культуры и спорта на сумму 8,2 тыс. руб. (98,8 %) из запланированных 8,3 тыс. рублей, экономия 0,1 тыс. рублей в результате проведения торгов.

- не освоены денежные средства, выделенные на поверку пожарных кранов на водоотдачу в 1-ом учреждении культуры и на сумму 2,8 тыс. руб. ввиду того, что при проведении капитального ремонта этого здания, данные виды работ были учтены как обязательные для выполнения подрядной организацией в ходе ремонта и реализованы в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры»;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытаний на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 8 учреждений выполнено на 75,0 %.

Не выполнен целевой показатель по 2 учреждениям администрации, в связи с тем, что денежные средства по данному мероприятию предусмотрены не были, а показатель не был уточнен.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил – 0,95. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Всего в 2023 году реализовывалось 9 мероприятий из девяти запланированных.

Мероприятие № 1 выполнено по управлению образования на 100%, по администрации не выполнено, обучение сотрудника не произведено, в связи с его увольнением. В целом по мероприятию достигнут качественный результат (СВнр =1).

По мероприятию № 2 не освоены денежные средства в результате экономии, возникшей по результатам проведения процедуры торгов и в связи с отсутствием потребности не освоенных денежных средств по администрации. Все запланированные работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации выполнены (СВнр =1).

Пять мероприятий подпрограммы (мероприятия № 3 - № 7) выполнены на 100 %, качественный результат достигнут (СВнр =1).

По мероприятию № 8 по учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта мероприятия выполнены в полном объеме, экономия бюджетных средств по результатам закупочных процедур. По пяти учреждениям администрации мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости, объемы финансирования не были уточнены. (СВнр =0,93).

По мероприятию № 9 по учреждениям образования и физической культуры, и спорта мероприятия выполнены в полном объеме. По учреждению культуры мероприятие не выполнено ввиду того, что при проведении капитального ремонта этого здания, данные виды работ были учтены как обязательные для выполнения подрядной организацией в ходе ремонта и реализованы в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры», объемы финансирования не были уточнены. (СВнр =0,99).

СРм= (1+1+1+1+1+1+1+0,93+0,99)/9= 0,99

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 11631,8/11788,6 *1= 0,986=0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис =  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,99*0,7+0,99*0,3=0,69+0,30=0,99

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз21= 15/16= 0,94

СДп/ппз22=78/78=1

СДп/ппз23=71/71=1

СДп/ппз24=65/65=1

СДп/ппз25=61/61=1

СДп/ппз26=3/3=1

СДп/ппз27=7/7=1

СДп/ппз28=74/80=0,93

СДп/ппз29=6/8=0,75

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= (0,94+1+1+1+1+1+1+0,93+0,75)/9=8,87/9=0,96

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,96*0,99 = 0,95 (высокая)

4. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2023 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год составил – 0,99, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пп программы = 83/83=1

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СРмп)

к

СРмп = ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп = 1/1=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п) для 3 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 3 подпрограмм):

Кj1=69238,2/81470,0=0,850

Кj2=600,0/81470,0=0,007

Кj3=11631,8/81470,0=0,143

ЭРмп=0,5х1+0,5х(0,96х0,85+1х0,007++0,95х0,143)=0,5+0,5(0,82+0,01+0,14)=0,5+0,5х0,97=0,99

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                               А.В. Филатов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                     И.А. Сытников