## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 9119.8 | 9119.8 | 17908.3 | 17909.1 | 20988.2 | 20987.4 | 34084.3 | 33453.7 | 82100.6 | 81470
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 8530.6 | 8530.6 | 15039.8 | 15039.7 | 18475.3 | 18475.4 | 27666.3 | 27192.5 | 69712 | 69238.2
| в том числе по главным распорядителям: | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 |  | 7924.8 | 7924.8 | 13090.9 | 13090.9 | 17092.9 | 17092.9 | 23825.6 | 23694.6 | 61934.2 | 61803.2
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 |  | 363.5 | 363.5 | 661.1 | 661 | 372.1 | 372.2 | 1395.1 | 1375.6 | 2791.8 | 2772.3
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 |  | 242.3 | 242.3 | 1272.7 | 1272.7 | 948.9 | 948.9 | 2303.6 | 2111 | 4767.5 | 4574.9
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 |  | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 11.4 | 11.4 | 142 | 11.3 | 168.5 | 37.8
1.1 | Мероприятие № 1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2023-06-30 | х | 2023-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный крнкурс по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2023-06-30 | х | 2023-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс по выявлению запрещенного интернет контента | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2023-06-30 | х | 2023-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.3 | 1168.3 | 859.1 | 848.1 | 2027.4 | 2016.4
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 7320.4 | 7320.4 | 12186.2 | 12186.2 | 15019.1 | 15019.1 | 21304.9 | 21207 | 55830.6 | 55732.7
1.7 | Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 432.2 | 454.2 | 432.2
1.7 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объктов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 500.4 | 500.4 | 748.7 | 748.7 | 743.1 | 743.1 | 996.1 | 996.1 | 2988.3 | 2988.3
1.8 | Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 104 | 104 | 156 | 156 | 162.4 | 162.4 | 211.3 | 211.2 | 633.7 | 633.6
1.9 | Мероприятие № 3.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) систем видеонаблюдения, приобретение оборудования (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | 20.1 | 20.1 | 70 | 70
1.10 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 320.1 | 320.1 | 489.9 | 489.9 | 258 | 258 | 642 | 642 | 1710 | 1710
1.11 | Мероприятие № 3.3 Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 114.5 | 114.4 | 11.9 | 12 | 16.1 | 16 | 142.5 | 142.4
1.12 | Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 34.6 | 34.6 | 45.1 | 45.1 | 41.5 | 41.5 | 71.2 | 61.9 | 192.4 | 183.1
1.13 | Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 8.8 | 8.8 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 15.4 | 13.8 | 46.6 | 45
1.12 | Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение системой контроля управления доступом, системой оповещения и управления эвакуацией | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3 | 621.8 | 630.3 | 621.8
1.14 | Мероприятие № 4.1 Установка (демонтаж,монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования ( в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 81.7 | 81.7 | 684.6 | 684.6 | 55.5 | 55.5 | 490.6 | 407.6 | 1312.4 | 1229.4
1.15 | Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревоной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 48.3 | 48.3 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 196.9 | 195 | 390 | 388.1
1.16 | Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудования контрольно-пропускных пунктов, техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-техниченской защищенности в учреждениях | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 57 | 57 | 147 | 147 | 371.5 | 371.5 | 1310.5 | 1203 | 1886 | 1778.5
1.17 | Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем оповнещения и управления эвакуацией | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 55.3 | 55.3 | 368.7 | 368.7 | 449.5 | 449.5 | 305.6 | 305.4 | 1179.1 | 1178.9
1.18 | Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка стационарного металлодетектора, турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 0 | 90.5 | 0
1.18 | Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1 | 11.4 | 11.4 | 51.5 | 11.3 | 78 | 37.8
| Контрольное событие 1.4 Проведены работы по установке системы экстренного оповещения в месте массового пребывания людей | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | Х | 2023-12-15 | х | 2023-12-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.5 Образовательные учреждения обеспечены саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.6 Установлены приборы системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.7 Приобретено оборудование для систем видеонаблюдения | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.8 Приобретены и установлены стационарные металлодетекторы и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретен шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 600 | 600
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Долгополенко Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2022-01-09 | 2023-12-29 | 2022-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 600 | 600
| Контрольное событие 2.1 Участие делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | Баранов С.А. И.О. атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2023-04-30 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.1 Проведение Кавказским РКО сбора исторического полка на территории Кавказского района | Долгополенко Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2023-08-30 | х | 2023-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.2 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях на Тамани | Долгополенко Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.3 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | Долгополенко Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.4 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | Долгополенко Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2023-10-31 | х | 2023-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 589.2 | 589.2 | 2668.5 | 2669.4 | 2112.9 | 2112 | 6418 | 6261.2 | 11788.6 | 11631.8
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 6.6 | 6.6 | 9 | 9.9 | 10.8 | 9.9 | 73.6 | 13.2 | 100 | 39.6
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 487.4 | 487.4 | 2217.1 | 2217.1 | 1679 | 1679 | 5074.8 | 5074.8 | 9458.3 | 9458.3
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 32 | 32 | 120 | 120 | 88 | 88 | 107.3 | 96.7 | 347.3 | 336.7
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 63.2 | 63.2 | 322.4 | 322.4 | 335.1 | 335.1 | 1162.3 | 1076.5 | 1883 | 1797.2
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 56 | 50 | 256 | 250
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-01-01 | 2023-12-29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | обучение сотрудника не проведено, в связи с его увольнением
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1.1. Проведено обучение сотрудников администрации по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 25.12 2023 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | обучение сотрудника не проведено, в связи с его увольнением
| Контрольное событие 5.1.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 25.12 2023 | х | 25.12 2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | 589.2 | 589.2 | 1232.9 | 1233.8 | 539.5 | 538.6 | 2462.8 | 2350.9 | 4824.4 | 4712.5
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 487.4 | 487.4 | 991.1 | 991.1 | 392.5 | 392.5 | 1337.5 | 1337.5 | 3208.5 | 3208.5
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 32 | 32 | 113.5 | 113.5 | 48.5 | 48.5 | 78.5 | 71.9 | 272.5 | 265.9
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 63.2 | 63.2 | 119.3 | 119.3 | 87.7 | 87.7 | 998.1 | 928.3 | 1268.3 | 1198.5
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 6.6 | 6.6 | 9 | 9.9 | 10.8 | 9.9 | 48.7 | 13.2 | 75.1 | 39.6
| Контрольное событие 5.2.1. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.2 ОрганизованоТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.3. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.4. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях администрации | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 183 | 183 | 458.8 | 458.8 | 433.6 | 433.5 | 1075.4 | 1075.3
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 21 | 27 | 27
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 83 | 83 | 28.9 | 28.9 | 20.1 | 20 | 132 | 131.9
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 100 | 100 | 423.9 | 423.9 | 392.5 | 392.5 | 916.4 | 916.4
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.3.1. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления )в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.3.2. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.3.3 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 54.7 | 54.7 | 524.4 | 524.4 | 1901.3 | 1901.3 | 2480.4 | 2480.4
5.4 |  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2022-04-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 2023-06-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 50 | 50 | 462.6 | 462.6 | 1901.3 | 1901.3 | 2413.9 | 2413.9
| Контрольное событие 5.4.1 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4.1 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4.3 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 380 | 380 | 200 | 200 | 643.5 | 643.5 | 1223.5 | 1223.5
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 380 | 380 | 200 | 200 | 643.5 | 643.5 | 1223.5 | 1223.5
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.5.1. Проведены ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.12.1 Ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 2023-07-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 50 | 50 | 113 | 113
| Контрольное событие 5.6.1 Проведено изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 296 | 296 | 17.8 | 17.8 | 100 | 100 | 413.8 | 413.8
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 100 | 100 | 396 | 396
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-07-01 | х | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8
| Контрольное событие 5.7.1 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц в учрежденияъх спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.15 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.7.2 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 318.9 | 318.9 | 257.2 | 257.2 | 264.9 | 229 | 841 | 805.1
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 2022-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | 8.5 | 5 | 3.8 | 15.3 | 14.1
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 117.1 | 117.1 | 98.7 | 98.7 | 91 | 75.2 | 306.8 | 291
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2023-10-01 | 2023-12-29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | закупка и переосвидетельствование оггнетушителей не проводилось из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 | 500
| Контрольное событие 5.8.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8.2. Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8.3 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в администрации МО Кавказский район | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2023-12-25 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | закупка и переосвидетельствование оггнетушителей не проводилось из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии
| Контрольное событие 5.8.4 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.9 | Мероприятие№ 9. Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 53 | 53 | 2.2 | 2.2 | 505.9 | 503 | 561.1 | 558.2
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | работы выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие культуры", т.к. учреждение находилось на капремонте и испытание на водоотдачу пожарных кранов выполнено подрядчиком по итогам завершения ремонтных работ
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3 | 8.3 | 8.2
|  | Ачкалас Р.Ю. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.9. Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9.1 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9.2 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | работы выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие культуры", т.к. учреждение находилось на капремонте и испытание на водоотдачу пожарных кранов выполнено подрядчиком по итогам завершения ремонтных работ
| Контрольное событие 5.9.1 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников