## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2023 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 69712 | 69712 | 69238.2 | 99.32% | х | х | выполнено
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 69712 | 69712 | 69238.2 | 99.32% | х | х | выполнено
1.1 | Мероприятие №1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитационный материал | выполнено
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | проведена студенческая конференция, закуплен наградной материал ля победителей | выполнено
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 25 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс на создание видеороликов в рамках профилактической деятельности, закуплен наградной материал | выполнено
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс во выявлению запрещенного интернет контента, закуплен наградной материал для победителя конкурса | выполнено
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 50 | 100% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 2027.4 | 2027.4 | 2016.4 | 99.46% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | проведены работы по оснащению 6 объектов образования системами экстренного оповещения, оборудованию КПП и домофона на 2 объектах образования | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 55830.6 | 55830.6 | 55732.7 | 99.82% |  | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений современными стистемами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения |  | 454.2 | 454.2 | 432.2 | 95.16% |  | проводятся работы по ремонту систем видеонаблюдения на 5 объетах и монтажу системы видеонаблюдения на 1 объекте образования | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
1.8 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации |  | 2988.3 | 2988.3 | 2988.3 | 100% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 68 объектов образования | выполнено
| Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 633.7 | 633.7 | 633.6 | 99.98% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 61 учреждение образования | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 61934.2 | 61934.2 | 61803.2 | 99.79% | х | х | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 3.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) систем видеонаблюдения, приобретение оборудования (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения |  | 70 | 70 | 70 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | доборудование системы видеонаблюдения в МБУ ДО "ДМШ №1 им. Свиридова" | выполнено
1.8 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 1710 | 1710 | 1710 | 100% |  | обеспечены физической охраной 5 учреждений культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.3 Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время |  | 142.5 | 142.5 | 142.4 | 99.93% |  | установка оборудования для охраны в ночное время 1 учрежденя культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 192.4 | 192.4 | 183.1 | 95.17% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 46.6 | 46.6 | 45 | 96.57% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 5 учреждений культуры | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт центральной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение системой контроля управления доступом, системой оповещения и управления эвакуацией |  | 630.3 | 630.3 | 621.8 | 98.65% |  | установка систем контроля доступом и систем оповещения и управлением эвакуацией в 4 учреждениях культуры | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| ВСЕГО по отделу культуры, местный бюджет |  | 2791.8 | 2791.8 | 2772.3 | 99.3% | х | х | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 4.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена ( в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования ( в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Начальник отдела по физической культуре и спорту - Царенко О.Б. | 1312.4 | 1312.4 | 1229.4 | 93.68% | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта | выполнено дооборудование системы видеонаблюдения в 4 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации |  | 390 | 390 | 388.1 | 99.51% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 7 спортивных школ | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка ( оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, техническое обслуживание оьорудования контрольно - пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях |  | 1886 | 1886 | 1778.5 | 94.3% |  | оборудован КПП в 2 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации, в том числе с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией |  | 1179.1 | 1179.1 | 1178.9 | 99.98% |  | оснащены системой экстренного оповещения 4 учреждения | выполнено
| ВСЕГО по отделу по физической культуре и спорту, местный бюджет |  | 4767.5 | 4767.5 | 4574.9 | 95.96% | х | х | выполнено, экономия в результате проведения закупочных процедур | экономия в результате проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка стационарного металлодетектора, турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 90.5 | 90.5 | 0 | 0% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | проведены работы по установке системы оповещения, заключен контракт | выполнено частично | заключен контракт на установку системы оповещения об эвакуации на сумму 86,2 тыс. руб., установка системы не произведена в виду отсутствия необходимого оборудования, система установлена в 2024 году, проведение оплаты перенесено на 2024 год по результатам выполнения контракта и установки оборудования
| Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребвывания людей | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 78 | 78 | 37.8 | 48.46% | повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | обеспечено техническое обслуживаание системы видеонаблюдения в здании администрации МО Кавказский район | выполнено частично | выполнено частично, произведена оплата по фактическому значению предоставленных платежных документов
1.9 | ВСЕГО по администрации МО Кавказский район, местный бюджет | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 168.5 | 168.5 | 37.8 | 22.43% | х | х | выполнено частично
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х
| местный бюджет |  | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Долгополено Н.Л. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп, казаков активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО, казаков принимавших участие в муниципальных мобильных отрядах самоконтроля (денежное поощрение, ценные подарки, грамоты) |  | 20 | 20 | 20 | 100% | улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | закуплен наградной материал и проведено поощрение 10 членов РКО ценными подарками и грамотами | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Организация дежурства казаков дружинников на постоянной основе (ГСМ) |  | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены 15 выездов для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнено | 2 квартал
| Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,к4азачьей форменной одежды, армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава) |  | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в августе 2023 года члены Кавказского РКО приняли участие в полевых сборах по плану ККВ, закуплено необходимое оборудование и инвентарь | выполнено
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 29 апреля 2023 года делегацией РКО принято участие в торжественных мероприятиях, посвященные Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре. | выполнено
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнение 3-4 квартал | 3 квартал
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнение 3-4 квартал | 3 квартал
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнение 3-4 квартал | 3 квартал
| Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани ( аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки) |  | 70 | 70 | 70 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре 2023 года делегация Кавказского РКО приняла участие в торжественных мероприятиях на Тамани. | выполнено
| Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены подготовительные мероприятия по проведению Дню образования Кубанского казачего войска | выполнено
| Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (аренда автотранспорта) |  | 12 | 12 | 12 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 17 сентября делегация Кавказского РКО приняла участие в проведении Дня поминовения героически погибших казаков под командованием сотника Гречишкина в ст Тбилисской.. | выполнено
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами аренда и содержание спортивного зала, аренда автотранспорта) |  | 136 | 136 | 136 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 6 апреля команда РКО приняла участие в первенстве по армйскому рукопашному бою в ст. Павловской, 17 июня комендой РКО принято участие в казачьем слете "Готов к труду и обороне" в г. Новороссийске, проведены военно-спортивные мероприятия в спорт комплексе "Олимп", закуплен наградной материал для победителей и участников соревнований | выполнено
| Мероприятие №1.9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов ( грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 5 | 5 | 5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | изготовлен каталог для юных казачат, приобретены ценные подарки | выполнено
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки, приобретение казачьей форменной одежды) |  | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | принято участие в 17 мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, закуплены значки и ценные подарки, закуплены 23 коиплекта казачьей форменной одежды | выполнено
2.11 | Мероприятие №11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 85 | 85 | 85 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО. Произведена оплата коммунальных услуг по договору, приобретена бумага для офисной техники и проведено обслуживание оргтехники ика | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 11788.6 | 11788.6 | 11631.8 | 98.67% |  |  | х | х
| местный бюджет |  | 11788.6 | 11788.6 | 11631.8 | 98.67% | х | х | х | х
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 9458.3 | 9458.3 | 9458.3 | 100% | х | х | х | х
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 347.3 | 347.3 | 336.7 | 96.95% | х | х | х | х
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Царенко О.Б | 1883 | 1883 | 1797.2 | 95.44% | х | х | х | х
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 100 | 100 | 39.6 | 39.6% | х | х | х | х
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | Всего | 256 | 256 | 250 | 97.66% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | х
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 6 | 6 | 0 | 0% | х | - | не выполнено | обучение сотрудника не проведено, в связи с его увольнением
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 250 | 250 | 250 | 100% | х | Проведено обучение сотрудников в 12 учреждениях по программе пожарно - технического минимума , противопожарному инструктажу и мерам пожарной безопасности | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания (мониторинга состояния) и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации , системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 4824.4 | 4824.4 | 4712.5 | 97.68% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 3208.5 | 3208.5 | 3208.5 | 100% | х | Проведено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг» на 61-ом объекте образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 272.5 | 272.5 | 265.9 | 97.58% | х | выполнено дооборудование системы пожарной сигнализации в 1 учреждении, обеспечено обслуживание системы в 6 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 1268.3 | 1268.3 | 1198.5 | 94.5% | х | выполнен ремонт системы пожарной сигнализации в 1 учреждении, обеспечено обслуживание системы в 7 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 75.1 | 75.1 | 39.6 | 52.73% | х | проведено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации на 2-х объектах администрации | выполнено частично | для проведения технического обслуживания потребовалось меньшее количество денежных средств, чем заложено в программе
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1075.4 | 1075.4 | 1075.3 | 99.99% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | х
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 132 | 132 | 131.9 | 99.92% | х | выполнено мероприятие в 7 учреждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 916.4 | 916.4 | 916.4 | 100% | х | Выполнено проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования в 61 учреждении образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 27 | 27 | 27 | 100% | х | выполнено мероприятие в 3 учреждениях | выполнено
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 2480.4 | 2480.4 | 2480.4 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2413.9 | 2413.9 | 2413.9 | 100% | х | Выполнено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в 61 учреждении образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 100% | х | проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 3 учреждениях | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100% | х | выполнено мероприятие в 1 учреждениии | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, испытание работоспособности систем АПС и систем оповещения, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1223.5 | 1223.5 | 1223.5 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1223.5 | 1223.5 | 1223.5 | 100% | Х | Выполнен ремонт, испытание системы пожарной сигнализации в 61 учреждении обрзования | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 0 | 0 |  | #DIV/0! | Х
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 113 | 113 | 113 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 113 | 113 | 113 | 100% |  | выполнено мероприятие в 3 учреждениии | выполнено
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 413.8 | 413.8 | 413.8 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 396 | 396 | 396 | 100% | Х | Выполнена установка противопожарных межэтажных дверей, испытания пожарных лестниц в 6 учреждениях образования | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 100% | х | выполнено мероприятие в 1 учреждении | выполнено
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения ( в том числе огнетушители, пожарные щиты, пожарные ящики, подставки под огнетушители), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | всего | 841 | 841 | 805.1 | 95.73% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 500 | 500 | 500 | 100% | х | Выполнено мероприятие в 61 учреждениях образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 15.3 | 15.3 | 14.1 | 92.16% | х | выполнено мероприятие в 6 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 306.8 | 306.8 | 291 | 94.85% | х | выполнено мероприятие в 7 учреждениях | выполнено | экономия в результате проведения закупочных процедур, а также уточнения потребности в проведении мероприятий
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 18.9 | 18.9 | 0 | 0% | х | - | не выполнено | закупка и переосвидетельствование оггнетушителей не проводилось из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, ремонт и испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств | Всего | 561.1 | 561.1 | 558.2 | 99.48% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 550 | 550 | 550 | 100% | х | Проведены испытания на водоотдачу пожарных кранов в 3 учреждениях образования. | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | х | - | не выполнено | работы выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие культуры", т.к. учреждение находилось на капремонте и испытание на водоотдачу пожарных кранов выполнено подрядчиком по итогам завершения ремонтных работ
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 98.8% | х | выполнено мероприятие в 2 учреждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ачкалас Р.Ю. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х |  | выполнение 2-4 квартал
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 82100.6 | 82100.6 | 81470 | 99.23% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 82100.6 | 82100.6 | 81470 | 99.23% | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников