Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2023 год

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности».

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 11788,6 тыс. руб., освоено 11631,8 тыс. руб. или 98,7% плана, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 9458,3 тыс. руб., исполнено 9458,3 тыс. руб. (100 % плана);

отдел культуры – 347,3 тыс. руб., исполнено 336,7 тыс. руб. (96,9 % плана);

отдел по физической культуре и спорту – 1883,0 тыс. руб., исполнено 1797,2 тыс. руб. (95,4 % плана);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. руб., исполнено 39,6 тыс. руб. (39,6 % плана).

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены все мероприятия.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 256,0 тыс. руб., профинансировано – 250,0 тыс. руб. или 97,7 %). Прошли обучение сотрудники в 15 образовательных учреждениях,  1 сотрудник администрации МО Кавказский район не прошёл обучение ввиду его увольнения.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» достигнуто на 93,8%.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4824,4 тыс. руб., профинансировано – 4712,5 тыс. руб. или 97,7 %):

- заключены договора по выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3208,5 тыс. руб.(100,0%);

в 6 учреждениях культуры, а также  выполнено дооборудование системы пожарной сигнализации в 1 учреждении всего на сумму 265,9 тыс. руб. (97,6 %), экономия – 6,6 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта, а также выполнен ремонт системы пожарной сигнализации, всего на сумму 1198,5 тыс. руб. (94,5), экономия – 69,8 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 39,6 тыс. руб. или (52,7%), экономия – 35,5 тыс. рублей, в связи с тем, что для проведения технического обслуживания потребовалось меньше средств, чем заложено в подпрограмме за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 78 учреждений, достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1075,4 тыс. руб., профинансировано – 1075,3 тыс. руб. или 100,0 %:

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 916,4 тыс. руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 3-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 27,0 тыс. руб. или 100,0 %;

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 7-и спортивных школах МО Кавказский район на сумму 131,9 тыс. руб. или 99,9 %., экономия в сумме 0,1 тыс. рублей сложилась за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов. Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 71 учреждений, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 2480,4 тыс. руб., профинансировано – 2480,4 тыс. руб. или 100,0 %:

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 61 образовательных учреждениях, на сумму 2413,9 тыс. руб. (100,0%);

- проведена проверка качества огнезащитной обработки в 3-х учреждении культуры, на сумму 29,7 тыс. руб. (100%).

- проведена проверка качества огнезащитной обработки в 1-м учреждении отдела спорта, на сумму 36,8 тыс. руб. (100%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» -  61 учреждение, выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1223,5 тыс. руб., профинансировано – 1223,5 тыс. руб. или 100 %):

- произведено оснащение и ремонт и испытание систем АПС в 61-м учреждении образования, на сумму 1223,5 тыс. рублей (100,0%);

Значение целевого показателя «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 61 учреждение, достигнуто на 100 %.

6. Мероприятие № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2023 году реализовано в полном объеме:

- выполнено изготовление пожарной декларации в 3-х учреждениях физической культуры и спорта, на сумму 113,0 тыс. руб. (100,0%). Значение целевого показателя достигнуто на 100%.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» предусмотрено за счет средств местного бюджета – 413,8тыс. руб., профинансировано – 413,8 тыс. руб. или 100 %.

- выполнена установка противопожарных межэтажных дверей, испытания пожарных лестниц в 6 учреждениях образования за счет средств местного бюджета – 396,0 тыс. руб.;

- выполнено испытание пожарных лестниц в 1 учреждении отдела по физической культуре и спорту за счет средств местного бюджета – 17,8 тыс. руб.

Значение целевого показателя – 7 учреждений достигнуто на 100 %:

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 841,0 тыс. руб., профинансировано – 805,1 тыс. руб. или 95,7 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 6 зданиях учреждений культуры на сумму 14,1 тыс. руб. или 92,2 % (план – 15,3 тыс. руб.), экономия средств – 1,2 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов в результате проведения закупочных процедур;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 7-ми зданиях учреждений спорта на сумму 291,0 тыс. руб. или 94,9 % (план – 306,8 тыс. руб.), экономия средств – 15,8 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов в результате проведения закупочных процедур и уточнения потребности в проведении мероприятий с 8-и на 7 учреждений;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61-ти зданиях учреждениях образования на сумму 500,0 тыс. руб. или 100%;

- поверка первичных средства пожаротушения, запланированная в 5-и зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 18,9 тыс. руб. не выполнено из-за отсутствия необходимости в этом мероприятии.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» - 74-х учреждениях из 80-и запланированных достигнуто на 92,5 %.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 561,1 тыс. руб., профинансировано – 558,2 тыс. руб. или 99,5 %):

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 3-х учреждениях образования на сумму 550,0 тыс. руб. (100 %);

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 2-х учреждениях отдела физической культуры и спорта  на сумму 8,2 тыс. руб. (98,8 %) из запланированных 8,3 тыс. рублей, экономия 0,1 тыс. рублей в результате проведения торгов.

- не выполнены работы освоены денежные средства, выделенные на поверку пожарных кранов на водоотдачу в 1-ом учреждении культуры и на сумму 2,8 тыс. руб. ввиду того, что при проведении капитального ремонта этого здания, данные виды работ были учтены как обязательные для выполнения подрядной организацией в ходе ремонта и реализованы в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры»;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытаний на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 8 учреждений в 6-и учреждениях выполнено на 75,0 %.

Не выполнен целевой показатель  по 2 учреждениям администрации, в связи с тем, что денежные средства по данному мероприятию предусмотрены не были, а показатель не был уточнен.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Всего в 2023 году реализовывалось 9 мероприятий из девяти запланированных. Во всех реализуемых мероприятиях подпрограммы фактически достигнутое значение составляет 100 % -  качественный результат достигнут (СВнр =1).

СРм= 9/9= 1

Мероприятие № 1выполнено по управлению образования на 100%, по администрации не выполнено, обучение сотрудника не произведено, в связи с его увольнением. В целом по мероприятию достигнут качественный результат (СВнр =1).

По мероприятию № 2 не освоены денежные средства в результате экономии, возникшей по результатам проведения процедуры торгов и в связи с отсутствием потребности не освоенных денежных средств по администрации. Все запланированные работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации выполнены (СВнр =1).

Пять мероприятий подпрограммы (мероприятия № 3 - № 7) выполнены на 100 %, качественный результат достигнут (СВнр =1).

По мероприятию № 8 по учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта мероприятия выполнены в полном объеме, экономия бюджетных средств по результатам закупочных процедур. По пяти учреждениям администрации мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости, объемы финансирования не были уточнены. (СВнр =0,93).

По мероприятию № 9 по учреждениям образования и физической культуры и спорта мероприятия выполнены в полном объеме. По учреждению культуры мероприятие не выполнено ввиду того, что при проведении капитального ремонта этого здания, данные виды работ были учтены как обязательные для выполнения подрядной организацией в ходе ремонта и реализованы в рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры», объемы финансирования не были уточнены. (СВнр =0,99).

СРм= (1+1+1+1+1+1+1+0,93+0,99)/9= 0,99

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 11631,8/11788,6 *1= 0,9866 =1 0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис =  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,99*0,7+0,99*0,3=0,69+0,3=0,99

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 15/16= 0,94

СДп/ппз2=78/78=1

СДп/ппз3=71/71=1

СДп/ппз4=65/65=1

СДп/ппз5=61/61=1

СДп/ппз6=3/3=1

СДп/ппз7=7/7=1

СДп/ппз8=74/80=0,93

СДп/ппз9=6/8=0,75

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= (0,94+1+1+1+1+1+1+0,93+0,75)/9=0,96

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,96*0,99 = 0,95 (высокая).