## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2023 год
(за год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 3573.2 | 3569.8 | 4609.8 | 4881.8 | 5163.2 | 4744.4 | 6292.5 | 6343.2 | 19638.7 | 19539.2
[7 empty] | местный бюджет | 3517.2 | 3514.1 | 4589.8 | 4864.6 | 5008.7 | 4735 | 6323 | 6281.1 | 19438.7 | 19394.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 56 | 55.7 | 20 | 17.2 | 154.5 | 9.4 | -30.5 | 62.1 | 200 | 144.4
1.1 | Мероприятие №1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 3240 | 3237.2 | 4200 | 4476.6 | 4627.3 | 4351.5 | 5790.5 | 5748.6 | 17857.8 | 17813.9
[7 empty] | местный бюджет | 3240 | 3237.2 | 4200 | 4476.6 | 4627.3 | 4351.5 | 5790.5 | 5748.6 | 17857.8 | 17813.9
1.1.1 | Контрольное событие № 1 : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 06.04.-08.04.2023 04.10.2023 | х | 06.04-08.04.2023 04.10.2023 | х | bar: 8 to 17
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  | х | 2023-05-12 | х | 2023-05-12 | х | bar: 8 to 17
1.1.3 | Контрольное событие№ 3: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 10.02.2023 24.03.2023 14.07.2023 31.08.2023 27.10.2023 22.12.2023 | х | 10.02.2023 24.03.2023 14.07.2023 31.08.2023 27.10.2023 22.12.2023 | х | bar: 8 to 17
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 295.2 | 294.9 | 339.8 | 337 | 474.3 | 329.2 | 289.7 | 382.3 | 1399 | 1343.4
[7 empty] | бюджет | 239.2 | 239.2 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 319.8 | 320.2 | 320.2 | 1199 | 1199
[7 empty] | внебюджет | 56 | 55.7 | 20 | 17.2 | 154.5 | 9.4 | -30.5 | 62.1 | 200 | 144.4
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | 2023-04-28 | х | 2023-04-28 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | всего бюджет | 38 | 37.7 | 70 | 68.2 | 61.6 | 63.7 | 212.3 | 212.3 | 381.9 | 381.9
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Всего | 2493.3 | 2492.7 | 2954 | 2954 | 2860.5 | 2920.4 | 3599.3 | 3540 | 11907.1 | 11763.4
[7 empty] | местный бюджет | 2396.3 | 2395.8 | 2805.2 | 2805.2 | 2759.3 | 2759.8 | 3396.3 | 3396.3 | 11357.1 | 11357.1
[7 empty] | внебюджетные средства | 97 | 96.9 | 148.8 | 148.8 | 101.2 | 160.6 | 203 | 143.7 | 550 | 406.3
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 2493.3 | 2492.7 | 2954 | 2954 | 2860.5 | 2920.4 | 3599.3 | 3612.7 | 11907.1 | 11979.8
[7 empty] | местный бюджет | 2396.3 | 2395.8 | 2805.2 | 2805.2 | 2759.3 | 2759.8 | 3396.3 | 3396.3 | 11357.1 | 11357.1
[7 empty] | внебюджетные средства | 97 | 96.9 | 148.8 | 148.8 | 101.2 | 160.6 | 203 | 216.4 | 550 | 622.7
2.1.1 | Контрольное событие № 5: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 06.04.2023 10.10.2023 | х | 06.04.2023 10.10.2023 | х | bar: 8 to 17
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 44 | 43.5 | 2475.6 | 2476.1 | 3585.9 | 3548.5 | 6105.5 | 6068.1
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 44 | 43.5 | 2475.6 | 2476.1 | 3585.9 | 3548.5 | 6105.5 | 6068.1
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | местный бюджет | 0 | 0 | 44 | 43.5 | 585.1 | 585.6 | 232.1 | 230.5 | 861.2 | 859.6
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.2 | 100 | 64.2
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.2 | 100 | 64.2
3.3 | Мероприятие №3 Услуги по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории муниципального образования Кавказский район |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.5 | 1890.5 | 3253.8 | 3253.8 | 5144.3 | 5144.3
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.5 | 1890.5 | 3253.8 | 3253.8 | 5144.3 | 5144.3
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 6066.5 | 6062.5 | 7607.8 | 7879.3 | 10499.3 | 10140.9 | 13477.7 | 13504.4 | 37651.3 | 37587.1 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 5913.5 | 5909.9 | 7439 | 7713.3 | 10243.6 | 9970.9 | 13305.2 | 13225.9 | 36901.3 | 36820 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 153 | 152.6 | 168.8 | 166 | 255.7 | 170 | 172.5 | 278.5 | 750 | 767.1 | х
| Координатор программы, начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: В.Г. Анохин
|  |  |  | подпись |  |  |  | 14: ,; 15: (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. Гусева О.Ю. 6-48-32
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.