## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
наименование муниципальной программы
за 2023 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 19638.7 | 19638.7 | 19539.2 | 99.4933 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 19438.7 | 19438.7 | 19394.8 | 99.7742
| внебюджетные источники |  | 200 | 200 | 144.4 | 72.2
1.1. | Мероприятие № 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 17857.8 | 17857.8 | 17813.9 | 99.7542 | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее: 1) 1 объектовая тренировка, 2) Проведено 12 заседаний КЧС и ПБ; 3). Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 4). Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС, 5) организована проверка гидротехнических сооружений и заградительных дамб, штабная тренировка по ГО на территории МО Кавказский район. | выполнено | Экономия в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
| местный бюджет |  | 17857.8 | 17857.8 | 17813.9 | 99.7542
1.2. | Мероприятие № 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе | Директор МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавкаский район Ю.Е.Мартынов | 1399 | 1399 | 1343.4 | 96.0257 | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДО "Курсы ГО" МО Кавказский район прошли обучение 230 человек, в т.ч. 208 в области ГО и защиты от ЧС (изних 25 человек на договорной основе), 22 человека по программе антитерроистическая защищенность объекта (территории) на договрной основе. | выполнено | Правительство России продлило мораторий на проведение большинства плановых контрольных (надзорных) мероприятий и плановых проверок до 2030 года. Это следует из постановления от 10.03.2023 № 372, которое внесло изменения в постановление Правительства от 10.03.2022 № 336, снизилось количество желающих пройти обучение
| местный бюджет |  | 1199 | 1199 | 1199 | 100
| внебюджетные источники |  | 200 | 200 | 144.4 | 72.2
1.3. | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 381.9 | 381.9 | 381.9 | 100 | Эффективная работа по обеспечению реагирования экстренных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112" | Обеспечена эффективная работа по реагированию экстренных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру "112" | выполнено
| местный бюджет |  | 381.9 | 381.9 | 381.9 | 100
2 | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях», в том числе |  | 11907.1 | 11907.1 | 11979.8 | 100.6106 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 11357.1 | 11357.1 | 11357.1 | 100
| внебюджетные средства |  | 550 | 550 | 622.7 | 113.2182
2.1. | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ "АСО" , в том числе | Начальник МБУ АСО М.В.Тарасенко | 11907.1 | 11907.1 | 11979.8 | 100 | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 537 выездов в, в т.ч. 50 выездов - на ДТП, 20 выездов- тушение ландшафтных и помощь сотрудникам 7-ОФПС; 25 выездов для оказания помощи сотрудникам скорой помощи при транспортировки больных; 4 выезда для обеспечения посадки самолетов санавиации; 258 выездов по оказанию содействия при работе ОЖКХ, а также 180 прочие выезды | выполнено
| местный бюджет |  | 11357.1 | 11357.1 | 11357.1 | 100
| внебюджетные источники |  | 550 | 550 | 622.7 | 113.2182
2.2. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | обеспечение круглосуточного оперативного реагирования спасательных сил
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | выполнено
3 | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 6105.5 | 6105.5 | 6068.1 | 99.3874 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 6105.5 | 6105.5 | 6068.1 | 99.3874
3.1. | Мероприятие № 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 861.2 | 861.2 | 859.6 | 99.8142 | Уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | Оплата коммунальных услуг за хранение медикаментов, охрана медикаментов,техобслужевание оборудование КСЭОН и паводкого оборудования. | выполнено | Экономия в результате фактически сложившихся расходов на оплату коммунальных услуг
| местный бюджет |  | 861.2 | 861.2 | 859.6 | 99.8142
3.2. | Мероприятия № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе |  | 100 | 100 | 64.2 | 64.2 | Восполнение запасов (резерва) материально-технических и иных средств | Приобретены санитарные сумки с укладкой | выполнено | Экономия в результате проведения аукциона
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 64.2 | 64.2
3.3. | Мероприятие №3 Услуги по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории муниципального образования Кавказский район |  | 5144.3 | 5144.3 | 5144.3 | 100 | Закупка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы основного пункта управления МАСЦО по адресу г. Кропоткин, ул. Красная, 37 и оконечного устройства оповещения – 1 точка по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 49 | Были выполнены работы монтажа оборудования МАССЦО, комплексные испытания оборудования МАСЦО, входной контроль оборудования, проверка прохождения сигналов оповещения с пульта управления до установленных точек оповещения, проверка запуска блоков оповещения, выпонены работы по созданию элемента автоматизированной работы по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО). | выполнено
| ВСЕГО ПО муниципальной программе, в том числе |  | 37651.3 | 37651.3 | 37587.1 | 99.8295 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 36901.3 | 36901.3 | 36820 | 99.7797 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 750 | 750 | 767.1 | 102.28 | х | х | х | х
Координатор программы
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района | [8 empty] | В.Г. Анохин
Исполнитель С.С. Гусева О.Ю. 6-48-32