## Лист1
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
наименование муниципальной программы
за 2023год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 "Организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2750 | 2750 | 2750 | 100 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления |  | выполнено
| местный бюджет | х | 2750 | 2750 | 2750 | 100 | х | х
1.1 | публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати | х | 1400 | 1400 | 2129.7 | 152.1214 |  | За отчетный период опубликовано (обнародовано) 112047,67 кв. см. информации о деятельности органов МСУ МО Кавказский район | выполнено | из-за несвоевременного внесения изменений в плановые объемы финансирования муниципальной программы, при финансировании допущено перераспределение средств между мероприятиями программы
1.2 | публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сетевом издании | х | - | - | 0 |  | 0 | 0
1.2 | публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании | х | 1350 | 1350 | 620.3 | 45.9481 |  | Обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов муниципального образования Кавказский район в средствах массовой печати. За отчетный период опубликовано 193 831,8 тыс. кв.см. | выполнено частично | уменьшение количества НПА, в ступающих в силу в момента публикации
2 | Основное мероприятие №2 "Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2976.4 | 2976.4 | 2973.6 | 99.9059 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления | посредством МАУ "МТРК Кропоткин" администрация МО Кавказский район осуществляет информационное обеспечение населения о деятельности органов МСУ МО Кавказский район, за отчетный период было обнародовано 472 сюжета | выполнено
| местный бюджет | х | 2976.4 | 2976.4 | 2973.6 | 99.9059 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 5726.4 | 5726.4 | 5723.6 | 99.9511 | х | х
| местный бюджет | х | 5726.4 | 5726.4 | 5723.6 | 99.9511 | х | х
Начальник отдела информационной политики админстрации МО Кавказский район | [7 empty] | И.В.Винокурова
Исполнитель: Черныш С.А., 66225