## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 275.6 | 275.6 | 1074.5 | 1074.5 | 358 | 357.9 | 1041.9 | 1042 | 2750 | 2750
2. | Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 579.6 | 579.6 | 680.4 | 680.4 | 737.1 | 737.1 | 979.3 | 976.5 | 2976.4 | 2973.6
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 855.2 | 855.2 | 1754.9 | 1754.9 | 1095.1 | 1095 | 2021.2 | 2018.5 | 5726.4 | 5723.6 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 855.2 | 855.2 | 1754.9 | 1754.9 | 1095.1 | 1095 | 2021.2 | 2018.5 | 5726.4 | 5723.6 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
Начальник отдела информационной политики админстрации МО Кавказский район | [12 empty] | И.В.Винокурова
Исполнитель: Черныш С.А., 66225