## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 820 | 820 | 2057.6 | 2057.6 | 322.9 | 67 | 3200.5 | 2944.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 820 | 820 | 1627.6 | 1627.6 | 322.9 | 67 | 2770.5 | 2514.6
1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 820 | 820 | 1568.3 | 1568.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 2388.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 820 | 820 | 1568.3 | 1568.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 2388.3
| Мероприятие №1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация) |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 820 | 820 | 1568.3 | 1568.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 2388.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 820 | 820 | 1568.3 | 1568.3 | 0 | 0 | 2388.3 | 2388.3
1.3 | Мероприятие № 3 Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 489.3 | 322.9 | 67 | 812.2 | 556.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.3 | 322.9 | 67 | 382.2 | 126.3
| Мероприятие № 3.1.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ) |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1.1.1 Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации |  | х | 2023-03-30 | х | 2023-03-27 | х | bar: 8 to 17
| Контрольное событие 3.1.1.2 Выполднение работ по разработке проектно-метной документации |  | х | 2023-06-30 | х | 2023-06-15 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие № 3.1.2 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (технологическое присоединение к инженерным сетям) |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.3 | 322.9 | 67 | 382.2 | 126.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.3 | 322.9 | 67 | 382.2 | 126.3
1.3.1 | Контрольное событие 3.1.2.1 Заключение контракта на техприсоединение к электрическим сетям |  | х | 2023-08-30 | х | 2023-08-30 | х | bar: 8 to 17
1.3.2 | Контрольное событие 3.1.2.2 Заключение контракта на проведениестроительного контроля |  | х | 2023-10-30 | х | 2023-10-29 | х | bar: 8 to 17
1.3.3 | Контрольное событие 3.1.2.3 Заключение контракта на техинвентаризацию |  | х | 2023-12-20 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Экономия денежных средств возникла из-за непроведения техинвентаризации ввиду того, что окончательный монтаж модуля ФАП был выполнен согласно контракту 28.12.2023г.
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 12 | 12 | 425.1 | 425.1 | 2171 | 2171 | 4090.4 | 1443.6 | 6698.5 | 4051.7 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 12 | 12 | 425.1 | 425.1 | 2171 | 2171 | 4090.4 | 1443.6 | 6698.5 | 4051.7
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 12 | 12 | 368.4 | 368.4 | 321.2 | 321.2 | 319.6 | 319.5 | 1021.2 | 1021.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 12 | 12 | 368.4 | 368.4 | 321.2 | 321.2 | 319.6 | 319.5 | 1021.2 | 1021.1
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | х | 31.05.2023 | х | 31.05.2023 | х | bar: 8 to 18
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | х | 30.10.2023 | х | 30.10.2023 | х | bar: 8 to 18
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | х | 29.12.2023 | х | 29.12.2023 | х | bar: 8 to 18
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1831.3 | 1831.3 | 3746.1 | 1099.4 | 5587.3 | 2940.6 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1831.3 | 1831.3 | 3746.1 | 1099.4 | 5587.3 | 2940.6
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхобщего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1831.3 | 1831.3 | 3746.1 | 1099.4 | 5587.3 | 2940.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1831.3 | 1831.3 | 3746.1 | 1099.4 | 5587.3 | 2940.6
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | 28.12.2023 | х | 28.12.2023 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район" |  | х | 30.11.2023 | х | 30.11.2023 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Установка дорожных знаков» |  | х | 30.11.2023 | х | 30.11.2023 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Нанесение дорожной разметки» |  | х | 30.11.2023 | х | 30.11.2023 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.2.5 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  | х | 30.11.2023 | х | 30.11.2023 | х | bar: 8 to 18
2.4 | Мероприятие № 4 "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | 2023-01-09 | 2023-12-25 | 2023-01-09 | 2023-12-25 | Всего | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 24.7 | 90 | 90
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 24.7 | 90 | 90
2.4.1 | Контрольное событие 4.1. «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | х | 25.12.2023 | х | 25.12.2023 | х | bar: 8 to 18
3 | Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О. И. Киреева | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Всего | 2389.6 | 2389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.6 | 2389.4 | х
[7 empty] | ФБ | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 543.4
[7 empty] | КБ | 675.3 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.3 | 675.2
[7 empty] | МБ | 1170.9 | 1170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.9 | 1170.8
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2023-03-01 | 2023-09-29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Всего | 2389.6 | 2389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.6 | 2389.6
[7 empty] | ФБ | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 543.4
[7 empty] | КБ | 675.3 | 675.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.3 | 675.3
[7 empty] | МБ | 1170.9 | 1170.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.9 | 1170.9
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 994.2 | 994.2 | 104 | 104 | 56 | 0 | 1154.2 | 1098.2 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 994.2 | 994.2 | 104 | 104 | 56 | 0 | 1154.2 | 1098.2
4.2 | Мероприятие № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 56 | 0 | 160 | 104
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 56 | 0 | 160 | 104
4.2.1 | Мероприятие № 3 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключененными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений" |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-05-30 | Всего | 0 | 0 | 994.2 | 994.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.2 | 994.2
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 994.2 | 994.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.2 | 994.2
| Контрольное событие 1.1 Перечисление межбюджетных трансфертов сельским поселениям |  | х | 2023-06-30 | х | 2023-05-30 | bar: 8 to 15
[16 empty] | х | х | х
5 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 763.3 | 763.3 | 823.5 | 662.5 | 1687.4 | 1526.4 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 763.3 | 763.3 | 823.5 | 662.5 | 1687.4 | 1526.4
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 44.2 | 44.2 | 106.6 | 106.6 | 251.4 | 251.4 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 44.2 | 44.2 | 106.6 | 106.6 | 251.4 | 251.4
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 44.2 | 44.2 | 106.6 | 106.6 | 251.4 | 251.4
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25.1 | 25.1 | 75.5 | 75.5 | 44.2 | 44.2 | 106.6 | 106.6 | 251.4 | 251.4
5.1.3 | Мероприятие №3 Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1 | 719.1 | 716.9 | 555.9 | 1436 | 1275
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1 | 719.1 | 716.9 | 555.9 | 1436 | 1275
7 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 173.4 | 173.4 | 170.5 | 170.5 | 145.2 | 145.2 | 240.7 | 240.7 | 729.8 | 729.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 173.4 | 173.4 | 170.5 | 170.5 | 145.2 | 145.2 | 240.7 | 240.7 | 729.8 | 729.8
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | Всего | 88 | 88 | 299.3 | 299.3 | 228.8 | 228.8 | 416.5 | 294.2 | 1032.6 | 910.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 88 | 88 | 299.3 | 299.3 | 228.8 | 228.8 | 416.5 | 294.2 | 1032.6 | 910.3
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | Всего | 2688.1 | 2687.9 | 2784.6 | 2784.6 | 5469.9 | 5469.9 | 5950 | 2708 | 16892.6 | 13650.4 | х
|  | х | х | х | х | х | ФБ | 543.4 | 543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4 | 543.4 | х
|  | х | х | х | х | х | КБ | 848.7 | 848.6 | 170.5 | 170.5 | 575.2 | 575.2 | 240.7 | 240.7 | 1835.1 | 1835 | х
|  | х | х | х | х | х | МБ | 1296 | 1295.9 | 2614.1 | 2614.1 | 4894.7 | 4894.7 | 5709.3 | 2467.3 | 14514.1 | 11272 | х
| Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________ |  |  |  | 14: Е.В. Неупокоева
| Исп. А.В. Колосова |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
8-86138-64654