Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2023 году внесено 8 изменений в  муниципальную программу (21.02.2023г., 27.04.2023г., 01.06.2023г., 12.07.2023г., 15.08.2023г., 27.09.2023г., 22.11.2023г., 20.12.2023г.).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год был предусмотрен в сумме 16892,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 543,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1835,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 14514,1 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13650,4 тыс. рублей или 80,8 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 543,4 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 1835,0 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 11272,0 тыс. рублей (77,7%).

Значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты:

- доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район: план – 1,1, факт – 1,1;

- количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: план – 1, факт – 1;

-  количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях: план – 362, факт – 357 (в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом);

- количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах: план – 285, факт – 285.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год утвержден 30 декабря 2022г. (изменен 31.03.2023г., 29.09.2023г., 28.12.2023г.).

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 3200,5 тыс. руб. из средств краевого и местного бюджета, из них:

- из средств краевого бюджета - 430,0 тыс. руб.;

- из средств местного бюджета -  2770,5 тыс. рублей;

в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 812,2 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 2388,3 тыс. рублей.

Фактически  профинансировано 2944,6 тыс. (92,0 %), из них:

- из средств краевого бюджета  -430,0 тыс. руб. (100%);

- из средств местного бюджета -  2 514,6 тыс. рублей (90,8%);

в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 566,3 тыс. рублей (68,5%);

- по управлению образования в сумме 2388,3 тыс. рублей (100,0%).

В 2023 году в подпрограмме осуществлялась реализация 2-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия № 1 «Строительство(реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений», мероприятия № 1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст.Казанская,пер.Почтовый,7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемно-сдаточная документация)  было предусмотрено  2388,3 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Субсидии в сумме 2388,3 тыс. рублей управлением образования были направлены МБ ДОУ № 26 ст. Казанская (100%).

В рамках реализации данного мероприятия:

были выполнены работы по топографической съемке земельного участка (ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ»), расположенного по адресу: Краснодарский край, станица Казанская, переулок Почтовый, 7, на сумму 65,0 тыс. рублей;

заключен контракт с ПАО «Россети Кубани» на сумму 2323,3 тыс. рублей и осуществлен авансовый платеж в сумме 232,3 тыс. руб. на осуществление технологического присоединения объекта: «энергопринимающие устройства земельного участка, оплата по условиям контракта осуществляется поэтапно, срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту – 31.05.2024 г.

На  реализацию мероприятия № 3 «Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 812,2 тыс. руб., в том числе:

из средств краевого бюджета – 430,0 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 382,2 тыс. рублей.

Профинансировано  на сумму 556,3 тыс. руб. (52,7%), в том числе:

из средств краевого бюджета - 430,0 тыс. руб. (100%),

из средств местного бюджета - 126,3 тыс. руб. (33%).

По мероприятию № 3.1.1 «Строительство объекта «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» за счет средств краевого бюджета в сумме 430,0 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация на строительство объекта.

По мероприятию № 3.1.2 «Строительство объекта «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» за счет средств местного бюджета в сумме 126,3 тыс. рублей (33,0% от предусмотренного объема – 382,2 тыс. рублей) выполнены работы по техприсоединению к электрическим сетям, осуществлен строительный контроль.

Экономия средств местного бюджета составила 255,9 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 221,8 тыс. рублей по строительному контролю по результатам процедуры торгов,

в сумме 34,1 тыс. рублей, из-за переноса работ по техинвентаризации на 2024 год, ввиду того, что окончательный монтаж модуля ФАП был выполнен  согласно контракту 28.12.2023г.

Целевой показатель «Количество запроектированных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» выполнен на 100 % (план – 1шт, выполнено 1шт).

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6 698,5 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 5587,3 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 1111,2 тыс. рублей.

Фактически  профинансировано 4 051,7 тыс. (60,5 %),в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 2 940,6 тыс. рублей (52,6%);

- по управлению образования в сумме 1111,1 тыс. рублей средства местного бюджета (100,0%).

В 2023 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 1021,2 тыс. руб. (100%.)

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто  100% (план -24 ед., выполнено – 24ед.).

На реализацию мероприятия №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края были выделены бюджетные ассигнования в сумме 5587,3 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 2940,6 тыс. руб. (52,6%).

Неиспользованный остаток средств местного бюджета составил 2638,7 тыс. руб.

Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем что:

образовалась экономия денежных средств от проведенных аукционов в конце года в сумме 718,5 тыс. рублей,

разработка документации для размещения аукциона на определение подрядной организации по мероприятию «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Мирской - п. Красноармейский» в Кавказском районе» потребовала определенных процедур и времени, в результате чего в декабре 2023 года был размещен аукцион на «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Мирской - п. Красноармейский» в Кавказском районе» на общую сумму 1 193, 4 тыс. рублей, а контракт заключен только в январе 2024 года,

не реализовано мероприятие на общую сумму в размере 726,8 тыс. руб. по содержанию дорог в зимний период по причине отсутствия необходимости в расчистке дорог, ввиду погодных условий в декабре.

Денежные средства были направлены на:

- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1369 м2 – 1768,1 тыс. руб. (пос. Мирской – ФАД «Кавказ», пос. Мирской – пос. Комсомольский, пос. Комсомольский – пос. Рассвет, пос. Комсомольский – х. Роза Люксембург, пос. Мирской – пос. Красноармейский).

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 41,9 тыс. руб.,

- изготовление сметной документации по ямочному ремонту дорог – 9,9 тыс. руб.

- выполнение работ по изготовлению сметной документации по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки для привидения дорожной сети в соответствие с проектом организации дорожного движения автомобильных дорог– 21, 3 тыс. руб.,

- выполнение работ по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального образования Кавказский район – 1 059,7 тыс. руб.,

- выполнение работ по строительному контролю на установку дорожных знаков -  8,9 тыс. руб.,

- выполнение работ по строительному контролю НПО нанесению дорожной разметки -  21,5 тыс. руб.,

- изготовление сметной документации на расчистку и посыпку дорог, включенных в собственность МО Кавказский район в зимний период на 4 кв.2023 г. и 1 кв.2024 г. – 17, 4 тыс. руб.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,228 км, выполнено 0,228 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план – 35,4 км, выполнено 35,4 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план -1369 м2,  выполнено 1369 м2).

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 90,0 тыс. руб., профинансировано 90,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 4840 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 112304 человек.

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен  на100% (план - 112304 чел., выполнено – 112304 чел.).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках  районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100%  (план - 4840 ед., выполнено - 4840 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана средней, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,83 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2023 году на реализацию данного мероприятия  было предусмотрено 2389,6 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 543,4 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 675,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1170,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 2389,4 (100%), из них средства федерального бюджета – 543,4 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 675,2 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 1170,8 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2023 году одна молодая семья из ст. Казанской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план - 1 ед., выполнено -  1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2023 году на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено 1 154,2 тыс. руб., профинансировано 1098,2 тыс. руб. (95,1 %).

В подпрограмме было предусмотрено к реализации два мероприятия.

На мероприятие № 2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» было выделено 160,0 тыс. руб., профинансировано работ на сумму 104,0 тыс. руб. (65%). Экономия денежных средств в сумме 56,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения процедуры торгов.

Денежные средства выделены на закупку контейнеров для сбора  стекла на муниципальных контейнерных площадках.

На мероприятие № 3 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений» было выделено 994,2 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 994,2 тыс. руб. (100%).

Денежные средства выделены Кавказскому и Казанскому сельским поселениям на обслуживание муниципальных контейнерных площадок, а именно на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, покраску контейнеров  и вывоз мусора с прилегающей к площадкам территорий.

Целевые показатели подпрограммы «Количество приобретенных контейнеров» - 8 ед. выполнены на 100% и «Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений» - 8 ед. выполнены на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,99 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2023 году в сумме 1687,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 1526,4 тыс. руб. или 90,5%.

В рамках мероприятия № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 251,4 тыс. руб. в виде  субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ для муниципальных нужд на площади 12 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 251,4 тыс. руб.

Значения целевых показателей «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100%, выполнены на 100 %.

На реализацию мероприятия № 3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было направлено 1436,0 тыс.руб., из них освоено 1275,0 тыс.руб. (88,8%).

Внесены изменения: в генеральные планы - Темижбекского и Привольного сельских поселений, в правила землепользования и застройки – Кавказского, Казанского, Дмитриевского, Лосевского, Привольного сельских поселений Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в генеральные планы» - 2 ед., выполнено на 100%.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки» -               5 ед., выполнено на 71,4 %.

Не освоение денежных средств в размере 161,0 тыс. руб. из-за не исполнения подрядчиком условий муниципального контракта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Мирского сельского поселения. В план 2023 г. непосредственного результата реализации мероприятия выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Темижбекское сельского поселения включено ошибочно.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана средней коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2023 году предусмотрены и профинансированы в сумме 729,8 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: осуществлялся учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 39 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), реализован 1 государственный жилищный сертификат по категории «граждане выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 357 чел. (101,4% от планового значения.

О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 1032,6 тыс. руб.

Фактически профинансировано 910,3 тыс. руб. (88,2% от плановых назначений).

112,3 тыс. руб. – остаток бюджетных средств, сложившийся из-за приватизации 26 жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 309 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

На начало года количество муниципальных объектов недвижимого имущества составляло – 295 шт., в течение года количество муниципальных объектов менялось: приобреталось жилье для детей-сирот в МКД – 14 шт., часть объектов была приватизирована – 26 шт. Денежные средства выделялись на 311 объектов, находящихся на тот момент в муниципальной собственности. На конец года планировалось, что количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах снизится до 300 шт. Однако из 311 объектов, на которые были выделены денежные средства, к концу года 26 приватизировали.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2023 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

В соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» составляет – 0,91, эффективность реализации муниципальной программы в целом может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Ю.А.Ханин

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и дорожного

хозяйства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. N 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" (далее – Порядок).

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию № 1  «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый,7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемно-сдаточная документация)   финансирование произведено в полном объеме,  оплаты за выполнение работ произведена согласно сроко, указанных в контракте. Непосредственный результат достигнут.

СВнр1= 1

По мероприятию № 3 «Строительство объекта «Здание фельдшерско- акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района».

Мероприятие выполнено,  экономия средств местного бюджета составила 255,9 тыс. руб.

СВнр2= 1

СРм = ∑ СВнр / N , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1)/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((430,0+2514,6)/(430,0+2770,5)х1,0+0= 0,92, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 1 х0,7+1х0,3= 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1= 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

2. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» достигнут качественный результат - отремонтировано 24 автобуса,  техническое состояние которых приведено в соответствие нормам действующего законодательства, в целях использования их для подвоза  детей для участия в мероприятиях различного уровня,  осуществления подвоза учащихся к образовательным учреждениям.

СВнр1= 1

По мероприятию №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» качественный результат не достигнут.

Неиспользованный остаток средств местного бюджета составил 2638,7 тыс. руб. Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с   образовавшейся экономией денежных средств от проведенных аукционов в конце года, также в связи с тем, что разработка документации для размещения аукциона на определение подрядной организации по мероприятию «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п.Мирской - п.Красноармейский» в Кавказском районе» потребовала определенных процедур и времени, в результате чего в декабре 2023 года был размещен аукцион на «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п.Мирской - п.Красноармейский» в Кавказском районе» на общую сумму 1 193, 4 тыс. руб. и заключен контракт в январе 2024 года, не реализовано мероприятие на общую сумму в размере 726,8 тыс. руб. по содержанию дорог в зимний период по причине отсутствия необходимости в расчистке дорог, ввиду погодных условий в декабре.

Таким образом экономия денежных средств составила – 1453,3 тыс. руб., не освоение из-за позднего срока заключения контракта – 1193,4 тыс. руб., мероприятие можно считать выполненным на 79%.

СВнр2=0,79

По мероприятию №4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр3= 1

СРм = ∑ СВнр/ N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,79+1)/3=0,93

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0,0+4051,7)/(0,0+6698,5)х1,0+0= 0,6, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 0,93 х0,7+0,60х0,3= 0,83

4. Степень достижения плановых значений целевых показателейподпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,228/0,228 =1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 35,4/35,4= 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1369/1369= 1

СДп/ппз 5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4840/4840=1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 112304/112304=1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,83= 0,83

Эффективность реализации подпрограммы в соответствии с Методикой – средняя, так как коэффициэнт эффективности реализации подпрограммы составляет более 0,8.

2.Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям» достигнут качественный результат - предоставлена субсидия 1 молодой семье из ст. Казанской.

СВнр= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((543,4+675,2+1170,8)/(543,4+675,3+1170,9)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис =  СРм х 0,7 + ССуз х 0,3 = 1х0,7+1х0,3 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N , где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

3.  Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятиям подпрограммы качественный результат достигнут.

По мероприятию №1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме

СВнр1= 1

По мероприятию № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" качественный результат достигнут, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия бюджетных средств по результатам проведения аукциона.

СВнр2= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0+1098,2)/( 0+1154,2)х1,0+0= 0,95, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7+ССуз х 0,3= 1,0х0,7+0,95х0,3 = 0,7+0,29=0,99

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8/8 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8/8 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N , где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 2/2 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,99= 0,99

Эффективность реализации подпрограммы считать высокой.

4. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр1= 1

По мероприятию № 3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» подготовлена землеустроительная документация по 5 из 6 сельских поселений. Не освоение денежных средств в размере 161,0 тыс. руб. из-за не исполнения подрядчиком условий муниципального контракта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Мирского сельского поселения. В план 2023 г. непосредственного результата реализации мероприятия выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Темижбекское сельского поселения включено ошибочно. Мероприятие выполнено на 83 %.

СВнр2= 0,83

СРм = ∑ СВнр / N где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= (1+0,83)/2=0,92

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (1526,4/1687,4)х1,0+0= 0,9, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=0,92х0,7+0,9x0,3 = 0,91

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 100/100 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп =12/12 = 1

СДп/ппз 3= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 2/2 = 1

СДп/ппз 4= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 5/7 = 0,71

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

СРп/п = (1+1+1+0,71)/4 =0,93

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п x Эис = 0,93 x 0,91= 0,85

Эффективность реализации подпрограммы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

5. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» достигнут качественный результат – специалистом управления имущественных отношений проводится работа по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, заработная плата специалисту выплачена в полном объеме.

СВнр1= 1

По основному мероприятию № 2 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах произведена не в полном объеме.

СВнр2= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1)/2=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (729,8+910,3)/(729,8+1032,6)х1,0+0= 0,93, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1х0,7+0,93х0,3 = 0,98

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1,1/1,1 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 285/285=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз4 = ЗПп/пп/ЗПп/пф = 357/362= 1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (1+1+1+1)/4= 1,0 где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj+Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 2944,6/13650,4=0,21

k2= 4051,7/13650,4=0,30

k3= 2389,4/13650,4=0,18

k4= 1098,2/13650,4=0,08

k5 =1526,4/13650,4=0,11

k5 = (729,8+910,3)/13650,4= 0,12

ЭРмп = 1,0*0,5+(1*0,21+0,83*0,3+1*0,18+0,99*0,08+ 0,85*0,11)*0,5 = 0,5+(0,21+0,25+0,18+0,08+0,09)*0,5=0,5+0,41=0,91

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее – 0,9.

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи и дорожного

хозяйства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева