## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» за 2023 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. События (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия
[7 empty] | источник финансирования | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | местный бюджет | 563.3 | 562.5 | 910.5 | 911.3 | 915.1 | 915.1 | 1106.1 | 1055.8 | 3495 | 3444.7 |  | 1473.8 | 2388.9 | 2388.9 | 0
2. | Основное мероприятие № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных прог-рамм в области искусств» | Петров В.В. – директор ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, Самовик М.Н. - директор ДМШ № 2, Палий И.В. – директор ДХШ, Федоренко М.С. – директор ДШИ ст.Кавказской, Грищенко Н.С. - директор ДШИ ст.Казанской | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | Итого | 17040 | 16965.8 | 31727 | 31801.1 | 16017.4 | 16016.3 | 35310.1 | 0 | 100094.5 | 101046.3 |  | 48766.9 | 64784.4 | 64783.2 | 1.2
[7 empty] | местный бюджет | 16500 | 16435.5 | 28578.7 | 28643.1 | 11934.6 | 11934.7 | 30988 | 30931.4 | 88001.3 | 87944.7 |  | 45078.6 | 57013.3 | 57013.3 | 0
[7 empty] | краевой бюджет | 0 |  | 484.2 | 484.2 | 751.8 | 751.8 | 898.9 | 871.9 | 2134.9 | 2107.9 |  | 484.2 | 1236 | 1236 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет |  |  | 1455.7 | 1455.7 | 2525.7 | 2525.7 | 2976.9 | 2976.9 | 6958.3 | 6958.3 |  | 1455.7 |  | 3981.4
[7 empty] | внебюджет | 540 | 530.3 | 1208.4 | 1218.1 | 805.3 | 804.1 | 446.3 | 1482.9 | 3000 | 4035.4 |  | 1748.4 | 2553.7 | 2552.5 | 1.2
2.1 | Контрольное событие 2.1.: комплектование классов | Петров В.В. – директор ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, Самовик М.Н. - директор ДМШ № 2, Палий И.В. – директор ДХШ, Федоренко М.С. – директор ДШИ ст.Кавказской, Грищенко Н.С. - директор ДШИ ст.Казанской | х | 30.09.2023г. | х | 30.09.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | Контрольное событие 2.2.: выпуск классов |  | х | 30.06.2023г. | х | 30.06.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | Контрольное событие 2.3 Проведение текушего ремонта МБУ ДО ДШИ ст.Казанской | Грищенко Н.С. – директор ДШИ ст.Казанской | х | 16.05.2023г. | х | 16.05.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4 | Контрольное событие 2.3 Проведение капитального ремонта МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткин | Палий И.В. – директор ДХШ | х | 30.08.2023г. | х | 30.10.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3. | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район», всего: в том числе по ГРБС: | Директор МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | Итого | 976.5 | 976.5 | 1273.5 | 1273.5 | 1136 | 1136 | 6459.7 | 2672.6 | 9845.7 | 6058.6 |  | 2250 | 3386 | 3386 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 976.5 | 976.5 | 1273.5 | 1273.5 | 1136 | 1136 | 5860.3 | 2073.2 | 9246.3 | 5459.2 |  | 2250 | 3386 | 3386 | 0
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 467.5 | 467.5 | 467.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| отдел культуры | [5 empty] | всего, из них: | 976.5 | 976.5 | 1273.5 | 1273.5 | 1136 | 1136 | 2750.7 | 2672.6 | 6136.7 | 6058.6
[7 empty] | местный бюджет | 976.5 | 976.5 | 1273.5 | 1273.5 | 1136 | 1136 | 2151.3 | 2073.2 | 5537.3 | 5459.2 |  | 2250 | 3386 | 3386 | 0
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 131.9
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 467.5 | 467.5 | 467.5
| управление имущественных отношений | [5 empty] | всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709 | 0 | 3709 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709 | 0 | 3709 | 0
3.1 | Контрольное событие 3.1.: Комплектование библиотечных фондов | Директор МКУК "Центральная межпоселенческая бибилиотека" МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | х | 29.12.2023г. | х | 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | Контрольное событие 3.2.: Приобретение здания для расположения в нем МКУК "Цетральная межпоселенческая библиотека | Директор МКУК "Центральная межпоселенческая бибилиотека" МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | х | 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Отказ в продаже предполагаемого здания
4. | Основное мероприятие № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | Директор МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район Попова О.Н. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | местный бюджет | 1100 | 1099.6 | 1646.8 | 1647.2 | 1484.5 | 1484.5 | 1891.5 | 1843.9 | 6122.8 | 6075.2 |  | 2746.8 | 4231.3 | 4231.3 | 0
[6 empty] | 29.12.2023г. | местный бюджет | 1062.7 | 1062.8 | 998.5 | 998.4 | 1379.7 | 0 | 1635.4 | 0 | 5076.3 | 2061.2 |  | 2061.2 | 3440.9 | 2061.2 | 1379.7
[6 empty] | 29.12.2023г. | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие № 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Конониченко Е.В. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | местный бюджет | 2764.9 | 2764.9 | 3884 | 3884 | 3951.5 | 3951.5 | 6022.5 | 5897 | 16622.9 | 16497.4 |  | 6648.9 | 10600.4 | 10600.4 | 0
6. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | 09.01.2023г. | 29.12.2023г. | местный бюджет | 700 | 663 | 286.3 | 323.4 | 757 | 756.9 | 2406.7 | 2294.1 | 4150 | 4037.4 |  | 986.4 | 1743.3 | 1743.3 | 0
7. | Контрольное событие 6.1.: Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 01.02.2023г. | х | 01.02.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8. | Контрольное событие 6.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 18.02.2023г. | х | 18.02.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9. | Контрольное событие 6.3. Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 24.02.2023г. | х | 24.02.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10. | Контрольное событие 6.4. Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 03.05.2023г. | х | 03.05.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11. | Контрольное событие 6.5. Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 12.05.2023г. | х | 12.05.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 02.06.2023г. | х | 01.06.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 13.06.2022г. | х | 13.06.2022г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 03.09.2022г. | х | 03.09.2022г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 08.01.2023г. | х | 08.01.2023г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | По графику МК Краснодарского края | х | По графику МК Краснодарского края |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17. | Контрольное событие 6.11. Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | По отдельному графику | х | По отдельному графику |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» | Начальник архивного отдела администрации муниципального образования Кавказский район Смуглиенко Л.Н. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Контрольное событие 7.1 Капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники |  | х | 2019-12-31 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ИТОГО по муниципальной программе: | [6 empty] | 23144.7 | 23032.3 | 39728.1 | 39840.5 | 24261.5 | 24260.3 | 53196.6 | 50026.5 | 140330.9 | 137159.6 |  | 62872.8 | 87134.3 | 87133.1 | 1.2
| местный бюджет | [6 empty] | 22604.7 | 22502 | 36579.8 | 36682.5 | 20178.7 | 20178.7 | 48275.1 | 44095.4 | 127638.3 | 123458.6 |  | 59184.5 | 79363.2 | 79363.2 | 0
| краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 484.2 | 484.2 | 751.8 | 751.8 | 1030.8 | 1003.8 | 2266.8 | 2239.8 |  | 484.2 | 1236 | 1236 | 0
| федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 1455.7 | 1455.7 | 2525.7 | 2525.7 | 3444.4 | 3444.4 | 7425.8 | 7425.8 |  | 1455.7 | 3981.4 | 3981.4 | 0
| внебюджетные средства | [6 empty] | 540 | 530.3 | 1208.4 | 1218.1 | 805.3 | 804.1 | 446.3 | 1482.9 | 3000 | 4035.4 |  | 1748.4 | 2553.7 | 2552.5 | 1.2
Начальник отдела культуры
| администрации МО Кавказский район | [12 empty] | Н.Ю. Михайловская