Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2023 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2023 год  подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04 августа 2014  года № 1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2021 года № 1909 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества». В 2023 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (31 января, 15 февраля, 27 апреля, 12 июля, 27 сентября, 09 ноября, 22 ноября, 20 декабря).

Координатор муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – отдел культуры, управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, управление имущественных отношений, управление сельского хозяйства, финансовое управление и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2023 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, ГО и ЧС, казачества  и военным вопросам 26 декабря 2022 года (изменен: 31 марта, 30 июня, 29 сентября и 28 декабря 2023 года).

Цель муниципальной программы – совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Кавказский район.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 входящих в нее подпрограмм:

1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

3. «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»;

4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политики и развитие гражданского общества» в 2023 году был предусмотрен в сумме 7 680,9 тыс. руб., из них 7 314,8 тыс. руб. из краевого бюджета и 366,1 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 7 672,3 тыс. руб. (99,9 % от плановых значений), из них 7 314,8 тыс. руб. из краевого бюджета и 357,5 тыс. руб. из местного бюджета.

Экономия денежных средств в сумме 8,6 тыс. рублей из средств местного бюджета сложилась по результатам проведения электронных аукционов на поставку товаров.

В муниципальной программе выделены целевые показатели:

количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия (1 ед.);

степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения (80,5 %);

доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в реализации общественно полезных программ, общественных объединений от общего числа жителей муниципального образования Кавказский район (его части) (44 %);

общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции (46 чел.).

Каждый из целевых показателей выполнен в полном объеме (100%).

- О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 150 тыс. руб., профинансировано и освоено по подпрограмме 143,4 тыс. руб. или 95,6 %.

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий выполнены 3.

Мероприятие № 1 «Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы)» выполнено на 93,5 %, из предусмотренных 101,6 тыс. руб., фактически израсходовано 95,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 6,6 тыс. руб. сложилась за счет экономии денежных средств по результатам проведения аукциона.

В рамках «Фестиваля национальных культур» 21-23 сентября 2023 года проведен молодежный форум (охват 50 человек). Распространено 50 блокнотов, 50 пакетов, 50 ручек с логотипом, 50 значков (профинансировано 95 тыс. руб.);

Мероприятие № 3 «Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России» выполнено на 100 % из предусмотренных 29,9 тыс. руб., фактически израсходовано 29,9 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия организованы и проведены мероприятия в рамках праздничных дат: день освобождения Кавказского района, День защитника отечества, день Победы в ВОВ, День России, день флага РФ (профинансировано 29,9 тыс. руб.);

Мероприятие № 10 «Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» профинансировано на 100% (18,5 тыс. руб. из предусмотренных 18,5 тыс. руб.).

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района». При проведении мероприятий изготовлено и распространено 50 постеров, 50 флаеров и 50 буклетов по вопросам межнациональных и конфессиональных отношений.

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2023 году было охвачено 3050 человек.

По итогам 2023 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 2 показателям (для которых требовалось финансирование), в том числе:

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети  Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района» - 206 ед. при плане 150 ед.(137,3%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составляет 0,99, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По трем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств сложилась в результате проведения аукциона.

1.  СРм = ∑ CВнр/N = 3/3 = 1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 143,4/150*1 = 0,96

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3 = 1*0,7+0,96*0,3 = 0,99

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 =206/150 = 1

СДп/ппз2 = 85/85 = 1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п = ∑CДп/ппз/N = 2/2 = 1

6.  Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*0,99 = 0,99 (высокая)

2. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 105,8 тыс. рублей, профинансировано 103,9 тыс. руб. или 98,2 %.

Цель подпрограммы - оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции.

Мероприятие № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» выполнено в полном объеме, на реализацию выделена запланированная сумма из местного бюджета в размере 47,2 тыс. руб., израсходовано 47,2 тыс. руб. или 100%.

В результате проведено одно социологическое исследование в период с 14 марта по 21 марта 2023 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 250 респондентов.

На мероприятие № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете» предусмотрено 10,0 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. (100 %). Опубликовано 4 статьи в местной газете по теме антикоррупционной направленности.

Мероприятие № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» выполнено на 95,5 %, что составляет 38,2 тыс. руб. из 40 тыс. руб. запланированных. Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 1,8 тыс. руб. Изготовлены календари настенные тематической направленности в количестве 100 экземпляров квартальных календарей и 100 экземпляров календарей формата А3.

На мероприятие № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» запланировано 8,5 тыс. руб., израсходовано 8,5 тыс. руб., что составляет 100 %.

Повышение квалификации по программе «Профилактика противодействие коррупции» прошли 17 человек.

По итогам 2023 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям:

«Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - значение целевого показателя составило 0 % из планируемых 1,5%, снижение значения показателя является положительным результатом;

«Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - значение целевого показателя составило 17 из запланированных 17 человек (100%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил – 0,99, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 103,9/105,8 *1= 0,98

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,98*0,3=0,99

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 17/17=1

СДп/ппз2=0/1,5=0=1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 131 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1

5.Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=2/2=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,99=0,99

3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

## Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году 7314,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета, что составляет 100% от предусмотренного на отчетный год.

Цель подпрограммы: внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район

Задача подпрограммы: поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 2.

В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» проведено два конкурсных отбора проекта инициативного бюджетирования (без финансирования).

По результатам конкурсного отбора два поселения муниципального образования Кавказский район: сельское поселение имени М. Горького, Темижбекское сельское поселение) получили дотации на поддержку местных инициатив.

На реализацию мероприятия № 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» - два поселения муниципального образования Кавказский район (сельское поселение имени М. Горького, Темижбекское сельское поселение) было предусмотрено 7314,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета, профинансировано 7 314,8 тыс. руб. (100%).

За счет выделенных средств осуществлено благоустройство тротуара по улице Расшеватской от улицы Вокзальной до улицы Красной в ст. Темижбекской Кавказского района и обустроена детская игровая площадка на территории парка «Надежда», расположенного по адресу: пос. им. М. Горького ул. Юбилейная, 9 Г.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» составило 62,9% из 62,9% запланированных.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. «Типовой методики» эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил – 1, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.  СРм = ∑ CВнр/N = 2/2 = 1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 7314,8/7314,8*1 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3 = 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 =62,9/62,9 = 1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п = ∑CДп/ппз/N = 1/1 = 1

6.  Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1 = 1 (высокая)

4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 110,3 тыс. рублей, фактически – 110,2 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Цель подпрограммы – содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы – создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район посредством профессионального развития и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район,  формирование кадрового состава органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, повышение эффективности работы органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

Подпрограммой предусмотрено выполнение одного мероприятия – «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район».

В 2023 году объем финансирования был предусмотрен по 3 главным распорядителям:

8,0 тыс. руб. по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 7,9 тыс. руб. (98,8 %),

64,3 тыс. руб. по финансовому управлению, освоено 64,3 тыс. руб. (100%),

38,0 тыс. руб. по управлению имущественных отношений, освоено 38,0 тыс. руб. (100%).

Фактически дополнительное профессиональное образование повышения квалификации получили 29 человек (100%), из них 20 человек – администрация муниципального образования Кавказский район, 6 человек финансовое управление, 3 – управление имущественных отношений.

По администрации муниципального образования Кавказский район:

дополнительное профессиональное образование повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» в 2023 году получили 6 человек (120 часов);

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Архивное дело» в 2023 году получили 3 человека (72 часа);

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2023 году получили 11 человек (40 часов).

По управлению  имущественных отношений:

дополнительное профессиональное образование повышения квалификации «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» получил 1 человек (72 часа);

повышение квалификации по программе «О контрактной системе в сфере закупок» в 2023 году получили 2 человека (120 часов).

По финансовому управлению:

повышение квалификации дополнительного профессионального образования «Инженер по миграции на Linux» в 2023 году получил 1 человек финансового управления (108 часов);

повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2023 году получили 5 человек (108 часов).

Таким образом, по итогам 2023 года значение целевого показателя «Количество лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» составил 29 чел. (100% от плана).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» за 2023 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2023 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм = ∑ CВнр/N , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата) рассмотрена в разрезе выполнения мероприятия главными распорядителями: администрацией муниципального образования Кавказский район, финансовым управлением, управлением имущественных отношений.

1.  СРм = ∑ CВнр/N = (1+1+1)/3 = 1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 110,2/110,3 *1= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=0,7+0,3=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп=29/29=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= 1/1= 1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1 = 1 (высокая)

5. Эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

за 2023 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»  на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации программы за 2023 год составил–1, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз1 =1/1=1

СДмп/пз2 =80,5/80,5=1

СДмп/пз3 =44/44=1

СДмп/пз4 =46/46=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СРмп)

к

СРмп= ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп= (1+1+1+1)/4=1

2. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 4 подпрограмм равен (основываясь на проведенную оценку эффективности 4 подпрограмм):

Кj1=143,4/7672,3=0,019

Кj2=103,9/7672,3=0,014

Кj3=7314,8 /7672,3=0,953

Кj4=110,2/7672,3=0,014

ЭРмп=1*0,5+(0,99*0,019+0,99*0,014+1*0,953+1*0,014)*0,5=0,5+ (0,019+0,014+0,953+0,014)*0,5=0,5+1*0,5=1 (высокая).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                               А.В. Филатов

Начальник правового отдела                                                          А.И. Полусмак