## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Муниципальная политика и развитие гражданского общества"
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 28 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2 | 52.8 | 46.2 | 150 | 143.4 | х
| Мероприятие №1. Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы) всего, в том числе | Ежова И.М. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 48.8 | 52.8 | 46.2 | 101.6 | 95
| Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России | Ежова И.М. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 | 29.9
| Мероприятие № 10. Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Ежова И.М. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5
| Мероприятие № 11. Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Ежова И.М. начальник организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район" | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 60.7 | 60.7 | 2.5 | 2.5 | 42.6 | 40.7 | 105.8 | 103.9 | х
| Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2022 года | 9 января 2022 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.2
| Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10
| Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38.2 | 40 | 38.2
| Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 8.6 | 8.5
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 17 | 17 | 10.9 | 10.9 | 18.1 | 18 | 64.3 | 64.3 | 110.3 | 110.2 | х
| Мероприятие № 1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в том числе: | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 17 | 17 | 10.9 | 10.9 | 18.1 | 18 | 64.3 | 64.3 | 110.3 | 110.2
| администрация МО Кавказский район | Грамотенко Е.В. заведующий сектором муниципальной службы администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023года | 29 декабря 2023 года | 7 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.9
| финансовое управление | Назаров И.А. зам. начальника финансового управления, начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3
| управление имущественных отношений | Юрина Л.В. начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 38 | 38
| отдел молодежной политики | Серафимович И. С. начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 4595.3 | 4595.3 | 0 | 0 | 2719.5 | 2719.5 | 7314.8 | 7314.8
| Мероприятие № 1 Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части) | Ежова И.М. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | Ежова И.М.. начальник организационного отдела админстрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2023года | 29 декабря 2023 года | 9 января 2023 года | 29 декабря 2023 года | 0 | 0 | 4595.3 | 4595.3 | 0 | 0 | 2719.5 | 2719.5 | 7314.8 | 7314.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 17 | 17 | 4666.9 | 4666.9 | 117.8 | 117.7 | 2879.2 | 2870.7 | 7680.9 | 7672.3 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 4595.3 | 4595.3 | 0 | 0 | 2719.5 | 2719.5 | 7314.8 | 7314.8 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 17 | 17 | 71.6 | 71.6 | 117.8 | 117.7 | 159.7 | 151.2 | 366.1 | 357.5 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | А.И. Полусмак
Исполнитель, Пивоварь А.Н. тел. +7(86138)62717