Доклад

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2023 года в муниципальную программу внесено 9 изменений (21.02.2023 г. № 196, 27.04.2023 г. № 598, 29.06.2023 г. № 1021, 12.07.2023 г. № 1097, 04.08.2023 г. № 1257, 14.08.2023 г. № 1328, 27.09.2023 г. № 1556, 22.11.2023 г. № 2022, 20.12.2023 г. № 2197).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район  является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

В 2023 году, количество жителей, занимающихся массовым спортом составило 68 394 человека – 69,76% (2021 год – 65 705 чел., 2022 год - 68 394 чел. – 65,41%) от общего числа населения нашего района.

В 2023 году в Кавказском районе функционировало восемь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год предусмотрен в сумме 220 974,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета 6 656,2 тыс. руб.;

- за счет средств  местного  бюджета 206 418,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников 7 900,0 тыс. руб.

Профинансировано за 2023 год – 219 123,7 тыс. руб.(99,2%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 6 307,0 тыс. руб. (94,8%);

- за счет средств местного бюджета– 204 320,0 тыс. руб. (99,0%).

- за счет внебюджетных источников – 8 496,7 тыс. руб. (107,6%) (объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств).

План реализации муниципальной программы утвержден 28 декабря 2022 года (изменен 28.03.2023 г., 28.06.2023 г., 28.09.2023 г., 27.12.2023 г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2023 году выполнены в полном объёме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2023 году было реализовано пять основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 3 236,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 219,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% годовых бюджетных назначений.

Остаток денежных средств составил 17,0 тыс. руб., в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 7,0 тыс. руб.;

по оплате услуг связи – 6,4 тыс. руб.;

по приобретению основных средств, материальных запасов – 1,9 тыс. руб.;

по прочим услугам – 1,0 тыс. руб.;

по уплате налогов – 0,5 тыс. руб.;

по командировочным расходам – 0,2 тыс. руб.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2023 год составило 48 255 руб. или 115,7% от планового значения (план – 41 700 руб.).

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2023 году было предусмотрено муниципальной программой 208 957,9 тыс. руб.,  профинансировано в отчетном году  207 173,6 тыс. руб. или 99,1%, из них:

- 6 656,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 6 307,0 тыс. рублей (94,8%);

- 194 401,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 192 369,9 тыс. рублей (99%);

- 7 900,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, профинансировано          8 496,7 тыс. руб. (107,6%) (объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью за счет внебюджетных источников скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств).

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на обеспечение деятельности восьми учреждений: МБУ ДО СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ ДО СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ  «Юность» и МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Вершина».

Количество бюджетных учреждений, подведомственных отделу по ФКиС, за 2023 увеличилось на 1 учреждение - с 20.04.2023г создано МБУ ДО СШ «Вершина» (постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 20.04.2023г. № 568 «О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Вершина» муниципального образования Кавказский район).

Кроме того, в 2023 году введен в действие еще один спортивный объект - Спортивный центр единоборств, который передан в оперативное управление МБУ ДО СШ «Юность».

Расходы на обеспечение деятельности учреждений в 2023 году составили 159 305,2 тыс. руб. или 100,4 % (план – 158 708,5 тыс. руб.).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме         150 808,5 тыс. руб. (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2023 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников – 7 900,0 тыс. руб., фактически получено 8 496,7 тыс. руб. или 107,6% от планируемых поступлений.

Доходы от предпринимательской деятельности (платные услуги населению, доходы от реализации металлолома и т.п.) в объеме 8 473,6 тыс. руб. были получены следующими учреждениями:

МБУ ДО СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 830,6 тыс. руб., в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ ДО СШ «Олимп» - на  сумму 3 004,2 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 298,8 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Смена»- 181,5 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 75,2 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность») –68,2 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 15,1 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Юность» - 0,0 тыс. руб. Платные услуги не оказывались, в связи с отсутствием свободного времени в спортивных залах.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2023 году составили 23,1 тыс. руб. за счет поступлений арендной платы. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 2052 учащихся спортивных учреждений в 2023 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 725 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4778 человек, функционируют 296 групп по видам спорта, 94 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4778 чел. выполнен на 111,3% (план – 4291 чел.).

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» - 63% выполнен на 100%.

Целевой показатель «Доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе» - 71% выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 198,5 тыс. руб.(99,3%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей: приобретены 93 мяча в МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 98,5 тыс. руб. (остаток в сумме 1,5 тыс. руб. по итогам проведения закупочных процедур) и выполнен ремонт канализации в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 100,0 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 6 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 416,6 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 437,5 тыс. руб.(95,2%).

Выплаты произведены, исходя из фактического отработанного времени тренерами, в полном объеме.

Мероприятие выполнено, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 08 апреля 2023 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным  категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 6 чел. выполнено на 100,0%.

В 2023 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -16 ед., достигнуто на 100,0%.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» (главный распорядитель – администрация муниципального образования кавказский район) – предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 132,8 тыс. руб. Профинансировано – 1 132,7 тыс. руб. (100 %).

На реализацию мероприятия № 3.5.1 «Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» в 2023 году было выделено 467,8 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятия на территории Кавказского района в ст. Казанской в 2023 году выполнены пуско-наладочные работы по объекту «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и объект сдан в эксплуатацию.

На базе универсального спортивного комплекса расположены площадки для минифутбола, волейбола, баскетбола и спортивных единоборств.

На реализацию мероприятия № 3.5.2 «Строительство объекта «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» в 2023 году было выделено из средств местного бюджета 526,2 тыс. рублей

По итогам реализации мероприятия на территории Кавказского района в г. Кропоткине в 2023 году выполнены пуско-наладочные работы по объекту «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине».

В спортивном центре единоборств обустроены помещения для проведения занятий двумя видами борьбы: самбо и дзюдо (на 3 ковра).

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе» - 14% выполнен на 100%.

В ходе реализации мероприятия № 3.5.4 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11, разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки на сумму 138,8 тыс. рублей.

Целевой показатель «Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, обустроенных в Кавказском районе» - 1ед. не выполнен, так как строительство запланировано на 2024 год.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район» выполнено на 97,8%. Объем финансирования предусмотрен в размере 20 731,1 тыс. рублей, освоено 20 281,8 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 4 188,5 тыс. руб. (освоено 4 188,4 тыс. руб. или 100,0%), местный бюджет 16 542,6 тыс. руб. (освоено – 16 093,4 тыс. руб. или 97,3%).

В рамках данного мероприятия:

- приобретены спортивный инвентарь, спортивное оборудование и экипировка для спортивных школ на сумму 2 193,8 тыс. руб.;

- приобретен автобус (на условиях софинансирования) для МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 4 408,8 тыс. руб.;

- приобретены компьютерная техника и разметочная машина в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 198,9 тыс. руб.;

- приобретены звуковая аппаратура, теле – и видеооборудование, табло для спортивных школ на сумму 1 091,8 тыс. руб.;

- установлена информационная поверхность (электронное табло) в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 3 450,4 тыс. руб. (в т.ч. табло – 3 338,4 тыс. руб., лицензия - 112,0 тыс. руб.);

- выполнены работы по замене сидений на трибуне в МБУ ДО СШ № 1 на сумму 929,4 тыс. руб.;

- выполнены работы по замене покрытия на спортплощадке в МБУ ДО СШ № 1 на сумму 1 590,3 тыс. руб.;

- выполнены работы по устройству легкоатлетического покрытия на беговых дорожках стадиона в МБУ ДО СШ № 1 на сумму 6 107,0 тыс. руб. (в т.ч. работы - 5 943,3 тыс. руб., услуги МУП «УКС» - 163,7 тыс. руб.)

- выполнены работы по устройству спортплощадки в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 311,4 тыс. руб. (в т.ч. работы – 300,9 тыс. руб., услуги МУП «УКС» - 10,5 тыс. руб.).

Остаток средств в сумме 15,3 тыс. руб., предусмотренных учреждениям на укрепление МТБ, сложился в результате проведения закупочных процедур.

Остаток средств в сумме 434,0 тыс. руб., предусмотренных отделу по ФКиС на приобретение гаража в МБУ ДО СШ "Буревестник", сложился в связи с тем, что продавцом не была подготовлена документация для приобретения гаража. Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на указанную сумму отделом по ФКиС не осуществлялось.

Целевой показатель «Количество приобретенных автобусов для муниципальных спортивных учреждений» - 1 ед. выполнен на 100 %.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено на 99,2% (предусмотрено 15 972,6 тыс. руб., профинансировано – 15 848,2 тыс. руб.).

Объем финансирования на капитальный ремонт был предусмотрен в размере 4 363,2 тыс. руб., освоено 4 305,6 тыс. руб. (98,7%). Экономия в сумме 57,6 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

Были выполнены работы по капитальному ремонту МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 4 305,6 тыс. руб., в том числе:

- ремонт центрального входа стадиона (1 885,2 тыс. руб.),

- частичная замена 90 метров забора (647,5 тыс. руб.);

- ремонт септика ливневой канализации (444,7 тыс. руб.);

- ремонт системы водоотведения стадиона (298,6 тыс. руб.);

- ремонт спортплощадки, в том числе покрытия (211,7 тыс. руб.);

- установка камня бетонного бортового, плит бетонных тротуарных (568,5 тыс. руб.);

- расчет (изготовление) сметной документации (178,2 тыс. руб.);

- строительный контроль (71,2 тыс. руб.).

Объем финансирования на осуществление текущего ремонта и благоустройства был предусмотрен в размере 11 609,4 тыс. руб., освоено 11 542,6 тыс. руб. (99,4%). Экономия в сумме 66,8 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

Были выполнены следующие работы по текущему ремонту и благоустройству:

в МБУ ДО СШ "Прометей" на сумму 999,4 тыс. руб., в том числе:

- замена напольных покрытий (747,9 тыс. руб.);

- замена оконных блоков (242,0 тыс. руб.);

- расчет (изготовление) сметной документации (9,5 тыс. руб.);

в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 10 543,2 тыс. руб., в том числе:

- благоустройство стадиона - асфальто-бетонное покрытие и ограждение (5 616,4 тыс. руб.);

- ремонт западной трибуны стадиона "Юность" (123,2 тыс. руб.);

- ремонт фасада административного здания (419,0 тыс. руб.);

- ремонт центрального кирпичного забора (1 276,1 тыс. руб.);

- ремонт прохода к тренерским (западная трибуна) (1 092,0 тыс. руб.);

- ремонт стен (71,7 тыс. руб.);

- ремонт кабинета (148,0 тыс. руб.);

- благоустройство стадиона (асфальт, фонтанчик) (310,9 тыс. руб.);

- озеленение территории, приобретение деревьев, кустарников (959,8 тыс. руб.);

- замена плит бетонных тротуарных (330,1 тыс. руб.);

- замена дверей, оконных блоков (35,0 тыс. руб.);

- строительный контроль (146,7 тыс. руб.);

- расчет (изготовление) сметной документации (14,3 тыс. руб.).

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных  стандартов спортивной подготовки» выполнено. Углубленный медицинский осмотр прошли - 2388 спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Кавказский район:

МБУ ДО СШ «Буревестник» - 197 спортсменов;

МБУ ДО СШ № 1 - 397 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 257 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Юность» - 405 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Олимп» - 167 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Смена» - 636 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 214 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Ника» - 115 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 9 519,6 тыс. рублей, освоено 8 099,4 тыс. рублей (85,1%). Остаток средств в сумме 1 420,2 тыс. руб. - в результате аукционных торгов, закупок малого объема и фактического количества спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Целевой показатель «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» - 100%.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 83,8% (1 891,2 тыс. руб.), на его выполнение было предусмотрено 2 255,8 тыс. руб.

Остаток средств в сумме 364,6 тыс. руб. сложился в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту фактическому числу получателей за отработанное время.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2023 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли шестнадцать спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 201-829-2023-03618000-055 от 10 февраля 2023 года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 2 030,2 тыс. руб. и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 225,6 тыс. руб., профинансировано из краевого бюджета -1702,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 189,2 тыс. руб.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 16 чел., выполнен на 100,0%.

Из 10 целевых показателей  по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 9 целевых показателей.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2023 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований  в сумме 3 380,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 370,3 тыс. рублей или 99,7% от плана.

Остаток бюджетных средств в сумме 10,5 тыс. руб. образовался в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 0,8 тыс. руб.;

услугам связи – 7,2 тыс. руб.;

налогам– 0,5тыс. руб.;

прочим услугам, – 2,0 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2023 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 1100 человек. В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Стартуем вместе» - спортивное мероприятие среди семей района по сдаче норм ГТО;

- «Всекубанская эстафета» - акция для жителей Кавказского района;

- «Спартакиада трудящихся»;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино и многие другие.

Значение целевого показателя  «Количество проводимых мероприятий» МКУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

На реализацию основного мероприятия №5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 400,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 360,8 тыс. рублей (97,2% плановых назначений).

Остаток в сумме 39,2 тыс. рублей сложился по фактическим затратам на участие в выездных соревнованиях.

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

На протяжении нескольких лет Кавказский район занимает 1 место по числу систематически занимающихся физической культурой и спортом в Краснодарском крае. Численность спортсменов, занимающихся в спортивных школах района – 4 778 человек.

В период с 01 июня по 31 августа 2023 года  на территории  муниципального образования Кавказский район  был проведен Летний фестиваль  Всероссийского физкультурно - спортивного – комплекса «Готов  к труду  и обороне»  среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше),  где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 5 036 человек.

Проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО,  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ. Также в районе проводились краевые соревнования, этапы кубка губернатора Краснодарского края.

В течении всего года спортсмены Кавказского района участвовали в соревнованиях различного уровня, в том числе Всероссийских и Международных, где показали высокий уровень спортивной подготовки.

Проведены такие  районные спортивные мероприятия, как:

- с 4 по 7 марта 2023 -  краевые соревнования по водному поло среди мальчиков и девочек до 12 лет;

- 30.04.2023г. –  краевые соревнования за Кубок губернатора - первенства Краснодарского края по футболу 2023 г. среди сборных команд муниципальных образований (Первая лига);

- 5.05.2023г. - легкоатлетическая эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой отечественной войне»;

- 01.06.2023г. - торжественное открытие Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора;

- 23.06.2023 г. – акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Дню молодёжи;

- 18-20,24,27.07.2023г. - III этап Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок Губернатора Краснодарского края;

- 29.09.2023г. - акция «Всероссийский день ходьбы», совместно с ОМП;

- 09.11.2023 г.- III этап Всекубанской Спартакиады школьных спортивных лиг 2023/2024 учебного года по баскетболу среди девушек 7-9 классов;

- 09.11.2023г. - II Тур регионального этапа чемпионата МЛБЛ среди женских любительских команд – «Женская Лига КАУБ 5х5» (Чемпионат «Региональной лиги») сезон 2023/2024;

- 16.12.2023г- матчевая встреча по баскетболу среди девушек 2008-2010 г.р. г. Лабинск и Кавказского района;

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края: по уличному баскетболу приняли участие 7 680 детей и подростков, по футболу приняли участие 7 807 детей и подростков.

За 2023 год спортсменами района было завоевано 760 медалей, из них: 520 – на краевых, 229 –на Всероссийских, 11 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

Также на территории муниципального образования проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО,  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО в 2023 году  составило 12 466   человек (2022 год – 17 083  человека).

Наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 2 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, кандидатами в мастера спорта стали 10 человек, первый спортивный разряд присвоен 42 спортсменам Кавказского района.

В 2023 году делегация Кавказского района в количестве 8 спортсменов с ограниченными возможностями принимала участие в Спартакиаде инвалидов Кубани, которая ежегодно проходит в  поселке Волна Темрюкского района, на этой же базе члены общества слепых  приняли участие в краевом спортивном конкурсе «Современная мозаика».

Также в реализации программы наставничества в рамках реализации        проекта «Самбо в школу» в 16 школах ведут деятельность 2 наставника по самбо, все школы, участвующие в проекте, обеспечены борцовскими коврами.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2023 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения пяти целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнута 209,5% (1676 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнута 168,9% (760 медалей).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7%. Целевой показатель выполнен на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 500 чел., факт – 121 800 чел.).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)»

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 мая 2021 года № 822 в 2023 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 4 000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, исполнение 100%.

ФК «Локомотив» принял участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края. (игры прошли в период с мая 2023 года до ноября 2023 года). В рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу были проведены 3 мероприятия.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие» выполнен на 100,0% (план – 3 мер., факт – 3мер.)

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,94, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Советник главы муниципального образования

Кавказский район                                                                         Н.Л. Долгополенко

Начальник отдела по ФК и С

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              О.Б. Царенко

Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования Кавказский район за 2023 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, полномочия отдела по физической культуре и спорта осуществлялись в запланированном объеме.

Основное мероприятие №3.

По мероприятиям № 3.1-3.3 качественный результат достигнут, обеспечено функционирование учреждений спортивной направленности, выполнены мероприятия по наказам избирателей и осуществлена соц. поддержка 6-х тренеров спортивных школ, выплаты произведены по фактическому числу получателей.

СВнр =3/3=1

По мероприятию № 3.5 выполнены пусконаладочные работы по спортивным объектам. Введены в эксплуатацию: спортивный центр единоборств и универсальный спортивный комплекс. Разработана проектно-сметная документация для многофункциональной спортивной площадки в Мирском сельском поселении.

СВнр =1/1=1

По мероприятию№ 3.8 качественный результат достигнут, приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ. Приобретен автобус для МБУ ДО СШ «Смена».

СВнр =1/1=1

По мероприятию№ 3.9 качественный результат достигнут, произведен 2 этап капитального ремонта стадиона «Юность».

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.10 качественный результат достигнут, проведены УМО для подростков спортивных школ.

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.11 качественный результат достигнут, оплата труда 16 инструкторам по спорту произведена в полном объеме.

СВнр =1/1=1

Степень выполнения непосредственного результата по основному мероприятию № 3:

СВнр =8/8=1

Основное мероприятие №4.

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность по муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» осуществлялась в запланированном объеме.

Основное мероприятие №5.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия в области физической культуры и спорта проведены в запланированном объеме, спортсмены района на соревнованиях показали высокие результаты.

Основное мероприятие №6.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлена субсидия ФК «Локомотив» для участия в краевых и муниципальных соревнованиях.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 5/5 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=(6307,0+204320,0)/(6656,2+206418,5)*0,6+(8496,7/7900)*0,4 =

= 0,99*0,6+ 1,08*0,4 = 0,59+0,43=1,02

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1*0,7+1,02*0,3 = 1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/пз1=48255/41700=1

Основное мероприятие №3:

СДп/пз2=4778/4291=1

СДп/пз3=6/6=1

СДп/пз4=16/16=1

СДп/пз5=1/1=1

СДп/пз6=16/16=1

СДп/пз7=63/63=1

СДп/пз8=71/71=1

СДп/пз9=0/1=0

СДп/пз10=100/100=1

СДп/пз11=14/14=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пз12=95/95=1

Основное мероприятие №5:

СДп/пз13=1676/800=2,095=1

СДп/пз14=760/450=1,69=1

СДп/пз15=56,7/56,7=1

СДп/пз16=121800/121500=1

СДп/пз17=75/75=1

Основное мероприятие №6:

СДп/пз18=3/3=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРмп=17/18=0,94

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,94*1= 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, коэффициент эффективности – 0,94.

Начальник отдела по ФКиС

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              О.Б. Царенко

Исп.

Исакова А.В.

6-75-21