## 2019
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 379.5 | 379.5 | 769.3 | 769.3 | 777.3 | 777.3 | 1309.9 | 1292.9 | 3236 | 3219 |  | 3236 | 3219 | 17 | 1926.1 | -1292.9
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 379.5 | 379.5 | 769.3 | 769.3 | 777.3 | 777.3 | 1309.9 | 1292.9 | 3236 | 3219 |  | 3236 | 3219 | 17 | 1926.1 | -1292.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2023-08-30 | х | 2023-08-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 28746.3 | 28586 | 38603.1 | 38763.1 | 56369.6 | 56369.4 | 85238.9 | 83455.3 | 208957.9 | 207173.8 |  | 208957.9 | 207173.8 | 1784.1 | 123719 | -83454.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 833.9 | 833.9 | 4627 | 4627 | 1195.3 | 846.1 | 6656.2 | 6307 |  | 6656.2 | 6307 | 349.2 | 5460.9 | -846.1
[9 empty] | МБ | 27096.3 | 26943 | 35393.4 | 35546.6 | 49922.4 | 49922.4 | 81989.6 | 79958.1 | 194401.7 | 192370.1 |  | 194401.7 | 192370.1 | 2031.6 | 112412.1 | -79958
[9 empty] | Вн/б | 1650 | 1643 | 2375.8 | 2382.6 | 1820.2 | 1820 | 2054 | 2651.1 | 7900 | 8496.7 |  | 7900 | 8496.7 | -596.7 | 5846 | -2650.7
в том числе по главным распорядителям: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отдел по физической культуре и спорту | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 28590.3 | 28508 | 38041.6 | 38123.6 | 56098.8 | 56098.6 | 85094.4 | 83310.9 | 207825.1 | 206041.1 |  | 207825.1 | 206041.1 | 1784 | 122730.7 | -83310.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 833.9 | 833.9 | 4627 | 4627 | 1195.3 | 846.1 | 6656.2 | 6307 |  | 6656.2 | 6307 | 349.2 | 5460.9 | -846.1
[9 empty] | МБ | 26940.3 | 26865 | 34831.9 | 34907.1 | 49651.6 | 49651.6 | 81845.1 | 79813.7 | 193268.9 | 191237.4 |  | 193268.9 | 191237.4 | 2031.5 | 111423.8 | -79813.6
[9 empty] | Вн/б | 1650 | 1643 | 2375.8 | 2382.6 | 1820.2 | 1820 | 2054 | 2651.1 | 7900 | 8496.7 |  | 7900 | 8496.7 | -596.7 | 5846 | -2650.7
| Администрация МО Кавказский район (строительство объектов социального и производственного комплексов: спортивный зал в ст. Казанской) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 156 | 78 | 561.5 | 639.5 | 270.8 | 270.8 | 144.5 | 144.4 | 1132.8 | 1132.7 |  | 1132.8 | 1132.7 | 0.1 | 988.3 | -144.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 156 | 78 | 561.5 | 639.5 | 270.8 | 270.8 | 144.5 | 144.4 | 1132.8 | 1132.7 |  | 1132.8 | 1132.7 | 0.1 | 988.3 | -144.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 28350 | 28317.7 | 35001.3 | 35033.3 | 34484.8 | 34484.6 | 60872.4 | 61469.6 | 158708.5 | 159305.2 |  | 158708.5 | 159305.2 | -596.7 | 97836.1 | -61469.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 26700 | 26674.7 | 32625.5 | 32650.7 | 32664.6 | 32664.6 | 58818.4 | 58818.5 | 150808.5 | 150808.5 |  | 150808.5 | 150808.5 | 0 | 91990.1 | -58818.4
[9 empty] | Вн/б | 1650 | 1643 | 2375.8 | 2382.6 | 1820.2 | 1820 | 2054 | 2651.1 | 7900 | 8496.7 |  | 7900 | 8496.7 | -596.7 | 5846 | -2650.7
2.2 | Мероприятие № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 98.5 | 200 | 198.5 |  | 200 | 198.5 | 1.5 | 100 | -98.5
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 98.5 | 200 | 198.5 |  | 200 | 198.5 | 1.5 | 100 | -98.5
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 46.9 | 46.9 | 247.4 | 226.5 | 437.5 | 416.6 |  | 437.5 | 416.6 | 20.9 | 190.1 | -226.5
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 46.9 | 46.9 | 247.4 | 226.5 | 437.5 | 416.6 |  | 437.5 | 416.6 | 20.9 | 190.1 | -226.5
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 156 | 78 | 561.5 | 639.5 | 270.8 | 270.8 | 144.5 | 144.4 | 1132.8 | 1132.7 |  | 1132.8 | 1132.7 | 0.1 | 988.3 | -144.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 156 | 78 | 561.5 | 639.5 | 270.8 | 270.8 | 144.5 | 144.4 | 1132.8 | 1132.7 |  | 1132.8 | 1132.7 | 0.1 | 988.3 | -144.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | [6 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие № 3.5.1 Мероприятие муниципального проекта «Строительство универсального спортивного комплекса по адресу: Краснодарский край. Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный. 6а» | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 78 | 0 | 389.8 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8 | 467.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 78 | 0 | 389.8 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8 | 467.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Меропритияе № 3.5.2 Мероприятие муниципального проекта "Строительство спортивного центра единоборств в г. Кропоткине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Лесной, д.108" | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 78 | 78 | 171.7 | 171.7 | 270.8 | 270.8 | 5.7 | 5.6 | 526.2 | 526.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 78 | 78 | 171.7 | 171.7 | 270.8 | 270.8 | 5.7 | 5.6 | 526.2 | 526.1
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Мероприятие № 3.5.4 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.8. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности (приобретение автобусов для спортивных школ, приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по ФКиС) | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 659.2 | 659.2 | 10920.4 | 10920.4 | 9151.5 | 8702.2 | 20731.1 | 20281.8 |  | 20731.1 | 20281.8 | 449.3 | 11579.6 | -8702.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.4 | 4188.4 | 0.1 | 0 | 4188.5 | 4188.4 |  | 4188.5 | 4188.4 | 0.1 | 4188.4 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 659.2 | 659.2 | 6732 | 6732 | 9151.4 | 8702.2 | 16542.6 | 16093.4 |  | 16542.6 | 16093.4 | 449.2 | 7391.2 | -8702.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие № 3.8.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район (в том числе установка, монтаж, демонтаж и другие мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы) | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 659.2 | 659.2 | 6511.6 | 6511.6 | 9151.3 | 8702.2 | 16322.1 | 15873
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 659.2 | 659.2 | 6511.6 | 6511.6 | 9151.3 | 8702.2 | 16322.1 | 15873
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.8.2. Приобретение автобусов для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4408.8 | 0.2 | 0 | 4409 | 4408.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | [8 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188.4 | 4188.4 | 0.1 | 0 | 4188.5 | 4188.4
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 0.1 | 0 | 220.5 | 220.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие № 3.9 "Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 190.3 | 190.3 | 1420.5 | 1420.5 | 10211.4 | 10211.4 | 4150.4 | 4026.2 | 15972.6 | 15848.4 |  | 15972.6 | 15848.4 | 124.2 | 11822.2 | -4026.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 190.3 | 190.3 | 1420.5 | 1420.5 | 10211.4 | 10211.4 | 4150.4 | 4026.2 | 15972.6 | 15848.4 |  | 15972.6 | 15848.4 | 124.2 | 11822.2 | -4026.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие № 3.9.1 "Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 58.8 | 58.8 | 426.5 | 426.5 | 2836.8 | 2836.8 | 1041.1 | 983.7 | 4363.2 | 4305.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 58.8 | 58.8 | 426.5 | 426.5 | 2836.8 | 2836.8 | 1041.1 | 983.7 | 4363.2 | 4305.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Мероприятие № 3.9.2 "Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, благоустройства территории, в том числе разработка сметной документации на проведение текущего ремонта, благоустройства, иные мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта, благоустройства" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 131.5 | 131.5 | 994 | 994 | 7374.6 | 7374.6 | 3109.3 | 3042.5 | 11609.4 | 11542.6
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 131.5 | 131.5 | 994 | 994 | 7374.6 | 7374.6 | 3109.3 | 3042.5 | 11609.4 | 11542.6
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие № 3.10 Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соотвествии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.6 | 8099.4 | 9519.6 | 8099.4 |  | 9519.6 | 8099.4 | 1420.2 | 0 | -8099.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.6 | 8099.4 | 9519.6 | 8099.4 |  | 9519.6 | 8099.4 | 1420.2 | 0 | -8099.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие № 3.11 Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 767.4 | 767.4 | 435.3 | 435.3 | 1053.1 | 688.5 | 2255.8 | 1891.2 |  | 2255.8 | 1891.2 | 364.6 | 1202.7 | -688.5
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 690.7 | 690.7 | 391.7 | 391.7 | 947.8 | 619.6 | 2030.2 | 1702 |  | 2030.2 | 1702 | 328.2 | 1082.4 | -619.6
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 | 43.6 | 43.6 | 105.3 | 68.9 | 225.6 | 189.2 |  | 225.6 | 189.2 | 36.4 | 120.3 | -68.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.10 | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2021 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2023-11-30 | х | 2023-11-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.11 | Контрольное событие № 3.3. "Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2023-10-08 | х | 2023-10-08 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.12 | Контрольное событие № 3.4. "Всекубанский турнир по футболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2023-10-10 | х | 2023-10-10 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.13 | Контрольное событие № 3.5. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 31.11.2023 | х | 31.11.2023 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.14 | Контрольное событие № 3.6. Приобретение автобуса для МБУ СШ "Смена" | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2023-08-31 | х | 2023-08-31 | х | bar: 8 to 17
2.15 | Контрольное событие № 3.7. Выполнение пуско-наладочных работ по объекту "Универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а " | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2023-05-15 | х | 2023-05-15 | х | bar: 8 to 17
2.16 | Контрольное событие № 3.8. Выполнение пуско-наладочных работ по объекту "Спортивный центр единоборств в г.Кропоткине" | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2023-08-30 | х | 2023-08-30 | х | bar: 8 to 17
2.17 | Контрольное событие № 3.9. Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэекспертизы по объекту "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2023-12-25 | х | 2023-12-25 | х | bar: 8 to 17
2.18 | Контрольное событие № 3.10. Завершение 2 этапа капитального ремонта стадиона "Юность" (МБУ ДО СШ "Ника") | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2023-08-31 | х | 2023-08-31 | х | bar: 8 to 17
2.19 | Контрольное событие № 3.11. Выполнение работ по текущему ремонту, благоустройству территории МБУ ДО СШ "Ника" | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2023-08-31 | х | 2023-08-31 | х | bar: 8 to 17
3 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клубапо работе с населением Панкратова Е.К. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 590.4 | 590.4 | 649.6 | 649.6 | 665.4 | 665.3 | 1475.4 | 1465 | 3380.8 | 3370.3 |  | 3380.8 | 3370.3 | 10.5 | 1905.4 | -1464.9
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 590.4 | 590.4 | 649.6 | 649.6 | 665.4 | 665.3 | 1475.4 | 1465 | 3380.8 | 3370.3 |  | 3380.8 | 3370.3 | 10.5 | 1905.4 | -1464.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.2 | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2023-11-30 | х | 2023-11-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 220 | 218.9 | 675 | 676.1 | 67 | 67 | 438 | 398.8 | 1400 | 1360.8 | Расходы произведены согласно предостваленным документам на оплату | 1400 | 1360.8 | 39.2 | 962 | -398.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 220 | 218.9 | 675 | 676.1 | 67 | 67 | 438 | 398.8 | 1400 | 1360.8 |  | 1400 | 1360.8 | 39.2 | 962 | -398.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Контрольное событие № 5.1. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | х | х | х | 2023-07-30 | х | 2023-07-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4.2 | Контрольное событие № 5.2."Проведение и участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2023-10-29 | х | 2023-10-29 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
5 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" |  | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | всего | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 3500 | -500
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 0 | 3500 | -500
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" |  | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 24.10.2023 | х | 24.10.2023 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
| ВСЕГО по муниципальной программе: | [7 empty] | всего | 29936.2 | 29774.8 | 43197 | 43358.1 | 58879.3 | 58879 | 88962.2 | 87112 | 220974.7 | 219123.9 |  | 220974.7 | 219123.9 | 1850.8 | 132012.5 | -87111.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 833.9 | 833.9 | 4627 | 4627 | 1195.3 | 846.1 | 6656.2 | 6307 |  | 6656.2 | 6307 | 349.2 | 5460.9 | -846.1
[9 empty] | МБ | 28286.2 | 28131.8 | 39987.3 | 40141.6 | 52432.1 | 52432 | 85712.9 | 83614.8 | 206418.5 | 204320.2 |  | 206418.5 | 204320.2 | 2098.3 | 120705.6 | -83614.6
[9 empty] | Вн/б | 1650 | 1643 | 2375.8 | 2382.6 | 1820.2 | 1820 | 2054 | 2651.1 | 7900 | 8496.7 |  | 7900 | 8496.7 | -596.7 | 5846 | -2650.7
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Начальник отдела по ФК и С | [8 empty] | 17: О.Б. Царенко