Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2023 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2023 году в муниципальную программу было внесено 15 изменений (18 января, 27 января, 21 февраля, 14 марта, 20 марта, 27 апреля, 19 мая, 12 июля, 10 августа, 28 августа, 27 сентября, 8 ноября, 22 ноября, 8 декабря, 20 декабря 2023 г.).

План реализации программы на 2023 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 30.12.2022 г. (изменен  31.03.2023 г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 28.12.2023 г.).

В плане реализации муниципальной программы не соблюден плановый срок контрольного события № 8 «Организация и проведение единого государственного экзамена (приобретение компьютерной техники, канцелярских товаров и компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)». Из-за уточнения ПАО "Ростелеком" неправильно выставленных счетов за фактически оказанные услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ, продлился срок реализации контрольного события с 30.11.2023 г. до 20.12.2023 г.

Фактические сроки выполнения остальных контрольных событий соответствуют запланированным.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2023 году был предусмотрен в сумме 1 944 066,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета — 587 195,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 1  177 049,9  тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета —  99 820,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников — 80 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2023 год составили

1 927 163,1 тыс. руб. или 99,1 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета — 573 969,5  тыс. руб. (97,7 %);

- за счет краевого бюджета — 1 176 366,1 тыс. руб.  (99,9%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 99 729,2 тыс. руб. (99,9%);

- за счет  внебюджетных источников — 77 098,3 тыс. руб. (96,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 8 основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2023 год был предусмотрен в  сумме 789 886,1 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета — 224 016,7 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 498 369,4 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников — 67 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 779 245,3 тыс. руб. (98,7%);

- за счет средств местного бюджета — 222 924,4 тыс. руб. (99,5%);

- за счет средств краевого бюджета — 497 689,4 тыс. руб. (99,9%);

- за счет  внебюджетных источников — 58 631,5 тыс. руб. (86,9%).

В 2023 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования  - 5213.

В течении 2023 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 4440 детей.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1162 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2023 года по 01.09.2025 год.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 88 детей.

В каждом дошкольном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования» - 100% (план и факт  – 100%).

Значение целевого показателя «Удельный вес дошкольных  образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии  дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» - 100% (план и факт - 100%).

Доведенное до бюджетных и автономных дошкольных учреждений муниципальное задание выполнено на 100 %.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 564 427,6 тыс. руб. или 70 % от общего объема бюджетного финансирования.

В соответствии с утвержденной на 2023 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему 2022 году, вырос на 0,2 % и  составил  41095 руб.

Значение целевого показателя  «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края» – 100,2 %  (план – 100%, исполнено 100,2 %).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2023 году было направлено 97 587,4 тыс. руб. или 13 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 52 336,5 тыс. руб., за счет поступления родительской платы -  45 250,9 тыс. руб.

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных образовательных организаций составило  (693 327  дето-дней) или 156 дето-день в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 142,4 руб., в том числе:

за счет средств бюджета – 76,42 руб. (54 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 65,98 руб. (46 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений, 189 педагогов дошкольных учреждений в 2023 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 225,7 тыс. руб. Средняя компенсационная  выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 17,1 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 3 225,7 тыс. руб.).

На курсы повышения квалификации были направлены 117 педагогов.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации» - 100%  (план 100%).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 8 527,2 тыс. руб. при плановых назначениях — 9 207,2 тыс. руб. или 92,6%. Экономия  бюджетных средств составила 680,0 тыс. руб., в связи с низкой посещаемостью воспитанниками ДОУ.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ по частичному возмещению фактически сложившихся  расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях, произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  -  94,3%  (план – 3 600 чел., выполнено – выполнено – 3 393 чел.). Компенсационные выплаты произведены в полном объеме, согласно фактической потребности.

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 3 769 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 2,262 тыс. руб.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 7 месяцев при плановом значении показателя, доведенном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 23 августа 2023 г. № 2392 – 7 месяцев.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению  материально-технической базы подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы избирателей» в 8-ми дошкольных учреждениях на общую сумму 424,0 тыс. руб. выполнены следующие работы:

- благоустройство территории;

- замена дверных и оконных блоков.

В 23-х дошкольных учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 925,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 1 350,0 тыс. руб., исполнено —

1 349,7 тыс. руб.).

В рамках мероприятия № 1.6.1 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован капитальный ремонт кровли ДОУ № 7,16,30 на общую сумму

2 072,1 тыс. руб. или 98,6% от плановых назначений (2 102,4 тыс. руб.).

Окончательные работы по заключенному контракту в 2023г. на капитальный ремонт кровли ДОУ № 7- планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (30,3 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия № 1.6.2 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт дошкольных учреждений на общую сумму 6 752,1 тыс. руб. или 93,7% от плановых назначений (7 207,4 тыс. руб.), выполнены следующие работы:

- ДОУ д/с № 8,11- ремонт кровли здания;

- ДОУ д/с № 7,18,28- замена оконных блоков;

- ДОУ д/с № 7,11,18- замена дверных блоков;

- ДОУ д/с № 5,12,14,16,19,22,25,26- работы по замене и ремонту полового покрытия;

- ДОУ д/с № 14,18,22,33- ремонт уличных беседок;

- ДОУ д/с № 25- ремонт системы водоотведения кровли;

- ДОУ д/с № 8-	ремонт музыкального зала.

- окончательные работы по заключенному контракту в 2023г. на ремонт музыкального зала ДОУ № 22- планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (455,3 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» 6-ти дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 5 300,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план — 5 300,0 тыс. руб., исполнено -

5 300,0 тыс. руб.).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

- ДОУ д/с № 9,25 - ремонт кровли;

- ДОУ д/с № 5,12,19,21 - замена оконных блоков;

- ДОУ д/с № 5,19,21 - замена дверных блоков;

- ДОУ д/с № 25 - замена водосточной системы кровли;

- ДОУ д/с № 25 - ремонт пола;

- ДОУ д/с № 25 - ремонт отопления в подвале;

- ДОУ д/с № 14 - благоустройство территории;

- ДОУ д/с № 6,7,8,9,14,21,23,24,25- укреплена материально-техническая база.

В рамках мероприятия № 1.10 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.3*)» за счет средств консолидированного бюджета профинансирован капитальный ремонт кровли ДОУ № 30.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2023 году в рамках данного мероприятия — 2 562,0 тысяч рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета- 2 305,8 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета- 256,2 тыс. руб.

Исполнено — 2 562,0 тыс. руб. (100%), в том числе:

- средства краевого бюджета- 2 305,8 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета- 256,2 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100%.

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения дошкольных  образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории ДОУ д/с № 1,17,19,29,34 на общую сумму 3 513,0 тыс. руб. или 85,3% от плановых назначений (4 119,4 тыс. руб.).

Ремонт покрытия территории ДОУ № 8 на сумму 600,0 тыс. руб. не выполнены, т. к. после проведения закупочных процедур  контракт  с подрядной организацией не заключен.

За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (6,4 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» - 77,8 % (план - 9, факт - 7 ед.).

Семь запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены, в том числе мероприятие № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» выполнено в запланированном объеме, остаток бюджетных средств по условиям контракта будет направлен в 2024 году на окончание работ по учреждениям ДОУ № 7.

Одно мероприятие (№ 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения  дошкольных образовательных учреждений») выполнено не в полном объеме. Ремонт покрытия территории ДОУ № 8 не выполнены, т. к. после проведения закупочных процедур контракт с подрядной организацией не заключен.

По итогам 2023 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме по  4 показателям.

В связи с сокращением количества воспитанников уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, что привело к уменьшению поступлений дополнительных доходов на сумму 8 868,5 тыс. руб. или 13,1% (план поступлений внебюджетных средств - 67 500,0 тыс. руб., фактически поступило - 58 361,5 тыс. руб.).

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 1 022 361,4 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета — 251 038,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 662 312,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 99 010,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников — 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 1 020 855,2 тыс. руб. (99,9%).:

- за счет средств местного бюджета — 242 713,2 тыс. руб.(96,7%);

- за счет средств краевого бюджета — 662 312,0 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 99 010,8 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников — 16 819,2 тыс. руб.(168,2%).

В системе образования Кавказского района функционируют 25 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2023 году составило 13711 чел. в возрасте от 6,6 до 18 лет, а  число педагогов, обучающих по программам общего образования – 695 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,1% (план 13700 чел., факт – 13 711 чел.).

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя»  - 100% (план - 20, факт  – 20 чел.).

Финансирование образовательных  учреждений района  в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2023 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета - субвенции на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

за счет  средств местного бюджета -  в части  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников - доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году было предусмотрено 764 737,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета — 137 061,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 617 676,1 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников — 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 771 556,9 тыс. руб. (100%);

- за счет средств  местного бюджета — 137 061,6 тыс. руб. (100%);

- за счет средств краевого бюджета — 617 676,1 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников — 16 819,2 тыс. руб. (168,2%).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений  на реализацию общеобразовательных программ  за счет средств краевого и местного бюджета  выполнено  на 100% (план — 663 576,2 тыс. руб., исполнено – 663 576,2 тыс. руб.).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2023 г. за счет средств краевого и местного бюджетов было направлено 505 204,8 тыс. руб., что составляет 76,13 %  от общего объема бюджетного финансирования.

Кроме предоставления субсидий на выполнение муниципального задания по данному мероприятию осуществлялись выплаты на:

-	обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 48 702,6 руб.;

-	обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в течении двух лет со дня окончания образовательной организации профессионального или высшего образования в муниципальные общеобразовательные организации по основному месту работы и по основной должности в соответствии с полученной квалификацией – 1 759,3 руб.;

- обеспечение предоставления доплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, осуществляющим трудовую деятельность на основании трудового договора по основному месту работы, ежегодной денежной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей;

- обеспечение предоставления стимулирующей выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, в размере 4 000 рублей;

-	обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 419,2 руб.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края» - 100,8 %. (план - 100%, выполнено – 100,8%). Средняя заработная плата педагогических работников -

43 340,0 руб.

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ОГЭ и ЕГЭ (593 чел.) на сумму 1 667,6 тыс. руб., для оснащения пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ - приобретена оргтехника, бумага, канцелярские товары, картриджи, расходные материалы (по потребности),  флеш - накопители,  оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1462,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия № 2.21 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»» на создание условий для деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и обеспечение их деятельности объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2023 году составил — 6 680,4 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 267,2 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения

которого являются средства федерального бюджета — 6 413,2 тыс. руб.;

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 6 680,4 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» достигнуто 100% (план и факт – 11,75ставок).

В рамках мероприятия № 2.19 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2023 году составил — 44 606,5 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 44 606,5 тыс. руб., освоено — 44 606,5 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» - 100 %. (план и факт- 100%), 565 педагогических работников района получают вознаграждение за классное руководство.

В рамках мероприятия №  2.20 «Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район» объем денежных средств муниципального бюджета, предусмотренный в 2023 году составил — 164,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 99,9% (план— 164,7 тыс. руб., освоено — 164,6 тыс. руб.). Единовременной выплатой обеспечено 11 молодых специалиста.

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2023 году 724 педагога общеобразовательных учреждений прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования» выполнено на 102,4% (план – 100% , факт — 102,4%).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13 711 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного  и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся, а также ежедневно предоставлялось бесплатное горячее питание учащимся школ получающих начальное общее образование.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» объем денежных средств предусмотренный в 2023 году составил — 127 787,0 тыс. руб., профинансировано — 119 623,8 тыс. руб. (93,6%), в том числе:

а) на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 1 620,0 тыс. руб., профинансировано 1 620,0  тыс. руб. (100%);

б) на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 5 961,8 тыс. руб. из расчета 5,5 руб. на 1 обучающегося в день, в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 5 091,1 тыс. руб. (85,4%);

в) на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета было предусмотрено 25 552,9 тыс. руб., в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 23 088,8 тыс. руб. (90,4%);

г) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2023 году составил — 64 765,4 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 13 536,0 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 47 991,1 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета — 3 238,3 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 64 765,4 тыс. руб.);

д) на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2023 году составил — 12 149,3 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 7 411,1 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета — 4 738,2 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 12 149,3 тыс. руб.);

е)  на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2023 году составил —

4 887,1 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 2 981,1 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета — 1 906,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 4 887,1 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья произведены по фактической потребности;

ж) на услугу по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2023 году составил — 4 712,8 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 2 874,8 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета — 1 838,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 4 712,8 тыс. руб.);

з) на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета) было предусмотрено

4 353,2 тыс. руб., в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 12,7 тыс. руб. (0,3%);

и) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 1 675,9 тыс. руб., профинансировано 1 675,9  тыс. руб. (100%);

й) на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому, за счет средств муниципального бюджета было предусмотрено — 200,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (факт — 200,0 тыс. руб.).

к) на услугу по организации бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 808,7 тыс. руб., в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 537,9 тыс. руб. (66,5%);

л) на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1 099,9 тыс. руб., в связи с сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано — 882,8 тыс. руб. (80,3%);

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2023 году составил  13 711 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  и учащиеся вечерних классов – 305 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 13 711 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 100,1% (план – 13 700 чел., факт – 13 711 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием  школьников» достигнуто 100% (план и факт -100%).

Значение целевого показателя «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 100%  (план и факт  – 100%). Количество учащихся начальных классов  - 5 678 чел,  количество учащихся начальных классов, получивших бесплатное горячее питание — 5678 чел.

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 руб. на 1 дето-день). Контингент детей,  которым  было предоставлено льготное питание в 2023 году,  составил 1 124 чел. Воспользовались льготой 860 учащихся.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 104,1% (план - 1080 чел., факт - 1124 чел.).

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2023 году предоставлена помощь в организации питания 1124  учащимся из многодетных семей в размере 10 руб. ежедневно на общую сумму 1 620,0 тыс. руб. В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 289 педагога образовательных школ в 2023 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 5 240,2 тыс. руб. (100% от объема финансирования — 5 240,2 тыс. руб.).  Мероприятие выполнено, средняя выплата  на одного педагога составила 18,1 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» за счет средств местного бюджета было направлено — 2 607,7 тыс. руб., профинансировано — 2 606,9 тыс. руб. (100,0%), в том числе:

- приобретено оборудования для 6 пищеблоков образовательных учреждений (СОШ №1, №6, №17, №18, №21, №24) на общую сумму 1 202,7 тыс. руб. (100% от планового объема финансирования - 1 202,7 тыс. руб.);

- на организацию и проведение массовых мероприятий по правовому воспитанию, творческих конкурсов для учащихся образовательных школ направлено 90,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования - 90,0 тыс. руб.);

- на участие в краевых творческих конкурсах и фестивалях "Кубанские каникулы", "Формула успеха", "Здравствуй мама!" в рамках профилактики подростковой преступности, изготовление агитационного материала  (баннеры, плакаты, листовки), приобретение призов и баннеров направлено 60,0 тыс. руб., освоено 59,2 тыс. руб. (98,7%).

Экономия в сумме 0,8 тыс. руб. сложилась по результатам закупочных процедур.

- по наказам избирателей в общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1 255,0 тыс. руб. (100,0% от  плана – 1 255,0 тыс. руб.):

в 9 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 622,9 тыс. руб. (выполнен ремонт: ограждения, главного входа, асфальтобетонного покрытия, произвели замену дверных блоков, светильников, системы оповещения и управления эвакуацией, реставрацию памятника, установили перегородку ПВХ в столовой, монтаж автономной системы оповещения и управления эвакуацией), обновлена материально-техническая база 13 школ на сумму 632,1 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2.7.1 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта, в том числе разработка и изготовление проектно- сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением капитального ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 37 668,7 тыс. руб., профинансировано и освоено 37 553,8 тыс. руб. (99,7%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

- СОШ № 2 - капитальный ремонт фойе здания;

- СОШ № 5,11,12,16 - капитальный ремонт кровли здания;

- СОШ № 14 - капитальный ремонт главного входа;

- СОШ № 15 - капитальный ремонт (замена оконных блоков);

- СОШ № 11 - капитальный ремонт: кровли, здания, системы электроснабжения, отопления, пожарной сигнализации, кабинетов, пола и установка умывальника, а так же за изготовление проектно - сметной документации и осуществление строительного контроля в рамках данного мероприятия;

- окончательные работы по заключенным контрактам в 2023г. на капитальный ремонт СОШ № 5,11,13,15 - планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

По результатам закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (114,9 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования, в том числе разработка и изготовление проектно - сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением благоустройства территории и ремонтом ограждения» за счет средств местного бюджета были предусмотрены 17 549,1 тыс. руб., профинансировано и освоено 17 513,8 тыс. руб. (99,8%).

За счет профинансированных средств были проведены следующие работы:

- СОШ № 8 - ремонт асфальтобетонного покрытия спортивной площадки;

- СОШ № 9 - капитальный ремонт;

- СОШ № 11 - благоустройство и озеленение школьной территории, капитальный ремонт ограждения территории, а так же за изготовление проектно - сметной документации и осуществление строительного контроля в рамках данного мероприятия;

- СОШ № 14 - ремонт асфальтобетонного покрытия волейбольной площадки;

- СОШ № 17 - ремонт покрытия игровой площадки, благоустройство стадиона;

- окончательные работы по заключенным контракту в 2023г. на ремонт ограждения территории СОШ № 19 планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

По результатам закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (35,3 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных   организаций, в которых проведены работы по капитальному  ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 58,3 % (план -12,факт – 10 учр.). Не выполнены работы по капитальному ремонту в СОШ № 13 и работы по благоустройству в СОШ № 19, по условиям контракта данные работы будут выполнены в 2024 году.

На реализацию мероприятия № 2.7.2 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, в том числе разработка и изготовление сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением текущего  ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 6 489,8 тыс. руб., профинансировано и освоено 6 478,7 тыс. руб. (99,8%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

- СОШ № 1 - электромонтажные работы (замена светильников), ремонт кровли над спортивным залом;

- СОШ № 2 - ремонт здания;

- СОШ № 4 - электромонтажные работы, ремонт туалета, ремонт помещения медицинского пункта;

- СОШ № 6 - ремонт туалета, ремонт потолка;

- СОШ № 7 - ремонт кровли, ремонт помещения медицинского пункта;

- СОШ № 10 - ремонт пола в коридоре;

- СОШ № 11 - монтаж жалюзи, ремонт пола в коридоре, ремонт спортивного зала, сцены актового зала;

- СОШ № 13 - замена дверного блока;

- СОШ № 16 – ремонт освещения 4-х учебных классов;

- СОШ № 17 – замена освещения коридора второго этажа;

- СОШ № 44 - ремонт кровли над пищеблоком.

По результатам закупочных процедур образовалась экономия денежных средств (11,1 тыс. руб.), оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату.

В остальных 14 общеобразовательных организация был произведен мелкий текущий ремонт.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25 учр.).

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов» общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально - значимых вопросов в сумме 5 700,0 тыс. руб., освоено — 5 700,0 тыс. руб. (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 11-ти школам на:

- СОШ № 2 — капитальный ремонт фойе здания литер Б;

- лицей № 3 — приобретена посудомоечная машина и гастроемкость из нержавеющей стали;

- СОШ № 4 - оборудование кабинетов начальных классов горячим и холодным  водоснабжением, дополнительными электрическими розетками, МФУ;

- СОШ № 5 - ремонт ограждения территории;

- СОШ № 6 - ремонт ограждения территории;

- СОШ № 8 - ремонт асфальтобетонного покрытия спортивной площадки;

- СОШ № 11 - ремонт полового покрытия, приобретен экран мобильный на треноге, колонки;

- СОШ № 15 — капитальный ремонт (замена оконных блоков);

- СОШ № 16 — ремонт полов в актовом зале;

- СОШ № 21 — ремонт пола в кабинетах начальных классов, сантехнические работы;

- ОСОШ № 1 — ремонт потолка в помещении.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в районе проводятся совместно с органами и учреждениями системы профилактики комплексные мероприятия, направленные на правовое, патриотическое воспитание учащихся, мероприятия антинаркотической направленности и другие.

В рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно–патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К» в образовательных учреждениях были проведены уроки мужества, классные часы, круглые столы, беседы, встречи с в участниками боевых действий,  спортивные соревнования, квесты, патриотические акции и т.д.

В рамках программы «Я принимаю вызов!», которая направлена на  профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, во всех образовательных организациях района были проведены мероприятия с участием представителей правоохранительных органов и медицинских работников, а также проведена профилактическая акция «Остановим насилие вместе!», направленная на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних и жестокого обращения с детьми.

В рамках плана мероприятий, направленных на правовое воспитание школьников  «Уроки правовой грамотности»  были проведены:

- круглые столы: «Правонарушение и юридическая ответственность», «Незнание закона не освобождает от ответственности»,  «От безответственности до преступления один шаг», «Законы школьной жизни», «Уголовная ответственность подростка», «Я и закон», «Моя ответственность» и т.д.

В школах района были проведены мероприятия антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконного оборота наркотиков (26 июня 2022 года) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район был проведён кинолекторий, как метод профилактики асоциального поведения среди молодёжи, а также массовое районное спортивное мероприятие – легкоатлетический забег «Спорт альтернатива пагубным привычкам».

В отчетный период в общеобразовательных учреждениях  был проведен цикл районных мероприятий, направленных на  правовое воспитание и  формирование жизнестойкости школьников с участием представителей межведомственных структур и специалистов органов системы профилактики: «Когда родители не понимают», «Если мне тревожно,  то я….», «Что такое культура?»,  «Как здорово жить!», «Ценность моей жизни», «Жизненные ценности», «Ценность мгновения», « Эмоции правят мной или я ими?»,  «Жизнь человека и его право на жизнь в современном обществе», «Риск - дело благородное?», «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра”, «Стресс - как с ним совладать!», «Оглянись, ты не один», «Что такое дружба?», «Ценности. Что должен ценить человек?»,  «Ценность жизни», «По законам справедливости», «Традиции семьи», «Учимся мирно решать конфликты», «Жизнь не игра, перезагрузки не будет», «Жизнь как абсолютная ценность», «Дети – зеркало семьи».

Всего за 2023 год с участием представителей правоохранительных органов, медицинских работников, сотрудников ОГИБДД по Кавказскому району, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО Кавказский район было проведено 24 мероприятия.

Значение целевого показателя «Количество проведённых районных мероприятий, направленных на правовое воспитание учащихся» выполнено на 100% (план и факт – 25 ед.).

Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах  проводилась систематически и была направлена на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Все несовершеннолетние, состоящие на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушения вовлечены в мероприятия профилактической направленности.

В 2023 году управлением образования совместно со специалистами КДН были проведены краевые фестивали «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Здравствуй мама!» с  участием несовершеннолетних, состоящих на учете.

Значение целевого показателя «Доля несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности» выполнено на 100% (план и факт – 100%.). 69 несовершеннолетних, состоят на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

По итогам 2023 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» 10 из11 реализованных в отчетном году мероприятий, выполнены  в  запланированном объеме. Мероприятие по организации питания  учащихся общеобразовательных школ профинансировано по фактической потребности, все учащиеся были обеспечены питанием в необходимом объеме.

По итогам 2023 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» плановые значения достигнуты в полном объеме по 14 показателям. По одному целевому показателю плановые значения не достигнуты.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2023 году предусмотрен в сумме — 67 060,9 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета — 64 063,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 497,3 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников — 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 63 630,9 тыс. руб. или 94,9 %.

- за счет средств местного бюджета — 61 486,0 тыс. руб. (96%);

- за счет средств краевого бюджета — 497,3 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников — 1 647,6 тыс. руб. (65,9 %).

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 5972 чел. и количеством групп – 342.  Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет  44,5% от контингента учащихся  образовательных  учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 5972 чел).

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1141 ребенок приняли участие в 104 краевых и всероссийских конкурсах и фестивалях: из них 436 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 242 – во всероссийских, а  также 16 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» в 2023 году было предусмотрено финансирование  в сумме 40 451,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета -  37 951,4 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде -  39 599,0 тыс. руб. (99,2%),  в том числе:

за счет средств местного бюджета -  37 951,4 тыс. руб. (100,0%),

за счет внебюджетных источников – 1647,6 тыс. руб. (65,9%).

За счет уменьшения количества оказываемых платных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с уменьшением количества посещений занятий) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 852,4 тыс. руб.

По отношению к предыдущему 2022 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг уменьшились на 23 % (факт 2022 года — 2 138,0 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования  за счет местного бюджета  выполнено на 96 % (план — 63 968,6 тыс. руб., исполнено — 61 391 тыс. руб.).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2023 году составляла 162,45 единицы, из них педагогического персонала 66 единиц.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено — 54 539,9 тыс. руб., что составляет 88,8 % от общего объема финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений  дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей» достигнуто 100,2 % (план – 100%, выполнено 100,2%). Средняя заработная плата педагогов  учреждений  дополнительного образования – 42 890,9 руб.

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка 22 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 497,3 тыс. руб. Средняя выплата компенсаций за 2023 год в расчете на 1 педагога составила 20,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 497,3 тыс. руб., выплачено — 497,3 тыс. руб.).

9 педагогов учреждений дополнительного образования в 2023 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля  педагогов  в планах  прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100%.   (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.2 «Реализация мероприятий в области  образования, наказы избирателей» проведены ремонтные работы на сумму 95,0 тыс. руб. (100,0%, план – 95,0 тыс. руб.). В 2 учреждениях дополнительного образования проведен текущий ремонт и  в 1 учреждении укреплена материально-техническая база.

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 23 439,6 тыс. руб. при плановых назначениях – 26 017,2 тыс. руб. или 90,1%.

Экономия бюджетных средств в сумме 2 577,6 тыс. руб. на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям в 2023 году сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями.

Сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме.

Значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» достигнуто 100% (план и факт – 25%).

По итогам 2023 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены  в  полном объеме.

По итогам 2023 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 4 показателям.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2023 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 9 321,3 тыс. руб., профинансировано и освоено в отчетном периоде — 9 314,3 тыс. руб. (99,9%), в том числе:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию -

8 810,1 тыс. руб. (95,0 % от объема финансирования);

- на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги — 504,2 тыс. руб.

Экономия – 7,0 тыс. руб. за счет остатка от уплаты взносов по социальному страхованию.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 79,5 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- дошкольные образовательные учреждения - 32;

- общеобразовательные учреждения - 25;

- учреждения дополнительного образования - 4;

- управление образования — 1;

- организационно-методический центр развития образования - 1;

- централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2023 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 48 010,8 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме — 32 173,4 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета в сумме — 15 837,4 тыс. руб.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 47 586,6 тыс. руб. или 99,1%, в том числе:

- средства местного бюджета в сумме — 31 749,2 тыс. руб.(98,7%);

- средства краевого бюджета в сумме — 15 837,4 тыс. руб.(100,0%).

Остаток бюджетных средств  образовался за счет экономии:

- коммунальных услуг в сумме 97,9 тыс. руб.;

- проведения конкурсных процедур в сумме 326,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования  направлены:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 42 663,0 тыс. руб. (89,7% от общего объема финансирования).

- на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 2 115,9 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждения и налоги – 2 807,7 тыс. руб.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 6

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка».

Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание  МКУ «Организационно-методический центр развития образования», проводятся мероприятия по оснащению помещений муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций оборудованием для обеззараживания воздуха, а также обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 7 181,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета — 6 337,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 33,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 810,0 тыс. руб.;

Профинансировано в отчетном периоде — 6 285,8 тыс. руб. (87,5%).:

- за счет средств местного бюджета — 5 537,4 тыс. руб. (87,4%);

- за счет средств краевого бюджета — 30,0 тыс. руб. (88,8%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 718,4 тыс. руб. (88,7%).

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед.

Объем финансирования мероприятия на 2023 год за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме — 6 292,7 тыс. руб.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 5 497,9 тыс. руб. (87,4%), в том числе:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию –

5 305,7 тыс. руб. (96,5 % от общего объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 192,2 тыс. руб.

Экономия –  794,8 тыс. руб., в том числе:

5,1 тыс. руб. - услуги связи;

2,1 тыс. руб. - электроэнергия;

13,6 тыс. руб. - теплоснабжение;

3,2 тыс. руб. - материальные затраты.

2,6 тыс. руб. - прочие услуги.

768,2 тыс. руб. – заработная плата, за счет вакантных ставок.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 63 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 120 семинаров и совещаний, 1 015 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования»- 63 учреждений, выполнено на 100%.

В 2022/2023 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

517 из 521 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Пятерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 55 выпускников.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» выполнен на 100,0% (план – 0,77% , выполнено 0,77%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,77% от контингента выпускников (4 чел.).

Фактически 4 выпускника не сдали государственный экзамен.

В учреждении дополнительного образования МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» введено 9 ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в 18 спортивных кружках и секциях, к занятиям в которых привлечено 321 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 9 ставок.);

Значение целевого показателя «Количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 18 ед.);

Значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных  к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 321).

В рамках реализации мероприятия 7.8 «Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"» на оснащение 9 муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации были предусмотрены денежные средства в общей сумме 888,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета — 44,5 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета — 33,8 тыс. руб.;

-средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 810,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 88,7% (план - 888,3 тыс. руб., факт – 787,9 тыс. руб.). Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края не уточнены плановые назначения. Кассовое исполнение - в полном объеме по фактической потребности.

Два мероприятия основного мероприятия № 7, предусмотренные к реализации в 2023 году выполнены в полном объеме.

По итогам 2023 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 6 показателям.

Основное мероприятие № 8

«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, путем создания и обеспечения условий для проведения и участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях различного уровня.

Объем финансирования основного мероприятия № 8 муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме — 245,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи за счет средств местного бюджета составили 245,0 тыс. руб. (100%).

В рамках мероприятия № 8.1 «Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов» за счет средств местного бюджета на общую сумму 50,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (50,0 тыс. руб.) приобретены канцелярские товары, осуществлена  заправка картриджей для проведения  олимпиад.

В рамках мероприятия № 8.2 «Доставка школьников на учебно-тренировочные сборы, очно-заочное и очное обучение, лектории, тренинги по подготовке к олимпиадам; доставка школьников для участия в профильных интеллектуальных и творческих сменах; доставка школьников для участия в зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 70,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (70,0 тыс. руб.) произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 4 мероприятиях. Оплата производилась за фактически оказанные услуги и предоставленные документы на оплату.

В рамках мероприятия № 8.3 «Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших  100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 125,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (125,0 тыс. руб.) приобретены грамоты, фоторамки для награждения одаренных детей, победителей  и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ, стенды и баннер.

Все три мероприятия основного мероприятия № 8, предусмотренные к реализации в 2023 году выполнены.

В 2023 году 9765 учащихся образовательных школ района приняли участие в 133 олимпиаде и иных интеллектуальных и творческих конкурсах.

Значимым интеллектуальным мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. В 2023 год проводился региональный этап ВсОШ 2022-2023 уч. года, а также школьный и муниципальный этапы 2023-2024 уч. года.

В школьном этапе приняли участие учащиеся 4-11 классов из 25 общеобразовательных организаций района. Для учащихся 4 классов олимпиада проводится только по двум учебным предметам – русский язык и математика. Фактическое число участий 18121 (6636 участника 5-11 классов, 804 ребенка 4 классов). Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах. Количество победителей – 1470, призеров – 5176, что также значительно выше по сравнению с прошлым годом.

1971 учащихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 63 % участников из городских школ, 37 % сельских. Количество дипломов победителей – 108, призеров – 604. Эффективность участия в муниципальном этапе – 36,1 %.

В региональном этапе ВсОШ 2022-2023 учебного года, согласно краевому рейтингу участников муниципальных образований, преодолевших проходной балл, установленный министерством, на региональный этап ВсОШ были приглашены 54 учащихся по 18 предметам: английский язык – 3, астрономия – 2, биология – 3, география – 8, информатика – 3, искусство – 2, история – 1, литература – 3, математика – 1, французский язык – 1, физическая культура – 1, обществознание – 4, русский язык – 6, технология – 3, физика – 2, химия – 1, экология – 2, экономика – 8. При этом принимали участие:

•	по трем предметам – Бондарева Юлия - МБОУ лицей № 45, Горбенко Дмитрий - МБОУ СОШ № 17, Демидов Иван - МБОУ СОШ № 7;

•	по двум предметам – Бадалова Варвара – МБОУ СОШ № 7, Лазарев Евгений – МБОУ СОШ № 1, Хрисанфов Владимир – МБОУ СОШ № 20.

Трое обучающихся района стали победителями регионального этапа ВсОШ: Бондарева Юлия (лицей № 45) по обществознанию, Горбенко Дмитрий (СОШ №17) по технологии, Хрисанфов Владимир (СОШ №20) по обществознанию. 13 ребят принесли 15 призовых мест из 6 школ (СОШ 5, 7, 14, 17, лицеи №3 и № 45).

Эффективность участия в региональном этапе – 33,3 %, что на 3,7 % больше чем в прошлом учебном году.

Представляли наш регион на заключительном этапе олимпиады Бондарева Юлия и Хрисанфов Владимир по обществознанию (с 03.04 по 09.04 в г. Ульяновск). По результатам конкурсных испытаний Бондарева Юлия стала призером и благодаря этой победе мы попали в число 12 лучших муниципалитетов, которые принесли медали ВсОШ в общую копилку достижений учащихся Краснодарского края.

Третий год проводилась Кубанская олимпиада восьмиклассников по 8 предметам: русский язык, математика, литература, география, обществознание, биология, история, химия, по итогам которой Хрисанфов Александр (СОШ № 20) стал призером по обществознанию, Фурина Мария (лицей № 45) стала призером по математике, Почепцов Тимофей (лицей № 45), Токман Савелий (лицей № 45), Шульга Александр (лицей № 45) – стали призерами по географии, Панкеева Ксения (лицей № 45) и Сергиенко Дмитрий (лицей № 45) стали призерами по биологии.

С каждым годом все больше ребят участвуют в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Так Паненко Денис, учащийся 7 класса МАОУ лицей № 3 стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 118,3 % (план – 60%, факт – 71 %).

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил — 0,94, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                    С.В.Филитова

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                      С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  образования»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

1.1. Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 1«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»:

по четырем мероприятиям (№ 1.1, № 1.2, № 1.7, № 1.10) достигнут качественный результат, мероприятия выполнены в полном объеме, степень выполнения -1;

по мероприятию № 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» бюджетные средства освоены в полном объеме, не выполнен план по внебюджетным источникам, степень выполнения -0,99;

по мероприятию № 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход» финансирование произведено на 94,3% в связи с низкой посещаемостью воспитанниками ДОУ, компенсационные выплаты произведены по факту посещения в полном объеме, мероприятие можно считать выполненным, степень выполнения -1;

мероприятие № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» выполнено в запланированном объеме, остаток бюджетных средств по условиям контракта будет направлен на окончание работ в 2024 году по учреждениям ДОУ № 7 и ДОУ № 22 степень выполнения -1;

По мероприятию № 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения дошкольных  образовательных учреждений» финансирование произведено на 85,3%  от плановых назначений ( профинансировано 3 513,0 тыс. руб., план – 4 119,4 тыс. руб.). Работы выполнены не в полном объеме, т.к. после проведения закупочных процедур контракт на ремонт покрытия территории ДОУ № 8 на сумму 600,0 тыс. руб. не заключен, степень выполнения -0,85;

СВнр = НРф/НРп

СВнр1 = (1+1+1+1+0,99+1+1+0,85)/8=0,98.

По основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»:

в восьми из одиннадцати мероприятий (№ 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.19, 2.20, 2.21) основного мероприятия № 2 достигнут качественный результат, мероприятия выполнены в полном объеме, степень выполнения – 1:

по мероприятию № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» финансирование произведено по фактической потребности и фактической посещаемости, степень выполнения – 1;

по мероприятию № 2.7  «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» работы выполнены в запланированном объеме, окончательные работы по заключенным контрактам в 2023г. на капитальный ремонт СОШ № 5,11,13,15 по условиям контракта будут выполнены в 1 квартале 2024г., степень выполнения – 1;

по мероприятию № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования» работы выполнены в запланированном объеме,  работы по ремонту ограждения территории МБОУ СОШ № 19 по условиям контракта будут выполнены в I квартале 2024 года степень выполнения – 1.

СВнр2 = 11/11=1.

По основному мероприятию № 3«Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район»:

По трем мероприятиям основного мероприятия  достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе по мероприятию № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме, мероприятие можно считать выполненным.

По мероприятию № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» не поступление доходов по внебюджетным источникам составило 852,4 тыс. руб.,  в связи с уменьшением количества оказываемых платных услуг учреждениями дополнительного образования (уменьшение количества посещенных занятий учащимися).

Мероприятие выполнено частично, степень выполнения – 0,66.

СВнр3 = (1+1+0,66+1)/4=0,91.

По основному мероприятию № 4 «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования», обеспечено непрерывное функционирование  отделов управления образования, осуществление управления, координации и контроля за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проведение мероприятий в области образования - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр4 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 5 «Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета» - осуществляется содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия образования», ведущего деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечивается эффективность целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр5 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 7 - «Прочие мероприятия в области образования» - осуществляется содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования», специалистами которого проводится информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений, достигнут качественный результат, два мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе по мероприятию № 7.8 «Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»» кассовое исполнение - в полном объеме, плановые назначения в конце года не уточнены министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

СВнр7 = 2/2=1.

По основному мероприятию № 8:

По всем трем мероприятиям основного мероприятия «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» - качественный результат достигнут, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

СВнр8 = 3/3=1.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= (0,98+1+0,91+1+1+1+1)/7=0,98

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (99729,2+1176366,1+573969,5)/(99820,8+1177049,9+587195,8)*0,6+

+(77098,3/80000)*0,4 = 0,59+0,38=0,97

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм х 0,7+ССуз х 0,3

Эис=0,98*0,7+0,97*0,3=0,98

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1

СДп/ппз1= 100/100 =1

СДп/ппз2= 3393/3600 = 0,94

СДп/ппз3= 100/100 =1

СДп/ппз4= 100/100 =1

СДп/ппз5= 100,2/100 =1

СДп/ппз6= 3/9=0,33

Основное мероприятие № 2

СДп/ппз7 = 13711/13700=1

СДп/ппз8 = 20/20 =1

Сдп/ппз9 = 25/25 =1

СДп/ппз10 = 10/12=0,58

Сдп/пп11 = 102,4/100 =1

СДп/ппз12 = 100,8/100 =1

СДп/ппз13 = 100/100 =1

Сдп/ппз14 = 100/100 =1

СДп/ппз15 = 13711/13700 =1

Сдп/ппз16 = 100/100 =1

СДп/ппз17 = 100/100 =1

СДп/ппз18 = 1124/1080 = 1

СДп/ппз19 = 25/25 =1

СДп/ппз20 = 100/100 =1

СДп/ппз21 = 11,75/11,75 =1

Основное мероприятие № 3

СДп/ппз22 = 5972/5972 =1

СДп/ппз23 = 100/100 = 1

СДп/ппз24 = 100,2/100 =1

СДп/ппз25 = 25/25 =1

Основное мероприятие № 4

СДп/ппз26 = 63/63 =1

Основное мероприятие № 5

СДп/ппз27 = 64/64 = 1

Основное мероприятие № 7

СДп/ппз28 = 63/63 =1

Сдп/ппз29  = 9/9=1

СДп/ппз30 = 18/18=1

СДп/ппз31 = 321/321=1

СДп/ппз32 = 9/9=1

Основное мероприятие № 8

Сдп/ппз33 = 71/60 =1

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

Сдп/ппз28=0,77/0,77=1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

//

К

мп

/

п

СРмп= (30+0,94+0,33+0,58)/33 =0,96

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМП = СРМП   х ЭИС

ЭРмп=0,98*0,96=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» - высокая, коэффициент  -  0,94

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                      С.Г. Демченко

Шакирова Людмила Васильевна

8 (86193) 21-0-63