## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III IV |  |  |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 3797 | 3796.5 | 29.4 | 0 | -28 | -8.6 | 3798.4 | 3787.9 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1947 | 1947 | 29.4 | 0 | -28 | 1.4 | 1948.4 | 1948.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1850 | 1849.5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1850 | 1839.5 | 0
| Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 3747 | 3746.5 | 29.4 | 0 | -28 | -8.6 | 3748.4 | 3737.9 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1947 | 1947 | 29.4 | 0 | -28 | 1.4 | 1948.4 | 1948.4 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 1799.5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1800 | 1789.5 | 0
| Мероприятие № 1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | х
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0
2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 150 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 150 | 148.6 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 150 | 148.6
| Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 150 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 150 | 148.6 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 150 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 150 | 0
3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 115 | 114.9 | 0 | 0 | 162.8 | 162.7
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 114.9 | 0 | 0 | 115 | 114.9
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 114.9 | 0 | 0 | 115 | 114.9 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 114.9 | 0 | 0 | 115 | 114.9 | 0
| Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | х | 2023-02-14 | 29.12.2023 | 2023-02-14 | 2023-12-29 | 14.9 | 14.9 | 396.1 | 346.1 | 459 | 449 | 50 | -47.1 | 920 | 762.9 | 203.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 14.9 | 14.9 | 396.1 | 346.1 | 459 | 449 | 50 | -47.1 | 920 | 762.9 | 204
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2023-02-14 | 29.09.2023 | 2023-02-14 | 29.09.2023 | 10 | 10 | 124 | 124 | 116 | 116 | 0 | 0 | 250 | 250 | 41.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 10 | 10 | 124 | 124 | 116 | 116 | 0 | 0 | 250 | 250
| Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2023-01-09 | 2023-09-29 | 2023-01-09 | 2023-09-29 | 4.9 | 4.9 | 222.1 | 222.1 | 273 | 273 | 0 | -156.1 | 500 | 343.9 | 156.4
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 4.9 | 4.9 | 222.1 | 222.1 | 273 | 273 | 0 | -156.1 | 500 | 343.9
| Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | Начальник ОФКиС администрации МО Кавказский район Царенко О.Б. | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100
| Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 2023-07-01 | 2023-09-29 | 2023-06-13 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
| Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) |  | 2023-07-01 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 5.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | запланировано на 2 квартал
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) |  | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
7 | Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0
| Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.2 | 0 | 0 | 100 | 98.2
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2019 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 14.9 | 14.9 | 4390.9 | 4339.7 | 703.4 | 662.1 | 42 | -36.4 | 5151.2 | 4980.3 | 223.8
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 1994.8 | 1994.8 | 29.4 | 0 | -28 | 1.4 | 1996.2 | 1996.2 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 14.9 | 14.9 | 2396.1 | 2344.9 | 674 | 662.1 | 70 | -37.8 | 3155 | 2984.1 | 224 | х
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | _______________ | [11 empty] | В.В. Елисеева
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Е.В. Бокова, т. 6-28-81
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.