Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»

за 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В течение 2023 года в муниципальную программу внесено 6 изменений (21 февраля, 27 апреля, 12 июля, 27 сентября, 22 ноября, 20 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2023 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия шести подпрограмм и одного основного мероприятия:

- подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

- подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

-   основного мероприятия 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций».

План реализации программы на 2023 год утвержден 29.12.2023 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен - 31.03.2023г., 30.06.2023 г., 30.09.2023 г., 29.12.2023 г.).

В плане реализации не выполнено Мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей  в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в

трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении (основное мероприятие 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»), в связи  с тем, что муниципальный контракт по оказанию услуг по оснащению жилых помещений АДПИ  был подписан 29.12.2023 г. (последний рабочий день 2023 года).

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования в муниципальной программе в 2023  году был предусмотрен в сумме 232 716,2 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи - 232 716,6 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -2047,2 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –219 585,2 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 219585,6 тыс. рублей);

- за счет средств местного бюджета –11 083,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили –227 714 тыс. рублей  (97,9%), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -2046,8 тыс. рублей (100,0%)

-за счет средств  краевого бюджета 216 861,7 тыс. рублей (98,8 %);

-за счет средств местного бюджета –8 805,5 тыс. рублей (79,4 %).

В муниципальной программе выделено 4 целевых показателя, количественно характеризующие в целом ход реализации муниципальной программы:

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки» по плану – 796 чел., выполнено -783 чел. или на 98,4 %, не достижение 100% значения целевого показателя связано с естественным движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства);

- «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан» (план -37, выполнено-37);

«Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения», значение целевого показателя муниципальной программы –71,2 % достигнуто в полном объеме (100,0%).

«Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки», значение целевого показателя муниципальной программы - 117 чел. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основного мероприятия.

1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств  краевого бюджета в 2023 году был предусмотрен в сумме – 95 366,0 тыс. рублей за счет средств  федерального и краевого бюджета. Из-за позднего доведения лимитов – в конце декабря 2023 года, изменения внесены только в бюджетную роспись, в муниципальную программу внесены не были, объем финансирования муниципальной программы на 0,4 тыс. руб. меньше (95 365,6 тыс. руб.).

Кассовые расходы составили 95 363,4 тыс. рублей (100%).

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 36 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность  было приобретено 36 жилых помещения на первичном (21 ед.) и вторичном (15 ед.) рынке жилья в ст. Кавказской и г. Кропоткине. Средняя стоимость одной квартиры составила 2 674,3 тыс. рублей.

Мероприятие № 1 подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 36, выполнено -36).

Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв.м., жилую площадь не менее 17,8 кв.м.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,5 % (план - 423 чел., выполнено - 425 чел. с 2015 года). В 2023 году  дополнительно 3-м лицам из числа детей-сирот предоставлены 3 ранее приобретенные квартиры, освободившиеся в связи со смертью предыдущих нанимателей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен  на 119% (план - 210 чел., факт –176 чел.).

Снижение фактического числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями является положительным результатом.

Приобретенные в 2023 году в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 36-и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2023 год был предусмотрен в сумме 800,0 тыс. рублей, профинансировано 800,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2023 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 35 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета  была предоставлена субсидия в сумме 800,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

- мероприятие№1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -600,0 тыс. руб. на материальную поддержку ветеранов (оказана материальная поддержка 80 ветеранам) и уставную деятельность (100% освоения).

- мероприятие№2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - выделено 200,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100% от плана.

В 2023 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» оказана материальная помощь 80 ветеранам, проведено 1048 разноуровневых мероприятий с многократным охватом 117426  человек (тематические встречи ветеранов с молодежью, чествование юбиляров: участников ВОВ, тружеников тыла, активистов ветеранского движения, проведение «Огоньков», организация концертов, посещение учреждений культуры, обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов, выставок, фестивалей, мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи  и др.).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100% (план – 35, выполнено - 35). Финансовую и консультационную поддержку получили 35 ветеранских первичных организации.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район, ее отраслевые отделы и управление образования за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2023  году был предусмотрен в сумме 126 266,8 тыс. рублей, освоено 123 545,1 тыс. руб. (97,8 %).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2024 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств  в  сумме 2 721,7 тыс. руб. сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

В 2023 году в подпрограмме реализовывалось 11 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 21 341,9 тыс. руб., освоено -21 256,9 тыс. руб. (99,6%). В рамках данного мероприятия  осуществлялись выплаты пособий на содержание 135 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 13,1 тыс. рублей. Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 103,7 %, уменьшение показателя является положительным результатом (план -140 чел., факт -135 чел.).

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания  и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. По состоянию на 31.12.2023 года в замещающих семьях Кавказского района семьях проживало 358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации мероприятия №  2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2023 году было предусмотрено ассигнований в сумме 40 570,1 тыс. руб. на содержание 221 несовершеннолетних (среднегодовой показатель)  профинансировано и освоено 39 948,7 тыс. руб. (98,5%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 15,1 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание»  выполнен на 96,1% (план – 230 чел, выполнено 221 чел.). Не достижение  значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства).

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание» на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 138,3 тыс. руб., фактически выплачено 138,2 тыс. руб. (99,9 %).

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на150% (план – 3 чел., факт – 2 чел., уменьшение показателя является положительным результатом).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку и воспитывающихся в замещающих семьях, в 2023 году составило 358  детей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи»  выполнен на 95,5% (план – 375 чел., факт- 358 чел.). 	Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан. Не достижение  значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства).

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан» выполнен (план – 100%, факт – 100%). В течение 2023 года в Кавказском районе выявлено 24 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети устроены в семьи.

Гражданам, принявшим в свою семью детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 165,4 тыс. руб., профинансировано и освоено 165,3 тыс. руб. (99,9%). Выплаты произведены в полном объеме.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 200% (план – 2, факт – 1, уменьшение показателя является положительным результатом). Патронатная семья – это временная форма устройства ребенка, осуществляется в случае крайней необходимости и создается на срок от 1 до 9 мес.

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» предусмотрено 49 703,4 тыс. рублей, фактически выплачено 48 038,4 тыс. руб.  (96,7%). Мероприятие выполнено, оплата произведена по фактическому числу получателей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 102,4 %. (план-83, выполнено- 85).

Финансирование мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» в 2023 году составило 5,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, фактически выплачено 5,2 тыс. руб. или 100,0%. Денежные средства предоставлены ребенку-сироте на регистрацию принадлежащего ему на праве собственности жилья.

Финансирование  мероприятия № 11«Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2023 году составило 66,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, фактически выплачено 66,0 тыс. руб. или 100,0%.  Денежные средства предоставлены 1 лицу из числа детей-сирот на текущий ремонт принадлежащей ему на праве собственности квартиры.

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по организации деятельности по опеке и попечительству,  отдыха и оздоровления детей, по оказанию содействия лицам из числа  детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации, а также  создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края  по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.	Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме. Кассовые расходы составили 10 061,1 тыс. рублей (предусмотрено - 10316,9 тыс. рублей), освоение средств 97,5%, экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила –255,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия № 12 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (оплата труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) составили 3865,3 тыс. рублей или 97,6 % от плана (3959,6 тыс. рублей), экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила – 94,3 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -0,98 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2023  году был предусмотрен в сумме 3225,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 163,5 тыс. рублей (98,1%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2023 года осуществлялась 39 пенсионерам (среднегодовой показатель),  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. отсутствует, экономия средств составила 61,5 тыс. рублей.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии»- 39 чел. Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 105,4 % (план - 38, факт -39). Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент – 0,96 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2023 году было предусмотрено 1366,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, освоены 1366,0 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».

Произведена замена дверей в кабинетах МАОУ ДО  ЦВР,  произведено расширение ступенек в МБОУ СОШ № 12 , в МБОУ СОШ № 43 произведены: устройство пандуса, установка поручней, укладка плитки на крыльце перед входной дверью, в лицеях № 3, № 45, МБОУ СОШ №№ 1,2,4,5,6,9,11,13,14,16,17,18, 44 установлены тактильные таблички, знаки, противоскользящие ленты, информационные стенды, разметки.

По итогам 2023 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4-х целевых показателей:

-«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 100%, факт – 100 %;

-«Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений»: план - 30%, факт – 30%;

- «Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»: план - 100%, факт –100%.

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении» план -55%, факт -55%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях»

Координатор и главный распорядитель подпрограммы –управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в  2023 году из средств местного бюджета было предусмотрено 3100,0 тыс. рублей, освоено 3100,0 тыс. рублей (100%), приобретена в муниципальную собственность двухкомнатная квартира
общей площадью 50.6 кв.м., жилое помещение предоставлено в
лицу, чье жилье признано в установленном порядке
непригодным для проживания.

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 100%.  Планировалось  принять к учету 52 чел., фактически поставлен на учет  по факту обращения  52 гражданина.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой. Коэффициент эффективности реализации – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

7.Основное мероприятие № 1«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»

В результате изменений,  внесенных в программу 22.11.2023 года, программа «Социальная поддержка граждан» дополнена основным мероприятием с общим объемом финансирования 2 592,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (освоено 376,0 тыс. рублей -14,5%), которое включает в себя 2 мероприятия.

Мероприятие № 1.1 «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей  в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи,  находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении». Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, участник - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района»,  объем финансирования 2216,8 тыс. рублей.

Целевые показатели мероприятия: «число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями» (план - 1304 ед.) и «количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей» (план – 2608 шт.) не достигнуты. Причина не достижения показателей – позднее заключение контракта. Освоить денежные средства не представилось возможным, т.к. муниципальный контракт по оказанию услуг по оснащению жилых помещений АДПИ  был подписан 29.12.2023 г. (последний рабочий день 2023 года).

Мероприятие 1.2. «Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы  Российской Федерации». Главный распорядитель бюджетных средств - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, запланированный объем финансирования  - 376 ,0 тыс. рублей, освоено 376,0 тыс. рублей (100%).

Целевой показатель мероприятия «Количество предоставленных новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы  Российской Федерации» достигнут (план -470 шт., приобретено 470 – 100%) .

В соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» составляет – 0,75, эффективность реализации муниципальной программы в целом может быть признана удовлетворительной (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                             С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлено 38 жилых помещений в соответствии с планом.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

,

ССуз=((95363,4+0)/(95365,6 +0))*1=1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени реализации подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=425/423=1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=36/36=1,0

Показатель № 3(тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 210/171=1,2=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п=(1+1+1)/3=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов».

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №1 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СВнр2 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №2 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СРм = (1+1)/ 2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+800)/(0+800)*1=1,

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=35/35=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1-9 =9/9=1, качественный результат по мероприятию №1-5 достигнут, ежемесячные выплаты по социальным обязательствам произведены в полном объеме.

Выполнение по мероприятию № 6 в 2022 году не предусмотрено.

СВнр9-11 = 3/3=1, качественный результат по мероприятию № 7-9 достигнут, выплаты на содержание управления по вопросам семьи и детства произведены в полном объеме.

СВнр12 =1/1=1, качественный результат по мероприятию № 12 достигнут, ежемесячные выплаты на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав произведены в полном объеме.

СРм = 11/11= 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((123545,1+0)/(126266,8 +0))*1=0,98

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,98*0,3 = 0,99

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

- Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=140/135=1

2. Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=221/230=0,96

3. Показатель № 3 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=3/2=1

4. Показатель № 4 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2/1=2=1

5. Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=85/83=1

6. Показатель № 6 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф=358/375=0,95

7. Показатель № 7 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1

8. Показатель № 8 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

9. Показатель № 9 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п = (1+0,96+1+1+1 +0,95+1+1+1)/9 =0,99

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 0,99*0,99=0,98

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,98.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, выплаты произведены в полном объеме.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+3163,5)/(0+3225))*1=0,98

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,98*0,3 = 0,99

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=38/39=0,97

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=0,97/1=0,97

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 0,97*0,99=0,96

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,96.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, произведена замена дверей в кабинетах МАОУ ДО  ЦВР,  произведено расширение ступенек в МБОУ СОШ № 12 , МБОУ СОШ № 43 устройство пандуса, установка поручней ,укладка плитки на крыльце перед входной дверью, лицей № 3, № 45, МБОУ СОШ №№ 1,2,4,5,6,9,11,13,14,16,17,18, 44 установлены тактильные таблички, знаки, противоскользщие ленты, информационные стенды, разметки.

СРм =1/1=1 мероприятие выполнено.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=0+1366,0)/(0+1366,0))*1=1.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =30/30=1,0

Показатель №3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =55/55=1

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+1+1+1)/4=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как коэффициент реализации подпрограммы-1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретено 1 жилое помещение и предоставлено 1 малоимущей семье

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+3100,0)/(0+3100,0))*1=1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 52/52= 1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+1)/2=1

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как коэффициент реализации подпрограммы -1.

Расчет эффективности реализации основного мероприятия № 1

«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретены 470 новогодних подарков и вручены детям участников СВО.

СРм =0/1=0 качественный результат не достигнут, приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)  в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, перенесено на 2024 год

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=((0+376,0)/(0+2592,8))*1=0,15

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис= 0*0,7+0,15*0,3 = 0,05

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1.Степень достижения планового значения целевого показателя

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Программа «Социальная поддержка граждан»

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=783/796=0,98

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=37/37=1

Показатель № 3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=71,2/71,2=1

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=119/118=1

Показатель № 5(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=0/1304=0

Показатель № 6(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2608/0=0

Показатель № 7(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=470/470=1

1.2.Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп=(1+1+1+1+0,98+0+0)/7=0,71

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

0

,

5

+

j

1

∑

ЭР

п

/

п

х

k

j

х

0,4

+

Э

ис

х

k

j

х

0

,

1

, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

k1=95363,4/227714,0=0,419

Подпрограмма №2:

k2=800,0/227714,0=0,003

Подпрограмма №3:

k3=123545,1/227714,0=0,543

Подпрограмма №4:

k4=3163,5/227714,0=0,014

Подпрограмма №5:

k5=1366,0/227714,0=0,006

Подпрограмма №6:

K6=3100/227714,0=0,014

Основное мероприятие №1:

K7=376/227714,0=0,002

ЭРмп=0,71*0,5+(1*0,419+1*0,003+0,98*0,543+0,96*0,014+1*0,006+1*0,014)*0,4 + 0,05*0,1=0,355+(0,419+0,003+0,532+0,013+0,006+0,014)*0,4+0,005= 0,355+0,395+0,005=0,75

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» удовлетворительная, так как коэффициент эффективности –0,75.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства                                                          В.В. Елисеева

Графова Наталья Александровна, 8(86138)6-26-62