## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 28226.9 | 28226.6 | 9707.2 | 7660 | 3311.3 | 5358.8 | 54120.2 | 54118 | 95365.6 | 95363.4
| федеральный бюджет | [5 empty] | 2047.5 | 2047.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -0.4 | 2047.2 | 2046.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 26179.4 | 26179.4 | 9707.2 | 7660 | 3311.6 | 5358.8 | 54120.2 | 54118.4 | 93318.4 | 93316.6
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 28226.9 | 28226.6 | 9707.2 | 7660 | 3311.3 | 5358.8 | 54120.2 | 0 | 95365.6 | 95363.4
| федеральный бюджет | [5 empty] | 2047.5 | 2047.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -0.4 | 2047.2 | 2046.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 26179.4 | 26179.4 | 9707.2 | 7660 | 3311.6 | 5358.8 | 54120.2 | 54118.4 | 93318.4 | 93316.6
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2023-09-01 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | в соответствии с соглашением от 25.01.2023 года № 61 соблюден последний срок проведения аукциона -до 01.10.2023 г., | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2023-11-29 | х | 2023-12-26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2023-11-29 | х | 2023-12-26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2023-11-29 | х | 2023-12-26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Н.Я.Зорина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Н.Я.Зорина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 600 | 450
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.В.Ионова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 30236.3 | 30123.6 | 30498.9 | 29736.6 | 32253.6 | 31089.9 | 33278 | 32595 | 126266.8 | 123545.1
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 30236.3 | 30123.6 | 30498.9 | 29736.6 | 32253.6 | 31089.9 | 33278 | 32595 | 126266.8 | 123545.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 5300 | 5254.7 | 5300 | 5292 | 5500 | 5343.5 | 5241.9 | 5366.7 | 21341.9 | 21256.9
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 9800 | 9778.5 | 10050 | 10015.2 | 10300 | 10281.5 | 10420.1 | 9873.5 | 40570.1 | 39948.7
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 83.6 | 83.5 | 86.6 | 54.7 | 10.4 | 0 | -42.3 | 0 | 138.3 | 138.2
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 86.7 | 86.5 | 86.7 | 78.8 |  | 0 | -8 | 0 | 165.4 | 165.3
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 12400 | 12356.4 | 11050 | 11041.4 | 12700 | 12190 | 13553.4 | 12450.6 | 49703.4 | 48038.4
3.6 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 1561 | 1561 | 2302 | 1915.4 | 2002 | 1848.3 | 2233 | 2705.8 | 8098 | 8030.5
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 |  | 130 | 129.1 | 200 | 148.8 | 170 | 191.2 | 230 | 235.6 | 730 | 704.7
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 29.12.2023 | 199 | 198.1 | 400 | 272.1 | 400 | 301.6 | 489.9 | 554.1 | 1488.9 | 1325.9
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 30.12.2021 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | 30.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66
3.9 | Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 676 | 675.8 | 1023.6 | 913 | 1100 | 867.8 | 1160 | 1408.7 | 3959.6 | 3865.3
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район М.В.Соколенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 785 | 782.9 | 795 | 796.9 | 799 | 797.8 | 846 | 785.9 | 3225 | 3163.5
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 785 | 782.9 | 795 | 796.9 | 799 | 797.8 | 846 | 785.9 | 3225 | 3163.5
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2023-01-09 | 29.12.2023 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 785 | 782.9 | 795 | 796.9 | 799 | 797.8 | 846 | 785.9 | 3225 | 3163.5
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 266 | 265.8 | 500 | 500 | 600 | 600.2 | 1366 | 1366
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 266 | 265.8 | 500 | 500 | 600 | 660.2 | 1366 | 1366
5.1 | Мероприятие №1.2 «Организация предоста вления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 266 | 265.8 | 500 | 500 | 600 | 600.2 | 1366 | 1366
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 266 | 265.8 | 500 | 500 | 600 | 0 | 1366 | 1366
5.2 | Контрольное событие 5.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2021 г. - МБДОУ СОШ № 18 | Директор МБОУ СОШ № 18 Ревенко Г.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2023-01-09 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |  |  | 3100
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | х | 2023-04-01 | х | 2023-09-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | контрольное событие окончено позже запланированного срока в связи с рассмотрением в суде дела по иску прокуратуры об установлении права очередника на получение жилья | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | х | 2023-11-30 | х | ? | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | х | 2023-12-29 | х | 2023-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7. | Основное мероприятие № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района» Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.8 | 376 | 2592.8 | 376
7.1. | Мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района» | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.8 | 0 | 2126.8 | 0 | освоить денежные средства не представилось возможным, т.к. муниципальный контракт по оказанию услуг по оснащению жилых помещений АДПИ был подписан 29.12.2023 г. (последний рабочий день 2023 года)
7.2. | Мероприятие № 1.2 Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 376 | 376
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 59448.2 | 59333.1 | 41467.1 | 38659.3 | 37063.9 | 37946.5 | 94737 | 91775.1 | 232716.2 | 227714
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 2047.5 | 2047.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -0.4 | 2047.2 | 2046.8
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 56415.7 | 56303 | 40206.1 | 37396.6 | 35565.2 | 36448.7 | 87398.2 | 86713.4 | 219585.2 | 216861.7
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 985 | 982.9 | 1261 | 1262.7 | 1499 | 1497.8 | 7338.8 | 5062.1 | 11083.8 | 8805.5
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | В.В.Елисеева
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.Графова Наталья Александровна, 8(86138)62662
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.