## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 467.3 | 467.2 | 297.6 | 297.5 | 971.8 | 270.3 | 1736.7 | 1035
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 467.3 | 467.2 | 297.6 | 297.5 | 971.8 | 270.3 | 1736.7 | 1035
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 457.4 | 457.3 | 297.6 | 297.5 | 711.7 | 266.2 | 1466.7 | 1021
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 457.4 | 457.3 | 297.6 | 297.5 | 711.7 | 266.2 | 1466.7 | 1021
1.1.1 | Мероприятие 1.4 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 457.4 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 457.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 457.4 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.4 | 457.3
1.1.3 | Мероприятие 1.6 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.4.1 Выполнение работ по врезке газопровода |  | х | 2023-09-30 | х | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие 1.6 Подводящий газопровод высокого давления в х. Полтавский Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 297.5 | 7.6 | 0 | 305.2 | 297.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 297.5 | 7.6 | 0 | 305.2 | 297.5
1.1.2.1 | Контрольное событие 1.6.1 Заключение контракта на разработку схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 2023-05-15 | х | 15.05.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.2 | Контрольное событие 1.6.2 Выполнение работ по разработке схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 2023-06-30 | х | 30.06.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие 1.7 Подводящий газопровод высокого давления в пос. Красноармейскому Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2023-07-12 | 2023-12-29 | 2023-07-12 | 25.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 157.9 | 347.1 | 157.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1 | 157.9 | 347.1 | 157.9
1.1.3.1 | Контрольное событие 1.7.1 Заключение контракта на разработку схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 31.10..2023 | х | 31.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3.2 | Контрольное событие 1.7.2 Выполнение работ по разработке схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 2023-12-25 | х | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Мероприятие 1.8 Подводящий газопровод высокого давления в пос. Октябрьскому Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2023-07-12 | 2023-12-29 | 2023-07-12 | 25.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 108.3 | 357 | 108.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 108.3 | 357 | 108.3
1.1.4.1 | Контрольное событие 1.8.1 Заключение контракта на разработку схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 31.10..2023 | х | 31.10.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4.2 | Контрольное событие 1.8.2 Выполнение работ по разработке схемы газоснабжения | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | 2023-12-25 | х | 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 260.1 | 4.1 | 270 | 14
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 260.1 | 4.1 | 270 | 14
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 36.9 | 36.9 | 240.4 | 203.5 | 1129.7 | 1165.5 | 3753.2 | 3657.2 | 5160.2 | 5063.1
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 36.9 | 36.9 | 240.4 | 203.5 | 1129.7 | 1165.5 | 3753.2 | 3657.2 | 5160.2 | 5063.1
2.1 | Мероприятие № 1 Установка (замена) приборов учёта | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.2 | 481.1 | 537.2 | 481.1
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.2 | 481.1 | 0 | 481.1
2.1.1 | Контрольное событие 2.1 замена приборов учёта газоснабжения в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2023-12-27 | х | 2023-12-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие № 2 "Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 36.9 | 36.9 | 240.4 | 203.5 | 241 | 277.9 | 12.3 | 12.1 | 530.6 | 530.4
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 36.9 | 36.9 | 240.4 | 203.5 | 241 | 277.9 | 12.3 | 12.1 | 530.6 | 530.4
2.2.1 | Контрольное событие 2.2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Начальник управления образования МО Кавказский район Демченко С.Г. | х | 2023-12-27 | х | 2023-12-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 2.3 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2023-12-27 | х | 2023-12-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие № 3 "Ремонт системы отопления" | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.7 | 887.6 | 3203.7 | 3164 | 4092.4 | 4051.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.7 | 887.6 | 3203.7 | 3164 | 4092.4 | 4051.6
2.3.1 | Контрольное событие 2.4 Ремонт системы отопления в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2023-12-27 | х | 2023-12-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник управления образования МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -170 | 4000 | 3830
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -170 | 4000 | 3830
3.1 | Мероприятие № 3.1 Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: ПСД, инженерно-геологические (геодезические) изыскания, мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектирование работ, государственная экспертиза проектной документации, мероприятия по тех.присоединению объекта к сети газоснабжения | Руководитель МКУ "ЦБ образования" Митрофанова Л.П. | 09.01..2023 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 250
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | -170 | 420 | 250
3.1.1 | Контрольное событие 3.1 Внесение изменений в ПСД (корректировка проекта) на строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района | Руководитель МКУ "ЦБ образования" Митрофанова Л.П. | 09.01..2023 | 2023-12-29 | 09.01..2023 | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1.2 | Контрольное событие 3.2 Тех. присоединение объекта к сети газоснабжения | Руководитель МКУ "ЦБ образования" Митрофанова Л.П. |  | 2023-11-01 |  | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | техприсоеденение в январе 2024 года, подключение объекута на согласовании в ООО "Газпром Межрегионгаз Краснодар"
3.2 | Мероприятие № 3.2: Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: - приобретение термоблока газового уличного «ТГУ 140» котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной | Начальник управления образования МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 3580
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 3580 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 | 3580
3.2.1 | Контрольное событие 3.3 Приобретение термоблока газового уличного "ТГУ 140" для котельной МБОУ СОШ №10 п. Степной | Начальник управления образования МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 36.9 | 36.9 | 4707.7 | 4670.7 | 1427.3 | 1463 | 4725 | 3757.5 | 10896.9 | 9928.1
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 36.9 | 36.9 | 4707.7 | 4670.7 | 1427.3 | 1463 | 4725 | 3757.5 | 10896.9 | 9928.1
| Начальника отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | В.Н. Афанасьева
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48