## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1736.7 | 1736.7 | 1035 | 59.5958 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1736.7 | 1736.7 | 1035 | 59.5958
1.1 | Мероприятие № 1: Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1466.7 | 1466.7 | 1021 | 69.6121 | Создание условий для обеспечения населения района газом | Создание условий для обеспечения населения района газом | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1466.7 | 1466.7 | 1021 | 69.6121
1.1.1 | Мероприятие № 1.4: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза, врезка газопровода) | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 457.4 | 457.4 | 457.3 | 99.9781 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | Выполнены работы по врезке газопровода и подключению к сетям газоснабжения | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 457.4 | 457.4 | 457.3 | 99.9781
1.1.2 | Мероприятие № 1.6: Подводящий газопровод высокого давления в х. Полтавский Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 305.2 | 305.2 | 297.5 | 97.4771 | Создание условий для обеспечения населения х. Полтавский газом | Выполнены работы по разработке схемы газоснабжения | выполнено | экономия денежных средств сложилась в результате проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 305.2 | 305.2 | 297.5 | 97.4771
1.1.3 | Мероприятие № 1.8: Подводящий газопровод высокого давления к пос. Красноармейскому Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В | 347.1 | 347.1 | 157.9 | 45.4912 | Создание условий для обеспечения населения пос. Красноармейский газом | Выполнены работы по разработке схемы газоснабжения | выполнено | экономия денежных средств сложилась в результате проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 347.1 | 347.1 | 157.9 | 45.4912
1.1.4 | Мероприятие № 1.9: Подводящий газопровод высокого давления к пос. Октябрьскому Кавказского района (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В | 357 | 357 | 108.3 | 30.3361 | Создание условий для обеспечения населения пос. Октябрьский газом | Выполнены работы по разработке схемы газоснабжения | выполнено | экономия денежных средств сложилась в результате проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 357 | 357 | 108.3 | 30.3361
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ "ПЭС" Прилуков Р.В. | 270 | 270 | 14 | 5.1852 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | не выполнено | не заключены контракты на обслуживание газопроводов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 270 | 270 | 14 | 5.1852
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афанасьева В.Н. | 5160.2 | 5160.2 | 5063.1 | 98.1183 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5160.2 | 5160.2 | 5063.1 | 98.1183
2.1 | Мероприятие № 1 «Установка (замена) приборов учета» всего, в том числе по главным распорядителям:: | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 537.2 | 537.2 | 481.1 | 89.557 | 2023 г. замена узла учета газа в СОШ №1 | Произведена замена узла учета газа в СОШ №1 | выполнено | Экономия денежных средств сложилась в ходе проведения закупочных процедур.
2.1.1 | управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 537.2 | 537.2 | 481.1 | 89.557
2.2 | Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 530.6 | 530.6 | 530.4 | 99.9623 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | заменено всего 1562 ламп и светильников
2.2.1 | администрация МО Кавказский район | Начальник МКУ "ПЭС кавказский район" Прилуков Р.В. | 20 | 20 | 19.8 | 99 | Замена ламп и осветительных приборов | в зданиях администрации заменено 35 шт. ламп и 30 светильников | выполнено
2.2.2 | управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 510.6 | 510.6 | 510.6 | 100 |  | в учреждениях образования заменено: ламп -1202 шт. светильников - 295 шт. | выполнено
2.3 | Мероприятие № 3 «Ремонт систем отопления» всего, в том числе по главным распорядителям: | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 4092.4 | 4092.4 | 4051.6 | 99.003 | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | х | х
2.3.1 | управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 4092.4 | 4092.4 | 4051.6 | 99.003 | 2023 год - МДОУ №30, МДОУ №19, МДОУ №14, МАДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №21, МАДОУ д/с №33, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №15 | 2023 год - МДОУ №30, МДОУ №19, МДОУ №14, МАДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №21, МАДОУ д/с №33, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №15 | выполнено | Экономия денежных средств сложилась в ходе проведения закупочных процедур.
3 | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 4000 | 4000 | 3830 | 95.75 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МБОУ СОШ № 10 п. Степной | Выполнены работы по строительству котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной ,ввод в эксплуатацию- январь 2024 года. | выполнено | Оплата расходов по мероприятию 3.1 произведена по фактически заключенным контрактам по прямым договорам. Работы выполнены в полном объёме. Остаток невостребованных денежных средст - 170,0 тыс.руб.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4000 | 4000 | 3830 | 95.75
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 3.1 Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: ПСД, инженерно-геологические (геодезические) изыскания, мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектирование работ, государственная экспертиза проектной документации, мероприятия по тех.присоединению объекта к сети газоснабжения | Руководитель МКУ "ЦБ образования" Митрофанова Л.П. | 420 | 420 | 250 | 59.5238
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 420 | 420 | 250 | 59.5238
3.2 | Мероприятие № 3.2: Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: - приобретение термоблока газового уличного «ТГУ 140» котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной |  | 3580 | 3580 | 3580 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3580 | 3580 | 3580 | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 10896.9 | 10896.9 | 9928.1 | 91.1094
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10896.9 | 10896.9 | 9928.1 | 91.1094
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | В.Н. Афанасьева
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48