## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 1141 | 1140.5 | 1545 | 1482.9 | 1375 | 1434.9 | 1994.7 | 1877.3 | 6055.7 | 5935.6
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 121 | 120.2 | 145 | 140.7 | 175 | 178.9 | 289 | 286.7 | 730 | 726.5
| местный бюджет | [5 empty] | 1020 | 1020.3 | 1400 | 1342,2 | 1200 | 1256 | 1705.7 | 1590.6 | 5325.7 | 5209.1
1.2 | Мероприятия 1.2. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 1020 | 1020.3 | 1400 | 1342.2 | 1200 | 1256 | 1705.7 | 1590.6 | 5325.7 | 5209.1
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 1020 | 1020.3 | 1400 | 1342,2 | 1200 | 1256 | 1705.7 | 1590.6 | 5325.7 | 5209.1
1.3 | Мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 121 | 120.2 | 145 | 140.7 | 175 | 178.9 | 289 | 286.7 | 730 | 726.5
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 121 | 120.2 | 145 | 140.7 | 175 | 178.9 | 289 | 286.7 | 730 | 726.5
2 | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 3942 | 2884.1 | 2884.1 | 6826.1 | 6826.1
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 3942 | 2884.1 | 2884.1 | 6826.1 | 6826.1
2.1 | Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 3942 | 2884.1 | 2884.1 | 6826.1 | 6826.1
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 3942 | 2884.1 | 2884.1 | 6826.1 | 6826.1
3 | Основное мероприятие №3. "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказскмй район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизотического, ветеринарного-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1945.5 | 1979.3 | 1945.5
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1945.5 | 1979.3 | 1945.5
4.1 | Мероприятие 4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 09.01.2023 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1945.5 | 1979.3 | 1945.5
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1945.5 | 1979.3 | 1945.5
5 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 164.3 | -35.7 | 0 | 164.3 | 164.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 164.3 | -35.7 | 0 | 164.3 | 164.3
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 164.3 | -35.7 | 0 | 164.3 | 164.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 164.3 | -35.7 | 0 | 164.3 | 164.3
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2023-08-10 | х | 2023-08-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1141 | 1140.5 | 1545 | 1482.9 | 5517 | 5541.2 | 6822.4 | 6706.9 | 15025.4 | 14871.5 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 121 | 120.2 | 145 | 140.7 | 4117 | 4120.9 | 5152.4 | 5116.3 | 9535.4 | 9498.1 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1020 | 1020.3 | 1400 | 1342.2 | 1400 | 1420.3 | 1670 | 1590.6 | 5490 | 5373.4 | х
| Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [11 empty] | Б.В. Караулов
| Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Note on Q11: ГАЛИНА: