## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " ______________________________________________________________
наименование муниципальной программы
за 2023 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 всего, в том числе: Поддержка сельскохозяйственного производства в том числе: | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 6055.7 | 6055.7 | 5935.6 | 98.0167 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Обеспечение деятельности 6 штатных единиц в управлении с/х и 1 краевой единицы | выполнено | х
| федеральный бюджет | х
| краевой бюджет | х | 730 | 730 | 726.5 | 99.5205
| местный бюджет | х | 5325.7 | 5325.7 | 5209.1 | 97.8106
| внебюджетные источники | х
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 5325.7 | 5325.7 | 5209.1 | 97.8106
| в т.ч. местный бюджет |  | 5325.7 | 5325.7 | 5209.1 | 97.8106
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйсчтвенного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 730 | 730 | 726.5 | 99.5205
| в т.ч. краевой бюджет |  | 730 | 730 | 726.5 | 99.5205
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район всего, в том числе : | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 6826.1 | 6826.1 | 6826.1 | 100 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собственности | Выплачены субсидии гражданам ведущим ЛПХ и ИП на территории муниципального образования Кавказский район за реализованное : мясо -9 заявителей на сумму 457,2 тыс. рублей, молоко - 270 заявителям, на сумму 2597,2 тыс. рублей, строительство теплиц 4 заявителя на сумму 3771,7 тыс. рублей | выполнено | х
| краевой бюджет |  | 6826.1 | 6826.1 | 6826.1 | 100
2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
в т.ч. федеральный бюджет
в т.ч. краевой бюджет
2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства |  | 6826.1 | 6826.1 | 6826.1 | 100
| в т.ч. краевой бюджет |  | 6826.1 | 6826.1 | 6826.1 | 100
3 | Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В.
3 | Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 1979.3 | 1979.3 | 1945.5 | 98.2923 | Защита населения от болезней общих для человека и животных. Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района | Проведены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак)(чипирование, вакцинация, стирилизация) и возврату в прежние места обитания в количестве 205 единиц | выполнено | В результате проведения аукциона образовалась экономия средств
| в т.ч. краевой бюджет |  | 1979.3 | 1979.3 | 1945.5 | 98.2923
3,1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края бюджет |  | 1979.3 | 1979.3 | 1945.5 | 98.2923
| в т.ч. краевой бюджет |  | 1979.3 | 1979.3 | 1945.5 | 98.2923
4 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100 | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | Приобретено и вручено победителям уборки 15 ед. подарков | выполнено | х
| в т.ч. местный бюджет |  | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100 |  |  | х | х
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100 | Увеличение объема производства продукции растениеводства, животноводства | Приобретено и вручено 15 единиц подарков | выполнено | х
| в т.ч. местный бюджет |  | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 100
| Мероприятие №2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведение ремонта машинно- тракторного парка в оптимальные сроки
| в т.ч. местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение объемов с/х продукции ИП и малыми формами хозяйств
| в т.ч. местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Мероприятия №4. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| в т.ч. местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Мероприятие№ 5. Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение объема производства животноводческой продукции
| в т.ч. местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 15025.4 | 15025.4 | 14871.5 | 98.9757 | х | х
| федеральный бюджет | х |  |  |  |  | х | х
| краевой бюджет | х | 9535.4 | 9535.4 | 9498.1 | 99.6088 | х | х
| местный бюджет | х | 5490 | 5490 | 5373.4 | 97.8761 | х | х
| внебюджетные источники | х |  |  |  |  | х | х
Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [7 empty] | Б.В.Караулов
Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова 21450
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.