## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2023 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма № 1: «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 275 | 275 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 67.2 | 67.15 | 364.6 | 364.55
1.1 | Мероприятие №1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 275 | 275 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 67.2 | 67.15 | 364.6 | 364.55
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2023-04-01 | 2023-06-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 247 | 247 | 280 | 280 | 283.5 | 0 | 583.7 | 442.2 | 1624.2 | 1323.8
| местный бюджет | [5 empty] | 247 | 247 | 280 | 280 | 283.5 | 0 | 283.7 | 442.2 | 1324.2 | 1323.8
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 247 | 247 | 280 | 280 | 275 | 275 | 592.2 | 292.2 | 1394.2 | 1094.2
| местный бюджет | [5 empty] | 247 | 247 | 280 | 280 | 275 | 275 | 292.2 | 292.2 | 1094.2 | 1094.2
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 2023-06-13 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79.6 | 0 | 0 | 80 | 79.6 | Муниципальный контракт на оказание услуг по стартовому обучению начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений был заключен 13 июня 2023 года с ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин. Обучение группы слушателей в количестве 40 человек было проведено в июне-июле 2023 года.
| Всего по муниципальной программе: | х |  |  |  |  | 522 | 522 | 280 | 280 | 305.9 | 22.4 | 650.9 | 509.35 | 1988.8 | 1688.35 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 522 | 522 | 280 | 280 | 305.9 | 22.4 | 350.9 | 509.35 | 1688.8 | 1688.35 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | х
| Координатор программы, начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________________________ | [8 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-15-60