## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2023 год
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 100 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 735 | 735 | 0 | 0 | Обеспечение презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район |  | не выполнено | Выставочно-ярмарочные мероприятия в 1 полугодии 2023 года не проводились. Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2023 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 735 | 735 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 100 | Бесперебойная работа инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район | Проведена работа по модернизации инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район, оказаны услуги по техническому обслуживанию инвестиционного портала в 2023 году | Выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 364.6 | 364.6 | 364.6 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 100 | 100 | 0 | 0 | х | х | не выполнено | Выставочно-ярмарочные мероприятия в 1 полугодии 2023 года не проводились, информацию в СМИ не размещали. Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2023 года.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 1624.2 | 1624.2 | 1323.8 | 81.5047 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1324.2 | 1324.2 | 1323.8 | 99.9698 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 1394.2 | 1394.2 | 1094.2 | 78.4823 | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего бизнеса | Оказание услуг МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» | Выполнено частично
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1094.2 | 1094.2 | 1094.2 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х | Не выполнено | Платные услуги МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии в 2023 году не оказывались в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, имеющим полномочия на выполнение расчетов по экологии. Кроме того, не была обновлена программа по экологии, в связи с отсутствием средств. Платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий в 2023 году МБУ ИКЦ МСП не оказывались, в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, оказывающим данные услуги.
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 150 | 150 | 150 | 100 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен аукцион в электронной форме на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района. 14 марта 2023 года заключен муниципальный контракт № 01183000045230000310001 с индивидуальным предпринимателем Гавриловой Анастасией Егоровной. Выпущено 4 номера газеты "Ведомости". | Выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 150 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 80 | 80 | 79.6 | 99.5 | Повышение уровня знаний основ предпринимательской деятельности при открытии собственного бизнеса | Проведено стартовое обучение группы начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела, произведена оплата за оказанные услуги. | Выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 80 | 80 | 79.6 | 99.5 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 1988.8 | 1988.8 | 1688.4 | 84.8954 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1688.8 | 1688.8 | 1688.4 | 99.9763 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 0 | 0 | х | х
Координатор программы, начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-15-60
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.