## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
Представитель Заместитель главы
собственника МО Кавказский район
| В.В.Цараков |  | И.Д.Погорелов
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт крыши по адресу: Краснодарский край, Кавказский р-н,
ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.7
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4,056 405,6/100 | ТЕР46-04-008-01
2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-017-01
3 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 20мм) (100 м2 стяжки) | 100 м2 стяжки | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-017-02
4 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0,218 21,8/100 | ТЕР46-04-008-04
5 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,218 21,8/100 | ТЕРр58-1-1
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы
6 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-017-01
7 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-017-02
8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-016-02
9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 4,056 405,6/100 | ТЕР12-01-002-09
10 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -462.4 | ТССЦ-101-1961
11 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | -470.5 | ТССЦ-101-1962
12 | Техноэласт ЭКП | м2 | 462.4 | ТССЦ-101-4703
13 | Техноэласт ХПП | м2 | 470.5 | ТССЦ-101-3378
14 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,834 83,4/100 | ТЕР12-01-004-01
15 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | -210.2 | ТССЦ-101-1746
16 | Техноэласт ЭКП | м2 | 47,538 83,4*0,5*1,14 | ТССЦ-101-4703
17 | Техноэласт ХПП | м2 | 48,372 83,4*0,5*1,16 | ТССЦ-101-3378
18 | Устройство желобов: настенных | 100 м желобов | 0,364 36,4/100 | ТЕР12-01-009-01
19 | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 3,43 343/100 | ТЕР12-01-008-01
20 | Устройство мелких покрытий ( парапеты) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,367 36,7/100 | ТЕР12-01-010-01
21 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,12 12/100 | ТЕР46-03-013-01
22 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,12 12/100 | ТЕР46-03-013-45
23 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,017 1,7/100 | ТЕР06-01-015-01
24 | Устройство металлической обрешетки | 100 м2 обрешетки | 0,218 21,8/100 | ТЕР12-01-022-01
25 | Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали | п.м | -58.86 | ТССЦ-101-1767
26 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | -25.29 | ТССЦ-101-4134
27 | Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | т | 0,126 126/1000 | ТССЦ-103-1936
28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 8,6/100 | ТЕР13-03-002-04
29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,086 8,6/100 | ТЕР13-03-004-26
30 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | 100 м2 покрытия | 0,218 21,8/100 | ТЕР09-04-002-01
31 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм | 10 шт. | 13,08 21,8*6/10 | ТССЦ-101-4639
32 | Профнастил оцинкованный C8-1150-0,5 | м2 | 23,98 21,8*1,1 | ТССЦ-101-4519
33 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,058 5,8/100 | ТЕР12-01-010-01
34 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли из оцинкованной стали с покрытием полиэстер матовый. Планка примыкания 199,71/5,197 | м | 23.2 | 100-411
35 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,333 33,3/100 | ТЕР12-01-012-01
Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора
36 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 28,8752 28,39+0,3052+0,18 | ТССЦпг01-01-01-041
37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 28,8752 28,39+0,3052+0,18 | ТССЦпг03-21-01-007
Согласовано: Представитель собственника В.В.Цараков___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________Инженер ПТО МУП"УКС" О.Н.Савкина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ПТО МУП"УКС" В.Д.Подопригора
(должность, подпись, расшифровка)