## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Представитель | [7 empty] | Заместитель главы
| собственника | [6 empty] | МО Кавказский район
| ___________В.В.Цараков | [6 empty] | _________И.Д.Погорелов
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
Краснодарский край, Кавказский р-н, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.8
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт крыши по адресу: Краснодарский край, Кавказский р-н, ст. Кавказская, ул. 60 лет СССР, д.8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1203733,53 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________200,944 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1210,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4-й кв.2016г.____________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 115,27 90,02 | 25.25 | 589.49 | 460.36 | 129.13 | 14.38 | 73.54
2 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 345,14 150,9 | 194,24 13,44 | 1765.05 | 771.7 | 993,35 68,73 | 21.776 | 111.36
3 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 20мм) (100 м2 стяжки) (100 м2 стяжки) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 124,68 83,16 | 41,52 3,12 | 637.61 | 425.28 | 212,33 15,96 | 12 | 61.37
4 | ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка трубопроводов из чугунных труб диаметром: 100 мм(внутренних водостоков) (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,039 3,9/100 | 592,34 579,19 | 13,15 3,32 | 23.1 | 22.59 | 0,51 0,13 | 85.3 | 3.33
5 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка утепления покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 48,583 511,4*0,095 | 46,64 15,22 | 31,42 2,36 | 2265.91 | 739.43 | 1526,48 114,66 | 2.432 | 118.15
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы
6 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 822,87 63,3 | 39,71 1,69 | 4208.16 | 323.72 | 203,08 8,64 | 9.016 | 46.11
7 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 51,14 511,4*0,1 | 336,44 21,88 | 49,09 3,69 | 17205.54 | 1118.94 | 2510,46 188,71 | 3.496 | 178.79
8 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 1830,69 216,92 | 303,5 21 | 9362.15 | 1109.33 | 1552,1 107,39 | 31.303 | 160.08
9 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 1876,09 159,39 | 86,5 6,5 | 9594.32 | 815.12 | 442,36 33,24 | 23 | 117.62
10 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 126,32 22,61 | 4.78 | 646 | 115.63 | 24.44 | 3.22 | 16.47
11 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 5,114 511,4/100 | 10720,69 124,68 | 52,81 2,6 | 54825.61 | 637.61 | 270,07 13,30 | 16.514 | 84.45
12 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | -583 | 48.96 |  | -28543.68
13 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | -593.2 | 41.62 |  | -24688.98
14 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 583 | 47.85 |  | 27896.55
15 | ТССЦ-101-3378 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Техноэласт ХПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 593.2 | 27.94 |  | 16574.01
16 | ТЕР12-01-004-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 1,62 162/100 | 4312,89 221,21 | 173,13 3,11 | 6986.88 | 358.36 | 280,47 5,04 | 30.015 | 48.62
17 | ТССЦ-101-1746 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | -408.2 | 5.09 |  | -2077.74
18 | ТССЦ-101-4703 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Техноэласт ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 92,34 0,5*162*1,14 | 47.85 |  | 4418.47
19 | ТССЦ-101-3378 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Техноэласт ХПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 93,96 0,5*162*1,16 | 27.94 |  | 2625.24
20 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство обрешетки (под облицовку парапетов) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,694 69,4/100 | 2439,84 136,21 | 31,31 3,32 | 1693.25 | 94.53 | 21,73 2,30 | 21.35 | 14.82
21 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 1,079 104,0/100+3,9/100 | 7753,6 886,89 | 37,59 2,6 | 8366.13 | 956.95 | 40,56 2,81 | 129.6625 | 139.91
22 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 3 | 342,55 15,18 | 1.2 | 1027.65 | 45.54 | 3.6 | 2.2195 | 6.66
23 | ТЕРр60-10-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 1,24 124/100 | 151,66 100,29 | 10,69 0,83 | 188.06 | 124.36 | 13,26 1,03 | 14.77 | 18.31
24 | ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,124 124/1000 | 1894.2 |  | 234.88
25 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,059 5,9/100 | 1905,86 629,27 | 62,6 23,88 | 112.45 | 37.13 | 3,69 1,41 | 81.512 | 4.81
26 | ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прокладка трубопроводов (внутренних водостоков)полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,039 3,9/100 | 9133,05 563,89 | 10,11 0,65 | 356.19 | 21.99 | 0,39 0,03 | 70.84 | 2.76
27 | ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | -3.892 | 83.95 |  | -326.73
28 | ТССЦ-302-1111 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 3.892 | 43.61 |  | 169.73
29 | ТЕР17-01-001-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка воронок для внутренних водостоков (10 компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,3 3/10 | 1622,6 77,86 | 27,84 1,3 | 486.78 | 23.36 | 8,35 0,39 | 10.0855 | 3.03
30 | ТССЦ-301-0637 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | -3 | 147.62 |  | -442.86
31 | Прайс | Воронка чугунная водосточная кровельная ВВ-1 Д-100 3700/1,18/5,197*1,05 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 3 | 633.51 |  | 1900.53
32 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,065 6,5/100 | 234,59 52,21 | 8,43 0,1 | 15.25 | 3.39 | 0,55 0,01 | 6.1065 | 0.4
33 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 0,065 6,5/100 | 431,96 32,06 | 6 0,1 | 28.08 | 2.08 | 0,39 0,01 | 4.4045 | 0.29
Раздел 3. Погрузка и вывоз строительного мусора
34 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 48,0732 28,64+48,583*0,4 | 46,76 46,76 |  | 2247.9 | 2247.9
35 | ТССЦпг03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197 | 48,0732 28,64+48,583*0,4 | 11.1 | 11.1 | 533.61 |  | 533.61
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 120904.59 | 10455.3 | 8770,91 563,79 |  | 1210.88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо департамента строительства Краснодарского края от 24.03.2017 г. № 207-1205/17-01-08 "О согласовании сборников текущих цен" (Индексы 4-й кв.2016г.п.2.2 .Панельные многоквартирные жилые дома) ОЗП=18,236; ЭМ=7,372; ЗПМ=18,236; МАТ=5,197) | [5 empty] | 783744.54 | 190662.85 | 64659,14 10281,26 |  | 1210.88
Накладные расходы | [5 empty] | 145062.57
Сметная прибыль | [5 empty] | 71303.83
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 20407.66 |  |  |  | 73.54
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 919544.48 |  |  |  | 1089.59
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 842.05 |  |  |  | 3.33
Материалы | [5 empty] | -11748.23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 12243.63 |  |  |  | 14.82
Печные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 5296.19 |  |  |  | 18.31
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 1903.94 |  |  |  | 4.81
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 6279.62 |  |  |  | 5.79
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 415.13 |  |  |  | 0.69
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 40992.7
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 3933.77
Итого | [5 empty] | 1000110.94 |  |  |  | 1210.88
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 528422.55
Машины и механизмы | [5 empty] | 64659.14
ФОТ | [5 empty] | 200944.11
Накладные расходы | [5 empty] | 145062.57
Сметная прибыль | [5 empty] | 71303.83
Непредвиденные затраты 2% от 1000110,94 | [5 empty] | 20002.22
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 1020113.16
НДС 18% от 1020113,16 | [5 empty] | 183620.37
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1203733.53 |  |  |  | 1210.88
Составил: ___________________________Инженер ПТО МУП"УКС" О.Н.Савкина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ПТО МУП"УКС" В.Д.Подопригора
(должность, подпись, расшифровка)