Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

за 2025 год

ст. Кавказская

2026 год

Оглавление

Введение	..2

Сведения об основных итогах реализации муниципальных программ
муниципального образования Кавказский район в 2025 году	..3

Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район	..3

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий
муниципальных программ муниципального образования Кавказский район	..4

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
муниципального образования Кавказский район	..5

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования Кавказский район	..7

Выводы по итогам реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2025 год…………10

Приложения

Приложение 1 «Сведения о плановых и фактических значениях целевых

показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году» ………………………………………………… 11

Приложение   2   «Сведения   о   выполнении   (достижении)   результатов   и контрольных    точек    мероприятий    проектной    и    процессной    части муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году»…………………………………………………140

Приложение   3   «Сведения   об   исполнении   бюджетных   ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году» ………………………………………………………………………158

Приложение    4     «Сведения    об    оценке    эффективности    реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году» ………………………………………………..191

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2025 год (далее - сводный доклад) подготовлен финансовым управлением администрации муниципального образования Кавказский район в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район «О системе управления муниципальными программами муниципального образования Кавказский район» № 192 от 16 февраля 2024 года.

Сводный доклад сформирован на основании данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2025 год.

Информация о ходе реализации и достигнутых результатах по каждой муниципальной программе размещена на официальном сайте муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос об итогах выполнения муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году будет рассмотрен на сессии  Совета  муниципального образования Кавказский район в мае 2026 года.

Сведения об основных итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году

Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кавказский район.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» от 4 августа 2014 года № 1289 в течение 2025 года реализовывалось 16 муниципальных программ муниципального образования Кавказский район (далее также – муниципальные программы, МП), в том числе:

13 муниципальных программ продолжили реализацию;

начата реализация 3 новых муниципальных программ: «Дети Кавказского района», «Управление муниципальным имуществом» и «Охрана окружающей среды».

С 2025 года муниципальные программы изложены в новом формате с учетом Положения о системе управления муниципальными программами муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 16 февраля 2024 г. № 192 (далее - Положение № 192), а также норм Положения о системе управления государственными программами Краснодарского края, утвержденного постановлением Губернатора Краснодарского края от 13 июня 2023 г. № 341.

Основные новации нового формата муниципальных программ муниципального образования Кавказский район:

- все муниципальные программы продлены до 2030 года, в пределах срока реализации долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район, с выделением 2 этапа начиная с 2025 года, параметры финансового обеспечения которого первоначально сформированы на 3 года в соответствии с бюджетным циклом;

- пересмотрены целевые показатели с учетом увязки их с показателями национальных целей, показателями государственных программ Краснодарского края;

- выделена проектная и процессная часть, в том числе c реализацией
в 2025 году мероприятий:

9 муниципальных проектов из них 2 муниципальных проекта, обеспечивающих, в том числе достижение целей, показателей и результатов региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

57 комплексов процессных мероприятий.

Всего принято 107 нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы в части их реализации в 2025 году, а также утверждены 3 новые муниципальные программы со сроком реализации начиная с 2025 года.

Сведения о достижении целевых показателей и выполнении мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году муниципальными программами муниципального образования Кавказский район было определено:

• к достижению 227 целевых показателя, из них в полном объеме, по данным координаторов муниципальных программ, достигнуты плановые значения 188 показателей, в том числе:

Таблица 1

| Количество целевых | Предусмотрены | Достигнуты |
| --- | --- | --- |
| показателей | к достижению | плановые |
|  |  | значения |
| 1 | 2 | 3 |
| Показатели целей МП | 55 | 48 |
| Показатели проектной части | 22 | 20 |
| Показатели процессной части | 150 | 120 |

Удельный вес выполненных целевых показателей составил 82,8 % (2024 год – 85,5 %, 2023 год – 89,5 %).

По 18 показателям плановые значения перевыполнены более чем в 1,5 раза, из них по 4 показателям уровня МП, 1 показателю проектной части, 13 показателям процессной части.

По 3 муниципальным программам зафиксировано достижение всех предусмотренных плановых значений целевых показателей («Экономическое развитие и инновационная экономика», «Молодежь Кавказского района», «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»).

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей муниципальных программ в отчетном году представлены в Приложении 1.

• к исполнению 202 программных мероприятия, из них по 178 мероприятиям достигнуты запланированные результаты их реализации. Удельный вес выполненных мероприятий составил 88,1 % (2024 год – 89,8 %, 2023 год - 91,1%).

По 7 программам по всем запланированным мероприятиям достигнуты предусмотренные результаты их реализации («Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Развитие культуры», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Молодежь Кавказского района», «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», «Дети Кавказского района», «Управление муниципальным имуществом»).

Сведения о выполнении (достижении) результатов и контрольных точек мероприятий проектной и процессной части муниципальных программ в отчетном году представлены в Приложении 2.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Краснодарского края.

Ресурсное обеспечение реализации 16 муниципальных программ, согласно их утвержденным редакциям, было предусмотрено на 2025 год в общем объеме 4 млрд. 103 млн. 823,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 173 млн. 995,7 тыс. рублей;

бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) – 2 млрд. 215 млн. 654,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 млрд. 612 млн. 955,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 101 млн. 217,0 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Кавказский район «О бюджете муниципального образования Кавказский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 18.12.2025 г.) с учетом сводной бюджетной росписи, объем финансирования на реализацию всех муниципальных программ в отчетном году был обеспечен в сумме 4 млрд. 002 млн. 606,5 тыс. рублей (по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом увеличен на 722 млн. 589 тыс. рублей, или на 22 %), в том числе источником финансового обеспечения которого являлись средства краевого бюджета.

Структурно в программном бюджете с 2025 года были выделены:

расходы проектной части – 287 млн. 022,5 тыс. рублей, или 7,2 % программного бюджета;

расходы процессной части – 3 млрд. 715 млн. 584 тыс. рублей.

Федеральные и краевые средства привлечены в рамках 9 муниципальных программ в общем объеме 2 млрд. 389 млн. 650,6 тыс. руб., в том числе 179 млн. 445,7 тыс. рублей на реализацию 3 муниципальных проектов, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оставались муниципальные программы социальной направленности (92 % программных расходов).

По итогам 2025 года выполнение бюджетных программных назначений за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов по всем муниципальным программам обеспечено в сумме 3 млрд. 930 млн. 765,2 тыс. рублей, или 98,2 % от предусмотренного лимита (2024 год – 98,3 %, 2023 год – 98,8 %), в том числе:

Таблица 2

|  | Исполнено за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе источником, которого являются средства федерального и краевого бюджета |  |
|  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 3 930 765,2 | 98,2% | 2 377 354,9 | 99,5% |
| расходы проектной части | 278 749,3 | 97,1% | 179 445,7 | 100,0% |
| расходы процессной части | 3 652 015,9 | 98,3% | 2 197 909,2 | 99,4% |

Практически полностью (99,5%) финансирование из федерального и краевого бюджета было исполнено по 8 муниципальным программам.

По 10 муниципальным программам уровень исполнения финансирования из всех уровней бюджета составил от 98% до 100%.

По 6 муниципальным программам исполнение финансирования отмечено ниже среднего уровня исполнения:

«Охрана окружающей среды» - 63,1%;

«Социальная поддержка граждан» - 79,8%;

«Экономическое развитие и инновационная экономика» - 82,4 %;

«Управление муниципальным имуществом» - 83,2 %;

«Молодежь Кавказского района» - 87,9 %;

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» - 88,9 %.

### На реализацию четырех муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 87,6 млн. рублей (86,5% от планируемой суммы), в том числе в разрезе муниципальных программ:

### МП «Развитие образования» - 75,7 млн. рублей;

### МП «Развитие физической культуры  и спорта» - 8,0 млн. рублей;

### МП «Развитие культуры» - 3,3 млн. рублей;

### МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 0,6 млн. рублей.

### Невыполнение по внебюджетным источникам в сумме - 13,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным программам:

### по МП «Развитие образования»  - невыполнение 13,8 млн. рублей,

### по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - невыполнение 0,2 млн. рублей;

### по МП «Развитие культуры» - перевыполнение 0,3 млн. рублей,

### по МП «Развитие физической культуры  и спорта»  - перевыполнение 0,1 млн. рублей.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году представлены в Приложении 3.

Общий объем неисполненных средств районного бюджета в 2025 году составил 71 млн. 841,3 тыс. рублей, в том числе средств федерального и краевого бюджета - 12 млн. 295,7 тыс. рублей.

Экономия, сложившаяся при реализации программных мероприятий, составила 9 млн. 887,6 тыс. рублей, или 11,6 % от общего объема не освоения, в том числе:

экономия, сложившаяся по фактическим затратам на содержание учреждений - 8 млн. 714,8 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур – 1 млн. 172,8 тыс. рублей.

В ходе анализа годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, представленных их координаторами, выявлены основные причины неполного исполнения средств бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

С 2025 года оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется финансовым управлением на основании соответствующей методики, утвержденной приказом «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район» финансового управления администрации муниципального образования Кавказский район от 20 ноября 2025 г. № 123-О.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Кавказский район осуществлена исходя из уровня ее достижения, рассчитанного как средневзвешенная трех компонентов: степень достижения показателей цели муниципальной программы; уровня достижения проектной части муниципальной программы; уровня достижения процессной части муниципальной программы. Процессная часть имеет более низкий весовой коэффициент по сравнению с проектной частью. За 2025 год средний уровень достижения всех муниципальных программ муниципального образования Кавказский район составил 93,95 %.

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в отчетном году с учетом ранжирования:

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дети Кавказского района | 99,91% | эффективная |
| 2 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район | 99,88% | эффективная |
| 3 | Развитие культуры | 99,85% | эффективная |
| 4 | Молодежь Кавказского района | 99,66% | эффективная |
| 5 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 99,22% | эффективная |
| 6 | Развитие образования | 98,93% | эффективная |
| 7 | Социальная поддержка граждан | 98,74% | эффективная |
| 8 | Обеспечение безопасности населения | 98,61% | эффективная |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | 98,48% | эффективная |
| 10 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 94,32% | эффективная |
| 11 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 94,28% | эффективная |
| 12 | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 91,81% | недостаточно эффективная |
| 13 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 89,68% | недостаточно эффективная |
| 14 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 88,68% | недостаточно эффективная |
| 15 | Развитие физической культуры и спорта | 84,89% | недостаточно эффективная |
| 16 | Охрана окружающей среды | 66,33% | неэффективная |

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в отчетном году в разрезе компонентов, использованных при расчете уровней их достижения, представлены в Приложении 4.

Выводы      по      итогам      реализации      и      оценки      эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2025 год.

С учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в отчетном году обозначены основные рекомендации для координаторов, соисполнителей и участников по повышению эффективности реализации муниципальных программ на 2025 год: обеспечить повышение качества планирования показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, в том числе с учетом уровня фактически достигнутых значений в отчетном году;

обеспечивать формирование планов реализации комплексов процессных мероприятий и планов реализации муниципальных проектов в соответствии с требованиями Положения № 192;

повысить уровень контроля за выполнением муниципальных программ в части своевременного исполнения результатов мероприятий проектной и процессной части (муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий), а также их контрольных точек и объектов;

обеспечивать своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Кавказский район (внесения в них изменений), необходимых для реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования Кавказский район;

обеспечивать своевременное внесение изменений в паспорта муниципальных проектов;

обеспечивать предоставление достоверных и полных отчетных данных.

Также планируется дальнейшее совершенствование методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, в частности, применение понижающих коэффициентов для целевых показателей со значительным перевыполнением и ведения параметров (мероприятий и показателей) муниципальных программ в подсистеме «Управление государственными программами субъекта Российской Федерации» ГИИС «Электронный бюджет».

Исполняющий обязанности заместителя главы,

начальника финансового управления                                И.А. Назаров

Приложение 1

Сведения о плановых и фактических значениях целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году

| № п/п | Наименование целей, муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий | Наименование целевого показателя | Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений) | Единица измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсолютном выражении | % исполнения | Ответственный за достижение показателя | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МП "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Цель муниципальной программы: обеспечение условий для эффективного развития образования в муниципальном образовании Кавказский район, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.1.2 |  | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.1.3 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Увеличение значений | Процент | 44,1 | 43,6 | 43,6 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.1.4 |  | Количество учреждений, подведомственных управлению образования и Управление образования | Увеличение значений | Единица | 64 | 64 | 64 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Муниципальный проект "Педагоги и наставники" | Количество общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Увеличение значений | Единица | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.2.2 | Муниципальный проект "Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кавказский район" | Количество капитально отремонтированных муниципальных образовательных учреждений | Увеличение значений | Единица | 21 | 17 | 17 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.2.3 |  | количество капитально отремонтированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Увеличение значений | Единица | 9 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.2.4 |  | количество капитально отремонтированных муниципальных общеобразовательных учреждений | Увеличение значений | Единица | 12 | 14 | 14 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | Число воспитанников, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях | Увеличение значений | Человек | 4159 | 3897 | 4084 | 187 | 104,8 | Управление образования администрации МО Кавказский район | Снижение показателей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) произошло по демографическим причинам и движению детей за пределы района |
| 1.3.2 |  | Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Увеличение значений | Человек | 3391 | 3151 | 3061 | -90 | 97,1 | Управление образования администрации МО Кавказский район | Компенсационные выплаты производятся согласно фактической потребности |
| 1.3.3 |  | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.4 |  | Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.5 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края | Увеличение значений | Процент | 100,3 | 100 | 100,7 | 0,7 | 100,7 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.6 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Увеличение значений | Человек | 13529 | 13371 | 13496 | 125 | 100,9 | Управление образования администрации МО Кавказский район | Снижение показателей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) произошло по демографическим причинам и движению детей за пределы района |
| 1.3.7 |  | Удельный вес педагогических кадров общеобразовательных организаций, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования | Увеличение значений | Процент | 100,0 | 69 | 100 | 31 | 144,9 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.8 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края | Увеличение значений | Процент | 100,9 | 100 | 100,3 | 0,3 | 100,3 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.9 |  | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.10 |  | Охват горячим питанием школьников | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.11 |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.12 |  | Доля учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.13 |  | Количество проведенных районных мероприятий, направленных на правовое воспитание учащихся | Увеличение значений | Единица | 31 | 24 | 33 | 9 | 137,5 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.14 |  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.15 |  | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.16 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования | Увеличение значений | Человек | 5972 | 5972 | 5972 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.17 |  | Доля организаций дополнительного образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.18 |  | Доля педагогов дополнительного образования прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку), от численности нуждающихся в повышении квалификации | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.19 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей Краснодарского края | Увеличение значений | Процент | 103,6 | 100 | 100,7 | 0,7 | 100,7 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.20 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение сертификата дополнительного образования в рамках социального заказа в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Увеличение значений | Процент | 200,4 | 25 | 25 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.21 |  | Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования | Увеличение значений | Единица | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.22 |  | Численность учащихся, привлеченных к регулярным занятиям в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования | Увеличение значений | Человек | 321 | 322 | 356 | 34 | 110,6 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.23 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | Уменьшение значений | Процент | 0,004 | 0,97 | 0,2 | -0,77 | 485,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 1.3.24 | Комплекс процессных мероприятий - прочие мероприятия в области образования | Количество выданных квот на целевое обучение по программам бакалавриата и программам специалитета | Увеличение значений | Единица | - | 10 | 0 | -10 | 0,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район | Заявок на основании заключенных договоров о целевом обучении не поступило, следовательно квоты не выдавались |
| 1.3.25 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся | Увеличение значений | Процент | 85 | 75 | 85 | 10 | 113,3 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 2 | МП "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Цель муниципальной программы - развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Кавказского района | Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи | Увеличение значений | Человек | 208 | 320 | 316 | -4 | 98,8 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | Среднегодовой показатель, не достижение показателя связано с достижением совершеннолетия, выбытием, изменением формы устройства (перевод в приемную семью, усыновление) |
| 2.1.2 | Цель муниципальной программы - создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район |  |
| 2.1.3 |  | Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | Увеличение значений | Человек | 122 | 176 | 174 | -2 | 98,9 | Правовой отдел, организационный отдел администрации МО Кавказский район | По фактическому числу получателей |
| 2.1.4 |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку - единовременную выплату, из числа лиц, заключивших в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением | Увеличение значений | Процент | 97,5 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 2.1.5 | Цель муниципальной программы - обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних | Количество приобретенных новогодних подарков для детей военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | Увеличение значений | Штука | 400 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Управление образования администрации МО Кавказский район | В результате технической ошибки плановое значение целевого показателя не было уточнено, в соответствии с выделенными средствами местного бюджета |
| 2.1.6 | Цель муниципальной программы - повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | Увеличение значений | Процент | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 2.1.7 | Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности мест проживания отдельных категорий семей с детьми | Число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями | Увеличение значений | Единица | 504 | 450 | 766 | 316 | 170,2 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечение мерами социальной поддержки приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей и патронатных воспитателей за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.2 |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | Увеличение значений | Человек | 801 | 345 | 318 | -27 | 92,2 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | По фактическому числу нуждающихся в получении социальной помощи |
| 2.2.3 |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | Увеличение значений | Процент | - | 38,1 | 38,7 | 0,6 | 101,6 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.4 |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | Увеличение значений | Процент | - | 61,1 | 61,3 | 0,2 | 100,3 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | Не достижение значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях |
| 2.2.5 |  | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | Увеличение значений | Процент | - | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 60,0 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | По фактическому числу получателей |
| 2.2.6 |  | Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при их возвращении в жилые помещения | Увеличение значений | Человек | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.7 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Уменьшение значений | Человек | 54 | 53 | 53 | 0 | 100,0 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.8 |  | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.9 | Комплекс процессных мероприятий - дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Обеспечение мерами государственной социальной помощи пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Правовой отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.10 | Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей | Увеличение значений | Штука | 2717 | 2497 | 2417 | -80 | 96,8 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | Автономные дымовые пожарные извещатели установлены по фактической потребности |
| 2.2.11 | Комплекс процессных мероприятий — формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района | Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений) | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 2.2.12 | Комплекс процессных мероприятий — предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Обеспечение отдельных категорий граждан единовременной выплатой, в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 3 | МП "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения | Доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Процент | 7,5 | 55 | 55 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.2 |  | Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Увеличение значений | Единица | 3 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.3 |  | Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | Увеличение значений | Единица | 24 | 24 | 24 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.4 |  | Процент посещаемости мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.5 |  | Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений | Увеличение значений | Единица | 8 | 8 | 8 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.6 |  | Доля выполненных топографических съемок | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.7 |  | Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки / внесены изменения в правила землепользования и застройки | Увеличение значений | Единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.8 |  | Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны генеральные планы / внесены изменения в генеральные планы | Увеличение значений | Единица | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.1.9 |  | Количество выявленных объектов самовольного строительства | Увеличение значений | Единица | 0 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Муниципальный проект "Безопасность дорожного движения" | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Километр | 0,315 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.2.2 |  | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | Увеличение значений | Километр | 21,5 | 21 | 21 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.2.3 |  | Площадь ямочного ремонта | Увеличение значений | Метр квадратный | 1895,4 | 1000 | 500 | -500 | 50,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район | Уменьшение площади, в связи с отсутствием необходимости |
| 3.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район | Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | Увеличение значений | Единица | 4920 | 4840 | 4845 | 5 | 100,1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.2 |  | Количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения | Увеличение значений | Человек | 137760 | 112304 | 112350 | 46 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.3 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Увеличение значений | Единица | 3 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.4 | Комплекс процессных мероприятий — обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район | Количество приобретенных контейнеров для смешанного накопления твердых коммунальных отходов | Увеличение значений | Единица | - | 35 | 35 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.5 | Комплекс процессных мероприятий — подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района | Количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | Увеличение значений | Единица | 2 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | Изменения в территориальные зоны поселений не вносились по причине по причине отсутствия необходимости, в целевой показатель изменения не внесены |
| 3.3.6 |  | Доля внесенных в Единый Государственный Реестр Недвижимости территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений Кавказского района | Увеличение значений | Проценты | 58,8 | 25 | 1 | -24 | 4,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район | Не выполнение, в связи с отсутствием необходимости на конец года, в целевой показатель изменения не внесены |
| 3.3.7 |  | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | Увеличение значений | Штука | - | 120 | 120 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.8 |  | Количество выполненных работ в сфере управления градостроительной деятельности | Увеличение значений | Единица | - | 10 | 10 | 0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район |  |
| 3.3.9 | Комплекс процессных мероприятий — создание условий для повышения качества жизни населения, путем благоустройства пешеходных дорожек (тротуаров) на территории поселений муниципального образования Кавказский район | Количество поселений Кавказского района, которым предоставлены субсидии на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров | Увеличение значений | Единица | - | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 4 | МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Цель муниципальной программы - создание условий для эффективного и экономного использования топливно-энергетических ресурсов на территории Кавказского района | Среднерайонный уровень газификации природным газом | Увеличение значений | Процент | - | 96,7 | 96,7 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 4.1.2 |  | Доля отремонтированных систем отопления муниципальных учреждений из общего числа систем отопления, подлежащих ремонту | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 4.1.3 |  | Доля лапм и светильников в учреждениях образования и администрации, замененных на энергосберегающие | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район, МКУ "ПЭС"МО Кавказский район |  |
| 4.1.4 |  | Доля установленных (замененных) приборов учета из общего числа подлежащих замене | Увеличение значений | Процент | - | 20 | 20 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 4.1.5 |  | Доля обслуживаемых газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район |  |
| 4.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Муниципальный проект "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе" | Количество учреждений, обеспечивших проведение работ по модернизации (технологическому перевооружению) котельных | Увеличение значений | Единица | - | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 4.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район | Количество ламп и светильников, подлежащих замене на энергосберегающие. | Увеличение значений | Единица | 1740 | 1800 | 1472 | -328 | 81,8 | Управление образования администрации МО Кавказский район, МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | В связи с увеличением стоимости ламп и светильников |
| 4.3.2 |  | Доля отремонтированных систем внутреннего электроснабжения и электроосвещения в муниципальных учреждениях от общего количества учреждений, нуждающихся в данном ремонте | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 5 | МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, гражданская оборона района. | Уровень реагирования на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |
| 5.1.2 |  | Обеспечение мониторинга паводковой ситуации на территории Кавказского района | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | МБУ "Служба спасения" МО Кавказский район |  |
| 5.1.3 | Цель муниципальной программы - систематическое обновление знаний кадрового персонала (специалистов) учреждений и прочих структур, для успешного выполнения возложенных на них функциональных задач и компетенции в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. | Охват должностных лиц, специалистов по получению знаний в области ГО и ЧС | Увеличение значений | Единица | - | 45 | 22 | -23 | 48,9 | МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район | Не внесены изменения в значение целевого показателя |
| 5.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 32,5 | -67,5 | 32,5 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |
| 5.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район | Мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне | Увеличение значений | Единица | 30 | 31 | 31 | 0 | 100,0 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |
| 5.2.3 |  | Доля укомплектования населения средствами первоочередного жизнеобеспечения в случае наступления чрезвычайных ситуаций | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |
| 5.2.4 |  | Доля участников - обученных должностных лиц, с учетом плановых показателей | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 25 | -75 | 25,0 | МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район | Причиной невыполнения является отсутствие заявок на обучение |
| 5.2.5 |  | Количество выданных справок | Увеличение значений | Штука | 233 | 229 | 239 | 10 | 104,4 | МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район |  |
| 5.2.6 |  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (муниципальное задание) | Увеличение значений | Человек | 185 | 227 | 229 | 2 | 100,9 | МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район |  |
| 5.2.7 |  |  | Увеличение значений | Человеко - час | 7668 | 9744 | 9804 | 60 | 100,6 | МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район |  |
| 5.2.8 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | Количество мероприятий по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (муниципальное задание) | Увеличение значений | Единица | - | 650 | 715 | 65 | 110,0 | МБУ "Служба спасения" МО Кавказский район |  |
| 5.2.9 |  | Доля проведенных аварийно-спасательных работ от количества обращений по чрезвычайным ситуациям и происшествиям | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | МБУ "Служба спасения" МО Кавказский район |  |
| 6 | МП "Обеспечение безопасности населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района | Количество объектов учреждений образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности | Увеличение значений | Единица | 83 | 82 | 82 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 6.1.2 | Цель муниципальной программы - реализация муниципальной политики в отношении казачества в Кавказском районе | Количество казаков - дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка | Увеличение значений | Человек | 23 | 35 | 35 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Увеличение значений | Единица | 27 | 22 | 22 | 0 | 100,0 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 6.2.2 |  | Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Увеличение значений | Единица | 300 | 300 | 300 | 0 | 100,0 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 6.2.3 |  | Количество объектов, на которых обеспечена организация контроля доступа на территорию объекта путем заключения договоров на физическую охрану объекта со специализированными охранными предприятиями, в том числе : | Увеличение значений | Единица | 66 | 76 | 75 | -1 | 98,7 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.3.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 61 | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.3.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Единица | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.3.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.3.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | 0 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Администрация МО Кавказский район | Причиной не достижения значений целевого показателя является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" |
| 6.2.4 |  | Количество объектов, на которых обеспечена организация охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время, в том числе: | Увеличение значений | Единица | 83 | 84 | 83 | -1 | 98,8 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.4.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 68 | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.4.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Единица | 5 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.4.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.4.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | 1 | 2 | 1 | -1 | 50,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не достижения значений целевого показателя является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" |
| 6.2.5 |  | Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе: | Увеличение значений | Единица | 83 | 83 | 82 | -1 | 98,8 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.5.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 68 | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.5.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Единица | 5 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.5.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 9 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.5.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не достижения значений целевого показателя является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ "ПЭС" |
| 6.2.6 |  | Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе: | Увеличение значений | Единица | - | 6 | 6 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.6.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | - | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.6.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | - | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.6.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | - | 1 | 1 | 0 | 100,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район |  |
| 6.2.7 |  | Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения, в том числе: | Увеличение значений | Единица | 74 | 82 | 81 | -1 | 98,8 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.7.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 61 | 67 | 67 | 0 | 0,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.7.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Единица | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.7.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 7 | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.7.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не освоения средств является не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" в части целевых показателей, финансирования и плана реализации |
| 6.2.8 |  | Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт систем видеонаблюдения, в том числе: | Увеличение значений | Единица | 12 | 16 | 16 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.8.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 2 | 13 | 13 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.8.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 5 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.9 |  | Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов, в том числе: | Увеличение значений | Единица | 48 | 7 | 8 | 1 | 114,3 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.9.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | 47 | 4 | 5 | 1 | 125,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.9.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | 1 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.9.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район |  |
| 6.2.10 |  | Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов, в том числе: | Увеличение значений | Единица | - | 75 | 74 | -1 | 98,7 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.10.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Единица | - | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.10.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Единица | - | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.10.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Единица | - | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.10.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Единица | - | 1 | 0 | -1 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не освоения средств является не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ "ПЭС" в части целевых показателей, финансирования и плана реализации |
| 6.2.11 | Комплекс процессных мероприятий - развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Количество административных правонарушений, выявленных с участием членов казачьей дружины Кавказского РКО | Увеличение значений | Единица | 1200 | 1210 | 1210 | 0 | 100,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.12 |  | Количество размещенных материалов в информационных ресурсах, содержащих сведения о деятельности Кавказского РКО, в том числе по проведению мероприятий военно-спортивной, спортивной и патриотической направленности | Увеличение значений | Единица | - | 50 | 78 | 28 | 156,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.13 |  | Количество учащихся образовательных учреждений занимающиеся в группах и классах казачьей направленности | Увеличение значений | Единица | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.14 | Комплекс процессных мероприятий - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район | Количество сотрудников, обученных по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности, в том числе: | Увеличение значений | Человек | 10 | 17 | 15 | -2 | 88,2 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.14.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Человек | 10 | 15 | 15 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.14.2 |  | по объектам учреждений , подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Человек | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не освоения средств является не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" в части целевых показателей, финансирования и плана реализации |
| 6.2.15 |  | Количество объектов учреждений, осуществивших работы по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации системы ПАК "Стрелец-мониторинг" (в том числе элементов); техническое обслуживание системы ПАК "Стрелец-мониторинг", в том числе: | Увеличение значений | Штука | 76 | 81 | 79 | -2 | 97,5 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.15.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 61 | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.15.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 6 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.15.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Штука | 9 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.15.4 |  | по объектам учреждений, подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Штука | 0 | 2 | 0 | -2 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не достижения значений целевого показателя является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" |
| 6.2.16 |  | Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе: | Увеличение значений | Штука | 73 | 28 | 12 | -16 | 42,9 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.16.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 61 | 15 | 0 | -15 | 0,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район | Главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования было принято решение о включении расходов на лабораторные испытания электротехнического оборудования(контуров заземления) в муниципальное задание в муниципальную программу "Развитие образования", в целевой показатель изменения не внесены |
| 6.2.16.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 3 | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.16.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Штука | 9 | 9 | 8 | -1 | 88,9 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Уменьшение потребности в услугах, т.к. в одном из учреждений выполняется капитальный ремонт |
| 6.2.17 |  | Количество объектов учреждений , обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторные испытания контроля качества обработки, в том числе: | Увеличение значений | Штука | 23 | 18 | 18 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.17.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 20 | 15 | 15 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.17.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.18 |  | Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации, в том числе: | Увеличение значений | Штука | 10 | 27 | 26 | -1 | 96,3 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.18.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 10 | 11 | 11 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.18.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 0 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.18.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Штука | 0 | 9 | 8 | -1 | 88,9 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Уменьшение потребности в услугах, т.к. в одном из учреждений выполняется капитальный ремонт |
| 6.2.19 |  | Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щит), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации , освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымкомплектов, противогазов, в том числе: | Увеличение значений | Штука | 40 | 85 | 84 | -1 | 98,8 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.19.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 20 | 67 | 67 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.19.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 6 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.19.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Штука | 9 | 9 | 8 | -1 | 88,9 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Уменьшение потребности в услугах, т.к. в одном из учреждений выполняется капитальный ремонт |
| 6.2.19.4 |  | по объектам учреждений , подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Штука | 5 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район |  |
| 6.2.20 |  | Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатку пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема, в том числе: | Увеличение значений | Штука | 3 | 6 | 5 | -1 | 83,3 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.20.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.20.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.20.3 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту | Увеличение значений | Штука | 2 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.20.4 |  | по объектам учреждений , подведомственным администрации МО | Увеличение значений | Штука | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,0 | МКУ "ПЭС" МО Кавказский район | Причиной не достижения значений целевого показателя является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником- МКУ "ПЭС" |
| 6.2.21 |  | Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода, в том числе: | Увеличение значений | Штука | 0 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район | х |
| 6.2.21.1 |  | по объектам учреждений, подведомственным управлению образования | Увеличение значений | Штука | 0 | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 6.2.21.2 |  | по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры | Увеличение значений | Штука | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Цель муниципальной программы - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | Увеличение значений | Процент | 77,5 | 80 | 80 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.1.2 |  | Охват населения Кавказского района библиотечным обслуживанием | Увеличение значений | Процент | - | 45,1 | 45,2 | 0,1 | 100,2 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.1.3 |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение значений | Коэффициент | - | 1,8 | 1,8 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Муниципальный проект "Культурная среда" | Число учреждений культуры дополнительного образования муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Единица | - | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.2.2 |  | Охват детей школьного возраста (5-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | Увеличение значений | Процент | 14,4 | 13,5 | 14 | 0,5 | 103,7 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.2.3 |  | Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел культуры муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.2.4 |  | Количество оснащенных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района | Увеличение значений | Единица | - | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.2.5 |  | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района | Увеличение значений | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств | Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней | Увеличение значений | Единица | 2557 | 1360 | 3643 | 2283 | 267,9 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3.2 |  | Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории | Увеличение значений | Человек | 74 | 77 | 76 | -1 | 98,7 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район | Увольнение преподавателя |
| 7.3.3 |  | Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования | Увеличение значений | Человек | 1665 | 1623 | 1692 | 69 | 104,3 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3.4 |  | Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | Увеличение значений | Человек | 1665 | 1472 | 1692 | 220 | 114,9 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3.5 | Комплекс процессных мероприятий - организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район | Обновляемость книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район от имеющегося фонда | Увеличение значений | Процент | 1,1 | 1,5 | 1,4 | -0,1 | 93,3 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район | Показатель не выполнен ввиду несоответствия выделяемых средств текущей стоимости книг. Бюджетные лимиты на комплектование не пересматривались в поселениях несколько лет, в то время как цены на издательскую продукцию повысились |
| 7.3.6 |  | Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | Увеличение значений | Человек | 52286 | 52300 | 52455 | 155 | 100,3 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3.7 |  | Количество книговыдач в отчетном периоде | Увеличение значений | Единица | 1090315 | 1095440 | 1089615 | -5825 | 99,5 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район | Невыполнение показателя книговыдачи обусловлено: вакансией в библиотеки п. Пролетарский ; началом работы МКУК «ЦМБ» в новом помещении только с мая 2025 г |
| 7.3.8 | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для организации досуга и культуры | Количество проведенных мероприятий (методических, фестивалей, конкурсов, семинаров и иных мероприятий) | Увеличение значений | Единица | - | 718 | 800 | 82 | 111,4 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 7.3.9 |  | Число культурно-массовых мероприятий на территории МО Кавказский район | Увеличение значений | Единица | 11386 | 11320 | 11407 | 87 | 100,8 | Отдел культуры, администрации МО Кавказский район |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Доля населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | Увеличение значений | Процент | 69,71 | 69 | 71 | 2 | 102,9 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.1.2 |  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе | Увеличение значений | Процент | 72 | 73 | 73 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.1.3 |  | Доля населения систематически занимающихся различны ми видами единоборств в Кавказском районе | Увеличение значений | Процент | 16 | 17 | 17 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Муниципальный проект "Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта" | Количество занимающихся в МБУ ДО СШ «Буревестник» | Увеличение значений | Человек | - | 843 | 843 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.2.2 |  | Количество посетителей плавательного бассейна | Увеличение значений | Человек | - | 12 880 | 9200 | -3680 | 71,4 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | В связи с закрытием бассейна на ремонт |
| 8.2.3 |  | Количество занимающихся в МБУ ДО СШ «Юность» | Увеличение значений | Человек | - | 451 | 451 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.2.4 |  | Количество занимающихся в МБУ ДО СШ № 1 | Увеличение значений | Человек | - | 702 | 702 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.2.5 |  | Количество посетителей стадиона «Локомотив» | Увеличение значений | Человек | - | 178030 | 178030 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и Управление в сфере физической культуры и спорта | Средняя заработная плата отдельных категорий работников - педагогических работников организаций дополнительного образования | Увеличение значений | Рублей | 61054 | 68 377 | 70009 | 1632 | 102,4 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.2 | Комплекс процессных мероприятий — реализация программ в области физической культуры и спорта | Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Увеличение значений | Человек | 4778 | 4 726 | 4798 | 72 | 101,5 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.3 |  | Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | Увеличение значений | Человек | 7 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.4 |  | Количество подготовленных сборных спортивных команд | Увеличение значений | Единица | 16 | 16 | 16 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.5 |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | Увеличение значений | Человек | - | 16 | 16 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.6 |  | Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки) | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.7 | Комплекс процессных мероприятий — организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Количество проводимых мероприятий в области физической культуры и спорта | Увеличение значений | Единица | 95 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.8 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | Увеличение значений | Человек | 870 | 900 | 901 | 1 | 100,1 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.9 |  | Количество медалей, завоеванных спортсмена и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях | Увеличение значений | Штука | 523 | 500 | 520 | 20 | 104,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.10 |  | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | Увеличение значений | Человек | 121650 | 121600 | 123450 | 1850 | 101,5 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 8.3.11 |  | Численность спортсменов, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации | Увеличение значений | Человек | 75 | 76 | 76 | 0 | 100,0 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 9 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Цель муниципальной программы - формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Кавказского района посредством создания благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Увеличение значений | Миллион рублей | 2885,7 | 1320 | 3069,2 | 1749,2 | 232,5 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.1.2 | Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский район | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение значений | Единица | 4704 | 4408 | 4854 | 446 | 110,1 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.1.3 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом | Увеличение значений | Человек | 9097 | 6127 | 11749 | 5622 | 191,8 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.2 | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Увеличение значений | Единица | 1968 | 1970 | 1981 | 11 | 100,6 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | Всего в 2025 году по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход (самозанятые), проконсультировано 1850 Человек, в том числе: - специалистами ООО "Консалтинг-Н" оказано 1040 консультаций; - специалистами отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район - 810 консультаций |
| 9.2.2 |  | Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Увеличение значений | Единица | - | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.2.3 |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) | Увеличение значений | Единица | - | 42 | 65 | 23 | 154,8 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.2.4 |  | Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю» | Увеличение значений | Единица | - | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район | Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Единица | 4 | 3 | 8 | 5 | 266,7 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.2 |  | Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Миллиард рублей | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 122,2 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.3 |  | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов, выставок по презентации инвестиционного потенциала, в которых администрация муниципального образования принимала участие | Увеличение значений | Единица | - | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.4 |  | Количество посетителей инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район www.kavkaz-invest.ru | Увеличение значений | Единица | 2567 | 2520 | 2595 | 75 | 103,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.5 | Комплекс процессных мероприятий — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район | Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки и переподготовки | Увеличение значений | Человек | 40 | 40 | 49 | 9 | 122,5 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.6 |  | Количество резидентов коворкинг-центра - субъектов малого предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Увеличение значений | Человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.7 |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультированных по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции | Увеличение значений | Единица | 13 | 12 | 14 | 2 | 116,7 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.8 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, проинформированных о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам | Увеличение значений | Единица | 14 | 14 | 15 | 1 | 107,1 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 9.3.9 |  | Число субъектов малого и среднего бизнеса, проконсультированных по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | Увеличение значений | Единица | 6 | 6 | 7 | 1 | 116,7 | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район |  |
| 10 | Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Цель муниципальной программы - развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район | Доля молодых людей в Кавказском районе, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики в МО Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 35 | 51,6 | 16,6 | 147,4 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.1.2 |  | Доля молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в Кавказском районе | Увеличение значений | Процент | - | 6,5 | 27,2 | 20,7 | 418,5 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район | Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Увеличение значений | Человек | - | 8100 | 12364 | 4264 | 152,6 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.2 |  | Число молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие | Увеличение значений | Человек | - | 8600 | 16212 | 7612 | 188,5 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.3 |  | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание и профилактику безнадзорности, правонарушений и экстремистской деятельности в молодежной среде | Увеличение значений | Человек | - | 900 | 2650 | 1750 | 294,4 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.4 |  | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и привлечение молодежи к туристским мероприятиям, развитие молодёжного туризма, проведение муниципальных смен и форумов в целях всестороннего развития и отдыха молодежи | Увеличение значений | Человек | - | 350 | 5654 | 5304 | 1615,4 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.5 |  | Число молодых людей муниципального образования Кавказский район, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Увеличение значений | Человек | - | 1100 | 7951 | 6851 | 722,8 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.6 |  | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие студенческих трудовых отрядов, профориентации и развитие предпринимательской деятельности, в краевых, муниципальных и всероссийских проектах, конкурсах, направленных на инновации среди молодежи | Увеличение значений | Человек | - | 120 | 771 | 651 | 642,5 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 10.2.7 |  | Количество молодых людей, вовлечённых в деятельность молодёжного самоуправления муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Человек | - | 65 | 206 | 141 | 316,9 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 11 | Муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях | Удовлетворенность населения открытостью и доступностью информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 70 | 70 | 0 | 100,0 | Отдел информационной политики МО Кавказский район |  |
| 11.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети "Интернет" | Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел информационной политики МО Кавказский район |  |
| 11.2.2 |  | Индекс информационной доступности посредством интернет - СМИ | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел информационной политики МО Кавказский район |  |
| 11.2.3 |  | Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Отдел информационной политики МО Кавказский район |  |
| 11.2.4 |  | Производство и распространение телепрограмм, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | Увеличение значений | Час | - | 45 | 45 | 0 | 100,0 | Отдел информационной политики МО Кавказский район |  |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Цель муниципальной программы - создание условий для развития сельского хозяйства, повышение производительности труда и поддержка занятости населения на территории Кавказского района | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года | Увеличение значений | Процент | - | 104,9 | 96,4 | -8,5 | 91,9 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | Снижение производства продукции животноводства в результате сокращения поголовья животных в личных подсобных хозяйствах населения |
| 12.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка сельскохозяйственного производства | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | Увеличение значений | Тысяча тонн | 3,4 | 3,6 | 0,531 | -3,069 | 14,8 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | Снижение поголовья животных на выращивании и откорме в ЛПХ населения на 300 голов |
| 12.2.2 |  | Объем производства молока в малых формах хозяйствования | Увеличение значений | Тысяча тонн | 5,48 | 5,6 | 4,45 | -1,15 | 79,5 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | Снижение поголовья дойного стада в ЛПХ населения на 236 голов |
| 12.2.3 |  | Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | Увеличение значений | Тысяча тонн | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 0 | 100,0 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район |  |
| 12.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования, всего | Увеличение значений | Единица | 113 | 100 | 9 | -91 | 9,0 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | По факту предоставленных документов на получение субсидии |
| 12.2.5 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Выполнение плана проведения ветеринарно - профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для Человека и животных | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район |  |
| 13 | Муниципальная программа «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Цель муниципальной программы - сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района, как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей | Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия | Увеличение значений | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.1.2 | Цель муниципальной программы - совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер | Степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Процент | 80,5 | 80,5 | 83,6 | 3,1 | 103,9 | Правовой отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.1.3 | Цель муниципальной программы- внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район | Доля муниципальных образований Кавказского района, принимающих участие в краевых конкурсах | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.1.4 | Цель муниципальной программы - содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции | Увеличение значений | Человек | 78 | 93 | 93 | 0 | 100,0 | Правовой отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.1.5 | Цель муниципальной программы - формирование системы муниципальной поддержки некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Численность ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, охваченных общественно полезными проектами, реализуемыми социально ориентированными некоммерческими организациями | Увеличение значений | Человек | - | 3250 | 3520 | 270 | 108,3 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.1.6 | Цель муниципальной программы - информирование населения Кавказского района о проводимых социально-значимых мероприятиях | Количество изготовленных баннеров (стикеров) | Увеличение значений | Единица | 121 | 30 | 15 | -15 | 50,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | Изготовление баннеров по фактической потребности, изменения в муниципальную программу внесены не были |
| 13.1.7 |  | Количество распространенного среди населения информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.) | Увеличение значений | Единица | 3200 | 6000 | 5942 | -58 | 99,0 | Отдел по казачеству и военным вопросам администрации МО Кавказский район | Изготовление информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.) по фактической потребности, изменения в муниципальную программу внесены не были |
| 13.1.8 | Цель муниципальной программы - формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | Обеспеченность структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район справочно-правовыми и информационными системами | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Финансовое управление МО Кавказский район |  |
| 13.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Комплекс процессных мероприятий — гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений от общей численности населения проживающих на территории Кавказского района | Увеличение значений | Процент | 85 | 86 | 89 | 3 | 103,5 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кавказского района, принятых к рассмотрению в отчетном году | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Правовой отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору проектов местных инициатив, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) | Увеличение значений | Процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Число лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | Увеличение значений | Человек | 60 | 71 | 71 | 0 | 100,0 | Правовой отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.5 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | Увеличение значений | Единица | 35 | 15 | 15 | 0 | 100,0 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.6 |  | Численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку | Увеличение значений | Человек | 80 | 80 | 83 | 3 | 103,8 | Организационный отдел администрации МО Кавказский район |  |
| 13.2.7 | Комплекс процессных мероприятий - сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район | Обеспечение информационно-техническими ресурсами и коммуникациями структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Финансовое управление МО Кавказский район |  |
| 14 | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Дети Кавказского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Цель муниципальной программы - создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Кавказском районе | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Увеличение значений | Человек | 466 | 497 | 519 | 22 | 104,4 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район |  |
| 14.1.2 | Цель муниципальной программы - совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе | Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Кавказском районе, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | Увеличение значений | Единица | 41 | 34 | 34 | 0 | 100,0 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.2 |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | Увеличение значений | Человек | 160 | 210 | 166 | 44 | 79,0 | Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | По фактическому числу правообладателей, уменьшение показателя является положительным результатом |
| 14.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Увеличение значений | Человек | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.4 |  | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | Увеличение значений | Человек | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.5 |  | Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | Увеличение значений | Человек | 34 | 18 | 60 | 42 | 333,3 | Управление образования, отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.6 |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения (отдыха) и обратно | Увеличение значений | Человек | 115 | 115 | 115 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.7 |  | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | Увеличение значений | Человек | 12100 | 12100 | 16300 | 4200 | 134,7 | Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.8 |  | Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы | Увеличение значений | Человек | 40 | 40 | 40 | 0 | 100,0 | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.9 |  | Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | Увеличение значений | Человек | 240 | 176 | 176 | 0 | 100,0 | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.10 |  | Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | Увеличение значений | Человек | 8600 | 8600 | 9013 | 413 | 104,8 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.11 |  | Доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | Увеличение значений | Процент | 99 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 14.2.12 |  | Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | Увеличение значений | Человек | 0 | 13 | 12 | -1 | 92,3 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район | По фактическому числу участников смены |
| 14.2.13 |  | Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | Увеличение значений | Человек | 3190 | 800 | 5375 | 4575 | 671,9 | Отдел молодежной политики МО Кавказский район |  |
| 14.2.14 |  | Число детей, отдохнувших в палаточных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, с круглосуточным пребыванием, с обязательной организацией их 4-х разового питания | Увеличение значений | Человек | - | 150 | 180 | 30 | 120,0 | Управление образования администрации МО Кавказский район |  |
| 15 | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 | Цель муниципальной программы - повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | Доля объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов | Увеличение значений | Процент | - | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район |  |
| 15.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | Увеличение значений | Единица | - | 269 | 269 | 0 | 100,0 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район |  |
| 15.2.2 |  | Количество граждан отдельных категорий подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Увеличение значений | Человек | - | 333 | 342 | 9 | 102,7 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район |  |
| 15.2.3 |  | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, признанных непригодными к дальнейшему использованию | Увеличение значений | Единица | - | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район |  |
| 15.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — Управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности | Количество земельных участков, предоставленных в аренду (собственность) | Увеличение значений | Единица | - | 20 | 48 | 28 | 240,0 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район |  |
| 15.2.5 |  | Доходы от приватизации муниципального имущества | Увеличение значений | Тысяча рублей | - | 300 | 217,7 | -82,3 | 72,6 | Управление муниципальным имуществом администрации МО Кавказский район | Снижение цены в результате проведения аукциона |
| 16 | Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Показатели целей муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | Цель муниципальной программы - улучшение экологической ситуации, обеспечение сохранения и воспроизводства растительного мира, сохранение биологического разнообразия, увеличение площади озеленения на территории муниципального образования Кавказский район | Доля обеспеченности зелеными зонами общего пользования территории муниципального образования Кавказский район | Увеличение значений | Процент | - | 25 | 25 | 0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район |  |
| 16.2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района | Количество поселений муниципального образования Кавказский район, на территории которых проведены мероприятия по озеленению, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха | Увеличение значений | Штука | - | 9 | 1 | -8 | 11,1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации МО Кавказский район | По решению администрации муниципального образования Кавказский район высадка деревьев проведена в Кропоткинском городском поселении |

Приложение 2

Сводный отчет о выполнении (достижении) результатов и контрольных точек мероприятий проектной и процессной части муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за 2025 год

| № пп | Наименование муниципальных программ, муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий | Количество мероприятий |  |  |  | Количество результатов мероприятий |  |  |  | Количество контрольных точек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | выполнено | удельный вес выполненных мероприятий | не выполнено | Всего | выполнено | удельный вес выполненных результатов | не выполнено | Всего | выполнено в срок или досрочно | удельный вес выполненных в срок или досрочно контрольных точек | не выполнено в срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам | 228 | 204 | 89,5 | 24 | 254 | 211 | 83,1 | 43 | 970 | 902 | 93,0 | 68 |
|  | Проектная часть | 42 | 38 | 90,5 | 4 | 16 | 11 | 68,8 | 5 | 45 | 40 | 88,9 | 5 |
|  | Процессная часть | 186 | 166 | 89,2 | 20 | 238 | 200 | 84,0 | 38 | 925 | 862 | 93,2 | 63 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 38 | 35 | 92,1 | 3 | 57 | 44 | 77,2 | 13 | 162 | 161 | 99,4 | 1 |
| 1.1 | Проектная часть | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Педагоги и наставники" | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кавказский район" | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 |
| 1.2 | Комплексы процессных мероприятий | 34 | 31 | 91,2 | 3 | 53 | 41 | 77,4 | 12 | 154 | 153 | 99,4 | 1 |
| 1.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 10 | 9 | 90,0 | 1 | 19 | 19 | 100,0 | 0 |
| 1.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 30 | 22 | 73,3 | 8 | 92 | 91 | 98,9 | 1 |
| 1.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 21 | 21 | 100,0 | 0 |
| 1.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности органов управления в сфере образования | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
| 1.2.5 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
| 1.2.6 | Комплекс процессных мероприятий - прочие мероприятия в области образования | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 1.2.7 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 12 | 12 | 100,0 | 0 |
| 2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 18 | 16 | 88,9 | 2 | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 56 | 56 | 100,0 | 0 |
| 2.1 | Комплексы процессных мероприятий | 18 | 16 | 88,9 | 2 | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 56 | 56 | 100,0 | 0 |
| 2.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 25 | 25 | 100,0 | 0 |
| 2.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 2.1.3 | Комплекс процессных мероприятий - дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 0 |
| 2.1.4 | Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 |
| 2.1.5 | Комплекс процессных мероприятий — формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 |
| 2.1.6 | Комплекс процессных мероприятий — предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 10 | 10 | 100,0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ" | 21 | 17 | 81,0 | 4 | 16 | 11 | 68,8 | 5 | 46 | 39 | 84,8 | 7 |
| 3.1 | Проектная часть | 7 | 4 | 57,1 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.1 | муниципальный проект "Безопасность дорожного движения" | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.2 | муниципальный проект "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.3 | муниципальный проект "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.2 | Комплексы процессных мероприятий | 14 | 13 | 92,9 | 1 | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 46 | 39 | 84,8 | 7 |
| 3.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 3.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем молодых семей | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 3.2.3 | Комплекс процессных мероприятий — обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 9 | 9 | 100,0 | 0 |
| 3.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района | 6 | 5 | 83,3 | 1 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 21 | 14 | 66,7 | 7 |
| 3.2.5 | Комплекс процессных мероприятий — финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3.2.6 | Комплекс процессных мероприятий — создание условий для повышения качества жизни населения, путем благоустройства пешеходных дорожек (тротуаров) на территории поселений муниципального образования Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 12 | 11 | 91,7 | 1 | 11 | 8 | 72,7 | 3 | 31 | 19 | 61,3 | 12 |
| 4.1 | Проектная часть | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 |
| 4.1.1. | муниципальный проект "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе" | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 |
| 4.2 | Комплексы процессных мероприятий | 7 | 6 | 85,7 | 1 | 9 | 6 | 66,7 | 3 | 29 | 19 | 65,5 | 10 |
| 4.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - газификация муниципального образования Кавказский район | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 11 | 4 | 36,4 | 7 |
| 4.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 20 | 16 | 80,0 | 4 |
| 5.1 | Комплексы процессных мероприятий | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 20 | 16 | 80,0 | 4 |
| 5.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 8 | 6 | 75,0 | 2 |
| 5.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5.1.3 | Комплекс процессных мероприятий - снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 12 | 10 | 83,3 | 2 |
| 6 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | 21 | 16 | 76,2 | 5 | 55 | 43 | 78,2 | 12 | 163 | 150 | 92,0 | 13 |
| 6.1 | Комплексы процессных мероприятий | 21 | 16 | 76,2 | 5 | 55 | 43 | 78,2 | 12 | 163 | 150 | 92,0 | 13 |
| 6.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район | 12 | 11 | 91,7 | 1 | 30 | 25 | 83,3 | 5 | 86 | 76 | 88,4 | 10 |
| 6.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 6.1.3 | Комплекс процессных мероприятий - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 24 | 17 | 70,8 | 7 | 69 | 66 | 95,7 | 3 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 37 | 37 | 100,0 | 0 | 13 | 13 | 100,0 | 0 | 69 | 65 | 0,0 | 4 |
| 7.1 | Проектная часть | 23 | 23 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7.1.1 | Муниципальный проект "Культурная среда" | 23 | 23 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7.2 | Комплексы процессных мероприятий | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 69 | 65 | 94,2 | 4 |
| 7.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и управление в сфере культуры и искусства | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 42 | 40 | 95,2 | 2 |
| 7.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 9 | 7 | 77,8 | 2 |
| 7.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - методическое обслуживание учреждений культуры | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 |
| 7.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7.2.5 | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для организации досуга и культуры | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 12 | 12 | 100,0 | 0 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 13 | 13 | 100,0 | 0 | 10 | 8 | 80,0 | 2 | 50 | 45 | 90,0 | 5 |
| 8.1 | Проектная часть | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 8.1.1 | Муниципальный проект "Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта" | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 8.2 | Комплексы процессных мероприятий | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 9 | 8 | 88,9 | 1 | 32 | 30 | 93,8 | 2 |
| 8.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и управление в сфере физической культуры и спорта | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация программ в области физической культуры и спорта | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 28 | 26 | 92,9 | 2 |
| 8.2.3 | Комплекс процессных мероприятий — организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 9 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 6 | 4 | 66,7 | 2 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 30 | 27 | 90,0 | 3 |
| 9.1 | Проектная часть | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 17 | 17 | 100,0 | 0 |
| 9.1.1 | муниципальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 17 | 17 | 100,0 | 0 |
| 9.2 | Комплексы процессных мероприятий | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 13 | 10 | 76,9 | 3 |
| 9.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 8 | 5 | 62,5 | 3 |
| 9.2.2 | Комплекс процессных мероприятий — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 |
| 10 | Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района" | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 28 | 28 | 100,0 | 0 |
| 10.1 | Комплексы процессных мероприятий | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 28 | 28 | 100,0 | 0 |
| 10.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 28 | 28 | 100,0 | 0 |
| 10.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация муниципальных функций в области молодежной политики отделом молодежной политики администрации МО Кавказский район и МКУ МЦ "Эдельвейс" | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 11 | Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования Кавказский район" | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 |
| 11.1 | Комплексы процессных мероприятий | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 |
| 11.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети "Интернет" | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 12.1 | Комплексы процессных мероприятий | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 12.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка сельскохозяйственного производства | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12.1.2 | Комплекс процессных мероприятий — развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 12.1.3 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение эпизоотического, ветеринарно- санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 13 | Муниципальная программа "Муниципальная политика и развитие гражданского общества" | 25 | 23 | 92,0 | 2 | 34 | 30 | 88,2 | 4 | 217 | 212 | 97,7 | 5 |
| 13.1 | Комплексы процессных мероприятий | 25 | 23 | 92,0 | 2 | 34 | 30 | 88,2 | 4 | 217 | 212 | 97,7 | 5 |
| 13.1.1 | Комплекс процессных мероприятий — гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 48 | 46 | 95,8 | 2 |
| 13.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 23 | 23 | 100,0 | 0 |
| 13.1.3 | Комплекс процессных мероприятий - развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 |
| 13.1.4 | Комплекс процессных мероприятий - развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 18 | 15 | 83,3 | 3 |
| 13.1.5 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 15 | 15 | 100,0 | 0 |
| 13.1.6 | Комплекс процессных мероприятий - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 8 | 8 | 100,0 | 0 |
| 13.1.7 | Комплекс процессных мероприятий - сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 101 | 101 | 100,0 | 0 |
| 14 | Муниципальная программа "Дети Кавказского района" | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 15 | 15 | 100,0 | 0 | 41 | 32 | 78,0 | 9 |
| 14.1 | Комплексы процессных мероприятий | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 15 | 15 | 100,0 | 0 | 41 | 32 | 78,0 | 9 |
| 14.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 6 | 5 | 83,3 | 1 |
| 14.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 35 | 27 | 77,1 | 8 |
| 15 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 39 | 35 | 89,7 | 4 |
| 15.1 | Комплексы процессных мероприятий | 6 | 3 | 50,0 | 3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 39 | 35 | 89,7 | 4 |
| 15.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 26 | 25 | 96,2 | 1 |
| 15.1.2 | Комплекс процессных мероприятий — управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 12 | 9 | 75,0 | 3 |
| 15.1.3 | Комплекс процессных мероприятий - ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 |
| 16 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 1 |
| 16.1 | Комплексы процессных мероприятий | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 1 |
| 16.1.1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 1 |

Приложение 3

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Отклонение от плана по финансированию | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам | х | 4 103 823,5 | 4 103 823,5 | 4 018 367,8 | -85 455,7 | 97,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 173 995,7 | 173 995,7 | 173 995,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 2 215 654,9 | 2 215 654,9 | 2 203 359,2 | -12 295,7 | 99,4 |
|  | местный бюджет |  | 1 612 955,9 | 1 612 955,9 | 1 553 410,3 | -59 545,6 | 96,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 101 217,0 | 101 217,0 | 87 602,6 | -13 614,4 | 86,5 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 2 833 979,4 | 2 833 979,4 | 2 818 958,0 | -15 021,4 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 151 928,3 | 151 928,3 | 151 928,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 866 900,4 | 1 866 900,4 | 1 866 893,5 | -6,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 725 650,7 | 725 650,7 | 724 392,0 | -1 258,7 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 89 500,0 | 89 500,0 | 75 744,2 | -13 755,8 | 84,6 |
| 1.1 | Всего по проектной части | х | 145 729,8 | 145 729,8 | 145 729,7 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 96 727,00 | 96 727,00 | 96 727,00 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 264,30 | 264,30 | 264,30 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 48 738,50 | 48 738,50 | 48 738,40 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Педагоги и наставники" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 96 991,3 | 96 991,3 | 96 991,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 96 727,0 | 96 727,0 | 96 727,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Кавказский район" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 48 738,5 | 48 738,5 | 48 738,4 | -0,1 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 48 738,5 | 48 738,5 | 48 738,4 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Всего по процессной части | х | 2 688 249,6 | 2 688 249,6 | 2 673 228,3 | -15 021,3 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 55 201,3 | 55 201,3 | 55 201,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 866 636,1 | 1 866 636,1 | 1 866 629,2 | -6,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 676 912,2 | 676 912,2 | 675 653,6 | -1 258,6 | 99,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 89 500,0 | 89 500,0 | 75 744,2 | -13 755,8 | 84,6 |
| 1.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район | Управление образования администрации МО Кавказский район | 1 103 766,5 | 1 103 766,5 | 1 093 028,8 | -10 737,7 | 99,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 772 327,0 | 772 327,0 | 772 320,1 | -6,9 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 266 439,5 | 266 439,5 | 266 439,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 54 269,2 | -10 730,8 | 83,5 |
| 1.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район | Управление образования администрации МО Кавказский район | 1 384 098,6 | 1 384 098,6 | 1 380 346,2 | -3 752,4 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 55 201,3 | 55 201,3 | 55 201,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 068 866,5 | 1 068 866,5 | 1 068 866,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 238 030,8 | 238 030,8 | 237 383,6 | -647,2 | 99,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 22 000,0 | 22 000,0 | 18 894,8 | -3 105,2 | 85,9 |
| 1.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район | Управление образования администрации МО Кавказский район | 110 910,3 | 110 910,3 | 110 990,5 | 80,2 | 100,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 435,7 | 435,7 | 435,7 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 107 974,6 | 107 974,6 | 107 974,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 580,2 | 80,2 | 103,2 |
| 1.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности органов управления в сфере образования | Управление образования администрации МО Кавказский район | 15 182,7 | 15 182,7 | 15 109,8 | -72,9 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 15 182,7 | 15 182,7 | 15 109,8 | -72,9 | 99,5 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета | Управление образования администрации МО Кавказский район | 65 073,3 | 65 073,3 | 64 845,8 | -227,5 | 99,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 24 834,3 | 24 834,3 | 24 834,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 40 239,0 | 40 239,0 | 40 011,5 | -227,5 | 99,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Комплекс процессных мероприятий - прочие мероприятия в области образования | Управление образования администрации МО Кавказский район | 8 963,4 | 8 963,4 | 8 676,2 | -287,2 | 96,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 790,8 | 8 790,8 | 8 503,6 | -287,2 | 96,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Управление образования администрации МО Кавказский район | 254,8 | 254,8 | 231,0 | -23,8 | 90,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 254,8 | 254,8 | 231,0 | -23,8 | 90,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | 235 088,1 | 235 088,1 | 187 538,6 | -47 549,5 | 79,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 134 565,5 | 134 565,5 | 123 662,3 | -10 903,2 | 91,9 |
|  | местный бюджет |  | 100 522,6 | 100 522,6 | 63 876,3 | -36 646,3 | 63,5 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район | 134 565,5 | 134 565,5 | 123 662,3 | -10 903,2 | 91,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 134 565,5 | 134 565,5 | 123 662,3 | -10 903,2 | 91,9 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 4 850,0 | 4 850,0 | 4 850,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 850,0 | 4 850,0 | 4 850,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий - дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 8 067,6 | 8 067,6 | 8 050,6 | -17,0 | 99,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 067,6 | 8 067,6 | 8 050,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 770,7 | -229,3 | 92,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 770,7 | -229,3 | 92,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий — формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 325,0 | 325,0 | 325,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий — предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район | 84 280,0 | 84 280,0 | 47 880,0 | -36 400,0 | 56,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 84 280,0 | 84 280,0 | 47 880,0 | -36 400,0 | 56,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 76 416,3 | 76 416,3 | 67 922,1 | -8 494,2 | 88,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 21 698,1 | 21 698,1 | 21 698,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 21 840,2 | 21 840,2 | 21 690,5 | -149,7 | 99,3 |
|  | местный бюджет |  | 32 878,0 | 32 878,0 | 24 533,5 | -8 344,5 | 74,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Всего по проектной части | х | 51 831,1 | 51 831,1 | 43 776,9 | -8 054,2 | 84,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 21 520,0 | 21 520,0 | 21 520,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 19 906,0 | 19 906,0 | 19 906,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 10 405,1 | 10 405,1 | 2 350,9 | -8 054,2 | 22,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Безопасность дорожного движения" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 8 266,8 | 8 266,8 | 2 142,7 | -6 124,1 | 25,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 266,8 | 8 266,8 | 2 142,7 | -6 124,1 | 25,9 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | Муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" | 1 730,0 | 1 730,0 | 0,0 | -1 730,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 730,0 | 1 730,0 | 0,0 | -1 730,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район, Муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" | 41 834,3 | 41 834,3 | 41 634,2 | -200,1 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 21 520,0 | 21 520,0 | 21 520,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 19 906,0 | 19 906,0 | 19 906,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 408,3 | 408,3 | 208,2 | -200,1 | 51,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Всего по процессной части | х | 24 585,2 | 24 585,2 | 24 145,2 | -440,0 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 1 934,2 | 1 934,2 | 1 784,5 | -149,7 | 92,3 |
|  | местный бюджет |  | 22 472,9 | 22 472,9 | 22 182,6 | -290,3 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем молодых семей | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район | 1 765,6 | 1 765,6 | 1 765,4 | -0,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 898,9 | 898,9 | 898,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 688,6 | 688,6 | 688,5 | -0,1 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Комплекс процессных мероприятий — обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 1 999,0 | 1 999,0 | 1 841,5 | -157,5 | 92,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 851,2 | 851,2 | 701,6 | -149,6 | 82,4 |
|  | местный бюджет |  | 1 147,8 | 1 147,8 | 1 139,9 | -7,9 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 2 546,4 | 2 546,4 | 2 500,5 | -45,9 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 362,3 | 2 362,3 | 2 316,4 | -45,9 | 98,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Комплекс процессных мероприятий — финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район | МКУ "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район | 12 953,3 | 12 953,3 | 12 717,4 | -235,9 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 12 953,3 | 12 953,3 | 12 717,4 | -235,9 | 98,2 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Комплекс процессных мероприятий — создание условий для повышения качества жизни населения, путем благоустройства пешеходных дорожек (тротуаров) на территории поселений муниципального образования Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 4 852,3 | 4 852,3 | 4 851,8 | -0,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 852,3 | 4 852,3 | 4 851,8 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 13 786,4 | 13 786,4 | 13 515,4 | -271,0 | 98,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 13 786,4 | 13 786,4 | 13 515,4 | -271,0 | 98,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Всего по проектной части | х | 8 347,9 | 8 347,9 | 8 347,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 347,9 | 8 347,9 | 8 347,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе" | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 8 347,9 | 8 347,9 | 8 347,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 347,9 | 8 347,9 | 8 347,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Всего по процессной части | х | 5 438,5 | 5 438,5 | 5 167,5 | -271,0 | 95,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 5 438,5 | 5 438,5 | 5 167,5 | -271,0 | 95,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - газификация муниципального образования Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 440,0 | 440,0 | 169,0 | -271,0 | 38,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 440,0 | 440,0 | 169,0 | -271,0 | 38,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 4 998,5 | 4 998,5 | 4 998,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 998,5 | 4 998,5 | 4 998,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района" | 56 597,5 | 56 597,5 | 55 834,4 | -763,1 | 98,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 55 780,5 | 55 780,5 | 55 259,8 | -520,7 | 99,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 817,0 | 817,0 | 574,6 | -242,4 | 70,3 |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района" | 31 185,5 | 31 185,5 | 30 668,5 | -517,0 | 98,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 30 985,5 | 30 985,5 | 30 618,5 | -367,0 | 98,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 200,0 | 200,0 | 50,0 | -150,0 | 25,0 |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | МБУ "Служба спасения Кавказского района" | 17 194,6 | 17 194,6 | 17 102,2 | -92,4 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 16 577,6 | 16 577,6 | 16 577,6 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 617,0 | 617,0 | 524,6 | -92,4 | 85,0 |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий - снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района | 8 217,4 | 8 217,4 | 8 063,7 | -153,7 | 98,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 217,4 | 8 217,4 | 8 063,7 | -153,7 | 98,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 112 128,9 | 112 128,9 | 111 300,5 | -828,4 | 99,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 112 128,9 | 112 128,9 | 111 300,5 | -828,4 | 99,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Комплекс процессных мероприятий - профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 96 480,0 | 96 480,0 | 95 726,5 | -753,5 | 99,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 96 480,0 | 96 480,0 | 95 726,5 | -753,5 | 99,2 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий - развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации МО Кавказский район | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Комплекс процессных мероприятий - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район | Отдел по делам казачества и военным вопросам | 15 048,9 | 15 048,9 | 14 974,0 | -74,9 | 99,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 15 048,9 | 15 048,9 | 14 974,0 | -74,9 | 99,5 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры" | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 222 940,2 | 222 940,2 | 220 852,2 | -2 088,0 | 99,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 369,3 | 369,3 | 369,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 290,4 | 290,4 | 282,5 | -7,9 | 97,3 |
|  | местный бюджет |  | 219 280,5 | 219 280,5 | 216 898,5 | -2 224,1 | 98,9 |
|  | внебюджетные средства |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 301,9 | 301,9 | 110,1 |
| 7.1 | Всего по проектной части | х | 30 037,4 | 30 037,4 | 30 036,6 | -0,8 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 30 037,4 | 30 037,4 | 30 036,6 | -0,8 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Культурная среда" | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 30 037,4 | 30 037,4 | 30 036,6 | -0,8 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 30 037,4 | 30 037,4 | 30 036,6 | -0,8 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Всего по процессной части | х | 192 902,8 | 192 902,8 | 190 815,6 | -2 087,2 | 98,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 369,3 | 369,3 | 369,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 290,4 | 290,4 | 282,5 | -7,9 | 97,3 |
|  | местный бюджет |  | 189 243,1 | 189 243,1 | 186 861,9 | -2 381,2 | 98,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 301,9 | 301,9 | 110,1 |
| 7.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и управление в сфере культуры и искусства | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 4 657,2 | 4 657,2 | 4 445,6 | -211,6 | 95,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 657,2 | 4 657,2 | 4 445,6 | -211,6 | 95,5 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 144 438,7 | 144 438,7 | 144 731,7 | 293,0 | 100,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 186,3 | 186,3 | 178,4 | -7,9 | 95,8 |
|  | местный бюджет |  | 141 252,4 | 141 252,4 | 141 251,4 | -1,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 301,9 | 301,9 | 110,1 |
| 7.2.3 | Комплекс процессных мероприятий - организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 9 730,7 | 9 730,7 | 8 935,2 | -795,5 | 91,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 369,3 | 369,3 | 369,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | краевой бюджет |  | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 9 257,3 | 9 257,3 | 8 461,8 | -795,5 | 91,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.4 | Комплекс процессных мероприятий - методическое обслуживание учреждений культуры | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 10 379,1 | 10 379,1 | 9 532,3 | -846,8 | 91,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 10 379,1 | 10 379,1 | 9 532,3 | -846,8 | 91,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.5 | Комплекс процессных мероприятий - организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 21 247,6 | 21 247,6 | 20 879,2 | -368,4 | 98,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 21 247,6 | 21 247,6 | 20 879,2 | -368,4 | 98,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.6 | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для организации досуга и культуры | Отдел культуры администрации МО Кавказский район | 2 449,5 | 2 449,5 | 2 291,6 | 0,0 | 93,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 449,5 | 2 449,5 | 2 291,6 | 0,0 | 93,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 346 414,9 | 346 414,9 | 341 731,7 | -4 683,2 | 98,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 44 522,5 | 44 522,5 | 43 828,0 | -694,5 | 98,4 |
|  | местный бюджет |  | 293 992,4 | 293 992,4 | 289 921,8 | -4 070,6 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 981,9 | 81,9 | 101,0 |
| 8.1 | Всего по проектной части | х | 49 486,3 | 49 486,3 | 49 486,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 41 028,4 | 41 028,4 | 41 028,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 457,9 | 8 457,9 | 8 457,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Обеспечение инфраструктурой в сфере физической культуры и спорта" | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 49 486,3 | 49 486,3 | 49 486,3 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 41 028,4 | 41 028,4 | 41 028,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 8 457,9 | 8 457,9 | 8 457,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Всего по процессной части | х | 296 928,6 | 296 928,6 | 292 245,4 | -4 683,2 | 98,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 3 494,1 | 3 494,1 | 2 799,6 | -694,5 | 80,1 |
|  | местный бюджет |  | 285 534,5 | 285 534,5 | 281 463,9 | -4 070,6 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 981,9 | 81,9 | 101,0 |
| 8.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и управление в сфере физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 4 202,0 | 4 202,0 | 4 158,8 | -43,2 | 99,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 202,0 | 4 202,0 | 4 158,8 | -43,2 | 99,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.2 | Комплекс процессных мероприятий — реализация программ в области физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 282 631,9 | 282 631,9 | 278 200,8 | -4 431,1 | 98,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет |  | 3 494,1 | 3 494,1 | 2 799,6 | -694,5 | 80,1 |
|  | местный бюджет |  | 271 237,8 | 271 237,8 | 267 419,3 | -3 818,5 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 7 900,0 | 7 900,0 | 7 981,9 | 81,9 | 101,0 |
| 8.2.3 | Комплекс процессных мероприятий — организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 5 514,7 | 5 514,7 | 5 311,0 | -203,7 | 96,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 5 514,7 | 5 514,7 | 5 311,0 | -203,7 | 96,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.4 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 4 580,0 | 4 580,0 | 4 574,8 | -5,2 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 4 580,0 | 4 580,0 | 4 574,8 | -5,2 | 99,9 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 2 015,0 | 2 015,0 | 1 660,2 | -354,8 | 82,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 015,0 | 2 015,0 | 1 660,2 | -354,8 | 82,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Всего по проектной части | х | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 371,9 | -218,1 | 86,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 371,9 | -218,1 | 86,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.1 | Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 371,9 | -218,1 | 86,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 371,9 | -218,1 | 86,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Всего по процессной части | х | 425,0 | 425,0 | 288,3 | -136,7 | 67,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 425,0 | 425,0 | 288,3 | -136,7 | 67,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.1 | Комплекс процессных мероприятий - формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район | Отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации МО Кавказский район | 345,0 | 345,0 | 208,3 | -136,7 | 60,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 345,0 | 345,0 | 208,3 | -136,7 | 60,4 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2 | Комплекс процессных мероприятий — поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район | отдел экономического развития | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Молодежь Кавказского района" | Отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 15 851,4 | 15 851,4 | 13 930,1 | -1 921,3 | 87,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 15 851,4 | 15 851,4 | 13 930,1 | -1 921,3 | 87,9 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Комплекс процессных мероприятий - проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район | Отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 1 063,0 | 1 063,0 | 992,1 | -70,9 | 93,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 063,0 | 1 063,0 | 992,1 | -70,9 | 93,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация муниципальных функций в области молодежной политики отделом молодежной политики администрации МО Кавказский район и МКУ МЦ "Эдельвейс" | Отдел молодежной политики Кавказский район администрации МО Кавказский район | 14 788,4 | 14 788,4 | 12 938,0 | -1 850,4 | 87,5 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 14 788,4 | 14 788,4 | 12 938,0 | -1 850,4 | 87,5 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования Кавказский район" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 12 055,2 | 12 055,2 | 11 764,2 | -291,0 | 97,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 12 055,2 | 12 055,2 | 11 764,2 | -291,0 | 97,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Комплекс процессных мероприятий - организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети "Интернет" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 12 055,2 | 12 055,2 | 11 764,2 | -291,0 | 97,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 12 055,2 | 12 055,2 | 11 764,2 | -291,0 | 97,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 15 279,2 | 15 279,2 | 14 643,3 | -635,9 | 95,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 7 876,1 | 7 876,1 | 7 342,6 | -533,5 | 93,2 |
|  | местный бюджет |  | 7 403,1 | 7 403,1 | 7 300,7 | -102,4 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Комплекс процессных мероприятий -поддержка сельскохозяйственного производства | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 8 323,2 | 8 323,2 | 8 142,5 | -180,7 | 97,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 920,1 | 920,1 | 841,8 | -78,3 | 91,5 |
|  | местный бюджет |  | 7 403,1 | 7 403,1 | 7 300,7 | -102,4 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | Комплекс процессных мероприятий — развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 4 897,6 | 4 897,6 | 4 478,7 | -418,9 | 91,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 4 897,6 | 4 897,6 | 4 478,7 | -418,9 | 91,4 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.4 | Комплекс процессных мероприятий — обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Управление сельского хозяйства администрации МО Кавказский район | 2 058,4 | 2 058,4 | 2 022,1 | -36,3 | 98,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 2 058,4 | 2 058,4 | 2 022,1 | -36,3 | 98,2 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Муниципальная программа "Муниципальная политика и развитие гражданского общества" | Правовой отдел администрации МО Кавказский район | 32 031,7 | 32 031,7 | 31 428,4 | -603,3 | 98,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 20 652,8 | 20 652,8 | 20 652,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 11 378,9 | 11 378,9 | 10 775,6 | -603,3 | 94,7 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Комплекс процессных мероприятий — гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район | Организационный отдел администрации МО Кавказский район | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 244,5 | 244,5 | 244,5 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | Комплекс процессных мероприятий - противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | Правовой отдел администрации МО Кавказский район | 110,0 | 110,0 | 108,5 | -1,5 | 98,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 110,0 | 110,0 | 108,5 | -1,5 | 98,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Комплекс процессных мероприятий - развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район | Организационный отдел администрации МО Кавказский район | 20 652,8 | 20 652,8 | 20 652,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 20 652,8 | 20 652,8 | 20 652,8 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | Комплекс процессных мероприятий - развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район | Правовой отдел администрации МО Кавказский район | 153,3 | 153,3 | 133,1 | -20,2 | 86,8 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 153,3 | 153,3 | 133,1 | -20,2 | 86,8 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.5 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Организационный отдел администрации МО Кавказский район | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.6 | Комплекс процессных мероприятий - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район | 520,0 | 520,0 | 281,1 | -238,9 | 54,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 520,0 | 520,0 | 281,1 | -238,9 | 54,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.7 | Комплекс процессных мероприятий - сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район | Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район | 9 321,1 | 9 321,1 | 8 978,4 | -342,7 | 96,3 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 9 321,1 | 9 321,1 | 8 978,4 | -342,7 | 96,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Муниципальная программа "Дети Кавказского района" | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | 122 029,6 | 122 029,6 | 122 029,1 | -0,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 118 083,9 | 118 083,9 | 118 083,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 3 945,7 | 3 945,7 | 3 945,2 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 115 207,0 | 115 207,0 | 115 207,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 115 207,0 | 115 207,0 | 115 207,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Комплекс процессных мероприятий - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | 6 822,6 | 6 822,6 | 6 822,1 | -0,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 2 876,9 | 2 876,9 | 2 876,9 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 3 945,7 | 3 945,7 | 3 945,2 | -0,5 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 3 541,5 | 3 541,5 | 2 946,6 | -594,9 | 83,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 923,1 | 923,1 | 923,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 618,4 | 2 618,4 | 2 023,5 | -594,9 | 77,3 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1 | Комплекс процессных мероприятий - содержание, обслуживание, страхование и списание объектов имущества, составляющих казну муниципального образования Кавказский район | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 2 139,9 | 2 139,9 | 1 659,6 | -480,3 | 77,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 2 139,9 | 2 139,9 | 1 659,6 | -480,3 | 77,6 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | Комплекс процессных мероприятий — управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 478,5 | 478,5 | 363,9 | -114,6 | 76,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 478,5 | 478,5 | 363,9 | -114,6 | 76,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3 | Комплекс процессных мероприятий - ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 923,1 | 923,1 | 923,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 923,1 | 923,1 | 923,1 | 0,0 | 100,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | 3 668,2 | 3 668,2 | 2 313,0 | -1 355,2 | 63,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 3 668,2 | 3 668,2 | 2 313,0 | -1 355,2 | 63,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории кавказского района | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 3 668,2 | 3 668,2 | 2 313,0 | -1 355,2 | 63,1 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 3 668,2 | 3 668,2 | 2 313,0 | -1 355,2 | 63,1 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2025 году

| №п/п | Наименование муниципальной программы (далее - МП) |  | Уровень достижения МП | Эффективность МП | Степень достижения показателей целей МП | Уровень достижения проектной части МП | Уровень достижения процессной части МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средний уровень достижения МП |  |  | 93,95% | х | х | х | х |
| I четверть - высокая степень эффективности реализации МП |  |  | > 95 % | х | х | х | х |
| 1 | Дети Кавказского района |  | 99,91% | эффективная | 100,00% | - | 99,82% |
| 2 | Информационное общество муниципального образования Кавказский район |  | 99,88% | эффективная | 100,00% | - | 99,76% |
| 3 | Развитие культуры |  | 99,85% | эффективная | 100,00% | 99,99% | 99,06% |
| 4 | Молодежь Кавказского района |  | 99,66% | эффективная | 100,00% | - | 99,66% |
| 5 | Экономическое развитие и инновационная экономика |  | 99,22% | эффективная | 100,00% | 98,63% | 98,02% |
| 6 | Развитие образования |  | 98,93% | эффективная | 100,00% | 99,86% | 93,20% |
| 7 | Социальная поддержка граждан |  | 98,74% | эффективная | 99,71% | - | 97,78% |
| 8 | Обеспечение безопасности населения |  | 98,61% | эффективная | 100,00% | - | 97,22% |
| 9 | Управление муниципальным имуществом |  | 98,48% | эффективная | 100,00% | - | 96,96% |
| II четверть - степень эффективности реализации МП выше среднего уровня |  |  | > 93,95 % | х | х | х | х |
| 10 | Развитие топливно-энергетического комплекса |  | 94,32% | эффективная | 100,00% | 100,00% | 62,09% |
| 11 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества |  | 94,28% | эффективная | 93,63% | - | 94,95% |
| III четверть - степень эффективности реализации МП ниже среднего уровня |  |  | < 93,95 % | х | х | х | х |
| 12 |  | Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 91,81% | недостаточно эффективная | 100,00% | 79,12% | 94,18% |
| 13 |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 89,68% | недостаточно эффективная | 82,67% | - | 96,69% |
| 14 |  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 88,68% | недостаточно эффективная | 92,00% | - | 85,36% |
| 15 |  | Развитие физической культуры и спорта | 84,89% | недостаточно эффективная | 100,00% | 57,10% | 99,32% |
| IV четверть - низкая степень эффективности реализации МП |  |  | < 76 % | х | х | х | х |
| 16 | Охрана окружающей среды |  | 66,33% | неэффективная | 100,00% | - | 32,66% |

Исполняющий обязанности заместителя

главы муниципального

образования Кавказский район,

начальника финансового управления                                                                           И.А. Назаров

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район | А.Г. Синегубова |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район | И.В. Демьяненко |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район | С.Г. Чепов |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район | А.Г. Арутюнов |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район, начальника управления сельского хозяйства | С.Е. Доленко |
| Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район | В.А. Пеплов |
| Управляющий делами администрации муниципального образования Кавказский район | Е.В. Прошина |