## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2020 год
(за год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 2510.8 | 2121 | 2624 | 2964.3 | 3544.6 | 3141.4 | 3544.6 | 3707.2 | 12224 | 11933.9
[7 empty] | местный бюджет | 2393 | 2041.3 | 2510 | 2860.9 | 3411.6 | 3123.3 | 3259.4 | 3534.6 | 11574 | 11560.1
[7 empty] | внебюджетные средства | 117.8 | 79.7 | 114 | 103.4 | 133 | 18.1 | 285.2 | 172.6 | 650 | 373.8
1.1 | Мероприятие 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 2231 | 1828.8 | 2175 | 2577.1 | 2974 | 2843.5 | 3073.8 | 3204.4 | 10453.8 | 10453.8
[7 empty] | местный бюджет | 2231 | 1828.8 | 2175 | 2577.1 | 2974 | 2843.5 | 3073.8 | 3204.4 | 10453.8 | 10453.8
1.1.1 | Контрольное событие № 1 : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 27.02.2020 11.03.2020 16.04.2020 19.06.2020 22.07.2020 17.09.2020 08.10.2020 26.11.2020 | х | 27.02.2020 11.03.2020 16.04.2020 19.06.2020 22.07.2020 17.09.2020 08.10.2020 26.11.2020 | х | bar: 8 to 17
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  | х | 2020-05-07 | х | 2020-05-07 | х | bar: 8 to 17
1.1.3 | Контрольное событие№ 3: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 2020-12-17 | х | 2020-12-17 | х | bar: 8 to 17
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район Ю.Е.Мартынов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 279.8 | 241.7 | 318 | 307.4 | 362 | 222.1 | 470.8 | 383.2 | 1430.6 | 1154.4
[7 empty] | бюджет | 162 | 162 | 204 | 204 | 229 | 204 | 185.6 | 210.6 | 780.6 | 780.6
[7 empty] | внебюджет | 117.8 | 79.7 | 114 | 103.4 | 133 | 18.1 | 285.2 | 172.6 | 650 | 373.8
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | 2020-05-07 | х | 2020-05-07 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего бюджет | 0 | 50.5 | 131 | 79.8 | 208.6 | 75.8 | 0 | 119.6 | 339.6 | 325.7
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 1811 | 1773.7 | 2094 | 2095.8 | 2134 | 2080.7 | 2522.5 | 2574.6 | 8561.5 | 8524.8
[7 empty] | местный бюджет | 1730 | 1727.8 | 2019 | 2020.4 | 2044 | 1987.7 | 2388.5 | 2445.6 | 8181.5 | 8181.5
[7 empty] | внебюджетные средства | 81 | 45.9 | 75 | 75.4 | 90 | 93 | 134 | 129 | 380 | 343.3
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 1811 | 1773.7 | 2094 | 2095.8 | 2134 | 2080.7 | 2522.5 | 2574.6 | 8561.5 | 8524.8
[7 empty] | местный бюджет | 1730 | 1727.8 | 2019 | 2020.4 | 2044 | 1987.7 | 2388.5 | 2445.6 | 8181.5 | 8181.5
[7 empty] | внебюджетные средства | 81 | 45.9 | 75 | 75.4 | 90 | 93 | 134 | 129 | 380 | 343.3
2.1.1 | Контрольное событие № 5: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 16.04.2020 08.10.2020 | х | 16.04.2020 08.10.2020 | х | bar: 8 to 15
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | местный бюджет | 0 | 0 | 275 | 274.7 | 225 | 76.8 | 150 | 297.8 | 650 | 649.3
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | местный бюджет | 0 | 0 | 275 | 274.7 | 175 | 27.5 | 100 | 247.8 | 550 | 550
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49.3 | 50 | 50 | 100 | 99.3
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49.3 | 50 | 50 | 100 | 99.3
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 4321.8 | 3894.7 | 4993 | 5334.8 | 5903.6 | 5298.9 | 6217.1 | 6579.6 | 21435.5 | 21108 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 4123 | 3769.1 | 4804 | 5156 | 5680.6 | 5187.8 | 5797.9 | 6278 | 20405.5 | 20390.9 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 198.8 | 125.6 | 189 | 178.8 | 223 | 111.1 | 419.2 | 301.6 | 1030 | 717.1 | х
| Координатор программы, Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: В.Г. Анохин
|  |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. С.С. Кузнецова 6-42-92
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.