## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
наименование муниципальной программы
за 2020 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 12224 | 12224 | 11933.9 | 97.6268 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 11574 | 11574 | 11560.1 | 99.8799 | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 373.8 | 57.5077 | х | х | не выполнено | в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции,объем привлеченных средств по сравнению с плановым уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров на обучение
1.1. | Мероприятие № 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района , в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 10453.8 | 10453.8 | 10453.8 | 100 | Выполнение полномочий органа местного самоуправления в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района в целях реализации полномочий органа местного самоуправления выполнено следующее: 1) 5 объектовые тренировки, 3 командно-штабных учения 2) Проведено 11 заседания КЧС и ПБ; 3). Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурно-диспетчерской службы; 4). Регулярно проводилась проверка работоспособности систем оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) а также проведены иные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения ЧС, 5) организована проверка гидротехнических сооружений и заградительных дамб | выполнено
| местный бюджет |  | 10453.8 | 10453.8 | 10453.8 | 100
1.2. | Мероприятие № 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе | Директор МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавкаский район Ю.Е.Мартынов | 1430.6 | 1430.6 | 1154.4 | 80.6934 | Выполнение муниципального задания по обучению, подготовке и переподготовке (повышению квалификации) должностных лиц муниципальных учреждений Кавказского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | За отчетный период МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район 1. выдано 698 удостоверений, в т.ч. 202 в области ГО, 436 по программе пожарно-тех. минимума; 2. Проведено обучение неработающего населения путем распространения памяток ; 4. В СМИ размещены публикации по действиям в ЧС | не выполнено | из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции средства в полном объеме не освоены
| местный бюджет |  | 780.6 | 780.6 | 780.6 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 650 | 650 | 373.8 | 57.5077 |  |  |  | в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусной инфекции,объем привлеченных средств уменьшился за счет снижения количества заявок на заключение договоров на обучение
1.3. | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 339.6 | 339.6 | 325.7 | 95.9069 | Эффективная работа по обеспечению реагирования экстренных служб на вызоввы населения, поступающие по единому номеру "112" | заключены договора на обслуживание ВПН каналов с ПАО "Ростелеком", а так же интернет и сотовая связь с ИП Мурадян | выполнено
| местный бюджет |  | 339.6 | 339.6 | 325.7 | 95.9069
2 | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях», в том числе |  | 8561.5 | 8561.5 | 8524.8 | 99.5713 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные средства |  | 380 | 380 | 343.3 | 90.3421 |  |  | выполнено
2.1. | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ "АСО" , в том числе | Начальник МБУ АСО М.В.Тарасенко | 8561.5 | 8561.5 | 8524.8 | 99.5713 | Обеспечение круглосуточного несения дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей | МБУ "АСО" в рамках реализации мероприятия обеспечено: 1.Круглосуточное несение дежурства в составе смены 2 - 3 спасателей; 2. За отчетный период осуществлено 778 выездов, в т.ч. 150 выездов - на ДТП, 100 выездов - тушение ландшафтных и помощь сотрудникам 7-ОФПС; 75 выезда для оказания помощи сотрудникам скорой помощи при транспортировки больных; 5 выездов для обеспечения посадки самолетов санавиации; 70 выездов по оказанию содействия при работе ОЖКХ, а также прочие выезды | выполнено
| местный бюджет |  | 8181.5 | 8181.5 | 8181.5 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 380 | 380 | 343.3 | 90.3421 |  |  |  | Так как некоторые организации, заключившие договора на обслуживание, в связи с короновирусной инфекцией не осуществляли свою деятельность, уменьшилось количество заявок на выезд аварийно-спасательного отряда
2.2. | Мероприятие № 2 "Приобретение служебного автотранспорта для нужд аварийно-спасательного отряда муниципального образования Кавказский район |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | обеспечение круглосуточного оперативного реагирования спасательных сил |  | выполнено
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | выполнено
3 | Подпрограмма «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» , в том числе |  | 650 | 650 | 649.3 | 99.8923 |  |  | выполнено | Х
| местный бюджет |  | 650 | 650 | 649.3 | 99.8923 | х | х | выполнено
3.1. | Мероприятие № 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, в том числе | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г. Анохин | 550 | 550 | 550 | 100 | Уменьшение риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения | В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижение размеров ущерба в случае их возникновения выполнено следующее: 1. Обеспечено техническое обслуживание оборудования системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, 2. При проверках работы систем оповещения (РАСЦО и КСЕОН) осуществляется проверка охвата оповещением населения. 3 Проводится оповещение населения о неблагоприятных условиях погоды путем размещения информации на официальном сайте администрации, местном телевидении и печатном СМИ | выполнено
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 550 | 100 |  |  | выполнено
3.2. | Мероприятия № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе |  | 100 | 100 | 99.3 | 99.3 | Восполнение запасов (резерва) материально-технических и иных средств | закуплены кровати раскладные с матрасом в количестве 13 шт. | выполнено
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.3 | 99.3 | х | х | выполнено
| ВСЕГО ПО муниципальной программе, в том числе |  | 21435.5 | 21435.5 | 21108 | 98.4722 | х | х | Х | Х
| местный бюджет |  | 20405.5 | 20405.5 | 20390.9 | 99.9285 | х | х | Х | Х
| внебюджетные источники |  | 1030 | 1030 | 717.1 | 69.6214 | х | х | Х | Х
Координатор программы
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района | [8 empty] | В.Г. Анохин
Исполнитель С.С. Кузнецова 6-42-92