Территориальная избирательная комиссия ## Кавказская # Ленина ул., д.191, ст.Кавказская, Краснодарский край,352140 тел./факс (86193) 22-4-72

РЕШЕНИЕ

от  19.01.2010 г.                                                                                            №  962

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы  Темижбекского  сельского поселения

Руководствуясь Законом Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная избирательная комиссия Кавказская

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Темижбекского сельского поселения (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3.  Возложить контроль за выполнением плана мероприятий возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Субботину Т.Д.

Председатель

избирательной комиссии	        Н.Д. Голышев

Секретарь

избирательной комиссии                                                        	        Т.Д. Субботина

Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии Кавказская

от 19 января 2010 года № 962

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Темижбекского сельского поселения Кавказского района

назначенных с сокращением сроков осуществления избирательных действий на одну треть на 14 марта 2010 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 12 января 2010 года и не позднее 18 января 2010 года (п.7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Темижбекского сельского поселения |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет Темижбекского сельского поселения |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 11 февраля 2010 года (п. 2 ст. 19 ФЗ, ч. 2 ст.10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей) | Не позднее 11 февраля 2010 года, а в исключительных случаях - по согласованию с избирательной комиссией, организующей выборы, – не позднее 11 марта 2010 года (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 11 февраля 2010 года, а в исключительных случаях - по согласованию с избирательной комиссией, организующей выборы, – не позднее 9 марта 2010 года (ч. 5 ст. 10 КЗ) | Командиры воинских частей по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 14 февраля 2010 года, а в исключительных случаях по избирательным участкам, образованным позднее 11 февраля 2010 года – в течение двух дней после образования участков (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, по избирательным участкам, образованным позднее 11 февраля 2010 года – территориальная избирательная комиссия |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Публикация информационного сообщения о формировании участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 14 февраля 2010 года (одновременно с опубликованием списка избирательных участков) (п. 2 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.»3) | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий |  | Не ранее чем через семь дней со дня официального опубликования сообщения об их предстоящем формировании, но не позднее 24 февраля 2010 года (п. 3 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей), на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях |  | Не ранее чем через семь дней со дня официального опубликования сообщения об их предстоящем формировании, но не позднее 24 февраля 2010 года, а в исключительных случаях - не позднее 13 марта 2010 года (п. 6 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы |  | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей |  | Не позднее 27 февраля 2010 года (ч. 2 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее 27 февраля 2010 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей |  | Не позднее 27 февраля 2010 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 13 марта 2010 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | 27 февраля 2010 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей |  | Не позднее 13 марта 2010 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч.4 ст.17 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 11 февраля 2010 года (ч. 1 ст. 18 КЗ) |  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | В течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган В течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата (ч. 3 ст. 20 КЗ) |  | Кандидат, достигший на момент сбора подписей возраста 18 лет, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединении, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение 2 суток с момента предоставления документов, указанных в ч. 4 ст. 77 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не ранее 28 января 2010 года и не позднее чем до 18 часов 11 февраля 2010 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 1.1 ст. 23 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата (после формирования УИК) (п. 20 ст. 29 ФЗ, ч. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») |  | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов | Не позднее чем через 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидатов документов (ч. 2 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 3 марта 2010 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |

| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 9 марта 2010 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 марта 2010 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 9 марта 2010 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, государственных городских (районных) периодических печатных изданий | Не позднее чем на четвертый день после официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) |  | Орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ, администрация муниципального образования |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на четырнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в сети «Интернет» | Не позднее 6 марта 2010 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 марта 2010 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 22 февраля до ноля часов 13 марта 2010 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами | С 10 марта по 14 марта 2010 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | 14 марта 2010 года до 20 часов по местному времени (ч.7 ст.29 КЗ) |  | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 24 марта 2010 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере оплаты стоимости эфирного времени и печатной площади и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений с уведомлением о готовности представить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Хранение документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | В течение трех лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Отказ зарегистрированного кандидата от полного, либо частичного использования бесплатного эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до выхода в эфир (ч. 2 ст. 76 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени кандидатам | Не позднее 21 февраля 2010 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 21 февраля 2010 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных СМИ в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 21 февраля 2010 года. (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) |  | Государственные районные периодические печатные издания, муниципальные СМИ, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 4 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) |  | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи заявления (ч. 2 ст. 37 КЗ) |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата | Со дня выдвижения кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата | 13 марта – 14 марта 2010 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, СМИ |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении агитационных мероприятий на территории воинской части | Не позднее чем за 2 дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) |  | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 21 февраля 2010 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) |  | Администрация муниципального образования по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) |  | Администрация муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в отделении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации | После представления в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения и до сдачи документов на регистрацию (ч. 4 ст. 42 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 4 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата | Не реже одного раза в неделю, а с 6 марта 2010 года - не реже одного раза в два операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) |  | Отделение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не реже одного раза в две недели (ч. 7 ст. 45 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |  |
|  | - первого финансового отчёта; | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в СМИ и их опубликование | Не позднее чем через 4 дня со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение 2 дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) |  | Редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) |  | Кандидаты |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 21 марта 2010 г. (ч. 5 ст. 47 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган соответствующего муниципального района, городского округа финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган соответствующего муниципального района, городского округа (ч. 7 ст. 47 КЗ) |  | Представительный орган соответствующего муниципального района, городского округа |
|  | Направление копии финансового отчёта в избирательную комиссию Краснодарского края | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган соответствующего муниципального района, городского округа (ч. 8 ст. 47 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 27 февраля 2010 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (до начала досрочного голосования) (ч. 13 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Срок устанавливается организующей выборы избирательной комиссией, но не позднее 12 марта 2010 года (для обеспечения досрочного голосования в УИК избирательные бюллетени в количестве, определенном организующей выборы избирательной комиссией, передаются не позднее 9 марта 2010 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) |  | Организующая выборы избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование: |  |  |  |
|  | - в территориальной избирательной комиссии; | С 3 марта по 10 марта 2010 года (ч. 1 ст. 52 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | - в участковых избирательных комиссиях | С 11 марта по 13 марта 2010 года (ч. 1 ст. 52 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 14 марта 2010 года после 20.00 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача списка избирателей досрочно проголосовавших в территориальной избирательной комиссии и запечатанных конвертов с бюллетенями в соответствующие участковые избирательные комиссии | Одновременно с передачей всех бюллетеней в участковые избирательные комиссии (ч. 4 ст. 52 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 27 февраля 2010 года через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 51 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 30 минут 14 марта 2010 года (ч.12 ст.49 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 14 марта 2010 года с 8 до 20 часов (ч. 1 ст. 51 КЗ) |  | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается после 20 часов 14 марта 2010 года и продолжается до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 16 марта 2010 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) |  | Избранный кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы) муниципального района, городского округа и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального района, городского округа (ч. 3 ст. 60 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия |

3 Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»