### Доклад

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования

### Кавказский район» за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное обществомуниципального образования Кавказский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В течение 2020 года в муниципальную программу было внесено 5 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (20 апреля, 19 июня, 26 августа, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 3 700 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 599,8 тыс. рублей или 97,3% от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

За отчетный период в рамках основного мероприятия №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 9 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2020 году составил 67 900 квадратных сантиметров газетной площади (план – 65 400 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 2000,0 тыс. руб., освоено – 1901,4 (95,1%)

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский район составил 142 333,0 квадратный сантиметр газетной площади (план – 127 000,0 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 900,0 тыс. руб., освоено 427,0 тыс. руб. (47,4%).

В данном случае произошло перераспределение бюджетных средств по факту с мероприятия № 1.2 «Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании» на мероприятие № 1.1 «Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати». Произошло это в связи с необходимостью опубликования дополнительной информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в краевых средствах массовой информации, изменения в муниципальную программу не внесены. При этом, все муниципальные правовые акты опубликованы в полном объёме.

За отчётный период опубликовано 35 муниципальных правовых актов в сетевом издании (план – 20).

Основное мероприятие №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» может считаться выполненным, экономия бюджетных средств в сумме 98,6 тыс. руб. сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и  информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район. Плановые значения трех целевых показателей перевыполнены.

В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 3 муниципальных контракта по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2020 год на муниципальном телевидении осуществлено  транслирование 270 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского  района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении по данному основному мероприятию выполнен на 100,7 % (план – 268 сюжетов, факт – 270 сюжетов).

На реализацию данного основного мероприятия в 2020 году было направлено 1700,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1698,4 тыс. руб. (99,9%).

Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» может считаться выполненным, вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме. Экономия денежных средств в сумме 1,6 тыс. руб. возникла в результате того, что часть сюжетов была размещена в сети «Интернет», денежные средства на данное мероприятие не предусматриваются.

По итогам 2020 года все показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» может быть признана средней, коэффициент эффективности – 0,87 (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                              С.В. Филатова

Начальник отдела

информационной политики                                                         И.В. Винокурова

Расчет эффективности

реализации муниципального программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

По мероприятию № 1.1 качественный результат достигнут, информация о деятельности местного самоуправления размещена в средствах печати в полном объёме.

СВнр=1

По мероприятию № 1.2 качественный результат не достигнут, допущено перераспределение бюджетных средств с мероприятия 1.2 на мероприятие 1.1, без внесения изменений в муниципальную программу.

СВнр=0,5

Основное мероприятие №2.

Качественный результат достигнут, информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления осуществлялась в полном объеме.

СВнр=1

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 2,5/ 3 = 0,83

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 3599,8 /3700 = 0,97

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 0,83 х 0,7 + 0,97 х 0,3 = 0,87

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

- По основному мероприятию № 1

СДмп/пз1 =67900/ 65400= 1,04=1

СДмп/пз2 = 35/20 = 1,75=1

СДмп/пз3=142333/127000=1,12=1

2. По основному мероприятию № 2

СДмп/пз4 = 270/268 = 1=1

5. Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп= 4/4= 1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=1*0,87= 0,87

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,80.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» средняя, коэфициент эффективности – 0,87.

Начальник отдела

информационной политики                                                         И.В. Винокурова