## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 20____г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 645.1 | 645 | 220 | 218.9 | 345 | 342.9 | 789.9 | 694.6 | 2000 | 1901.4
2. | Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 389 | 389 | 455 | 453.3 | 452 | 453 | 404 | 403.1 | 1700 | 1698.4
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1034.1 | 1034 | 675 | 672.2 | 797 | 795.9 | 1193.9 | 1097.7 | 3700 | 3599.8 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1034.1 | 1034 | 675 | 672.2 | 797 | 795.9 | 1193.9 | 1097.7 | 3700 | 3599.8 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Заместитель главы, начальник финансового управления | [15 empty] | Л.А. Губанова