## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2020-01-01 | 2020-11-29 | 2020-01-01 | 2020-11-29 | 29 | 28.6 | 26048.7 | 25977.6 | 49327.7 | 48926.1 | 4473.3 | 4634.3 | 79878.7 | 79595.2
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 9375.7 | 7988.7 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 9375.7 | 9160.7
| краевой бюджет | [5 empty] | 29 | 28.6 | 16673 | 18017.5 | 49327.7 | 47754.1 | 4473.3 | 4634.3 | 70503 | 70434.5
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2020-01-01 | 2020-11-29 | 2020-01-01 | 2020-11-29 | 29 | 28.6 | 26048.7 | 26006.2 | 49327.7 | 48926.1 | 4473.3 | 4634.3 | 79878.7 | 79595.2
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 9375.7 | 7988.7 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 9375.7 | 9160.7
| краевой бюджет | [5 empty] | 29 | 28.6 | 16673 | 18017.5 | 49327.7 | 47754.1 | 4473.3 | 4634.3 | 70503 | 70434.5
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2020-11-29 | х | 2020-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2020-11-29 | х | 2020-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2020-11-29 | х | 2020-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2020-11-29 | х | 2020-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.Г.Крупенко | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.Г.Крупенко | 2020-03-01 | 31.12.2020 г | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 | 320
| федеральный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 | 320
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.Г.Крупенко | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 29736.9 | 29199 | 29174.1 | 29627.9 | 29159.6 | 28970.3 | 34290 | 29718.1 | 122360.6 | 117515.3
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 29736.9 | 29199 | 29174.1 | 29627.9 | 29159.6 | 28970.3 | 34290 | 29718.1 | 122360.6 | 117515.3
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5000 | 4962.9 | 4892 | 4894.6 | 4740 | 4760.5 | 5368 | 4708.1 | 20000 | 19326.1
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9700 | 9683 | 9539.7 | 9539.7 | 9600 | 9442.8 | 10136.2 | 9682 | 38975.9 | 38347.5
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 53.2 | 47.9 | 42.1 | 39.1 | 166 | 174 | 151.5 | 45.2 | 412.8 | 306.2
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 43.7 | 36.7 | 45.1 | 40.7 | 157.4 | 168.3 | 193.2 | 136.4 | 439.4 | 382.1
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13200 | 13192 | 13220.2 | 13220.2 | 12500 | 12432 | 13843 | 12173.9 | 52763.2 | 51018.1
3.6 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1400 | 1060.1 | 1295 | 1633.7 | 1605 | 1605.9 | 3504.5 | 2527 | 7804.5 | 6826.7
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 110 | 73.7 | 60 | 95.4 | 140 | 135.5 | 330.8 | 150.7 | 640.8 | 455.3
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 230 | 142.7 | 80 | 164.5 | 246 | 246.1 | 762.8 | 294.8 | 1318.8 | 848.1
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 31.12.2019 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район М.В.Соколенко | 2020-01-02 | 31.12.2020 г | 2020-01-02 | 31.12.2020 г | 645 | 643.8 | 690 | 679.7 | 690 | 665.6 | 660 | 644.6 | 2685 | 2633.7
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 645 | 643.8 | 690 | 679.7 | 690 | 665.6 | 660 | 644.6 | 2685 | 2633.7
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 2020-01-01 | 31.12.2020 г | 645 | 643.8 | 690 | 679.7 | 690 | 665.6 | 660 | 644.6 | 2685 | 2633.7
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 31.12.2020 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.9 | 430.9 | 430.9 | 430.9
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.9 | 430.9 | 430.9 | 430.9
| Мероприятие №1. Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
| Контрольное событие 5.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2020 г. - МБДОУСОШ № 18 | Директор МБОУ СОШ № 18 Ревенко Г.Н. | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
5.1 | Мероприятие № 3 Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район О.Б.Царенко | 01.10.2020 г | 2020-12-31 | 01.10.2020 г | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 230.9 | 230.9 | 230.9
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 230.9 | 230.9 | 230.9
| Контрольное событие 5.3.1 Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»директор Б.Ф.Савченко | х | 2020-12-31 | х | не выполнено | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | денежные средства перечислены, но работы не выполнены, будут выполнены в 1 квартале 2021 г.
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1415.6 | -82 | 0 | 1416 | 1415.6 |  |  | 2831.2
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1415.6 | -82 | 0 | 1416 | 1415.6
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2020-01-01 | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1415.6 | -82 | 0 | 1416 | 1415.6
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | х | 2020-04-08 | х | 2020-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | х | 2020-06-30 | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 30410.9 | 29871.4 | 55912.8 | 56313.8 | 80875.3 | 80177.6 | 39972.2 | 35627.9 | 207171.2 | 201990.7
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 9375.7 | 7988.7 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 9375.7 | 9160.7
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 29765.9 | 29227.6 | 45847.1 | 47645.4 | 78487.3 | 76724.4 | 38763.3 | 34352.4 | 192863.6 | 187949.8
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 645 | 643.8 | 690 | 679.7 | 2388 | 2281.2 | 1208.9 | 1275.5 | 4931.9 | 4880.2
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.