Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1778.

В 2020 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (19.02.2020г., 13.05.2020г., 22.07.2020г., 26.08.2020г., 14.10.2020г., 21.12.2020г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2020 году предусматривалось в местном бюджете 1996,0 тыс. руб. Фактически освоено 1942,7 тыс. руб.    (97,3 %).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Погореловым И.Д. 20 декабря 2019 года (изменен 27 марта 2020 г., 22 июня 2020г., 29 сентября 2020 г., 25 декабря 2020 г.).

Все контрольные события по плану реализации выполнены в запланированные сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район", "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 1126,0 тыс. руб. Фактически освоено 1124,7 тыс. руб. (99,9%).

Экономия бюджетных средств в сумме 1,3 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2020 году в подпрограмме предусмотрена реализация  2 мероприятий.

По мероприятию № 1 - «Строительство подводящих газопроводов», с объемом финансирования 935,0 тыс. рублей, освоение составило 934,3 тыс. руб.(99,9 %).

В результате реализации данного мероприятия были выполнены работы по разработке ПСД для строительства газопровода высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района, проведена экспертиза ПСД и получено положительное заключение.

По мероприятию № 2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 191,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 190,4 тыс. руб. (99,7 %).

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2020 году были заключены договор на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Плановое значение целевого показателя подпрограммы "Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы - 4 ед., выполнено  по факту– 3 ед. (75%).

В 2020 году планировалось строительство газопроводов в 3-х сельских поселениях и одного подводящего газопровода (район). На строительство подводящих газопроводов в х. Розы Люксембург Кавказского района, газопроводов ст. Кавказской и п. М. Горького получены положительны заключения государственной экспертизы. На строительство газопровода в п. Мирском положительное заключение не получено, ПСД возвращена на доработку.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана удовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,74 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме в 2020 году запланирована реализация одного мероприятия - «Замена энергосберегающих ламп и светильников».

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2020 год, за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 220,0 тыс. руб.,  освоено 220,0 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации данного мероприятия в 2020 году осуществлена замена 450 энергосберегающих ламп и светильников в общеобразовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы перевыполнен на 28,6%, в связи с уменьшением цены в результате конкурсных процедур: план 350 шт., факт 450 шт.

В муниципальной программе предусмотрено также достижении значений 21 целевого показателя, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены по 20 показателям на сто и более процентов.

Целевой показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» выполнен на 98,2%. Предусмотренная программой 100 % установка приборов учета не достигнута из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета.

По итогам 2020 года из 22 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 21 показателям.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Управление образования администрации МО Кавказский район является участником подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 650,0 тыс. руб. Фактически освоено 598,0 тыс. руб. (92,0%). Экономия бюджетных средств в сумме 52 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме предусмотрена реализация  1 мероприятия - мероприятия № 3 «Реконструкция  котельной в МДОУ №31 п. Мирского Кавказского района (ПСД)».

За счет выделенных денежных средств выполнена проектно-сметная документация для перевода котельной в МБДОУ д/с № 31 в п. Мирском с твердого топлива на газ. Работы по разработке ПСД выполнены  в полном объеме. Перевод собственной котельной МБДОУ д/с в п. Мирском с твердого топлива на газообразное топливо даст экономию по приобретению энергоносителя  и удобство в эксплуатации.

Целевой показатель в 2020 году не предусмотрен.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" высокая, коэффициент эффективности реализации программы  высокий – 0,92  (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                И.Д. Погорелов

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2020 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район" Кавказский район"

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут,

Мероприятие №2.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут,

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 2/ 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз = Зф/Зп =1124,7/1126,0 = 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис = 1*0,7+0,99*0,3 = 0,99

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СДп/пз1=3/4=0,75

Расчет степени реализации подпрограммы

СР

пп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРпп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРпп=0,75/1=0,75

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРпп=0,75*0,99= 0,74

2. Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, профинансировано в полном объеме

СРм = 1/ 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =220,0/220,0 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 450/350=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100/100=1

СДп/ппз20=ЗПп/пФ:ЗПп/пп= 92/92=1

СДп/ппз21=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=100/100=1

СДп/ппз22=ЗПп/пФ:ЗПп/пп =98,2/100=0,98

СДп/ппз23=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=91,6/85=1

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз3= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,15/25,14=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,066/0,065=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/2,99=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,1/6,1=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,13/0,129=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,35=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1,0

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,75=1,0

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,74/0,73=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,90/0,89=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,25/9,21=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 101,87/101,86=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,171/0,170=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,78/12,78=1

СРпп=21,98/22=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп=1*1= 1

3.Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения муниципального образования Кавказский район"

1. Оценка степени реализации мероприятий

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, проектно-сметная документация получена

СРм = 1/ 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =598,0/650,0 = 0,92

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = 1*0,7+0,92*0,3 = 0,98

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Целевой показатель в 2020 году не предусмотрен, значение СДп/ппз условно принимаем за 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп=1*0,98= 0,98

Степень реализации муниципальной программы:

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (0,75+21+0,98+1)/24 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1=1124,7/1942,7=0,58

k2=220/1942,7=  0,11

к3=598/1942,7= 0,31

ЭР мп =0,99*0,5+(0,74*0,58+1*0,11+0,98*0,31)*0,5 = 0,92

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"– высокая.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева