## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
2020 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7.5 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1065.5 | 881.3 | 1126 | 1124.7 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 7.5 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1065.5 | 881.3 | 1126 | 1124.7
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 882 | 881.3 | 935 | 934.3 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 882 | 881.3 | 935 | 934.3
1.1.1 | Мероприятие № 1.4 Гаазопроводы высокого и низкого давления,ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района 1 этап строительстваа (предпроектные работы, проектные работы,экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 882 | 881.3 | 935 | 934.3 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 882 | 881.3 | 935 | 934.3
1.1.1.1 | Контрольное событие 1. Заключение контракта на проведение госкэспертизы ПСД |  | х | 2020-05-30 | х | 30.05.20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1.2 | Контрольное событие 2. Получение экспертного заключения |  | х | 2020-11-30 | х | 30.11.20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 183.5 | 191 | 190.4 | выполненео
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 183.5 | 191 | 190.4
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 0 | 0 | 193 | 2.7 | 220 | 220 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 0 | 0 | 193 | 193 | 220 | 220
2.1 | Мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников" (местный бюджет) в том числе по главным распорядителям: |  | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 27 | 26.9 | 193 | 190.4 | 0 | 2.7 | 220 | 220 | выполненео
2.1.1 | Контрольное событие 1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма №3 "Модернизция систем теплоснабжения в муницпальном обрзовании Кавказский район" | Начальник управления образования Демченко С.Г. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 598 | 650 | 598 | выполненео
3.1 | Мероприятие № 2 Реконструкция котельной в МДОУ №31п. Мирского Кавказского района |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 598 | 650 | 598
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 598 | 650 | 598
3.1.1 | Контрольное событие 1. Разработка ПСД на реконструкцию котельной в МДОУ №31п. Мирского Кавказского района |  | х | 2020-11-30 | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполненео
| Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 7.5 | 0 | 80 | 79.9 | 193 | 0 | 1715.5 | 1672.3 | 1996 | 1942.7
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 7.5 | 0 | 80 | 79.9 | 193 | 0 | 1715.5 | 1672.3 | 1996 | 1942.7
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | В.Н.Афанасьева
Исп. Н.А.Клейн 6-49-48