## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1126 | 1126 | 1124.7 | 99.8845 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1126 | 1126 | 1124.7 | 99.8845 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 |  |  | х | х
1.1 | Мероприятие № 1: Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 935 | 935 | 934.3 | 99.9251 | Создание условий для обеспечения населения района газом | Создание условий для обеспечения населения района газом | выполенно
| Мероприятие № 1.4: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 935 | 935 | 934.3 | 99.9251 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | Разработана ПСД для строительства газопровода высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского район, получена экспертиза ПСД | выполенно
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 191 | 191 | 190.4 | 99.6859 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | выполенно
| Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 220 | 220 | 220 | 100 | х | х | выполенно
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 220 | 220 | 220 | 100
внебюджетные источники
| «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 220 | 220 | 220 | 100 | Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии | Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 200 | 200 | 200 | 100 |  |  | выполннео
| администрация МО Кавказский район | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | выполннео
| Подпрограмма №3 "Модернизция систем теплоснабжения в муницпальном обрзовании Кавказский район" |  | 650 | 650 | 598 | 92 |  |  | выполннео
| Мероприятие № 3 Реконструкция котельной в МДОУ №31п. Мирского Кавказского района (ПСД) | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 650 | 650 | 598 | 92 | получение проектно-сметной документации на реконструкцию котельньой | получена проектно-сметная документация на реконструкцию котельньой | выполнено | за счет экономии при выполнении работ по разработке ПСД
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 650 | 650 | 598 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе |  | 1996 | 1996 | 1942.7 | 97.3297
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1996 | 1996 | 1942.7 | 97.3297
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н.Афанасьева