## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
2020 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
| Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | шт. | 0 | 4 | 3 | -1 | 75 | Приостановлено финансирование в 2020 году из краевого бюджета на мероприятия по строительству газопровода в трех сельских поселениях . На строительство подводящего газопровода в х. Р.Люксембург Кавказского района и строительство газопровода в ст.Кавказской и п.М.Горький получены положительные заключения государственной экспертизы. На строительство газопровода в ст.Мирской положительное заключение не получено, ПСД возвращена на доработку (будет направлена повторно в 2021 году).
Подпрограмма №2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район" | Замена энергосберегающих ламп и светильников | шт. | 457 | 350 | 450 | 100 | 128.5714 | цены ниже запланированных
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/кВ.м | 25.38 | 25.15 | 25.14 | -0.01 | 100.0398 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | Тыс. куб. м/кв.м | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 100 | выполнено
| Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения; | Тыс. куб. м/кв.м | 0.0069 | 0.007 | 0,007 | 0 | 100 | выполнено
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0.066 | 0,066 | 0,065 | -0.001 | 101.5385 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); | куб.м/чел. | 3 | 3 | 2,99 | -0.01 | 100.3344 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 6.1 | 6.1 | 6,1 | 0 | 100 | выполнено
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.у.т./Гкал | 0.13 | 0.13 | 0,129 | -0.001 | 100.7752 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; | КВт.ч/куб.м | 170.39 | 170.41 | 170.35 | -0.06 | 100.0352 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 100 | выполнено
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; | % | 30.75 | 30.8 | 30,75 | -0.05 | 100.1626 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0.76 | 0,74 | 0,73 | -0.01 | 101.3699 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи воды в системах водоотведения | Тыс.квт.ч/тыс.куб.м | 0.93 | 0,90 | 0,890 | -0.01 | 101.1236 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кВ.м | 9.3 | 9,25 | 9,21 | -0.04 | 100.4343 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кВ.м | 102.85 | 101,87 | 101,86 | -0.01 | 100.0098 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0.16 | 0,171 | 0,170 | -0.001 | 100.5882 | показатель, положительным результатом которого, является снижение планового значения
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб.м/чел. | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 0 | 100 | выполнено
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 89 | 92 | 92 | 0 | 100 | выполнено
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 97 | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98 | 100 | 98,2 | -1.8 | 98.2 | не выполнено из-за отсутсвия технической возможности установки прибор учета
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88.4 | 85 | 91,6 | 6.6 | 107.7647 | выполнены
Подпрограмма №3 "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном обрпазовании" | количество построенных (реконструировынных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муницпальных учреждений | шт. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н. Афанасьева
Исполнитель, тел. | Н.А.Клейн | 6-49-48