## 2019
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2020 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 447.3 | 447.3 | 438.3 | 438.3 | 574.3 | 574.3 | 860.1 | 821.9 | 2320 | 2281.8 |  | 2320 | 2281.8 | 38.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 447.3 | 447.3 | 438.3 | 438.3 | 574.3 | 574.3 | 860.1 | 821.9 | 2320 | 2281.8 |  | 2320 | 2281.8 | 38.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2020-08-31 | х | выполнено |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Спортивные мероприятия не проводились с 16.03.2020г. по 18.07.2020 г. из-за ограничительных мер, введенных в связи с короновирусом, проводилисьспортивные онлайн мероприятия и тренировки | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 19147.6 | 19147.6 | 25818.1 | 25818.1 | 22310.1 | 22341.6 | 52872.8 | 36315.6 | 120148.6 | 103622.9 |  | 120148.6 | 103622.9 | 16525.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.3 | 1684.2 | 1282.1 | 0 | 2966.4 | 1684.2 |  | 2966.4 | 1684.2 | 1282.2
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 493.3 | 493.3 | 347.1 | 347 | 400.7 | 346.2 | 1241.1 | 1186.5 |  | 1241.1 | 1186.5 | 54.6
[9 empty] | МБ | 17500 | 17500 | 24862.3 | 24862.3 | 19846 | 19846 | 46132.8 | 33948.4 | 108341.1 | 96156.7 |  | 108341.1 | 96156.7 | 12184.4
[9 empty] | Вн/б | 1647.6 | 1647.6 | 462.5 | 462.5 | 432.7 | 464.4 | 5057.2 | 2021 | 7600 | 4595.5 |  | 7600 | 4595.5 | 3004.5
в том числе по главным распорядителям: | [22 empty] | 0
| отдел по физической культуре и спорту | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 19147.6 | 19147.6 | 25744.7 | 25744.7 | 22114.6 | 22146.1 | 47176 | 33732.7 | 114182.9 | 100771.1 |  | 114182.9 | 100771.1 | 13411.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.3 | 1684.2 | 1282.1 | 0 | 2966.4 | 1684.2 |  | 2966.4 | 1684.2 | 1282.2
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 493.3 | 493.3 | 347.1 | 347 | 400.7 | 346.2 | 1241.1 | 1186.5 |  | 1241.1 | 1186.5 | 54.6
[9 empty] | МБ | 17500 | 17500 | 24788.9 | 24788.9 | 19650.5 | 19650.5 | 40436 | 31365.5 | 102375.4 | 93304.9 |  | 102375.4 | 93304.9 | 9070.5
[9 empty] | Вн/б | 1647.6 | 1647.6 | 462.5 | 462.5 | 432.7 | 464.4 | 5057.2 | 2308.1 | 7600 | 4882.6 |  | 7600 | 4882.6 | 2717.4
| Администрация МО Кавказский район (строительство объектов социального и производственного комплексов: спортивный зал в ст. Казанской) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 0 | 0 | 73.4 | 73.4 | 195.5 | 195.5 | 5696.8 | 2582.9 | 5965.7 | 2851.8 |  | 5965.7 | 268.9 | 3113.9
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 73.4 | 73.4 | 195.5 | 195.5 | 5696.8 | 2582.9 | 5965.7 | 2851.8 |  | 5965.7 | 268.9 | 3113.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2020-12-25 | х | 2020-12-25 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.2. | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2020 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 31.11.2020 | х | 31.11.2020 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.3. | Контрольное событие № 3.3. "Всекубанский турнир по плаванию среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | В 1 этапе турнира среди детей и подростков в МО Кавказский район приняли участие 6115 человек | х | 2020-03-15 | х | 2020-03-15 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
| Контрольное событие № 3.5.1 Выполнение строительства Спортивного центра единоборств в г. Кропоткине (предпроектные работы, ПСД) экспертиза, | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | [13 empty] | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.6. | Контрольное событие № 3.6. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Универсальный спортивный комплекс по адресу: Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А» | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.7. | Контрольное событие № 3.8. Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы №1 г.Кропоткина | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 4 квартал 2018 года | 2018-08-09 | 2018-10-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | [5 empty] | 0
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клубапо работе с населением Панкратова Е.К. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 383.5 | 383.5 | 491 | 491 | 555 | 555 | 777.5 | 768.1 | 2207 | 2197.6 |  | 2207 | 2197.6 | 9.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 383.5 | 383.5 | 491 | 491 | 555 | 555 | 777.5 | 768.1 | 2207 | 2197.6 |  | 2207 | 2197.6 | 9.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 31.09.2020 | х | 2020-09-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4.2. | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2020-11-30 | х | 2020-11-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | всего | 228.6 | 228.6 | 64.2 | 64.2 | 11.9 | 11.9 | 95.3 | 22 | 400 | 326.7 |  | 400 | 326.7 | 73.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 228.6 | 228.6 | 64.2 | 64.2 | 11.9 | 11.9 | 95.3 | 22 | 400 | 326.7 |  | 400 | 326.7 | 73.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Контрольное событие № 5.2. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | х | х | х | 2020-07-31 | х | 2020-09-30 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Соревнования были перенесены в связи с ограничительными мерами, введенными в связи с короновирусом | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | х | х | х | х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | х | х | х | х | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | х | х | х | х | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | х | х | х | х | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1. | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | х | х | х | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
[9 empty] | всего | 20207 | 20207 | 26811.6 | 26811.6 | 23451.3 | 23482.8 | 54605.7 | 37927.6 | 125075.6 | 108429 |  | 125075.6 | 108429 | 16646.6
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.3 | 1684.2 | 1282.1 | 0 | 2966.4 | 1684.2 |  | 2966.4 | 1684.2 | 1282.2
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 493.3 | 493.3 | 347.1 | 347 | 400.7 | 346.2 | 1241.1 | 1186.5 |  | 1241.1 | 1186.5 | 54.6
[9 empty] | МБ | 18559.4 | 18559.4 | 25855.8 | 25855.8 | 20987.2 | 20987.2 | 47865.7 | 35560.4 | 113268.1 | 100962.8 |  | 113268.1 | 100962.8 | 12305.3
[9 empty] | Вн/б | 1647.6 | 1647.6 | 462.5 | 462.5 | 432.7 | 464.4 | 5057.2 | 2021 | 7600 | 4595.5 |  | 7600 | 4595.5 | 3004.5
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С | [8 empty] | 17: О.Б. Царенко