## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2020 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма № 1: «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1132.5 | 478.6 | -5 | -154.4 | -97.5 | 22.425 | -653 | 29.9 | 377 | 376.525
1.1 | Мероприятие №1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 920 | 463.6 | 0 | -176.9 | 0 | 0 | -633 | 0 | 287 | 286.7
1.2 | Мероприятие № 2. Техническое обслуживание инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22.5 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 22.425 | 30 | 29.9 | 90 | 89.825
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 190 | 0 | -20 | 0 | -120 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 286 | 289.11 | 384 | 519.4 | 365 | 222 | 200 | 159.6 | 1235 | 1240.8
| местный бюджет | [5 empty] | 211 | 210 | 274 | 375 | 290 | 190 | 160 | 159.6 | 935 | 934.6
| внебюджетные источники | [5 empty] | 75 | 79.11 | 110 | 144.4 | 75 | 32 | 40 | 0 | 300 | 306.2
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 253.5 | 289.11 | 341.5 | 444.4 | 365 | 222 | 55 | 15 | 1015 | 1021.2
| местный бюджет | [5 empty] | 178.5 | 210 | 231.5 | 300 | 290 | 190 | 15 | 15 | 715 | 715
| внебюджетные источники | [5 empty] | 75 | 79.11 | 110 | 144.4 | 75 | 32 | 40 | 0 | 300 | 306.2
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 32.5 | 0 | 42.5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 74.6 | 150 | 149.6
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70
| Всего по муниципальной программе: | х | х | х | х | х | 1418.5 | 767.71 | 379 | 365 | 267.5 | 244.425 | -453 | 189.5 | 1612 | 1617.325 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1343.5 | 688.6 | 269 | 220.6 | 192.5 | 212.425 | -493 | 189.5 | 1312 | 1311.125 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 75 | 79.11 | 110 | 144.4 | 75 | 32 | 40 | 0 | 300 | 306.2 | х
| Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________________________ | [8 empty] | О.И. Киреева
Чапразиде Марина Игоревна, 8(86138)6-15-60