## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2020 год
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 377 | 377 | 376.5 | 99.8674 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 377 | 377 | 376.5 | 99.8674 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 287 | 287 | 286.7 | 99.8955 | Обеспечение презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район | Проведена работа по подготовке и обеспечению участия администрации муниципального образования Кавказский район в работе Российского инвестиционного форума "Сочи-2020" 12-14 февраля 2020 года (изготовлена сувенирная продукция, мультимедийная презентация), однако постановлением правительства РФ от 03.02.2020г. №192-р форум перенесен. | выполнено | Экономия средств в сумме 323,73 рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме, извещение № 0118300004519000659
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 287 | 287 | 286.7 | 99.8955 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2 | Мероприятие № 2. Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 90 | 90 | 89.8 | 99.7778 | Бесперебойная работа инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район | Заключен муниципальный контракт № 10 от 13 января 2020 г.; №39 от 02.03.2020 г.; №40 от 02.06.2020 г. с ООО "Интернет-Имидж" и №01183000045200002670001 от 22.06.2020 года с ИП Кособуцкой О.И. на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала, оказаны соответствующие услуги | выполнено | Экономия средств в сумме 225,0 рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме, извещение № 0118300004520000267
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 90 | 90 | 89.8 | 99.7778 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 1235 | 1235 | 1240.8 | 100.4696 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 935 | 935 | 934.6 | 99.9572 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 306.2 | 102.0667 | х | х
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 1015 | 1015 | 1021.2 | 100.6108 | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего бизнеса | Оказание услуг МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 715 | 715 | 715 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 306.2 | 102.0667 | х | х
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 150 | 150 | 149.6 | 99.7333 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках заключенного с Союзом "Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата" муниципального контракта № №01183000045190006540001 от 09.01.2020 года на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района выпущено 2 номера специализированной газеты «Деловой Кропоткин». В рамках заключенного с ИП Казаченко Л.Ю. муниципального контракта № 01183000045200003370001 от 11.08.2020 года выпущено 2 номера специализированной газеты. | выполнено | Экономия средств в сумме 375,0 рублей сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме, извещение №0118300004520000337
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 149.6 | 99.7333 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 70 | 70 | 70 | 100 | Повышение уровня знаний основ предпринимательской деятельности при открытии собственного бизнеса | В период с 14.10.2020 г. по 20.11.2020 г. проведено стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений. Всего обучение прошли 30 человек. | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 70 | 70 | 70 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 1612 | 1612 | 1617.3 | 100.3288 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1312 | 1312 | 1311.1 | 99.9314 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 306.2 | 102.0667 | х | х
Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | О.И. Киреева
Чапразиде Марина Игоревна, 8(86138)6-15-60
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.