Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»

за 2020 год

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района», утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2020 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (30.03.2020 г., 19.11.2020 г., 21.12.2020 г.).

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - муниципальный молодежный центр МБУ МЦ «Эдельвейс» Кавказского района, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район.

Основными задачами развития молодежной политики на территории района являются:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Кавказского района;

профилактика безнадзорности в молодежной среде;

формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования;

социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6930,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 6747,9 тыс. рублей (или 97,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 19 декабря 2019 года (изменен 30 сентября 2020 г., 25 декабря 2020 г.).

Из 3 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнено 3.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 180,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 158 тыс. рублей или 87,8 % от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 22 тыс. руб. сложилась в результате введения ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2020 год было предусмотрено 101,7 тыс. руб., кассовые расходы – 101,7 тыс. руб. (100%), в том числе по главным распорядителям:

- по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район- 21,7 тыс. руб., исполнено 21,7 тыс. руб.;

- по управлению образования администрации МО Кавказский район – 80,0 тыс. руб., исполнено 80 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные средства в сумме 21,7 тыс. руб. были направлены:

на транспортные услуги для доставки победителей и участников на зональные и краевые мероприятия - 11,0 тыс. руб.;

на изготовление буклетов, брелков, значков для проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства - 10,7 тыс. руб.

Управлением образования администрации МО Кавказский район для проведения военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ бюджетные ассигнования в сумме 80,0 тыс. руб. были направлены:

- на изготовление альбома в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под лозунгом "Воинский долг – честь и судьба!" – 38,9 руб.;

- на разработку и изготовление символики для участия команды МО Кавказский район в краевой военно - патриотической игре в сумме – 13,1 тыс. рублей;

- на изготовление информационных брошюр – 28,0 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Кавказского района по итогам 2020 года проведено 211 мероприятий патриотической направленности с общим охватом 105 655 чел. Основными мероприятия стали: месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия посвященные государственным праздникам и дням воинской славы.

В городском парке культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения согласно утвержденному графику было организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1, за 2020 год в деятельности постовского движения было вовлечено 672 чел.

По направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе в период за 2020 год проведено 42 мероприятия включающих в себя краевые акции, посвященные двунадесятым  праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 13 334 человека.

В январе-феврале проводился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба!».

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: День России, День флага, гражданская кампания «Георгиевская лента», мероприятия, посвященные Дню Победы, День памяти и скорби, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества и День Конституции. В связи с появлением  новой короновирусной инфекции часть мероприятий были проведены в онлайн режиме.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - достигнуто на 100,2% (план – 15500. чел., факт - 15532 чел.).

За 2020 год в рамках патриотического воспитания молодежи проведено более 170 мероприятий, организовано проведение гражданской кампании "Георгиевская ленточка", праздничных мероприятий к 9 мая, мероприятий, посвященные Дням воинской славы России.

Значение целевого показателя «Количество военно-патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» достигнуто на 100,0 % (план – 24 ед., факт -24 ед.).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2020 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», молодежная акция к 1 декабря «День борьбы со СПИДом» и др., общий охват более 1000 волонтеров.

За 2020 год проведено более 100 узкоспециализированных антинаркотических мероприятий, более 70 спортивных мероприятий, на постоянной основе осуществляет свою работу консультативно - передвижной пункт «Маршрут безопасности», проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры» с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек, районный конкурс «Агитбригад», участие приняли 19 школ – охват мероприятия составил более 250 человек.

В рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде проводились спортивные мероприятия, 83 мероприятия, охват составил 5834 человека, за 2020 год выявлено 397 ссылок рекламы и продажи психоактивных веществ. В рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде были применены новые формы поведения мероприятий запущенна эстафета по пропаганде ЗОЖ молодежными центрами, специалистами по работе с молодежью сельских поселений были размещены короткие ролики ребят пропогандирующих ЗОЖ в социальной сети Интернет, так же к проведению мероприятий привлечены спорт инструкторы для организации профессиональных  онлайн упражнения на поддержания физической формы в период карантина.

В рамках Всемирного дня трезвости на территории муниципального образовании Кавказский район проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ» с раздачей информационных листовок. Охват профилактических мероприятий составил более 500 человек.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, выполнены частично в связи с введением ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 20,0 тыс. руб., профинансировано 5,0 тыс. руб. (25 %).

Экономия составила 15,0 тыс. руб. Основной причиной является введение ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции, мероприятия проводились в формате онлайн и не требовали материальных затрат.

Бюджетные средства направлены:

на оплату транспортных услуг для доставки делегаций на краевые соревнования – 5,0 тыс. руб. (доставка делегации участников Кавказского района для участия в краевом комплексном спортивно-оздоровительном мероприятии «Кубанская зарядка (13 чел.) по маршруту г. Кропоткин – г. Краснодар – г. Кропоткин).

На реализацию мероприятия №3 "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения" было предусмотрено 4,6 тыс. руб., освоено 4,6 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации направления «Трудоустройство» на базе учебных заведений Кавказского района были проведены круглые столы по набору соискателей на имеющиеся вакансии. За 2020 год проведено – 11 круглых столов «Трудоустройство несовершеннолетних» охват – 310 человек. 60 анкет соискателей заполнено по результатам круглых столов. Также сформировано 4 студенческих трудовых отряда численностью 237 бойцов. На территории Кавказского района с индивидуальными предпринимателями заключено 18 договоров на оказание услуг по подбору кадров.

Бюджетные ассигнования направлены:

- на изготовление печатной продукции "Личная книжка волонтера"- 3,0 тыс. руб.;

- на проведение ярмарок вакансий для молодежи - 1,6 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто на 105,1 % (план - 700 чел., факт - 736 чел.).

В 2020 году отдел молодежной политики совместно с координаторами по работе с молодежью продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе и оказании помощи во временном трудоустройстве подростков и молодежи.

Координаторы проводят работу с молодежью по трудоустройству несовершеннолетних в летний период, а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время, организуют добровольческое (волонтерское) движение, принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

В целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 71 мероприятие общим охватом 8846 участника мероприятия, выдано 129 личных книжек волонтеров. 129 уникальных волонтеров задействовано в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи и т.д. Из них крупные мероприятия в рамках направления деятельности:

- «#МЫВМЕСТЕ» - 1034 продуктовых наборов доставлено адресатам Кавказского района, задействовано – 60 волонтеров.

- краевая акция «Согреем сердца ветеранов» - 267 волонтеров, 46 благополучателей;

- краевая акция «Дорогами Славы» - 296 волонтёров, 35 мемориалов и комплексов (наведение санитарного порядка);

- краевая акция «Доброфест», «Осень добрых дел» - 200 благополучателей, 480 – волонтера задействовано;

- краевая акция «День матери» - 38 волонтеров, 200 благополучателей;

- экологические акции «Волонтерский десант» - 250 волонтеров задействовано, 70 мешков листвы собранно.

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» достигнуто на 113,3% (план - 360 чел., факт - 408 чел.).

Число молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, уменьшилось по отношению к 2019 году на 4 человека или на 1 %.

Значение целевого показателя «Число трудоустроенных молодых граждан» снизилось на 32 % (план - 610 чел., факт - 415 чел.). Это связано с введением ограничений новой короновирусной инфекцией.

В связи с ликвидацией учреждения среднего профессионального образования ЧУ «Кубанский колледж бизнеса и управления», на базе которого организовывались студенческие отряды, сократилось количество студенческих трудовых отрядов в районе  и число молодых людей, в них занятых.

Значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» достигнуто лишь на 100 % (план - 2 отряда, факт - 2 отряда).

Соответственно, значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» выполнено на 85,3% (план - 150 чел., выполнено - 128 чел.).

Участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

студенты КТТиЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

студенты юридического колледжа проходили производственную практику в пенсионном фонде.

На базе учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район в рамках организации трудовой занятости проведено 5 круглых столов «Формирование СТО», проведены краевые акции «Еще одна целина за плечами», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО – 2020», эстафета «60 лет в движении».

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета выделено и освоено 50,0 тыс. руб., 43 тыс. руб. освоено (86 %).

Мероприятия по данному направлению были выполнены частично в связи с введением ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

Бюджетные средства были израсходованы на приобретение ценных призов лучшим представителям молодежных Советов муниципального образования Кавказский район, в рамках проведения праздничных мероприятий посвященных Дню молодежи России.

В районе действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.

Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

Ежеквартально молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2020 год было проведено более 50 мероприятий. 26 июня были награждены лучшие представители молодежных советов.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» (14,6 % от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района) достигнуто на 102,7%  (план -3200 чел., факт - 3286 чел.).

На реализацию мероприятия № 5 «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено   и освоено 3,7 тыс. руб. (100%).

Бюджетные средства были направлены:

- на приобретение наградной продукции при проведении игр КВН на территории муниципального образования Кавказский район – 2,3 тыс. руб.;

- на приобретение наградной продукции для проведения интеллектуальных игр "Что?Где?Когда?" – 1,4 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи было проведено  21 мероприятие, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельность с общим охватом более 9486 человек. В том числе игры КВН, интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", творческие фестивали и конкурсы

Также было проведено 42 мероприятия по творческому и интеллектуальному развитию молодых граждан в МО Кавказский район, в которые было вовлечено более 24 тыс. молодых людей.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» снизилось до 63,2% (план – 25000 чел., факт - 15789 чел.), из-за введения ограничений по проведению мероприятий, в связи с новой короновирусной инфекцией.

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности которые привлечено 449 молодых людей.

Значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» достигнуто на 100,0% (план - 35 ед., выполнено - 35 ед.).

Основное мероприятие № 1 можно считать выполненным частично – исполнение составило 87,8 % за счет введения ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

Основное мероприятие № 2

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2020 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 756,4 тыс. рублей.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Кассовые расходы на содержание учреждения со штатной численностью 18,75 ставок составили 3 700,8 тыс. рублей или 98,5% от плана, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 3361,9 тыс. руб. (90,9 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 99,5 тыс. руб.;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги  - 239,4 тыс. руб.

Экономия денежных средств в сумме 55,6 тыс. руб. сложилась по затратам на оплату услуг связи,  коммунальных услуг (44,4 тыс. руб.), налоги (3,8 тыс.руб.) и обслуживание учреждения (7,4 тыс.руб.).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 19 клубов и 56 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов и дворовых площадок по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства достигнуто на 140,0 % (план - 25 чел., факт - 35 чел.).

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» достигнуто на 0% (план - 20 чел., факт - 0 чел.) в связи с запретом на ведение дворовых площадок в связи с новой короновирусной инфекцией.

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров»  достигнуто на 117% (план - 30 чел., факт - 35 чел.).

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» достигнуто на 0% (план – 15 чел., факт – 0 чел.) в связи с введением ограничений по трудоустройству, в связи с новой короновирусной инфекцией.

- «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» достигнуто на 101,2% (план - 430 чел., факт - 435 чел.).

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 4756 подростков.

В 2020 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 231 мероприятие различной направленности с общим охватом 4900 человек.

В рамках основных направлений государственной молодежной политики молодежным центром ежемесячно проводятся такие мероприятия, как:

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика экстремизма и терроризма,

профилактика наркомании и табакокурения, туризм, популяризация здорового образа жизни,

волонтерская деятельность.

В рамках реализации проекта «Сказка для друга» волонтеры молодежного центра «Эдельвейс» проводили театрализованные спектакли для воспитанников детского сада.

Также были организованы уроки по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!", комплекс мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекций, мероприятия, посвященные празднованию Дня матери, Дня народного единства, Дня Победы, Дня молодежи, памятных дат России и другие.

В летний период специалистами центра был организован молодежный образовательный форум "Пространство развития".

Из запланированных на 2020 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 значения всех показателей достигнуты три, но не совсем в полном объеме из-за ограничений в связи с новой короновирусной инфекцией.

Основное мероприятие № 3

«Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Финансирование на реализацию данного мероприятия с 2016 года не предусмотрено.

Основное мероприятие № 4

«Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2994,4 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики 2889,1 тыс. руб. (96,5% от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 2770,4 тыс. руб. (92,6 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 20,9 тыс. руб.;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги - 97,8 тыс. руб.

Экономия денежных средств в сумме 105,3 тыс. руб. сложилась в результате фактически сложившихся затрат на оплату услуг связи,  коммунальных услуг (46 тыс. руб.), налогу на имущество (1,4 тыс. руб.), взносам на обязательное социальное страхование и прочие выплаты работникам (20,6 тыс. руб.) а также за счет экономии  прочего текущего обслуживания 37,3 тыс. руб.

Мероприятие выполнено.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2020 году на территории Кавказского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2020 году была поездка в Свято-Покровский храм.

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции  «Сретение», «Троица», акции к празднованию Преображение Господне, Успения (кончины) Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и другие. В большинстве случаев все мероприятия были проведены онлайн из-за введения ограничений новой короновирусной инфекции.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 32 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2020 году отделом молодежной политики проведено 12 семинаров и совещаний со специалистами в области молодежной политики по вопросам  организации досуга молодежи, предупреждения наркомании  и преступности, гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития молодежи.

Значение целевого показателя «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики» достигнуто на 100% (план – 12 ед., факт -12 ед.).

Деятельность отдела молодежной политики и молодежных центров, отчеты о проводимых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.

В 2020 году в сети «Интернет» размещено 492 материала о проведенных творческих вечерах, конкурсах, экскурсиях, военно-спортивных сборах, праздничных мероприятиях и краевых фестивалях, в которых участвовала молодежь Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - достигнуто на 111,8% (план – 440 ед., факт - 492 ед.).

Два целевых показателя данного основного мероприятия выполнены.

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», согласно приложению № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана средней, так как коэффициент эффективности составляет 0,84 (расчет прилагается).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   А.В. Филатов

Исполняющий обязанности

начальника ОМП                                                                             М.М. Неупокоева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» за 2020 год

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

СВнр1,3,5 =3/3=1, качественный результат по мероприятию №1,3,5 достигнут, выплаты произведены в полном объеме.

СВнр2,4 =2/2=1, качественный результат по мероприятию № 2,4 достигнут, из-за ограничительных мер, введённых в связи с новой коронавирусной инфекцией, некоторые мероприятия проводились в формате онлайн и не требовали материальных затрат.

СВнр=5/5=1

Основное мероприятие №2.

СВнр=1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность МЦ «Эдельвейс» осуществлялась в полном объеме.

Основное мероприятие №4.

СВнр=1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность отдела молодежной политики осуществлялась в полном объеме.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 3/ 3 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз =6747,9/6930,8= 0,97

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис = 1*0,7+0,97*0,3 = 0,99

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи»

СДп/пз1 = 15532/15500=1

- целевой показатель «Количество военно-патриотических клубов  (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе»

СДп/пз2 = 24/24=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях»

СДп/пз3 = 15789/25000=0,63

- целевой показатель «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений»

СДп/пз4 = 150/150=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи»

СДп/пз5 =  3286/3200=1,03=1

- целевой показатель «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район»

СДп/пз6 = 35/35=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни»

СДп/пз7 = 9321/10200=0,91

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи»

СДп/пз8 = 736/700=1,05=1

- целевой показатель «Число трудоустроенных молодых граждан»

СДп/пз9 = 415/610=0,68

- целевой показатель «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность»

СДп/пз10 = 408/360=1,13=1

- целевой показатель «Количество студенческих трудовых отрядов»

СДп/пз11 = 2/2=1

- целевой показатель «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах»

СДп/пз 12= 128/150=0,85

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №2

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз13= 35/25=1,4=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз14 = 0/20=0

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров»

СДп/пз15 = 35/30=1,17=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости»

СДп/пз16 = 0/15=0

- целевой показатель «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства  на отчетный период»

СДп/пз17 = 435/430=1,01 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя по основному мероприятию №4

- целевой показатель «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики»

СДп/пз18 = 12/12=1

- целевой показатель «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет»

СДп/пз19 = 492/440=1,12=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СРм/п = (13+0,63+0,91+0,68+0,85) / 19=16,07/19=0,85

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРмп= СР мп х Эис

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп = 0,85 х 0,99=0,84

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» – средняя, коэффициент эффективности – 0,84. Основной причиной снижения эффективности является введение ограничений в проведении мероприятий из-за новой короновирусной инфекции.

Исполняющий обязанности

начальника ОМП                                                                           М.М. Неупокоева