## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
за 2020 год
Номер основного мероприя-тия, контроль-ного события, мероприя-тия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату, тыс. руб. | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 95 | 19.5 | 39 | 74.1 | 20 | 0 | 26 | 64.4 | 180 | 158
1.1 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | х | 2020-02-23 | х | 2020-02-23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2 Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие 1.3. "Проведение Дня молодежи" | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | х | 2020-06-25 | х | 2020-06-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | проведено онлайн
2 | Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 830 | 750 | 730 | 810.4 | 670 | 770.6 | 1526.4 | 1369.8 | 3756.4 | 3700.8
3 | Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Исполняющий обязанности начальника ОМП администрации МО Кавказский район Л.Г.Компаниец | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 580 | 512.5 | 631 | 698.5 | 820 | 805 | 963.4 | 873.1 | 2994.4 | 2889.1
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1505 | 1282 | 1400 | 1583 | 1510 | 1575.6 | 2515.8 | 2307.3 | 6930.8 | 6747.9
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1505 | 1282 | 1400 | 1583 | 1510 | 1575.6 | 2515.8 | 2307.3 | 6930.8 | 6747.9
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0
| Исполняющий обязанности | [12 empty] | М.М.Неупокоева