Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2020 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2020 год  подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения". В 2020 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (19 февраля, 7 апреля, 19 июня, 30 июля, 26 августа, 22сентября, 19 ноября, 21 декабря 2020 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители  бюджетных средств–управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности населения» на 2020 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район25 декабря 2019 года (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря 2020 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на  обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 входящих в нее подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Обеспечение пожарной безопасности»;

4. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

5. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

6.«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы«Обеспечение безопасности населения» в 2020 годубыл предусмотрен в сумме 27 541,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по  программе составили 27 176,2 тыс. руб. (98,7 %от  плановых значений).

Экономия бюджетных средств составила365,1 тыс. руб.–средстваместного бюджета.

В 2020 году выполнение мероприятий программы происходило в условиях введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

- О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»   (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма; повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, организация контроля доступа на территорию учреждений.

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам  администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации:отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджетабыл предусмотрен в сумме 17 646,1 тыс. рублей, из них освоено 17 597,0 тыс. рублей или 99,7,0 %.

Экономия бюджетных средств составила 42,2 тыс. рублей по управлению образования,2,8 тыс. рублей по отделу культуры, 4,1 тыс. руб. по администрации муниципального образованияза счет средств местного бюджетапо результатам проведения конкурсных процедур.

Фактически в отчетном периоде из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 5.

Отделом молодежной политики, в основном дистанционным способом, посредством видеоконференций в сети «Интернет» проведены мероприятия на темы: «Учимся жить в многоликом мире»,  «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Все мы разные- в этом наше богатство»,«Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие.	Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В течении года проводилсяна постоянной основе мониторингинтернетас территориальной принадлежностью Кавказский район и  Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный  список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2020 году выявлено 214 интернет-ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки).

Проведены 3 сентября 2020 г. мероприятия памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 17 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами  памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства   местного бюджета  в сумме 16 568,6 тыс. руб.  были направлены  на реализацию  2-х мероприятий «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями» (16 190,6 тыс. руб.) и «Обеспечение образовательных  учреждений  современными  системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения»(378,0 тыс. руб.), которые выполнены на 99,7 % (профинансировано – 16 526,4 тыс. рублей).

Экономия - 42,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятию «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями».

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61  образовательного учреждения охранными предприятиями   на общую сумму  16 148,4 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем  заключения договоров охраны образовательных учреждений  со специализированными охранными  предприятиями»  - 61 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия «Обеспечение образовательных  учреждений  современными  системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения осуществлена установка дополнительных систем   в 42 учреждениях образования района.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 42 ед. достигнуто на 100,0% .

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры в рамках мероприятия «Обслуживание  лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями  на общую сумму 754,1 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме -   освоено 751,3 тыс. руб. Экономия - 2,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования,  обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем  заключения договоров охраны  учреждениями культуры  и дополнительного образования со специализированными охранными  предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0% .

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту в рамках мероприятия « Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) установлены дополнительные системы видеонаблюдения в 2-х учреждениях спорта на общую сумму 235,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме -   профинансировано и  освоено 235,4 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 2 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках  мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» отдела по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район закуплено 26 штук металлических ограждений на сумму 83,9 тыс. руб.

Экономия - 4,1 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2020 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составил  - 1, эффективность реализации подпрограммы  может бытьпризнанавысокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации  подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (подпрограмма №1)

1.Степень реализации мероприятий

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы осуществляется:

1.1. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп; где

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По всем пяти мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 5/5=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= (0+17597,0)/(0+17646,1)*1 =17597,0/17646,1=0,997=1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 17/17=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=61/61= 1

СДп/ппз4=2/2=1

СДп/ппз5=5/5=1

СДп/ппз6=42/42=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=6/6=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. руб. или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район»  выполнено в полном объеме (400,0 тыс. руб. или 100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 6запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 6.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 867 казаков.

Для координации деятельности казачьих обществ атаман Кавказского РКО назначен на должность заместителя главы муниципального образования.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании.   Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

Наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни администрация Кавказского района содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, создании благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укрепление нравственных основ казачества.

Организована работа патриотических клубов казачьей направленности «Пластун», «Миротворец», «Патриот»,  на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

Казаки Кавказского районного казачьего общества  активно участвуют совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбе с незаконной миграцией, охране памятников военной истории.

На территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно  распоряжению главы администрации Краснодарского края от 1 февраля 2008 года № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной собственности»  под охрану казачьими ЧОО переданы школы и детские сады, другие социально-значимые объекты образования, культуры в количестве - 66 объектов.

В 2020 году во взаимодействии с правоохранительными органами района дополнительно выполнялись задачи по обеспечению реализации запретительных и ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была организована работа мобильных отрядов самоконтроля и рейдовых групп с участием сотрудников полиции, общественности и казачества в количестве 140 человек. В результате проводимых мероприятий удалось стабилизировать обстановку в районе, не допустить нарушений общественного порядка, публичных протестных акций. Работа членов Кавказского РКО по данному направлению продолжается в составе совместных межведомственных рейдовых групп.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлен в аренду 22 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 194,28 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

В общеобразовательных учреждениях района действуют 87 класса              (группы) казачьей направленности.

Во всех группах имеются казачьи наставники, общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ №21 х.Лосево присвоен региональный статус - «казачья образовательная организация».   В 2020 году  совместным приказом  Министерства образования Краснодарского края и Департаментом по делам казачества и военным вопросам №2855/152 от 16.10.2020г. школе № 43 ст. Казанской имени сотника Андрея Гречишкина также  присвоен региональный статус «казачья образовательная организация».

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

1 декабря 2020г. совместно с Администрацией муниципального образования Кавказский район, администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района, с казаками общественных организаций  на территории Кавказского сельского поселения открыт бюст казаку, военному историку, герою первой мировой войны, Федору Ивановичу Елисееву.

Для информирования жителей района о работе Кавказского РКО активно привлекаются СМИ: районная газета «Огни Кубани» и МТРК «Кропоткин», социальные сети.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы   в сумме 400,0 тыс. руб. были направлены:

- на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп, казаков принимавших участие в муниципальных отрядах самоконтроля - 110,0 тыс. рублей;

- на приобретение   ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения,  а также для  проверки дежурства казаков дружинников- 40,0 тыс. рублей;

- на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи(приобретение грамот,кубков, ценных подарков,  спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплаты аренды  и содержания спортивного зала, ценные подарки)    - 60,0 тыс. руб.;

-  на  организацию и проведение выставок, изготовление каталога, закупки поделочных материалов- 5,0 тыс. рублей;

- на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия  казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения казачьей форменной одежды   - 155,0 тыс. руб.;

-   на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО- 30,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество  административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - 1160 ед.;

- по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 95 мин., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество проведенных  мероприятий патриотической направленности» - 30 ед., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений,  занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1140 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2020 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составил  - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы«Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации  подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По всем шести подмероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

N

Срм=∑ CВнр/N=1/1=1

1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=400/400*1= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

- Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз7=23/23=1

СДп/ппз8=1160/1160=1

СДп/ппз9=95/95=1

СДп/ппз10=30/30=1

СДп/ппз11=1140/1140=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности».

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 5690,0 тыс. руб., освоено 5677,0 тыс. руб. или 99,8%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 4840,0 тыс. руб., исполнено 4840,0 тыс. руб. (100 %);

отдел культуры – 350,0 тыс. руб., исполнено 337,0 тыс. руб. (96,3 %);

отдел по физической культуре и спорту – 400,0 тыс. руб., исполнено 400,0 тыс. руб. (100 %);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. руб., исполнено 100,0 тыс. руб. (100 %).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 202,0 тыс. руб., профинансировано – 198,0 тыс. руб. или 98 %):

- прошли обучение 61 сотрудник учреждений образования по программе пожарно-технического минимума на сумму 198,0 тыс. руб.;

- не прошёл обучение 1 сотрудник администрации МО Кавказский район по программе пожарно-технического минимума на сумму 4,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» выполнено на 98 %.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 3783,8 тыс. руб., профинансировано – 3783,8 тыс. руб. или 100 %):

- заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3037,0 тыс. руб.(100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 271,7 тыс. руб. (100,0 %);

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 400,0 тыс. руб.(100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 75,1 тыс. руб. (100,0 %).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 76 ед. достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров  заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 819,0 тыс. руб., профинансировано – 813,5 тыс. руб. или 99,3 %):

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 800,0 тыс. руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 2-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 13,5 тыс. руб. или 71,1 % (план – 19,0 тыс. руб.), экономия врезультате уменьшения цены в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение  лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» 63 шт. выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 538,0 тыс. руб., профинансировано – 538,0 тыс. руб. или 100,0 %):

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 14 образовательных учреждениях, на сумму 505,0 тыс.руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 1 учреждении культуры, на сумму 33,0 тыс.руб. (100,0%);

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение  огнезащитной  обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 15 шт. выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб., профинансировано – 100,0 тыс. руб. или 100 %):

- произведёнремонт и модернизация существующей системы АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, в 1 образовательном учреждении, на сумму 100,0 тыс. рублей(100,0%);

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации  существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 1 шт. достигнуто на 100 %.

6. Мероприятии № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2020 году не запланировано.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград                     (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» в 2020 году не запланировано.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 237,3 тыс. руб., профинансировано – 229,8 тыс. руб. или 96,8 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61  учреждений образованияМО Кавказский район на сумму 200,0 тыс. руб. (100 %).

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 12,4 тыс. руб. (100 %).

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях учреждений культуры на сумму 17,4 тыс. руб. или 69,9 % (план – 24,9 тыс. руб.), экономия средств в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата  изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей» - вместо 66 шт. выполнено 71 шт. и достигло 107,6%.в виду того, что в течение года были выделены средства на реализацию данного мероприятия отделу культуры, но плановое значение целевого показателя в подпрограмме не было изменено.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 9,9 тыс. руб., профинансировано – 13,9 тыс. руб. или 140,4%):

- выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании отдела культуры на сумму 1,4 тыс.руб. (100 %).

- выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 12,5 тыс.руб. вместо 8,5 тыс.руб. запланированных, что составило 147,1 %. Увеличение финансирования на 4,0 тыс. руб.произошло за счет средств, предусмотренных на обучение сотрудников администрациии не использованных в отчетном году,изменение в подпрограмму внесено не было (ответственный за выполнение мероприятия - директор МКУ ПЭС Ножкин А.С.).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» - 2 шт.  выполнено на 100 %.

По итогам 2020 года из 7 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном  объеме по 6 показателям.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2020 год.

Согласно подпункта 6.2. Типовой методики эффективность реализации подпрограммы признаетсявысокойв случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020  год составил – 0,9, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По шести мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, одно мероприятие «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» выполнено не в полном объеме, 1 сотрудник администрации МО Кавказский район не прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума.

N

1. СРм=∑ CВнр/N=6/7=0,86

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 5677,0/5690,0 *1= 0,998

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,86*0,7+0,998*0,3=0,9

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз12= 60/61= 0,98

СДп/ппз13=76/76=1

СДп/ппз14=63/63=1

СДп/ппз15=15/15=1

СДп/ппз16=1/1=1

СДп/ппз17=71/66=1,07=1

СДп/ппз18=2/2=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(0,98+1+1+1+1+1+1)/7= 1,0

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1,0*0,9 = 0,9

4. О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отделадминистрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме 99,8 тыс. рублей или 99,8 % .

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур при реализации мероприятий составила  0,2 тыс. рублей.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- организация и проведение в октябре 2020 года фестиваля национальных культур (израсходовано 59,8  тыс. рублей);

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня флага РФ, Дня народного единства(израсходовано 10,0 тыс. рублей);

- изготовление 3-х баннеров социальной рекламы (израсходовано 15,0 тыс. рублей;

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (израсходовано 15,0 тыс. рублей съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН»).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным   традициям   и   обычаям   народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского районакак территории, комфортной для проживания  представителейразличных национальностей тематическими мероприятиями в 2020 году было охвачено 3250 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях  в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2020 году размещено 145 информационных материалов.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Количество    реализованных     социально     значимых тематических мероприятий по вопросам развития  национальных культур, духовного единства  и  межэтнического  согласия» - 1 ед. (100,0%);

- по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3250 чел.(100,0%);

- по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети  Интернет, информационных сообщений (публикаций,  видеороликов, телепередач), а также продукции  социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях  национальностей и религий, представители которых  проживают  на  территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 145 ед.(100,0%);

- по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикойоценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном  образовании Кавказский район» за 2020 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценкиподпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет  1, то есть  эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 99,8/100*1=0,998=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз19= 1/1=1

СДп/ппз20=3250/3250=1

СДп/ппз21=145/145=1

СДп/ппз22=85/85=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

5. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей,  освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции»проведено с 25 февраля по 1 марта 2020 года  социологическое исследование, согласнозаключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. руб.

В опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» – 80,0%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани»»опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 4 июня 2020 года «Мониторинг коррупционных рисков», от 11 июня 2020 года «Нет коррупции - творчески», от 13августа 2020 года  « Взятки не гладки», от 3 декабря 2020 года  «История противодействия коррупции в России»). На эти цели было направлено 10,0 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» в 4-м квартале  изготовлены и переданы в структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район настенные квартальные календари на 2021 год, содержащие информацию антикоррупционной направленности в количестве 20 штук. На эти цели направлено 10,0 тыс. руб.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 137 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных  факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - план 1,5%, факт – 0%, для данного показателя снижение является положительным результатом, выполнен на – 100%.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» на  повышение квалификации 5 муниципальных служащих администрации муниципального образования по теме «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 5 чел., выполнен на 100 %.

По итогам 2020 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2020 год. Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет  - 1,  то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 *1= 1

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз23= 80,0/80,0=1

СДп/ппз24=0/2= 0 =1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 137 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является  положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1.

СДп/ппз25=5/5=1

5.Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

6. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы –  отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы  осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район

Учреждением осуществляется  техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 605,2 тыс. рублей, профинансировано 3 302,4 тыс. рублей или 91,6 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 302,8 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения.

В 2020 году обслужены 22 камеры видеонаблюдения, входящие в комплексную систему видеонаблюдения обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия выполнено - 1.

По итогам 2020 года по1 целевому показателю, предусмотренному подпрограммой на 2020 год, плановые значения в полном объеме достигнуты, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорноговидеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%);

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» за 2020 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2020 год составляет  -  0,97, то есть эффективность реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Расчет

эффективности реализации подпрограммы «Создание системы

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального                      образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

В подпрограмме планировалось выполнение одного мероприятия,по нему достигнут качественный результат, мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=1/1=1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 3302,4/3605,2*1 = 0,91

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,91*0,3=0,97

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз26= 22/22=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,97=0,97

7. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2020 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет  эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой  в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее  0,9.

По результатам проведенного расчета  оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент  эффективности реализации программы за 2020 год составил  - 1, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Целевые показатели, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1= 17/17=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=61/61=2=1

СДп/ппз4=2/2=1

СДп/ппз5=5/5=1

СДп/ппз6=42/42=1

СДп/ппз7=23/23=1

СДп/ппз8=1160/1160=1

СДп/ппз9=95/95=1

СДп/ппз10=30/30=1

СДп/ппз11=1140/1140=1

СДп/ппз12= 61/62=0,98

СДп/ппз13=76/76=1

СДп/ппз14= 63/63 = 1

СДп/ппз15=15/15=1

СДп/ппз16=1/1=1

СДп/ппз17=2/2=1

СДп/ппз18=71/66= 1,07=1

СДп/ппз19= 1/1=1

СДп/ппз20=3250/3250=1

СДп/ппз21=145/145=1

СДп/ппз22=85/85=1

СДп/ппз23= 80/80=1

СДп/ппз25=5/5=1

СДп/ппз26= 22/22=1

Целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения:

СДп/ппз24=1,5/0= 0=1

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы(СРмп)

к

СРмп= ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп= (25+0,98)/26=0,999=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов  на реализацию jподпрограммы  в отчетном году

Ф-объем фактических расходов  на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 6 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 6 подпрограмм):

Кj1=17597,0/27176,2=0,647

Кj2=400,0/27176,2=0,015

Кj3=5677,0/27176,2=0,209

Кj4=99,8/27176,2=0,004

Кj5=100/27176,2=0,004

Кj6= 3302,4/27176,2=0,121

ЭРмп=0,5х1+0,5х(1х0,647+1х0,015++0,9х0,209+1х0,004+1х0,004+0,97х0,121)=0,5+0,5(0,647+0,015+0,188+0,004+0,004+0,118)=0,5+0,5х0,98= 0,99=1

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                О.М.Ляхов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                     И.А. Сытников