## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2020 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 5804.5 | 4299.1 | 3394.5 | 4887.1 | 7137.4 | 7136.8 | 11204.9 | 11231.2 | 27541.3 | 27554.2
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 3946.4 | 2660.9 | 1838.5 | 3124 | 3690.2 | 3686.1 | 8171 | 8504 | 17646.1 | 17975 |  | 17646.1 | 17975
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | М.М. Неупокоева ИО нач. отдела мол. политики | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с переведением студентов на удаленный режим обучения и сложной эпидимеологической обстановкой выполнение мероприятий отделом молодежной политики не проводилось. Внесены изменения в План реализации на 2020 год
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | М.М. Неупокоева ИО нач. отдела мол. политики | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | М.М. Неупокоева ИО нач. отдела мол. политики | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | М.М. Неупокоева ИО нач. отдела мол. политики | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводилось, в связи с отсутствием финансирования. Внесены изменения в план реализации на 2020 год
1.6 | Мероприятие № 6.1 Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 378 | выполнено
1.7 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3801.4 | 2515.9 | 1711.3 | 2996.8 | 3564.7 | 3564.7 | 7113.2 | 7449 | 16190.6 | 16526.4 | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 145 | 145 | 127.2 | 127.2 | 37.5 | 37.5 | 444.4 | 441.6 | 754.1 | 751.3 | выполнено
| Мероприятие № 9 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | выполнено
1.9 | Мероприятие № 11 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2020-01-01 | 2020-08-30 | 2020-01-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 83.9 | 0 | 0 | 88 | 83.9 | выполнено
| Контрольное событие 1.4 Проведены работы по установке дополнительных систем тревожной и охранной сигнализации" | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 1.5 Проведены работы по установке дополнительных систем видеонаблюдения на объектах спорта | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
| Контрольное событие 2.5 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | Пеньков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 880.7 | 661 | 708.6 | 915.7 | 2528 | 2531.5 | 1572.7 | 1568.8 | 5690 | 5677 |  | 5590 | 5677
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 750 | 535.6 | 519.2 | 733.5 | 2298 | 2295.2 | 1272.8 | 1275.7 | 4840 | 4840
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 45.3 | 45.3 | 69.7 | 69.7 | 109.8 | 109.8 | 125.2 | 112.2 | 350 | 337
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 66.7 | 67.6 | 100.9 | 100 | 101.4 | 101.4 | 131 | 131 | 400 | 400
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 18.7 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 25.1 | 43.7 | 49.9 | 100 | 100
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 4 | 0 | 202 | 198
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2020-04-01 | 2020-12-30 | не выполнено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | за счет средств, предусмотренных на обучение сотрудников произведена оплата за техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода, обучение не проводилось (пояснительная прилагается)
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 198 | 198 | выполнено
| Контрольное событие 5.1. Проведено обучение сотрудников администрации по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 30.12 2020 | не выполнено |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | за счет средств, предусмотренных на обучение сотрудников произведена оплата за техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода, обучение не проводилось (пояснительная прилагается)
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х |  | х | 880.7 | 661 | 708.6 | 915.7 | 936.3 | 939.8 | 1258.2 | 1267.3 | 3783.8 | 3783.8
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 750 | 535.6 | 519.2 | 733.5 | 750 | 747.2 | 1017.8 | 1020.7 | 3037 | 3037 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 45.3 | 45.3 | 69.7 | 69.7 | 66.1 | 66.1 | 90.6 | 90.6 | 271.7 | 271.7 | выполнено
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 66.7 | 67.6 | 100.9 | 100 | 101.4 | 101.4 | 131 | 131 | 400 | 400 | выполнено
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 2020-01-09 | 2020-12-30 | 18.7 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 25.1 | 18.8 | 25 | 75.1 | 75.1 | выполнено
| Контрольное событие 5.3. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.4. ОрганизованоТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.5.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.6.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях администрации | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 69 | 63.5 | 819 | 813.5
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.5 | 19 | 13.5 | выполнено
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 50 | 50 | 800 | 800 | выполнено
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.7. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления )в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.8. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 105 | 105 | 538 | 538 | х
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | выполнено
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 105 | 105 | 505 | 505 | выполнено
| Контрольное событие 5.9. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.10. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | х
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено
| Контрольное событие 5.11. Оснащение системой АПС в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3 | 209.3 | 28 | 20.5 | 237.3 | 229.8
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 15.6 | 8.1 | 24.9 | 17.4 | выполнено
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | выполнено
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | выполнено
| Контрольное событие 5.12 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.13 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.14 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях образования МО Кавказский район | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5.9 | Мероприятие№ 9. Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | всего |  |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 8.5 | 12.5 | 9.9 | 13.9
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | выполнено
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | выполнено
| Контрольное событие 5.15 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2020-12-30 | х | 2020-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 5.16 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | 70 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 99.8
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы ) | О.В. Ионова начальник орг. отдела | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 60 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.8 | выполнено
6.3 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных событий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | О.В. Ионова начальник орг. отдела | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | выполнено
6.10 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | О.В. Ионова начальник орг. отдела | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
6.11 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | О.В. Ионова начальник орг. отдела | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | О.В. Ионова начальник орг. отдела | х | 2020-10-30 | х | 2020-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | 50 | 50 | 2.5 | 2.5 | 35 | 35 | 12.5 | 12.5 | 100 | 100
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2,5 | 2.5 | 10 | 10 | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | выполнено
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Соколенко М.В. нач. правового отдела | х | 2020-04-30 | х | 2020-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 757.4 | 757.4 | 744.9 | 744.9 | 784.2 | 784.2 | 1318.7 | 1015.9 | 3605.2 | 3302.4
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 757.4 | 757.4 | 744.9 | 744.9 | 784.2 | 784.2 | 1318.7 | 1015.9 | 3605.2 | 3302.4 | выполнено
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников