## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2020 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 17646.1 | 17646.1 | 17597 | 99.72% | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 17646.1 | 17646.1 | 17597 | 99.72% | х | х
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 3 квартал
1.2 | Мероприятие № 2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 4 квартал
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 4 квартал
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Начальник управления образования Демченко С.Г. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | 2-4 квартал
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х
1.6 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 16190.6 | 16190.6 | 16148.4 | 99.74% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 6.1 Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения |  | 378 | 378 | 378 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечение дополнительной охраной 42 учреждений образования | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 16568.6 | 16568.6 | 16526.4 | 99.75% | х | х | выполнено | 2-4 квартал
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х | Х
| местный бюджет |  | 16568.6 | 16568.6 | 16526.4 | 99.75% | х | х | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 754.1 | 754.1 | 751.3 | 99.63% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены охраной 5 учреждений культуры | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 9 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, ( приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Начальник отдела по физической культуре и спорту - Царенко О.Б. | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта | установлены дополнительные системы видеонаблюдения в 2-х учреждениях спорта | выполнено
1.9 | Мероприятие № 11 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 88 | 88 | 83.9 | 95.34% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | приобретены 26 переносных металлических ограждений | выполнено, экономия средств при проведении конкурсных процедур | 2 квартал
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп Кавказского РКО, казаков принимавших участие в муниципальных мобильных отрядах самоконтроля (денежное поощрение, ценные подарки, грамоты) |  | 110 | 110 | 110 | 100% | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками (приобретен ценный подарок) | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников |  | 40 | 40 | 40 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 2 квартал
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 2 квартал
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами( ГСМ, аренда и содержание спортивного зала) |  | 60 | 60 | 60 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия, приобретен спорт инвентарь.Произведена оплата аренды спртивного зала | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие № 1.9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 5 | 5 | 5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведена закупка наградного материала для поощрения членов Кавказского РКО | выполнено
2.10 | Мероприятие № 1.10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки, приобретение казачьей форменной одежды) |  | 155 | 155 | 155 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлены поездки на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска, приобретены 10 комплектов казачьей форменной одежды | выполнено | 2-4 квартал
2.11 | Мероприятие № 1.11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 30 | 30 | 30 | 100% | повышение организации деятельности Кавказского РКО | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 5690 | 5690 | 5677 | 99.77%
| местный бюджет |  | 5690 | 5690 | 5677 | 99.77% | х | х
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 4840 | 4840 | 4840 | 100% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 350 | 350 | 337 | 96.29% | х | х | выполнено
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Царенко О.Б | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х | выполнено
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по подведомственным учреждениям : | Всего | 202 | 202 | 198 | 98.02% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | 2-4 квартал
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 4 | 4 | 0 | 0% | х | х | не выполнено: за счет средств, предусмотренных на обучение сотрудников произведена оплата за техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции (пояснительная прилагается)
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 198 | 198 | 198 | 100% | х | х | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 3783.8 | 3783.8 | 3783.8 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 3037 | 3037 | 3037 | 100% | х | х | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 100% | х | х | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 100% | х | х | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 819 | 819 | 813.5 | 99.33% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено | 2-4 квартал
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 800 | 800 | 800 | 100% | Х | Х | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 19 | 19 | 13.5 | 71.05% | Х | Х | остаток средств в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе: | Всего | 538 | 538 | 538 | 100% | Х | Х | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 505 | 505 | 505 | 100% | Х | Х | выполнено
5.5 | отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 33 | 33 | 33 | 100% | х | х | выполнено
| Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | Всего | 100 | 100 | 100 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 100 | 100 | 100 | 100% | Х | Х | выполнено
5.7 | администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х
| Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей | всего | 237.3 | 237.3 | 229.8 | 96.84% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 200 | 200 | 200 | 100% | х | х | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 24.9 | 24.9 | 17.4 | 69.88% | х | х | остаток средств в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов
5.9 | администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 100% | х | х | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | Всего | 9.9 | 9.9 | 13.9 | 140.4% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 147.1% | х | х | профинансировано за счет средств, предусмотренных на обучение сотрудников (пояснительная прилагается)
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100% | х | х | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник организационного отдела - Ионова О.В. | 100 | 100 | 99.8 | 99.8%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 99.8 | 99.8% | х | х
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков ГСМ и другие расходы) | Начальник организационного отдела - Ионова О.В. | 60 | 60 | 59.8 | 99.67% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | в октябре 2020 года проведен фестиваль национальных культур | выполнено | 2-4 квартал
6.2 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных собятий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников славы России | Начальник организационного отдела - Ионова О.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | организованы проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня Флага РФ, Дню народного единства | выполнено | 2-4 квартал
6.3 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Начальник организационного отдела - Ионова О.В. | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | изготовлены 3 баннера с социальной рекламой | выполнено | 3-4 квартал
6.4 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | Изготовлен социальный ролик. Трансляция ролика на МТРК "Кропоткин" | выполнено | 2-4 квартал
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 50 | 50 | 50 | 100% | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | В период с 25 февраля по 1 марта 2020 года проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых-физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | Опубликованы 4 статьи антикоррупционной направленности: 1) 04.06.2020 "Мониторинг коррупционных рисков", 2) 11.06.2020 "Нет коррупции-творчески",3) 13.08.2020 "Взятки не гладки", 4) 03.12.2020 "История противодействия коррупции в России" | выполнено | 2-4 квартал
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | Изготовлены настенные календари на 2021 год антикоррупционного содержания, которые направлены в структурные подразделения | выполнено | 3 квартал
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 30 | 30 | 30 | 100% | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | проведено обучение5 муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | выполнено | 3 квартал
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 3605.2 | 3605.2 | 3302.4 | 91.6%
| местный бюджет |  | 3605.2 | 3605.2 | 3302.4 | 91.6% | х | х
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 3605.2 | 3605.2 | 3302.4 | 91.6% | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование МКУ "Ситуационный центр" | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 27541.3 | 27541.3 | 27176.2 | 98.67% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Х
, | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | Х
| местный бюджет |  | 27541.3 | 27541.3 | 27176.2 | 98.67% | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников