## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
2020 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III IV |  |  |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16
| Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» | х | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.4. «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» | х | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | начальник управленияобразования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.4 | 320.2 | 21.6 | 0 | 341 | 320.2
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 21.6 | 0 | 56.8 | 36 |  | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2 |  | х
| Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполнение мероприятия не запланировано на 2020 год, в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2
| Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | начальник ОМП администрации МО Кавказский район Серафимович И.С. | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не осуществлялось в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 21.6 | 0 | 56.8 | 36 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 21.6 | 0 | 56.8 | 36 |  | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | х | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 2020-01-01 | 31.12.2020 | 34.5 | 34.4 | 120 | 120 | 140.5 | 140.6 | 420.8 | 197.8 | 715.8 | 492.8 | 203.8
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 34.5 | 34.4 | 120 | 120 | 140.5 | 140.6 | 420.8 | 197.8 | 715.8 | 492.8 | 204
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не осуществлялось в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 120 | 120 | 54 | 54 | 82 | 0 | 256 | 174 | 41.5
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 120 | 120 | 54 | 54 | 82 | 0 | 256 | 174
| Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 34.5 | 34.4 | 0 | 0 | 86.5 | 86.6 | 238.8 | 97.8 | 359.8 | 218.8 | 156.4
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 34.5 | 34.4 | 0 | 0 | 86.5 | 86.6 | 238.8 | 97.8 | 359.8 | 218.8 |  | х
| Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | начальник ОФКиС администрации МО Кавказский район Филатов А.В. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
| Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не осуществлялось в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | выполнение мероприятия не осуществлялось в связи с ограничительными мероприятиями по COVID -2019
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | выполнение мероприятия не запланировано в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей |  | 2020-07-01 | 2020-09-30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | выполнение мероприятия не запланировано в связи с ограничениями по COVID -2019
| краевой бюджет |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | х
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) |  | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | х
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | х
| Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | и. о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Неупокоева М.М. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | х
| Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 01.03.02020 | 2020-12-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | х
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2019 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 49.5 | 49.4 | 120 | 120 | 459.9 | 460.8 | 452.4 | 207.8 | 1081.8 | 838 | 223.8
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 21.6 | 0 | 56.8 | 36 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 49.5 | 49.4 | 120 | 120 | 424.7 | 424.8 | 430.8 | 207.8 | 1025 | 802 | 224
| Координатор программы, Начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _________________________ | [11 empty] | В.В.Елисеева
подпись
Исполнитель, Бокова Е.В., тел .6-49-42
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.